## Sheet1
附件3
城乡建设领导小组重点项目建设会议纪要协调解决问题未落实情况表
序号 | 需解决的问题 | 协调情况 | 完成时间 | 截止11.29当前进展（未完成原因及下一步措施） | 责任单位 | 责任人 | 完成情况
1 | 关于猴山、南山、洋桃三宗地块建设用地使用权公开出让问题 | 完成原大地公司地面构筑物及周边3栋民房拆除工作。 | 10月底 | 已完成拆除。 | 猴山、南山片区房屋征收指挥部 | 江茂周 | 已完成
|  | 完成洋桃二期安置房地块红线内民房征迁及梅城镇中心幼儿园械侧地块剩余1栋民房的征收工作 | 10月底 | 已经完成签约手续。 | 梅城镇 | 刘艳云 | 已完成
1 | 关于猴山、南山、洋桃三宗地块建设用地使用权公开出让问题 | 完成猴山北进城路地块和洋桃二期安置房地块电力杆线迁改工作 | 10月底 | 土储中心已委托供电公司进行方案设计。 | 土储中心 供电公司 | 黄勤辉 | 未完成
|  | 对南山一号地块出让规划指标进行调整 | 10月底 | 已经完成调整。 | 规统办 | 林诗金 | 已完成
2 | 梅溪镇鹿驰小区西侧、闽清职专北侧二宗地块建设用地使用权公开出让问题 | 梅溪镇鹿驰小区西侧、闽清职专北侧二宗地块提请挂牌出让 | 2019-10-18 | 已正在出让工作中。 | 自然资源和规划局 | 张延成 | 已完成
2 | 202省道沿线风貌整治坂东段问题 | 完成湖头村村部大楼设计方案并报县住建局审核通过后实施 | 2019-10-24 | 已经完成。 | 福州市规划设计研究院 住建局 | 汪滟滟 刘子文 | 已完成
|  | 完成沿线屋顶私搭乱建，完成外立面下架 | 2019-12-30 | 屋顶私搭乱建未拆，外立面已陆续下架，12月底能完成。 | 坂东镇 | 林晨晨 | 未完成
3 | 202省道沿线风貌整治三溪段问题 | 确保无障碍施工，完成市政道路建设。 | 2019-12-31 | 管道铺设完成，正在白改黑。 | 三溪乡 | 严文妃 | 未完成
4 | 202省道沿线风貌整治省璜段问题 | 全面完成工程建设 | 2020-01-10 | 正在白改黑，1月10日前完成。 | 省璜镇 | 谢能用 | 未完成