## Sheet1
附件4
能源重点项目建设会议纪要协调解决问题未落实情况表
序号 | 需解决的问题 | 协调情况 | 完成时间 | 当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.7当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.14当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.22当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.29当前进展（未完成原因及下一步措施） | 责任单位 | 责任人 | 完成情况
1 | 池埔、白洋、黄石片区电力走廊总体规划前期资料准备问题 | 白樟、白中镇供电所向县供电公司提供池埔片区电力公线和专线分布图。 | 2019-10-30 | 池埔等片区控制性详细规划、电力公线和专线分布图已提交。 | 池埔等片区控制性详细规划、电力公线和专线分布图已提交。 | 池埔等片区控制性详细规划、电力公线和专线分布图已提交。 | 池埔等片区控制性详细规划、电力公线和专线分布图已提交。 | 池埔等片区控制性详细规划、电力公线和专线分布图已提交。 | 经济开发区管委会 | 王慧臻 | 已完成
1 | 池埔、白洋、黄石片区电力走廊总体规划问题 | 电力走廊总体规划初步设计方案与概算初稿提交并审核。 | 2019-11-15 | 设计人员启动现场勘察。 | 于2019年10月31日，供电公司已完成对白洋片区现场的初步勘察。由于相关单位未能向供电公司提供池埔、白洋、黄石片区完整的地形图和规划红线图（此项工作经济开发区管委会正在进行），故目前无法开展电力走廊规划设计工作。 | 因由于相关单位未能向供电公司提供池埔、白洋、黄石片区完整的地形图和规划红线图（此项工作经济开发区管委会正在进行），故目前无法开展电力走廊规划设计工作。 | 因由于相关单位未能向供电公司提供池埔、白洋、黄石片区完整的地形图和规划红线图（此项工作经济开发区管委会正在进行），故目前无法开展电力走廊规划设计工作。 | 因由于相关单位未能向供电公司提供池埔、白洋、黄石片区完整的地形图和规划红线图（此项工作经济开发区管委会正在进行），故目前无法开展电力走廊规划设计工作。 | 供电公司 | 周小博 | 未完成
备注：如截止规定完成时间内未完成问题，请填报未完成的原因。

## 截止11.15未完成项目
能源重点项目建设会议纪要协调解决问题落实情况
序号 | 需解决的问题 | 协调情况 | 完成时间 | 当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.7当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.14当前进展（未完成原因及下一步措施） | 责任单位 | 责任人 | 完成情况
1 | 池埔、白洋、黄石片区电力走廊总体规划前期资料准备问题 | 白樟、白中镇供电所向县供电公司提供池埔片区电力公线和专线分布图。 | 2019-10-30 | 池埔等片区控制性详细规划、电力公线和专线分布图已提交。 | 池埔等片区控制性详细规划、电力公线和专线分布图已提交。 | 池埔等片区控制性详细规划、电力公线和专线分布图已提交。 | 经济开发区管委会 | 王慧臻 | 已完成
1 | 池埔、白洋、黄石片区电力走廊总体规划问题 | 电力走廊总体规划初步设计方案与概算初稿提交并审核。 | 2019-11-15 | 设计人员启动现场勘察。 | 于2019年10月31日，供电公司已完成对白洋片区现场的初步勘察。由于相关单位未能向供电公司提供池埔、白洋、黄石片区完整的地形图和规划红线图（此项工作经济开发区管委会正在进行），故目前无法开展电力走廊规划设计工作。 | 因由于相关单位未能向供电公司提供池埔、白洋、黄石片区完整的地形图和规划红线图（此项工作经济开发区管委会正在进行），故目前无法开展电力走廊规划设计工作。 | 供电公司 | 周小博 | 未完成
备注：如截止规定完成时间内未完成问题，请填报未完成的原因。