## Sheet1
附件2
中建产业园重点项目建设会议纪要协调解决问题未落实情况表
序号 | 需解决的问题 | 协调情况 | 完成时间 | 截止11.14当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.22当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.29当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.6当前进展（未完成原因及下一步措施） | 责任单位 | 责任人 | 完成情况
1 | 中建产业园征迁问题 | 完成汇森宝地块内两栋民房、40座坟墓、水塔、杆线、林木等征迁工作 | 2019-11-23 | 正在做过细的思想动员工作，汇森宝地面物33户，已丈量27户，签约16户.坟墓40台，分成9个工作组进行攻坚，目前已完成23台。 | 汇森宝房屋2栋房屋已测量，一户已草签，一户下周一正式签约；汇森宝地面物33户，已丈量30户，签约20户，,40台坟墓已完成22台；已完成水塔迁改；未完成原因是部分群众思想仍然不通，下一阶段将加大入户思想宣传工作力度。 | 截止目前：汇森宝地块两栋7户房屋已签约2栋6户，另一栋还有1户在洽谈中；59台坟墓已完成签约、迁坟28台；地面物33户，已签约19户，其余已测量并在协调中；自来水塔已完成迁改。 | 截止目前：汇森宝地块两栋7户已完成签约；59台坟墓已完成签约39台、迁坟31台；地面物33户，已签约27户，其余已测量并在协调中；自来水塔已完成迁改。 | 云龙乡 | 刘炜 | 未完成
备注：如截止规定完成时间内未完成问题，请填报未完成的原因。