## Sheet1
附件6
江北片区重点项目会议纪要协调解决问题未落实情况表
序号 | 需解决的问题 | 协调情况 | 完成时间 | 当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.7当前进展(未完成原因及下一步措施） | 截止11.14当前进展(未完成原因及下一步措施） | 截止11.22当前进展(未完成原因及下一步措施） | 截止11.29当前进展(未完成原因及下一步措施） | 截止12.6当前进展(未完成原因及下一步措施） | 截止12.13当前进展(未完成原因及下一步措施） | 责任单位 | 责任人 | 完成情况
1 | 通信基站选址问题 | 确定新通信基站选址及红线范围和通信线路走向 | 2019-10-18 | 已确定新通信基站选址及红线范围和通信线路走向。 | 已确定新通信基站选址及红线范围和通信线路走向。 | 已确定新通信基站选址及红线范围和通信线路走向。 | 已确定新通信基站选址及红线范围和通信线路走向。 | 已确定新通信基站选址及红线范围和通信线路走向。 | 已确定新通信基站选址及红线范围和通信线路走向。 | 已确定新通信基站选址及红线范围和通信线路走向。 | 电信公司 联通公司 移动公司 铁通公司 | 卓正柱 吴明辉 郑而杰 黄文霖 | 已完成
1 | 通信基站建设问题 | 三大运营商组织材料向县铁塔公司提出基站建设申请 | 2019-10-25 | 三大运营商材料已组织完毕，并向县铁塔公司提出基站建设申请。 | 三大运营商材料已组织完毕，并向县铁塔公司提出基站建设申请。 | 三大运营商材料已组织完毕，并向县铁塔公司提出基站建设申请。 | 三大运营商材料已组织完毕，并向县铁塔公司提出基站建设申请。 | 三大运营商材料已组织完毕，并向县铁塔公司提出基站建设申请。 | 三大运营商材料已组织完毕，并向县铁塔公司提出基站建设申请。 | 三大运营商材料已组织完毕，并向县铁塔公司提出基站建设申请。 | 电信公司 联通公司 移动公司 铁通公司 | 卓正柱 吴明辉 郑而杰 黄文霖 | 已完成
|  | 完成新的通信基站建设并投入使用 | 2019-12-25 | 材料已组织完毕，正在进行流程审批阶段，审批通过后，即可准备开始建设立塔。 | 准备开始进场施工。 | 已经进场开始做基础地下部分，预计本周内可以完成基础建设。 | 已完成通讯基站的基础建设，目前正在进行养护，预计12月中旬开始立塔。 | 已完成通讯基站的基础建设，目前正在进行养护，预计12月中旬开始立塔。 | 已完成通讯基站的基础建设，目前正在进行养护，预计12月中旬开始立塔。 | 基站本周还在养护期，计划下周立塔，25号前运营商可以开通 | 电信公司 联通公司 移动公司 铁通公司 | 卓正柱 吴明辉 郑而杰 黄文霖 | 未完成
2 | 东桥溪芝墓前片区控制性规划调整问题 | 完成东桥溪芝墓前片区控制性规划调整问题 | 2020-01-15 |  |  | 东桥镇正在进行控规调整单位的招标工作 | 已确定控制性规划调整单位，正在进行控制性规划调整工作。 | 已确定控制性规划调整单位，正在进行控制性规划调整工作，预计下周召开专家评审会。 | 12月4日已通过专家评审，正在准备公示。 | 已通过专家评审，正在网上公示，公示期一个月（至1月10日完成）。 | 东桥镇 | 毛文桂 | 未完成
3 | 东桥镇总体规划的问题 | 完成东桥镇总体规划成果提交东桥镇镇政府 | 2019-11-30 |  |  | 东桥镇总体规划正在完善中 | 东桥镇总体规划正在完善中 | 东桥镇总体规划正在完善中 | 东桥镇总体规划正在完善中 | 设计团队已初步完成规划成果，正在完善提升中，待完善后提交。 | 东桥镇 | 余健 | 未完成
备注：如截止规定完成时间内未完成问题，请填报未完成的原因。

## 截止11.15未完成项目
江北片区重点项目会议纪要协调解决问题落实情况
序号 | 需解决的问题 | 协调情况 | 完成时间 | 当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.7当前进展(未完成原因及下一步措施） | 截止11.14当前进展(未完成原因及下一步措施） | 责任单位 | 责任人 | 完成情况
1 | 通信基站选址问题 | 确定新通信基站选址及红线范围和通信线路走向 | 2019-10-18 | 已确定新通信基站选址及红线范围和通信线路走向。 | 已确定新通信基站选址及红线范围和通信线路走向。 | 已确定新通信基站选址及红线范围和通信线路走向。 | 电信公司 联通公司 移动公司 铁通公司 | 卓正柱 吴明辉 郑而杰 黄文霖 | 已完成
1 | 通信基站建设问题 | 三大运营商组织材料向县铁塔公司提出基站建设申请 | 2019-10-25 | 三大运营商材料已组织完毕，并向县铁塔公司提出基站建设申请。 | 三大运营商材料已组织完毕，并向县铁塔公司提出基站建设申请。 | 三大运营商材料已组织完毕，并向县铁塔公司提出基站建设申请。 | 电信公司 联通公司 移动公司 铁通公司 | 卓正柱 吴明辉 郑而杰 黄文霖 | 已完成
|  | 完成新的通信基站建设并投入使用 | 2019-12-25 | 材料已组织完毕，正在进行流程审批阶段，审批通过后，即可准备开始建设立塔。 | 准备开始进场施工。 | 已经进场开始做基础地下部分，预计本周内可以完成基础建设。 | 电信公司 联通公司 移动公司 铁通公司 | 卓正柱 吴明辉 郑而杰 黄文霖 | 未完成
2 | 东桥溪芝墓前片区控制性规划调整问题 | 完成东桥溪芝墓前片区控制性规划调整问题 | 2020-01-15 |  |  | 东桥镇正在进行控规调整单位的招标工作 | 东桥镇 | 毛文桂 | 未完成
3 | 东桥镇总体规划的问题 | 完成东桥镇总体规划成果提交东桥镇镇政府 | 2019-11-30 |  |  | 东桥镇总体规划正在完善中 | 东桥镇 | 余健 | 未完成
备注：如截止规定完成时间内未完成问题，请填报未完成的原因。