## Sheet1
附件4
能源重点项目建设会议纪要协调解决问题未落实情况表
序号 | 需解决的问题 | 协调情况 | 完成时间 | 当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.7当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.14当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.22当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.29当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.6当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.13当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.20当前进展（未完成原因及下一步措施） | 责任单位 | 责任人 | 完成情况
1 | 池埔、白洋、黄石片区电力走廊总体规划前期资料准备问题 | 白樟、白中镇供电所向县供电公司提供池埔片区电力公线和专线分布图。 | 2019-10-30 | 池埔等片区控制性详细规划、电力公线和专线分布图已提交。 | 池埔等片区控制性详细规划、电力公线和专线分布图已提交。 | 池埔等片区控制性详细规划、电力公线和专线分布图已提交。 | 池埔等片区控制性详细规划、电力公线和专线分布图已提交。 | 池埔等片区控制性详细规划、电力公线和专线分布图已提交。 | 池埔等片区控制性详细规划、电力公线和专线分布图已提交。 | 池埔等片区控制性详细规划、电力公线和专线分布图已提交。 | 池埔等片区控制性详细规划、电力公线和专线分布图已提交。 | 经济开发区管委会 | 王慧臻 | 已完成 | 1
2 | 池埔、白洋、黄石片区电力走廊总体规划问题 | 电力走廊总体规划初步设计方案与概算初稿提交并审核。 | 2019-11-15 | 设计人员启动现场勘察。 | 于2019年10月31日，供电公司已完成对白洋片区现场的初步勘察。由于相关单位未能向供电公司提供池埔、白洋、黄石片区完整的地形图和规划红线图（此项工作经济开发区管委会正在进行），故目前无法开展电力走廊规划设计工作。 | 因由于相关单位未能向供电公司提供池埔、白洋、黄石片区完整的地形图和规划红线图（此项工作经济开发区管委会正在进行），故目前无法开展电力走廊规划设计工作。 | 因由于相关单位未能向供电公司提供池埔、白洋、黄石片区完整的地形图和规划红线图（此项工作经济开发区管委会正在进行），故目前无法开展电力走廊规划设计工作。 | 因由于相关单位未能向供电公司提供池埔、白洋、黄石片区完整的地形图和规划红线图（此项工作经济开发区管委会正在进行），故目前无法开展电力走廊规划设计工作。 | 11月29日县委能源指挥部已提供关于池埔、白洋、黄石片区相关的规划材料，目前供电公司的相关人员在对相关片区的电力线路进行现场勘察中。预计12月10日内完成线路走廊走向图标注，因地形及规划图纸不完整，供电公司将在走廊标注完成后与能源指挥部进一步协商，先规划整具体方案。 | 11月29日，经能源小组再次协调，池埔、白洋、黄石片区相关的规划材料已全部提交，目前供电公司已完成白洋工业区线路电力走廊的规划设计。 | 已完成白洋等片区电力走廊初步设计方案。 | 供电公司 | 周小博 | 已完成 | 2
3 | 并网安全问题 | 业主单位和监理单位要加强现场施工安全管理，进一步完善并网安全检查工作，保证启动并网安全。 | 并网前 | [7 empty] | 截止12月19日，已实现升压站受电，首批4台风机顺利并网发电。 | 三峡新能源公司 宏闽电力监理公司 | 赵哲 吴生清 | 已完成 | 3
4 | 并网保障问题 | 各参建单位应密切配合，协调一致，根据省调、地调指令进行升压站受电和首批风机并网发电 | 并网前 | [7 empty] | 截止12月19日，已实现升压站受电，首批4台风机顺利并网发电。 | 三峡新能源公司 宏闽电力监理公司 省电力勘测设计院 中水九局 德京集团 浙江运达风电公司 | 赵哲 吴生清 范建勇 苟华 吴腾 焦幸福 | 已完成 | 4
1 | 海西天然气管网二期工程项目开工前期准备问题 | 项目业主要加快项目用地委托补偿协议审核进程，早日签订，及时拨付征租地补偿款，在3月份启动沿线乡镇征租地工作。在启动征租地放样、施工便道路线设计等方面，要与所在镇村提前沟通，及时处理潜在矛盾问题，科学安排，有序推进，确保7月份实现开工目标。 | 2020.7.31 |  | 中海福建天然气有限责任公司 | 孙超 张锐 |  |  |  |  | 项目业主中海福建天然气有限责任公司正在进行项目用地委托补偿协议审核，施工中标单位中石化胜利油建工程有限公司正在进行施工合同审核。 | 中海福建天然气有限责任公司 | 孙超 张锐 | 未完成
2 | 海西天然气管网二期工程项目入库问题 | 与项目业主和统计部门充分对接，做好项目入库材料收集工作，确保该项目入库闽清 | 2020.8.34 |  | 能源领导小组办公室 | 刘晓娟 |  |  |  |  | 已经与县统计局对接，明确项目入库所需的材料要求，开始相关材料收集。 | 能源领导小组办公室 | 刘晓娟 | 未完成

## 截止11.15未完成项目
能源重点项目建设会议纪要协调解决问题落实情况
序号 | 需解决的问题 | 协调情况 | 完成时间 | 当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.7当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.14当前进展（未完成原因及下一步措施） | 责任单位 | 责任人 | 完成情况
1 | 池埔、白洋、黄石片区电力走廊总体规划前期资料准备问题 | 白樟、白中镇供电所向县供电公司提供池埔片区电力公线和专线分布图。 | 2019-10-30 | 池埔等片区控制性详细规划、电力公线和专线分布图已提交。 | 池埔等片区控制性详细规划、电力公线和专线分布图已提交。 | 池埔等片区控制性详细规划、电力公线和专线分布图已提交。 | 经济开发区管委会 | 王慧臻 | 已完成
1 | 池埔、白洋、黄石片区电力走廊总体规划问题 | 电力走廊总体规划初步设计方案与概算初稿提交并审核。 | 2019-11-15 | 设计人员启动现场勘察。 | 于2019年10月31日，供电公司已完成对白洋片区现场的初步勘察。由于相关单位未能向供电公司提供池埔、白洋、黄石片区完整的地形图和规划红线图（此项工作经济开发区管委会正在进行），故目前无法开展电力走廊规划设计工作。 | 因由于相关单位未能向供电公司提供池埔、白洋、黄石片区完整的地形图和规划红线图（此项工作经济开发区管委会正在进行），故目前无法开展电力走廊规划设计工作。 | 供电公司 | 周小博 | 未完成
备注：如截止规定完成时间内未完成问题，请填报未完成的原因。