## Sheet1
附件8
白金工业园区重点项目会议纪要协调解决问题未落实情况表
序号 | 需解决的问题 | 协调情况 | 完成时间 | 截止11.7当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.14当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.22当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.29当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.6当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.13当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.20当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.27当前进展（未完成原因及下一步措施） | 责任单位 | 责任人 | 12.20完成情况 |  |  | 完成情况
1 | 解除原博纳新能源地块出让合同问题 | 退还博纳新能源材料有限公司关于白金工业园区所缴纳的土地出让金705万元 | 2019-10-11 | 我单位已多次催促博纳新能源材料有限公司业主办理退税手续，因原项目业主正在洽谈新项目落地原地块上，无需退土地出让金。 | 我单位已多次催促博纳新能源材料有限公司业主办理退税手续，因原项目业主正在洽谈新项目落地原地块上，无需退土地出让金。 | 我单位已多次催促博纳新能源材料有限公司业主办理退税手续，因原项目业主正在洽谈新项目落地原地块上，无需退土地出让金。 | 因博纳新能源材料有限公司项目业主不考虑土地退还，正在洽谈新项目落地，目前正在进行项目会审，无需退土地出让金。 | 因博纳新能源材料有限公司项目业主不考虑土地退还，正在洽谈新项目落地，目前正在进行项目会审，无需退土地出让金。 | 因博纳新能源材料有限公司项目业主不考虑土地退还，正在洽谈新项目落地，目前正在进行项目会审，无需退土地出让金。 | 因博纳新能源材料有限公司项目业主不考虑土地退还，正在洽谈新项目落地，目前正在进行项目会审，无需退土地出让金。 | 因博纳新能源材料有限公司项目业主不考虑土地退还，正在洽谈新项目落地，目前正在进行项目会审，无需退土地出让金。 | 自然资源和规划局 | 张延成 | 已完成 | 1 | 1 | 已完成 | 1
|  | 退还博纳新能源材料有限公司关于白金工业园区有缴纳的保证金、契税、印花税、土地使用税、城市基础设施配套费、人防费等相关税费 | 2019-10-20 | 目前已退还博纳新能源材料有限公司缴纳的保证金。因博纳新能源材料有限公司正在洽谈新项目落地原地块上，无需退还相关税费。 | 目前已退还博纳新能源材料有限公司缴纳的保证金。因博纳新能源材料有限公司正在洽谈新项目落地原地块上，无需退还相关税费。 | 目前已退还博纳新能源材料有限公司缴纳的保证金。博纳新能源材料有限公司新项目已洽谈落地，无需退还相关税费。 | 目前已退还博纳新能源材料有限公司缴纳的保证金。博纳新能源材料有限公司新项目已洽谈落地，无需退还相关税费。 | 目前已退还博纳新能源材料有限公司缴纳的保证金。博纳新能源材料有限公司新项目已洽谈落地，无需退还相关税费。 | 目前已退还博纳新能源材料有限公司缴纳的保证金。因博纳新能源材料有限公司正在洽谈新项目落地原地块上，无需退还相关税费。 | 目前已退还博纳新能源材料有限公司缴纳的保证金。因博纳新能源材料有限公司正在洽谈新项目落地原地块上，无需退还相关税费。 | 目前已退还博纳新能源材料有限公司缴纳的保证金。因博纳新能源材料有限公司正在洽谈新项目落地原地块上，无需退还相关税费。 | 经济开发区 | 王慧臻 | 已完成 | 2 | 2 | 已完成 | 2
1 | 关于白洋工业园规划建设有关事宜 | 成立县级白洋工业园 | 2019-12-30 | 经征求县环保局意见，待该环评编制审查通过后，再请示批准设立闽清白洋工业园。 | 经征求县环保局意见，待该环评编制审查通过后，再请示批准设立闽清白洋工业园。 | 经征求县环保局意见，待该环评编制审查通过后，再请示批准设立闽清白洋工业园。 | 经征求县环保局意见，待该环评编制审查通过后，再请示批准设立闽清白洋工业园。 | 经征求县环保局意见，待该环评编制审查通过后，再请示批准设立闽清白洋工业园。 | 经征求县环保局意见，待该环评编制审查通过后，再请示批准设立闽清白洋工业园。 | 经征求县环保局意见，待该环评编制审查通过后，再请示批准设立闽清白洋工业园。 | 经征求县环保局意见，待该环评编制审查通过后，再请示批准设立闽清白洋工业园。 | 经济开发区 | 王慧臻 | 未完成 |  |  | 未完成
|  | 白洋工业园扩区规划编制 | 2019-12-31 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托福州市规划设计研究院已正在编制中。 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托福州市规划设计研究院已正在编制中。 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托福州市规划设计研究院已正在编制中。 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托编制中。 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托编制中。 | 已完成规划编制工作。 | 已完成规划编制工作。 | 由于原委托编制单位放弃该项目的规划编制，现已根据白金工业园区建设领导小组（4）议定，重新委托福州城建设计研究院有限公司已开展规划编制工作。 | 经济开发区 | 王慧臻 | 未完成 |  |  | 注：同第10项相同。
|  | 白洋工业园产业规划定位问题 | 2020-01-10 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托福州市规划设计研究院已正在编制中。 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托福州市规划设计研究院已正在编制中。 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托福州市规划设计研究院已正在编制中。 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托编制中。 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托编制中。 | 经设计单位、县生态环境局核对，本次规划修编规划园区重点产业定位为：机械制造、电子信息、建材加工、金属制品、再生金属冶炼和资源综合利用（不涉及危险废物）。 | 经设计单位、县生态环境局核对，本次规划修编规划园区重点产业定位为：机械制造、电子信息、建材加工、金属制品、再生金属冶炼和资源综合利用（不涉及危险废物）。 | 经设计单位、县生态环境局核对，本次规划修编规划园区重点产业定位为：机械制造、电子信息、建材加工、金属制品、再生金属冶炼和资源综合利用（不涉及危险废物）。 | 经济开发区 | 王慧臻 | 已完成 |  |  | 已完成
|  | 白洋工业园二期选址意见书 | 2019-10-15 | 经征求白洋工业园二期用地申请业主及相关部门，无需出具二期选址意见书，待白洋工业园扩区规划完成后进行报批。 | 经征求白洋工业园二期用地申请业主及相关部门，无需出具二期选址意见书，待白洋工业园扩区规划完成后进行报批。 | 经征求白洋工业园二期用地申请业主及相关部门，无需出具二期选址意见书，待白洋工业园扩区规划完成后进行报批。 | 经征求白洋工业园二期用地申请业主及相关部门，无需出具二期选址意见书，待白洋工业园扩区规划完成后进行报批。 | 经征求白洋工业园二期用地申请业主及相关部门，无需出具二期选址意见书，待白洋工业园扩区规划完成后进行报批。 | 经征求白洋工业园二期用地申请业主及相关部门，无需出具二期选址意见书，待白洋工业园扩区规划完成后进行报批。 | 经征求白洋工业园二期用地申请业主及相关部门，无需出具二期选址意见书，待白洋工业园扩区规划完成后进行报批。 | 经征求白洋工业园二期用地申请业主及相关部门，无需出具二期选址意见书，待白洋工业园扩区规划完成后进行报批。 | 自然资源和规划局 经济开发区 | 林诗金 | 已完成 | 3 | 3 | 已完成 | 3
|  | 启动白洋工业园二期地块勘探 | 2019-10-15 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托福州市勘测院闽清分院进行地块勘探。 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托福州市勘测院闽清分院进行地块勘探。 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托福州市勘测院闽清分院进行地块勘探。 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托福州市勘测院闽清分院进行地块勘探。 | 10月29日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托福州市勘测院闽清分院进行地块勘探。 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托福州市勘测院闽清分院进行地块勘探。 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托福州市勘测院闽清分院进行地块勘探。 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托福州市勘测院闽清分院进行地块勘探。 | 白樟镇 | 黄良超 | 已完成 | 4 | 4 | 已完成 | 4
3 | 丰诚环保科技有限公司二期项目问题 | 完成丰诚环保科技有限公司二期项目的征地工作 | 2019-10-30 | 正在洽谈中。 | 因资金未到位，无法启动该项工作。 | 因资金未到位，无法启动该项工作。 | 已完成前期征地摸底工作。 | 已完成前期征地摸底工作。 | 已完成征地摸底工作。 | 已完成征地摸底工作。 | 已完成征地摸底工作。 | 白樟镇 | 黄良超 | 已完成 | 5 | 5 | 已完成 | 5
|  | 拨款150万元给白樟镇，用于丰诚环保科技有限公司二期项目的土地征收及相关工作经费。 | 2019-10-17 | 目前白金公司已无可用资金，已向县政府请求拨付白金开发建设资金，待资金到位后立即拨付白樟镇。 | 目前白金公司已无可用资金，已向县政府请求拨付白金开发建设资金，待资金到位后立即拨付白樟镇。 | 目前白金公司已无可用资金，已向县政府请求拨付白金开发建设资金，待资金到位后立即拨付白樟镇。 | 目前白金公司已无可用资金，已向县政府请求拨付白金开发建设资金，待资金到位后立即拨付白樟镇。 | 目前白金公司已无可用资金，已向县政府请求拨付白金开发建设资金，待资金到位后立即拨付白樟镇。 | 已根据县领导意见已拨付80万至白樟镇。 | 已根据县领导意见已拨付80万至白樟镇。 | 已根据县领导意见已拨付80万至白樟镇。 | 经济开发区 | 陈建峰 | 已完成 | 6 | 6 | 已完成 | 6
|  | 丰诚环保科技工期项目立项 | 2019-10-15 | 已完成项目立项。 | 已完成项目立项。 | 已完成项目立项。 | 已完成项目立项。 | 已完成项目立项。 | 已完成项目立项。 | 已完成项目立项。 | 已完成项目立项。 | 发改局 | 吴书榕 | 已完成 | 7 | 7 | 已完成 | 7
2 | 关于白洋工业园区110KV闽白I、II电力迁改问题 | 地质勘探成果提交至设计单位 | 2019-11-07 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，已将成果提交福州电力设计院。 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，已将成果提交福州电力设计院。 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，已将成果提交福州电力设计院。 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，已将成果提交福州电力设计院。 | 10月29日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，已将成果提交福州电力设计院。 | 已将成果提交福州电力设计院。 | 已将成果提交福州电力设计院。 | 已将成果提交福州电力设计院。 | 白金工业园区 | 陈建峰 | 已完成 | 8 | 8 | 已完成 | 8
|  | 完成电力迁改设计及预算 | 2019-11-17 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托福州电力设计院正在进行电力迁改及预算中。 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托福州电力设计院正在进行电力迁改及预算中。 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托福州电力设计院正在进行电力迁改及预算中。 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托福州电力设计院正在进行电力迁改及预算中。 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托福州电力设计院正在进行电力迁改及预算中。 | 委托福州电力设计院正在进行电力迁改及预算。 | 委托福州电力设计院正在进行电力迁改及预算。 | 已完成设计及预算 | 白金工业园区 | 陈建峰 | 未完成 |  | 9 | 已完成 | 9
|  | 完成电力迁改施工 | 2019-12-17 | 正在进行前期工作。 | 正在进行前期工作。 | 正在进行前期工作。 | 正在进行前期工作。 | 正在进行前期工作。 | 正在进行前期工作。 | 正在进行前期工作。 | 正在进行施工前期工作。 | 白金工业园区 | 陈建峰 | 未完成 |  |  | 未完成
5 | 关于力鑫电器有限公司地块红线内电力杆线迁改问题 | 完成红线内电力杆线迁改施工 | 2019-11-05 | 已完成电力杆线迁改工作 | 已完成电力杆线迁改工作 | 已完成电力杆线迁改工作。 | 已完成电力杆线迁改工作 | 已完成电力杆线迁改工作 | 已完成电力杆线迁改工作 | 已完成电力杆线迁改工作 | 已完成电力杆线迁改工作 | 白金工业园区 | 陈建峰 | 已完成 | 9 | 10 | 已完成 | 11
3 | 关于霞溪道路建设前期工作问题 | 白金公司为业主，完成项目建议书、可研、初设、概算、立项等工作 | 2019-12-04 | 正在进行相关工作 | 正在进行相关工作 | 正在进行相关工作 | 正在进行相关工作 | 正在进行相关工作 | 完成初设方案。 | 完成初设方案。 | 完成初设方案。 | 白金工业园区 | 陈建峰 | 已完成 |  |  | 已完成 | 12
|  | 按市政道路标准开工建设 | 2020-03-01 | 正在进行前期工作。 | 正在进行前期工作。 | 正在进行前期工作。 | 正在进行前期工作。 | 正在进行前期工作。 | 正在进行设计前期工作。 | 正在进行设计前期工作。 | 正在进行设计前期工作。 | 白金工业园区 | 陈建峰 | 未完成 |  |  | 未完成
4 | 关于白洋工业园区（扩区）控制性规划委托编制问题 | 完成控制性详细规划编制工作 | 2019-12-20 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托福州市规划设计研究院正在编制中。 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托福州市规划设计研究院正在编制中。 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托福州市规划设计研究院正在编制中。 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托编制中。 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托编制中。 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托编制中。 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托编制中。 | 由于原委托编制单位放弃该项目的规划编制，现已根据白金工业园区建设领导小组（4）议定，重新委托福州城建设计研究院有限公司已开展规划编制工作。 | 白金工业园区 | 王慧臻 陈建峰 | 未完成 |  |  | 注：同第10项相同。
5 | 关于黄石片区、白洋污水泵站及力鑫电器二期地块征迁问题 | 全力推进宗地内剩余地块的征迁工作 | 11月底 | 11月1日，黄石片区征地公告正在公示中 | 已全面完成。 | 已全面完成。 | 已全面完成。 | 已全面完成。 | 已全面完成。 | 已全面完成。 | 已全面完成。 | 白中镇 | 鄢利标 | 已完成 |  |  | 已完成 | 14
|  | 完成二期污水管网工程白洋污水泵站征拆迁工作 | 2019-11-14 | 已协调好白洋污水泵站征地工作。 | 已全面完成。 | 已全面完成。 | 已全面完成。 | 已全面完成。 | 已全面完成。 | 已全面完成。 | 已全面完成。 | 白樟镇 | 黄良超 | 已完成 | 10 | 11 | 已完成 | 15
5 | 关于黄石片区、白洋污水泵站及力鑫电器二期地块征迁问题 | 完成力鑫电器二期地块电力、通信网络线路涉及的征迁数及征迁改工作 | 2019-12-15 | 正在进行前期工作。 | 正在进行前期工作。 | 正在进行前期工作。 | 已完成前期征地、电力、通信网络线路摸底工作。 | 已完成前期征地、电力、通信网络线路摸底工作。 | 2019年12月12日，白金工业园区建设工作领导小组第4次会议议定，电力、通信网络线路摸底及初步方案已确定，正在开展前期设计。 | 2019年12月12日，白金工业园区建设工作领导小组第4次会议议定，电力、通信网络线路摸底及初步方案已确定，正在开展前期设计。 | 2019年12月12日，白金工业园区建设工作领导小组第4次会议议定，电力、通信网络线路摸底及初步方案已确定，正在开展前期设计。 | 池园镇 | 黄勇 | 未完成 |  |  | 未完成
|  | 完成通信网络线路走廊及方案 | 2019-11-11 | 已完成力鑫电器二期地块通信网络线路涉及的征迁数及征迁改工作初步概算。 | 已完成力鑫电器二期地块通信网络线路涉及的征迁数及征迁改工作初步概算。 | 已完成力鑫电器二期地块通信网络线路涉及的征迁数及征迁改工作初步概算。 | 已完成力鑫电器二期地块通信网络线路涉及的征迁数及征迁改工作初步概算。 | 已完成力鑫电器二期地块通信网络线路涉及的征迁数及征迁改工作初步概算。 | 2019年12月12日，白金工业园区建设工作领导小组第4次会议议定，通信网络线路摸底及方案已确定，正在开展前期设计。 | 2019年12月12日，白金工业园区建设工作领导小组第4次会议议定，通信网络线路摸底及方案已确定，正在开展前期设计。 | 2019年12月12日，白金工业园区建设工作领导小组第4次会议议定，通信网络线路摸底及方案已确定，正在开展前期设计。 | 移动公司 联通公司 电信公司 | 许赞锐 江明锋 陈云清 | 已完成 | 11 | 12 | 已完成 | 17
|  | 完成电力线路走向和初步概算 | 2019-11-11 | 已完成电力线路走向和初步概算。 | 已完成电力线路走向和初步概算。 | 已完成电力线路走向和初步概算。 | 已完成电力线路走向和初步概算。 | 已完成电力线路走向和初步概算。 | 2019年12月12日，白金工业园区建设工作领导小组第4次会议议定，电力初步方案已确定，正在开展前期设计。 | 2019年12月12日，白金工业园区建设工作领导小组第4次会议议定，电力初步方案已确定，正在开展前期设计。 | 2019年12月12日，白金工业园区建设工作领导小组第4次会议议定，电力初步方案已确定，正在开展前期设计。 | 供电公司 | 周小博 | 已完成 | 12 | 13 | 已完成 | 18
9 | 关于陶瓷孵化器创建省级孵化器验收评估问题 | 完成评估前期工作 | 2019-11-30 | 正在进行前期工作。 | 已完成前期评估材料收集工作。 | 已完成前期评估材料收集工作。 | 已完评估材料收集工作。 | 已完评估材料收集工作。 | 已完评估材料收集工作。 | 已完评估材料收集工作。 | 已完评估材料收集工作。 | 发改局 | 黄炳南 | 已完成 |  |  | 已完成 | 19
6 | 关于白洋工业园（二期）地形测量、控规、规划环评等委托问题 | 完成地形测量。 | 2019-12-22 | [7 empty] | 已完成地形测量。 | 白金工业园区 | 陈建峰 | 已完成 |  |  | 已完成 | 20
|  | 完成规划编制。 | 2020年1月2日前完成规划方案初稿;并于2020年1月17日前完成规划评审稿。 | [7 empty] | 福州城建设计研究院有限公司已开展规划编制工作。 | 白金工业园区 白樟镇 白中镇 | 王慧臻 黄良超 鄢利标 | 未完成 |  |  | 未完成
|  | 完成规划环评。 | 2020年1月2日前完成环评编制第一次公示，2020年1月24日前完成现场检测，2020年2月16日前完成环评编制第二次公示，2020年2月底前完成环评编制评审稿并提交专家评审 | [7 empty] | 白金公司作已开展招标工作。 | 白金工业园区 白樟镇 白中镇 | 王慧臻 黄良超 鄢利标 | 未完成 |  |  | 未完成
7 | 关于园区霞溪固体废弃物填埋场选址问题 | 完成固体废弃物填埋场征地范围测量及征地补偿测算等工作。 | [8 empty] | 正在开展征地动员。 | 白金工业园区 白中镇 | 王慧臻 鄢利标 | 未完成 |  |  | 未完成
|  | 落实建设的初步设施规划，并研究制定固体废弃物填埋场相关管理办法。 | [8 empty] | 正在开展初步设施规划，待项目确定后再研究管理办法。 | 白金工业园区 | 陈建峰 | 未完成 |  |  | 未完成
8 | 关于福州市闽清力鑫电器有限公司二期地块电力杆线及通信线路迁改问题 | 1.关于电力线路迁改问题。 | 2020-01-24 | [7 empty] | 开展方案设计。 | 白金工业园区 供电公司 | 吕 鹏 | 未完成 |  |  | 未完成
|  | 2.关于通信线路迁改问题。 | 12月20日前完成通信塔基点位征迁交地工作；2020年1月24日前完成迁改工作。 | [7 empty] | 完成通信塔基点位征迁交地，开展方案设计。 | 白金工业园区 各通讯运营商 | 王慧臻 詹友立 黄文霖 林木华 王大双 毕 超 | 未完成 |  |  | 未完成
13 | 关于闽清白洋工业区及黄石段202省道东侧污水管网工程有关公路设施质量和安全的技术评价报告编制单位的问题 | 完成有关公路设施质量和安全的技术评价报告。 | 2019-12-31 | [7 empty] | 已编制报告。 | 白金工业园区 | 陈建峰 | 已完成 |  |  | 已完成

## 截止11.15未完成项目
白金工业园区重点项目会议纪要协调解决问题落实情况
序号 | 需解决的问题 | 协调情况 | 完成时间 | 截止11.14当前进展（未完成原因及下一步措施） | 责任单位 | 责任人 | 完成情况
1 | 解除原博纳新能源地块出让合同问题 | 退还博纳新能源材料有限公司关于白金工业园区所缴纳的土地出让金705万元 | 2019-10-11 | 我单位已多次催促博纳新能源材料有限公司业主办理退税手续，因原项目业主正在洽谈新项目落地原地块上，无需退土地出让金。 | 自然资源和规划局 | 张延成 | 未完成
|  | 退还博纳新能源材料有限公司关于白金工业园区有缴纳的保证金、契税、印花税、土地使用税、城市基础设施配套费、人防费等相关税费 | 2019-10-20 | 目前已退还博纳新能源材料有限公司缴纳的保证金。因博纳新能源材料有限公司正在洽谈新项目落地原地块上，无需退还相关税费。 | 经济开发区 | 王慧臻 | 部分完成
2 | 关于白洋工业园规划建设有关事宜 | 成立县级白洋工业园 | 2019-12-30 | 经征求县环保局意见，待该环评编制审查通过后，再请示批准设立闽清白洋工业园。 | 经济开发区 | 王慧臻 | 未完成
|  | 白洋工业园扩区规划编制 | 2019-12-31 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托福州市规划设计研究院已正在编制中。 | 经济开发区 | 王慧臻 | 未完成
|  | 白洋工业园产业规划定位问题 | 2021-01-10 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托福州市规划设计研究院已正在编制中。 | 经济开发区 | 王慧臻 | 未完成
|  | 白洋工业园二期选址意见书 | 2019-10-15 | 经征求白洋工业园二期用地申请业主及相关部门，无需出具二期选址意见书，待白洋工业园扩区规划完成后进行报批。 | 自然资源和规划局 经济开发区 | 林诗金 | 未完成
3 | 丰诚环保科技有限公司二期项目问题 | 完成丰诚环保科技有限公司二期项目的征地工作 | 2019-10-30 | 因资金未到位，无法启动该项工作。 | 白樟镇 | 黄良超 | 未完成
|  | 拨款150万元给白樟镇，用于丰诚环保科技有限公司二期项目的土地征收及相关工作经费。 | 2019-10-17 | 目前白金公司已无可用资金，已向县政府请求拨付白金开发建设资金，待资金到位后立即拨付白樟镇。 | 经济开发区 | 陈建峰 | 未完成
4 | 关于白洋工业园区110KV闽白I、II电力迁改问题 | 完成电力迁改设计及预算 | 2019-11-17 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托福州电力设计院正在进行电力迁改及预算中。 | 白金工业园区 | 陈建峰 | 未完成
|  | 完成电力迁改施工 | 2019-12-17 | 正在进行前期工作。 | 白金工业园区 | 陈建峰 | 未完成
5 | 关于霞溪道路建设前期工作问题 | 白金公司为业主，完成项目建议书、可研、初设、概算、立项等工作 | 2019-12-04 | 正在进行相关工作 | 白金工业园区 | 陈建峰 | 未完成
|  | 按市政道路标准开工建设 | 2020-03-01 | 正在进行前期工作。 | 白金工业园区 | 陈建峰 | 未完成
6 | 关于白洋工业园区（扩区）控制性规划委托编制问题 | 完成控制性详细规划编制工作 | 2019-12-20 | 10月28日，白金工业园区建设工作领导小组第三次会议议定，委托福州市规划设计研究院正在编制中。 | 白金工业园区 | 王慧臻 陈建峰 | 未完成
7 | 关于黄石片区、白洋污水泵站及力鑫电器二期地块征迁问题 | 完成力鑫电器二期地块电力、通信网络线路涉及的征迁数及征迁改工作 | 2019-12-15 | 正在进行前期工作。 | 池园镇 | 黄勇 | 未完成
8 | 关于陶瓷孵化器创建省级孵化器验收评估问题 | 完成评估前期工作 | 2019-11-30 | 已完成前期评估材料收集工作。 | 发改局 | 黄炳南 | 未完成
备注：如截止规定完成时间内未完成问题，请填报未完成的原因。