## Sheet1
附件1
梅溪新城重点项目会议纪要协调解决问题未落实情况表
序号 | 需解决的问题 | 协调情况 | 完成时间 | 当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.7当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.14当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.29当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.6当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.13当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.20当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.27当前情况（未完成原因及下一步措施） | 截止1.3当前情况（未完成原因及下一步措施） | 责任单位 | 责任人 | 12.20完成情况 | 完成情况 | 完成情况 | 完成情况
1 | 青马文旅项目第二批270亩土地报批问题 | 完成土地利用总体规划调整 | 2019-10-15 | 项目已通过选址论证，我局将土地利用规划调整材料上报市局，市局认为该项目涉嫌违建别墅未予审批 | 项目已通过选址论证，我局将土地利用规划调整材料上报市局，市局认为该项目涉嫌违建别墅未予审批 | 项目已通过选址论证，我局将土地利用规划调整材料上报市局，市局认为该项目涉嫌建设类别墅未予审批 | 已完成。 | 已完成。 | 已完成。 |  |  |  | 自然资源和规划局 | 林诗金 | 已完成 | 1 | 1 | 已完成 | 1
|  | 土地报批资料上报省厅审查 | 2019-10-20 | 270亩青马部落三期用地已完成林业审核，社保材料，征地告知等报批材料，目前规划调整未能得到批复，目前无法上报农转用征收。明年1月1日起，新的土地法开始实施，如延期至明年上报，部分材料仍需按法律规定重新办理。 | 270亩青马部落三期用地已完成林业审核，社保材料，征地告知等报批材料，目前规划调整未能得到批复，目前无法上报农转用征收。明年1月1日起，新的土地法开始实施，如延期至明年上报，部分材料仍需按法律规定重新办理。 | 270亩青马部落三期用地已完成林业审核，社保材料，征地告知等报批材料，目前规划调整未能得到批复，目前无法上报农转用征收。明年1月1日起，新的土地法开始实施，如延期至明年上报，部分材料仍需按法律规定重新办理。 | 270亩青马部落三期用地已完成林业审核，社保材料，征地告知等报批材料，目前规划调整未能得到批复，目前无法上报农转用征收。待2020年国土空间规划编制后再定。 | 270亩青马部落三期用地已完成林业审核，社保材料，征地告知等报批材料，目前规划调整未能得到批复，目前无法上报农转用征收。待2020年国土空间规划编制后再定。 | 270亩青马部落三期用地已完成林业审核，社保材料，征地告知等报批材料，目前规划调整未能得到批复，目前无法上报农转用征收。待2020年国土空间规划编制后再定。 | 270亩青马部落三期用地已完成林业审核，社保材料，征地告知等报批材料，目前规划调整未能得到批复，目前无法上报农转用征收。待2020年国土空间规划编制后再定。 | 270亩青马部落三期用地已完成林业审核，社保材料，征地告知等报批材料，目前规划调整未能得到批复，目前无法上报农转用征收。待2020年国土空间规划编制后再定。 | 270亩青马部落三期用地已完成林业审核，社保材料，征地告知等报批材料，目前规划调整未能得到批复，目前无法上报农转用征收。待2020年国土空间规划编制后再定。 | 自然资源和规划局 | 黄文忠 | 未完成 | 2 | 2 | 未完成 | 2
|  | 完成土地报批 | 2019-11-30 | 270亩青马部落三期用地已完成林业审核，社保材料，征地告知等报批材料，目前规划调整未能得到批复，目前无法上报农转用征收。明年1月1日起，新的土地法开始实施，如延期至明年上报，部分材料仍需按法律规定重新办理。 | 270亩青马部落三期用地已完成林业审核，社保材料，征地告知等报批材料，目前规划调整未能得到批复，目前无法上报农转用征收。明年1月1日起，新的土地法开始实施，如延期至明年上报，部分材料仍需按法律规定重新办理。 | 270亩青马部落三期用地已完成林业审核，社保材料，征地告知等报批材料，目前规划调整未能得到批复，目前无法上报农转用征收。明年1月1日起，新的土地法开始实施，如延期至明年上报，部分材料仍需按法律规定重新办理。 | 270亩青马部落三期用地已完成林业审核，社保材料，征地告知等报批材料，目前规划调整未能得到批复，目前无法上报农转用征收。待2020年国土空间规划编制后再定。 | 270亩青马部落三期用地已完成林业审核，社保材料，征地告知等报批材料，目前规划调整未能得到批复，目前无法上报农转用征收。待2020年国土空间规划编制后再定。 | 270亩青马部落三期用地已完成林业审核，社保材料，征地告知等报批材料，目前规划调整未能得到批复，目前无法上报农转用征收。待2020年国土空间规划编制后再定。 | 270亩青马部落三期用地已完成林业审核，社保材料，征地告知等报批材料，目前规划调整未能得到批复，目前无法上报农转用征收。待2020年国土空间规划编制后再定。 | 270亩青马部落三期用地已完成林业审核，社保材料，征地告知等报批材料，目前规划调整未能得到批复，目前无法上报农转用征收。待2020年国土空间规划编制后再定。 | 270亩青马部落三期用地已完成林业审核，社保材料，征地告知等报批材料，目前规划调整未能得到批复，目前无法上报农转用征收。待2020年国土空间规划编制后再定。 | 自然资源和规划局 | 黄文忠 | 未完成 |  | 3 | 未完成 | 3
2 | 青马文旅项目第二批150亩土地挂牌出让问题 | 完成第二批150亩土地挂牌出让 | 2019-10-15 | 意向开发商还未确定拟开发地块，我局已督促尽快确定。 | 意向开发商还未确定拟开发地块，我局已督促尽快确定。 | 意向开发商还未确定拟开发地块，我局已督促尽快确定。 | 意向开发商还未确定拟开发地块，我局已督促尽快确定。 | 意向开发商还未确定拟开发地块，我局已督促尽快确定。 | 意向开发商还未确定拟开发地块，我局已督促尽快确定。 | 意向开发商还未确定拟开发地块，我局已督促尽快确定。 | 意向开发商还未确定拟开发地块，我局已督促尽快确定。 | 意向开发商还未确定拟开发地块，我局已督促尽快确定。 | 自然资源和规划局 | 张延成 | 未完成 | 3 | 4 | 未完成 | 4
3 | 青马文旅项目耕地流转问题 | 完成耕地流转工作 | 2019-12-30 | 362亩耕地已流转195亩，10月31日下午召开耕地流转推进会，主要针对剩余未流转耕地（约145户，170亩）进行分组分工，包干入户，并要求限期完成。 | 362亩耕地已流转204亩，10月31日下午召开耕地流转推进会，对未流转耕地进行分组分工，包干入户，并要求限期完成。 | 362亩耕地已流转206亩，10月31日下午召开耕地流转推进会，对未流转耕地进行分组分工，包干入户，并要求限期完成。白河江自然村已基本达成签约意向。 | 362亩耕地已流转211亩，10月31日下午召开耕地流转推进会，对未流转耕地进行分组分工，包干入户，并要求限期完成。白河江自然村已基本达成签约意向，已完成14户11.94亩。 | 362亩耕地已流转219亩，10月31日下午召开耕地流转推进会，对未流转耕地进行分组分工，包干入户，并要求限期完成。白河江自然村已基本达成签约意向，已完成19户17.16亩。 | 362亩耕地已流转225亩，10月31日下午召开耕地流转推进会，对未流转耕地进行分组分工，包干入户，并要求限期完成。白河江自然村已基本达成签约意向，已完成19户17.16亩。 | 362亩耕地已流转227亩，10月31日下午召开耕地流转推进会，对未流转耕地进行分组分工，包干入户，并要求限期完成。白河江自然村已基本达成签约意向，已完成19户17.16亩。 | 362亩耕地已流转227亩，10月31日下午召开耕地流转推进会，对未流转耕地进行分组分工，包干入户，并要求限期完成。白河江自然村已基本达成签约意向，已完成19户17.16亩。 | 362亩耕地已流转227亩，10月31日下午召开耕地流转推进会，对未流转耕地进行分组分工，包干入户，并要求限期完成。白河江自然村已基本达成签约意向，已完成20户18.11亩。 | 梅溪镇 | 陈沁 | 未完成 |  |  | 未完成 | 5
4 | 青马文旅项目生态林管护权转移问题 | 完成1050亩生态林权属清单提交梅溪镇启动管护权转移签订工作。 | 2019-10-09 | 已完成资源档案核对。 | 已完成资源档案核对。 | 已完成资源档案核对。 | 已完成资源档案核对，并已移交给梅埔村，由村集体向群众赎买。 | 已完成资源档案核对，并已移交给梅埔村，由村集体向群众赎买。 | 已完成资源档案核对，并已移交给梅埔村，由村集体向群众赎买。 |  |  |  | 林业局 | 林星火 | 已完成 | 4 | 5 | 已完成 | 6
4 | 青马文旅项目700亩村属村民自种林地承包、经营权处置问题 | 完成700亩村属村民自种林地承包、经营权处置 | 2019-12-30 | 正在多次与村民协商补偿林地租赁协议。 | 正在多次与村民协商补偿林地租赁协议。 | 正在多次与村民协商补偿林地租赁协议。 | 正在多次与村民协商补偿林地租赁协议。 | 正在多次与村民协商补偿林地租赁协议。 | 正在多次与村民协商补偿林地租赁协议。 | 正在多次与村民协商补偿林地租赁协议。 | 正在多次与村民协商补偿林地租赁协议。 | 正在多次与村民协商补偿林地租赁协议。 | 梅溪镇 | 陈沁 | 未完成 |  |  | 未完成 | 7
5 | 青马文旅项目商品林赎卖、承包、经营权流转工作 | 完成1700亩商品林相关补偿标准制定 | 2019-12-30 | 正在与农业农村局、林业局、业主、梅埔村等协商补偿标准制定工作。正在逐户与村民沟通协商。 | 正在与农业农村局、林业局、业主、梅埔村等协商补偿标准制定工作。正在逐户与村民沟通协商。 | 正在与农业农村局、林业局、业主、梅埔村等协商补偿标准制定工作。正在逐户与村民沟通协商。 | 正在与农业农村局、林业局、业主、梅埔村等协商补偿标准制定工作。正在逐户与村民沟通协商。 | 正在与农业农村局、林业局、业主、梅埔村等协商补偿标准制定工作。正在逐户与村民沟通协商。 | 正在与农业农村局、林业局、业主、梅埔村等协商补偿标准制定工作。正在逐户与村民沟通协商。 | 正在与农业农村局、林业局、业主、梅埔村等协商补偿标准制定工作。正在逐户与村民沟通协商。 | 正在与农业农村局、林业局、业主、梅埔村等协商补偿标准制定工作。正在逐户与村民沟通协商。 | 正在与农业农村局、林业局、业主、梅埔村等协商补偿标准制定工作。正在逐户与村民沟通协商。 | 梅溪镇 | 陈沁 | 未完成 |  |  | 未完成 | 8
7 | 青马文旅项目已出让六幅地块征迁工作 | 完成已出让六幅地块的征地工作，确保项目建设无障碍施工。 | 2019-10-20 | 已出让6幅地块征地面积101亩，剩余1户。 | 已出让6幅地块征地面积101亩，剩余1户。 | 已出让6幅地块征地面积101亩，剩余1户。 | 已完成出让6幅地块的征地工作。 | 已完成出让7幅地块的征地工作。 | 已完成出让8幅地块的征地工作。 |  |  |  | 梅溪镇 | 陈沁 | 已完成 | 5 | 6 | 已完成 | 9
8 | 青马文旅项目已出让地块的清表工作 | 启动已交地地块的清表工作 | 2019-10-20 | 未进场。将按会议纪要要求在10月20日前镇政府完成征收工作后进场。 | 未进场。33号地块清表完成90%，其他地块未清表。 | 未进场。33号地块清表完成90%，其他地块未清表。 | 未进场。33号地块清表完成，其他地块未清表。 | 33号地块清表完成，其他地块未清表。 | 33号地块清表完成，30号地块开始清表。 |  |  |  | 青马部落 | 郑佳 | 已完成 | 6 | 7 | 已完成 | 10
6 | 青马文旅项目坟墓的迁移问题 | 140台坟墓迁移 | 2020-09-30 | 目前先开展出让地块坟墓迁移工作，6个出让地块内共7台坟墓，已通知墓主择日迁移，目前已迁移1台。 | 目前先开展出让地块坟墓迁移工作，6个出让地块内共7台坟墓，已通知墓主择日迁移，目前已迁移1台。 | 目前先开展出让地块坟墓迁移工作，6个出让地块内共7台坟墓，已通知墓主择日迁移，目前已迁移1台。坟墓里已遗骸临时存放点完成选址工作。 | 目前先开展出让地块坟墓迁移工作，6个出让地块内共7台坟墓，已通知墓主择日迁移，目前已迁移1台。坟墓里遗骸临时存放点完成选址工作。临时存放点已建设完成。 | 目前先开展出让地块坟墓迁移工作，6个出让地块内共7台坟墓，已通知墓主择日迁移，目前已迁移1台。坟墓里遗骸临时存放点完成选址工作。临时存放点已建设完成。 | 目前先开展出让地块坟墓迁移工作，6个出让地块内共7台坟墓，已通知墓主择日迁移，目前已迁移1台。坟墓里遗骸临时存放点完成选址工作。临时存放点已建设完成。 | 目前先开展出让地块坟墓迁移工作，6个出让地块内共7台坟墓，已通知墓主择日迁移，目前已迁移3台。坟墓里遗骸临时存放点完成选址工作。临时存放点已建设完成。 | 目前先开展出让地块坟墓迁移工作，6个出让地块内共7台坟墓，已通知墓主择日迁移，目前已迁移3台。坟墓里遗骸临时存放点完成选址工作。临时存放点已建设完成。 | 目前先开展出让地块坟墓迁移工作，6个出让地块内共7台坟墓，已通知墓主择日迁移，目前已迁移3台。坟墓里遗骸临时存放点完成选址工作。临时存放点已建设完成。 | 梅溪镇 | 陈沁 | 未完成 |  |  | 未完成
7 | 青马文旅项目高压线迁移问题 | 初步完成项目规划以内高压线迁移方案论证 | 2019-10-31 | 目前迁改方案已提交给规管办、土储中心、青马部落有限公司，目前政府尚未明确业主单位，待业主单位明确及方案确认后即可实施。 | 目前迁改方案已提交给规管办、土储中心、青马部落有限公司，目前政府尚未明确业主单位，待业主单位明确及方案确认后即可实施。 | 目前迁改方案已提交给规管办、土储中心、青马部落有限公司，目前政府尚未明确业主单位，待业主单位明确及方案确认后即可实施。（因上次会议没有明确业主单位，经咨询沟通各方涉及单位并已向领导汇报，列入下次工作领导小组会议议题。） | 目前迁改方案已提交给规管办、土储中心、青马部落有限公司，目前政府尚未明确业主单位，待业主单位明确及方案确认后即可实施。（因上次会议没有明确业主单位，经咨询沟通各方涉及单位并已向领导汇报，列入下次工作领导小组会议议题，暂定下周开会） | 目前该项目迁改工程已于12月3日明确业主单位为土储中心，供电公司已于土储中心负责人对接，土储中心表示等该项目县委会议纪要出来后再向供电公司办理迁改申请，待土储中心申请后，供电公司将积极配合完成该迁改工程。 | 目前该项目迁改工程已于12月3日明确业主单位为土储中心，供电公司已于土储中心负责人对接，土储中心表示等该项目县委会议纪要出来后再向供电公司办理迁改申请，待土储中心申请后，供电公司将积极配合完成该迁改工程。 | 目前该项目迁改工程已于12月3日明确业主单位为土储中心，供电公司已于土储中心负责人对接，土储中心表示等该项目县委会议纪要出来后再向供电公司办理迁改申请，待土储中心申请后，供电公司将积极配合完成该迁改工程。 | 目前该项目迁改工程已于12月3日明确业主单位为土储中心，供电公司已于土储中心负责人对接，土储中心表示等该项目县委会议纪要出来后再向供电公司办理迁改申请，待土储中心申请后，供电公司将积极配合完成该迁改工程。目前，土储中心尚未向供电公提出迁改申请。 | 目前该项目迁改工程已于12月3日明确业主单位为土储中心，供电公司已于土储中心负责人对接，土储中心表示等该项目县委会议纪要出来后再向供电公司办理迁改申请，待土储中心申请后，供电公司将积极配合完成该迁改工程。目前，土储中心尚未向供电公提出迁改申请。 | 供电公司 | 邓晶年 | 未完成 | 7 | 8 | 未完成 | 11
11 | 青马部落项目及周边群众用电问题 | 完善梅溪新城北部片区供电网络系统 | 2019-12-30 | 目前已安排公司发展部在做该片区的供电网络规划方案，2020年已储备一条线路从渡口变到该片区的10KV供电线路。 | 目前已安排公司发展部在做该片区的供电网络规划方案，2020年已储备一条线路从渡口变到该片区的10KV供电线路。 | 公司发展部已对接福州经研所做该片区的供电网络规划方案，经研所答复需提供具体供电负荷方可列入规划。需提请政府部门配合提供该片区用电负荷需求。 | 公司发展部已对接福州经研所做该片区的供电网络规划方案(具体详见附件)，经研所答复需提供具体供电负荷方可列入规划。需提请政府部门配合提供该片区用电负荷需求。 | 公司发展部已对接福州经研所做该片区的供电网络规划方案(具体详见附件)，经研所答复需提供具体供电负荷方可列入规划。需提请政府部门配合提供该片区用电负荷需求。 | 公司发展部已对接福州经研所做该片区的供电网络规划方案(具体详见附件)，经研所答复需提供具体供电负荷方可列入规划。需提请政府部门配合提供该片区用电负荷需求。 |  |  |  | 供电公司 | 邓晶年 | 已完成 |  |  | 已完成 | 12
12 | 梅溪新城北部片区永久性供电网络总体建设方案 | 完成梅溪北部片区永久性供电网络总体建设方案 | 2019-12-30 | 目前已安排公司发展部在做该片区永久性的供电网络规划方案。 | 目前已安排公司发展部在做该片区永久性的供电网络规划方案。 | 公司发展部已对接福州经研所该片区永久性的供电网络规划方案，经研所答复需提供具体供电负荷方可列入规划。需提请政府部门配合提供该片区用电负荷需求。 | 公司发展部已对接福州经研所该片区永久性的供电网络规划方案(具体详见附件)，经研所答复需提供具体供电负荷方可列入规划。需提请政府部门配合提供该片区用电负荷需求。 | 公司发展部已对接福州经研所该片区永久性的供电网络规划方案(具体详见附件)，经研所答复需提供具体供电负荷方可列入规划。需提请政府部门配合提供该片区用电负荷需求。 | 公司发展部已对接福州经研所该片区永久性的供电网络规划方案(具体详见附件)，经研所答复需提供具体供电负荷方可列入规划。需提请政府部门配合提供该片区用电负荷需求。 |  |  |  | 供电公司 | 邓晶年 | 已完成 |  |  | 已完成 | 13
8 | 青马部落项目建设用地范围内的永久性用电设计方案 | 完成永久用电设计方案 | 2019-12-30 | 正在做建筑设计方案，将按时提交永久用电设计方案。 | 正在做建筑设计方案，将按时提交永久用电设计方案。 | 正在做建筑设计方案，将按时提交永久用电设计方案。 | 正在做建筑设计方案，将按时提交永久用电设计方案。 | 正在做建筑设计方案，将按时提交永久用电设计方案。 | 正在做建筑设计方案，将按时提交永久用电设计方案。 | 正在做建筑设计方案，将按时提交永久用电设计方案。 | 正在做建筑设计方案，将按时提交永久用电设计方案。 | 正在做建筑设计方案，将按时提交永久用电设计方案。 | 青马部落 | 郑佳 | 未完成 |  |  | 未完成 | 14
14 | 梅溪新城北部片区永久性供水方案 | 完成供水方案 | 2019-12-30 | 梅溪新城北部片区已列入城乡供水一体化二期投资项目，计划于2019年12月底完成立项报债工作. | 梅溪新城北部片区已列入城乡供水一体化二期投资项目，计划于2019年12月底完成立项报债工作. | 梅溪新城北部片区已列入城乡供水一体化二期投资项目，计划于2019年12月底完成立项报债工作. | 梅溪新城北部片区已列入城乡供水一体化二期投资项目，计划于2019年12月底完成立项报债工作. | 梅溪新城北部片区已列入城乡供水一体化二期投资项目，计划于2019年12月底完成立项报债工作. | 梅溪新城北部片区已列入城乡供水一体化二期投资项目，计划于2019年12月底完成立项报债工作. | 梅溪新城北部片区已列入城乡供水一体化二期投资项目，计划于2019年12月底完成立项报债工作. |  |  | 水务公司 | 李孔榕 | 已完成 |  |  | 已完成 | 15
9 | 青马部落项目规划区内道路建设问题 | 启动项目规划区内的道路用地报批和征迁工作 | 2019-12-30 | 已督促业主提供道路设计方案。 | 已督促业主提供道路设计方案。 | 已督促业主提供道路设计方案。 | 已督促业主提供道路设计方案。 | 已督促业主提供道路设计方案。 | 已督促业主提供道路设计方案。 | 已督促业主提供道路设计方案。 | 已督促业主提供道路设计方案。 | 已督促业主提供道路设计方案。 | 梅溪镇 | 陈沁 | 未完成 |  |  | 未完成 | 16
10 | 青马部落景区道路选址规划问题 | 完成向梅溪镇提交景区道路选址规划意见书 | 2019-10-31 | 我局已发函梅溪镇人民政府，要求尽快提交项目报批材料。 | 我局已发函梅溪镇人民政府，要求尽快提交项目报批材料。 | 我局已发函梅溪镇人民政府，要求尽快提交项目报批材料。目前业主单位正在优化项目报批红线，待业主单位确定红线后，提交相关报批材料，我局将尽快审核办理选址规划手续。 | 我局已发函梅溪镇人民政府，要求尽快提交项目报批材料。目前业主单位正在优化项目报批红线，待业主单位确定红线后，提交相关报批材料，我局将尽快审核办理选址规划手续。 | 我局已发函梅溪镇人民政府，要求尽快提交项目报批材料。目前业主单位正在优化项目报批红线，待业主单位确定红线后，提交相关报批材料，我局将尽快审核办理选址规划手续。 | 我局已发函梅溪镇人民政府，要求尽快提交项目报批材料。目前业主单位正在优化项目报批红线，待业主单位确定红线后，提交相关报批材料，我局将尽快审核办理选址规划手续。 | 我局已发函梅溪镇人民政府，要求尽快提交项目报批材料。目前业主单位正在优化项目报批红线，待业主单位确定红线后，提交相关报批材料，我局将尽快审核办理选址规划手续。 | 我局已发函梅溪镇人民政府，要求尽快提交项目报批材料。目前业主单位正在优化项目报批红线，待业主单位确定红线后，提交相关报批材料，我局将尽快审核办理选址规划手续。 | 我局已发函梅溪镇人民政府，要求尽快提交项目报批材料。目前业主单位正在优化项目报批红线，待业主单位确定红线后，提交相关报批材料，我局将尽快审核办理选址规划手续。 | 自然资源和规划局 | 林诗金 | 未完成 | 8 | 9 | 未完成 | 17
17 | 梅溪新城土地报批问题 | 完成弃渣地的选址及红线和报批工作 | 2019-11-30 | 正在寻找和进一步比对中。 | 正在寻找和进一步比对中。 | 正在寻找和进一步比对中。 | 目前已选取6块地，并形成方案，待进一步讨论后上报。 | 目前已选取6块地，并形成方案，待进一步讨论后上报。 | 12月9日已将方案上报，12月11日林志斌书记带队现场调查后，提出再另选地块进行对比。 | 已完成 |  |  | 自然资源和规划局 | 黄勤辉 黄文忠 林诗金 | 已完成 |  | 10 | 已完成 | 18
11 | 梅溪新城征地拆迁问题 | 研究制定城市之印地块、里洋片区350亩、狮公坪地块、渡口变电站东侧（职专西侧）80亩及刘家地块等五个地块征拆迁方案并启动征迁工作。 | 12月底 | 10月23日林志斌副书记已召集会议，开展讨论，梳理出初步方案。 | 10月23日林志斌副书记已召集会议，开展讨论，梳理出初步方案。 | 10月23日林志斌副书记已召集会议，开展讨论，梳理出初步方案。 | 10月23日林志斌副书记已召集会议，开展讨论，梳理出初步方案。 | 10月23日林志斌副书记已召集会议，开展讨论，梳理出初步方案。 | 10月23日林志斌副书记已召集会议，开展讨论，梳理出初步方案。 | 10月23日林志斌副书记已召集会议，开展讨论，梳理出初步方案。 | 10月23日林志斌副书记已召集会议，开展讨论，梳理出初步方案。 | 10月23日林志斌副书记已召集会议，开展讨论，梳理出初步方案。 | 梅溪镇 | 陈招强 陈 沁 | 未完成 |  |  | 未完成 | 19
12 | 梅溪新城安置房物业管理问题 | 指导梅溪新城安置区成立业主委员会并报房管部门备案。 | 2019-12-23 | 住建局已指导梅溪新城安置区成立业主委员会前期准备工作 | 住建局已指导梅溪新城安置区成立业主委员会前期准备工作 | 住建局已指导梅溪新城安置区成立业主委员会前期准备工作； 梅溪镇已召集业主代表讨论物业管理过渡期方案，同时已请电梯维保人员先行开展义务维保工作。 | 住建局已指导梅溪新城安置区成立业主委员会前期准备工作； 梅溪镇已召集业主代表讨论物业管理过渡期方案，同时已请电梯维保人员先行开展义务维保工作。 | 住建局已指导梅溪新城安置区成立业主委员会前期准备工作； 梅溪镇已召集业主代表讨论物业管理过渡期方案，同时已请电梯维保人员先行开展义务维保工作。 | 住建局已指导梅溪新城安置区成立业主委员会前期准备工作； 梅溪镇已召集业主代表讨论物业管理过渡期方案，同时已请电梯维保人员先行开展义务维保工作。 | 住建局已指导梅溪新城安置区成立业主委员会前期准备工作； 梅溪镇已召集业主代表讨论物业管理过渡期方案，同时已请电梯维保人员先行开展义务维保工作。 | 住建局已指导梅溪新城安置区成立业主委员会前期准备工作； 梅溪镇已召集业主代表讨论物业管理过渡期方案，同时已请电梯维保人员先行开展义务维保工作。 | 住建局已指导梅溪新城安置区成立业主委员会前期准备工作； 梅溪镇已召集业主代表讨论物业管理过渡期方案，同时已请电梯维保人员先行开展义务维保工作。 | 梅溪镇 住建局 | 陈招强 黄丰和 | 未完成 |  |  | 未完成 | 20
|  | 恒成物业服务有限公司11月5日前退出安置区物业管理服务。梅溪镇、城投公司负责聘请保安、保洁等物业管理工作人员全面接管小区物业管理员，保证梅溪新城安置区物业问题。 | 2019-11-05 | 恒成物业服务有限公司已退出安置区，现城投公司正开展物业管理人员招聘相关工作。 | 恒成物业服务有限公司已退出安置区，现城投公司招聘的保安及保洁人员已上岗工作。 | 恒成物业服务有限公司已退出安置区，现城投公司招聘的保安及保洁人员已上岗工作。 | 恒成物业服务有限公司已退出安置区，现城投公司招聘的保安及保洁人员已上岗工作。 | 恒成物业服务有限公司已退出安置区，现城投公司招聘的保安及保洁人员已上岗工作。 | 恒成物业服务有限公司已退出安置区，现城投公司招聘的保安及保洁人员已上岗工作。 |  |  |  | 梅溪镇 城投公司 | 陈招强 刘世锴 | 已完成 | 9 | 11 | 已完成 | 21
|  | 按规范程序启动店面、停车场及广告位租凭收费作为物业动转经费。待业委会正式成立后接管正常物业管理。 | 2019-11-01 | 正在草拟店面、广告位招租方案 | 正在草拟店面、广告位招租方案 | 正在草拟店面、广告位招租方案 | 正在草拟店面、广告位招租方案，正在与意向承包商接洽 | 城投公司已形成正式租赁方案，等待批复。 | 城投公司已形成正式租赁方案，等待批复。 |  |  |  | 梅溪镇 城投公司 | 陈招强 刘世锴 | 已完成 | 10 | 12 | 已完成 | 22
13 | 梅溪新城安置区店面物业维修基金缴交及电梯设备维修问题 | 统一梅溪新城安置区用房维修基金缴费标准，约谈电梯厂商和施工单位，责令修复电梯故障，确保正常运转，并延保一年。 | 2019-11-25 | 根据梅溪新城重点项目建设会议纪要[2019]9号精神，2019年10月29日，闽清县市场监督管理局到梅溪新城安置房进行协调电梯故障问题。经查电梯使用单位闽清县恒成物业服务有限公司、电梯维保单位福州嘉运通机电设备有限公司，梅溪新城安置房电梯现在没有发现故障问题，原先的故障都已全部修复。但是闽清县恒成物业服务有限公司、福州嘉运通机电设备有限公司签订的合同有效期只到2019年10月31日。从11月1日起，梅溪新城安置房44部电梯将处于无电梯使用单位管理、无人维保的状态，存在安全隐患。 | 根据梅溪新城重点项目建设会议纪要[2019]9号精神，2019年10月29日，闽清县市场监督管理局到梅溪新城安置房进行协调电梯故障问题。经查电梯使用单位闽清县恒成物业服务有限公司、电梯维保单位福州嘉运通机电设备有限公司，梅溪新城安置房电梯现在没有发现故障问题，原先的故障都已全部修复。但是闽清县恒成物业服务有限公司、福州嘉运通机电设备有限公司签订的合同有效期只到2019年10月31日。从11月1日起，梅溪新城安置房44部电梯将处于无电梯使用单位管理、无人维保的状态，存在安全隐患。 | 根据梅溪新城重点项目建设会议纪要[2019]9号精神，2019年10月29日，闽清县市场监督管理局到梅溪新城安置房进行协调电梯故障问题。经查电梯使用单位闽清县恒成物业服务有限公司、电梯维保单位福州嘉运通机电设备有限公司，梅溪新城安置房电梯现在没有发现故障问题，原先的故障都已全部修复。且梅溪新城安置房44部电梯2019年9月刚经过福建省特种设备检验研究院检验，全部合格。但是闽清县恒成物业服务有限公司、福州嘉运通机电设备有限公司签订的合同有效期只到2019年10月31日。从11月1日起，梅溪新城安置房44部电梯将处于无电梯使用单位管理、无人维保的状态，存在安全隐患。根据《特种设备安全法》第六十一条第（三）项规定，将对存在安全隐患的电梯予以查封。 根据《福建省电梯安全管理条例》第四条第三款规定：“乡（镇）人民政府以及街道办事处、开发区管理机构等地方人民政府的派出机关应当协助做好电梯安全监督管理工作，协调解决电梯使用过程中的问题。”11月12日、15日，闽清县市场监管局两次到梅溪镇政府，请梅溪镇政府主要领导、分管领导予以协调解决梅溪新城安置房电梯存在安全隐患的问题，落实好电梯使用单位、电梯维保单位。 | 10月29日，县市场监督管理局到梅溪新城安置房进行协调电梯故障问题，未发现故障问题，原先的故障都已全部修复。且梅溪新城安置房44部电梯2019年9月刚经过福建省特种设备检验研究院检验，全部合格。但是闽清县恒成物业服务有限公司、福州嘉运通机电设备有限公司签订的合同有效期只到2019年10月31日。从11月1日起，梅溪新城安置房44部电梯将处于无电梯使用单位管理、无人维保的状态，存在安全隐患。后市场监管局先后两次到梅溪镇沟通协调，若要延保一年，需要支付一年的电梯维保费用，并签订电梯维保合同。 市场监管局因尚未明确梅溪新城安置区电梯维保费用由谁来支付等具体问题，故造成未能及时完成任务。 梅溪新城办公室已将上述情况报请林志斌副书记，11月27日林志斌副书记明确批示请城投公司商梅溪镇尽快按上次研究方案解决。 | 10月29日，县市场监督管理局到梅溪新城安置房进行协调电梯故障问题，未发现故障问题，原先的故障都已全部修复。且梅溪新城安置房44部电梯2019年9月刚经过福建省特种设备检验研究院检验，全部合格。但是闽清县恒成物业服务有限公司、福州嘉运通机电设备有限公司签订的合同有效期只到2019年10月31日。从11月1日起，梅溪新城安置房44部电梯将处于无电梯使用单位管理、无人维保的状态，存在安全隐患。后市场监管局先后两次到梅溪镇沟通协调，若要延保一年，需要支付一年的电梯维保费用，并签订电梯维保合同。 市场监管局因尚未明确梅溪新城安置区电梯维保费用由谁来支付等具体问题，故造成未能及时完成任务。 梅溪新城办公室已将上述情况报请林志斌副书记，11月27日林志斌副书记明确批示请城投公司商梅溪镇尽快按上次研究方案解决。 | 10月29日，县市场监督管理局到梅溪新城安置房进行协调电梯故障问题，未发现故障问题，原先的故障都已全部修复。且梅溪新城安置房44部电梯2019年9月刚经过福建省特种设备检验研究院检验，全部合格。但是闽清县恒成物业服务有限公司、福州嘉运通机电设备有限公司签订的合同有效期只到2019年10月31日。从11月1日起，梅溪新城安置房44部电梯将处于无电梯使用单位管理、无人维保的状态，存在安全隐患。后市场监管局先后两次到梅溪镇沟通协调，若要延保一年，需要支付一年的电梯维保费用，并签订电梯维保合同。 市场监管局因尚未明确梅溪新城安置区电梯维保费用由谁来支付等具体问题，故造成未能及时完成任务。 梅溪新城办公室已将上述情况报请林志斌副书记，11月27日林志斌副书记明确批示请城投公司商梅溪镇尽快按上次研究方案解决。 | 10月29日，县市场监督管理局到梅溪新城安置房进行协调电梯故障问题，未发现故障问题，原先的故障都已全部修复。且梅溪新城安置房44部电梯2019年9月刚经过福建省特种设备检验研究院检验，全部合格。但是闽清县恒成物业服务有限公司、福州嘉运通机电设备有限公司签订的合同有效期只到2019年10月31日。从11月1日起，梅溪新城安置房44部电梯将处于无电梯使用单位管理、无人维保的状态，存在安全隐患。后市场监管局先后两次到梅溪镇沟通协调，若要延保一年，需要支付一年的电梯维保费用，并签订电梯维保合同。 市场监管局因尚未明确梅溪新城安置区电梯维保费用由谁来支付等具体问题，故造成未能及时完成任务。 梅溪新城办公室已将上述情况报请林志斌副书记，11月27日林志斌副书记明确批示请城投公司商梅溪镇尽快按上次研究方案解决。 | 10月29日，县市场监督管理局到梅溪新城安置房进行协调电梯故障问题，未发现故障问题，原先的故障都已全部修复。且梅溪新城安置房44部电梯2019年9月刚经过福建省特种设备检验研究院检验，全部合格。但是闽清县恒成物业服务有限公司、福州嘉运通机电设备有限公司签订的合同有效期只到2019年10月31日。从11月1日起，梅溪新城安置房44部电梯将处于无电梯使用单位管理、无人维保的状态，存在安全隐患。后市场监管局先后两次到梅溪镇沟通协调，若要延保一年，需要支付一年的电梯维保费用，并签订电梯维保合同。 市场监管局因尚未明确梅溪新城安置区电梯维保费用由谁来支付等具体问题，故造成未能及时完成任务。 梅溪新城办公室已将上述情况报请林志斌副书记，11月27日林志斌副书记明确批示请城投公司商梅溪镇尽快按上次研究方案解决。 | 10月29日，县市场监督管理局到梅溪新城安置房进行协调电梯故障问题，未发现故障问题，原先的故障都已全部修复。且梅溪新城安置房44部电梯2019年9月刚经过福建省特种设备检验研究院检验，全部合格。但是闽清县恒成物业服务有限公司、福州嘉运通机电设备有限公司签订的合同有效期只到2019年10月31日。从11月1日起，梅溪新城安置房44部电梯将处于无电梯使用单位管理、无人维保的状态，存在安全隐患。后市场监管局先后两次到梅溪镇沟通协调，若要延保一年，需要支付一年的电梯维保费用，并签订电梯维保合同。市场监管局因尚未明确梅溪新城安置区电梯维保费用由谁来支付等具体问题，故造成未能及时完成任务。梅溪新城办公室已将上述情况报请林志斌副书记，11月27日林志斌副书记明确批示请城投公司商梅溪镇尽快按上次研究方案解决。 | 市场监管局 | 汪孝莺 | 未完成 |  | 13 | 未完成 | 23
21 | 法院审判大楼和锦江海悦项目红线共墙问题 | 上报解决锦江海悦项目超越红线建设挡墙问题方案 | 2019-11-08 | 2019年11月1日上午9：30，闽清法院召集规统办、梅溪新城建设工作领导小组办公室、县城投公司、锦江海悦项目开发商以及双方项目的施工、设计单位等相关单位在法院审判技术大楼项目部召开协调会，在共同察看现场的基础上，商讨研究达成以下方案：对法院与锦江海悦从东起始交叉点至西方向约27米的挡墙（以伸缩缝为准）进行拆除，具体拆除位置以两方设计单位出具的方案为准。后重新设计双方共墙，费用分担待设计及预算出来后再协商。 | 2019年11月1日上午9：30，闽清法院召集规统办、梅溪新城建设工作领导小组办公室、县城投公司、锦江海悦项目开发商以及双方项目的施工、设计单位等相关单位在法院审判技术大楼项目部召开协调会，在共同察看现场的基础上，商讨研究达成以下方案：对法院与锦江海悦从东起始交叉点至西方向约27米的挡墙（以伸缩缝为准）进行拆除，具体拆除位置以两方设计单位出具的方案为准。后重新设计双方共墙，费用分担待设计及预算出来后再协商。 | 2019年11月1日上午9：30，闽清法院召集规统办、梅溪新城建设工作领导小组办公室、县城投公司、锦江海悦项目开发商以及双方项目的施工、设计单位等相关单位在法院审判技术大楼项目部召开协调会，在共同察看现场的基础上，商讨研究达成以下方案：对法院与锦江海悦从东起始交叉点至西方向约27米的挡墙（以伸缩缝为准）进行拆除，具体拆除位置以两方设计单位出具的方案为准。后重新设计双方共墙，费用分担待设计及预算出来后再协商。 | 2019年11月1日上午9：30，闽清法院召集规统办、梅溪新城建设工作领导小组办公室、县城投公司、锦江海悦项目开发商以及双方项目的施工、设计单位等相关单位在法院审判技术大楼项目部召开协调会，在共同察看现场的基础上，商讨研究达成以下方案：对法院与锦江海悦从东起始交叉点至西方向约27米的挡墙（以伸缩缝为准）进行拆除，具体拆除位置以两方设计单位出具的方案为准。后重新设计双方共墙，费用分担待设计及预算出来后再协商。 | 2019年11月1日上午9：30，闽清法院召集规统办、梅溪新城建设工作领导小组办公室、县城投公司、锦江海悦项目开发商以及双方项目的施工、设计单位等相关单位在法院审判技术大楼项目部召开协调会，在共同察看现场的基础上，商讨研究达成以下方案：对法院与锦江海悦从东起始交叉点至西方向约28米的挡墙（以伸缩缝为准）进行拆除，具体拆除位置以两方设计单位出具的方案为准。后重新设计双方共墙，费用分担待设计及预算出来后再协商。 | 2019年11月1日上午9：30，闽清法院召集规统办、梅溪新城建设工作领导小组办公室、县城投公司、锦江海悦项目开发商以及双方项目的施工、设计单位等相关单位在法院审判技术大楼项目部召开协调会，在共同察看现场的基础上，商讨研究达成以下方案：对法院与锦江海悦从东起始交叉点至西方向约29米的挡墙（以伸缩缝为准）进行拆除，具体拆除位置以两方设计单位出具的方案为准。后重新设计双方共墙，费用分担待设计及预算出来后再协商。 |  |  |  | 法院 | 姚隆生 | 已完成 | 11 | 14 | 已完成 | 24
14 | 青马部落临时用水方案问题 | 闽清火车站沿公路铺设墨管2公里到青马部落红线外砖供水线路方案优先纳入2020年城乡供水一体化项目，抓紧立项目前期，确保项目动建。 | 2020年6月底 | 闽清火车站沿公路铺设墨管2公里到青马部落红线外砖供水线路方案已纳入2020年城乡供水一体化项目，正在进行立项目前期工作 | 闽清火车站沿公路铺设墨管2公里到青马部落红线外砖供水线路方案已纳入2020年城乡供水一体化项目，正在进行立项目前期工作 | 闽清火车站沿公路铺设墨管2公里到青马部落红线外砖供水线路方案已纳入2020年城乡供水一体化项目，正在进行立项目前期工作 | 闽清火车站沿公路铺设墨管2公里到青马部落红线外砖供水线路方案已纳入2020年城乡供水一体化项目，正在进行立项目前期工作 | 闽清火车站沿公路铺设墨管2公里到青马部落红线外砖供水线路方案已纳入2020年城乡供水一体化项目，正在进行立项目前期工作 | 闽清火车站沿公路铺设墨管2公里到青马部落红线外砖供水线路方案已纳入2020年城乡供水一体化项目，正在进行立项目前期工作 | 闽清火车站沿公路铺设墨管2公里到青马部落红线外砖供水线路方案已纳入2020年城乡供水一体化项目，正在进行立项目前期工作中。 | 闽清火车站沿公路铺设墨管2公里到青马部落红线外砖供水线路方案已纳入2020年城乡供水一体化项目，正在进行立项目前期工作中。 | 闽清火车站沿公路铺设墨管2公里到青马部落红线外砖供水线路方案已纳入2020年城乡供水一体化项目，正在进行立项目前期工作中。 | 闽清水务公司 | 李孔榕 | 未完成 |  |  | 未完成
|  | 完成无负压供水设备选址工作。 | 2019-11-24 | 正在选择无负压供水设备选址。 | 正在选择无负压供水设备选址。 | 正在选择无负压供水设备选址。 | 已完成无负压供水设备选址。 | 已完成无负压供水设备选址。 | 已完成无负压供水设备选址。 |  |  |  | 闽清水务公司 梅溪镇 | 李孔榕 陈招强 | 已完成 |  | 15 | 已完成 | 25
15 | 关于闽清县科技馆整改问题 | 完成人防验收及科技馆整改工作。 | 2019-12-10 |  |  |  | 正在办理，参建单位盖章中 | 整改工作基本完成，人防验收参建单位盖章中 | 整改工作基本完成，资料已送市人防办（监理公司资料盖章延误，正在催办） | 整改工作已完成，资料已送市人防办，待审批 | 整改工作已完成，资料已送市人防办，待审批。（设计盖章延误，正在催办） | 整改工作已完成，资料已送市人防办，待审批。（设计盖章延误，正在催办） | 省建工集团 | 严锋 | 未完成 |  |  | 未完成 | 26
|  | 完成科技馆统一系统标识标牌制作并安装。 | 2019-12-20 |  |  |  | 正在办理中。 | 正在办理中。 | 正在办理中。 | 名称已落实，方案深化设计中。 | 已完成 |  | 县机关事务服务中心 | 陈焱铭 | 已完成 |  |  | 已完成 | 27
|  | 完成五方核验工作，闽清科技馆全面竣工。 | 2019-12-20 |  |  |  | 已完成五方核验，人防验收办理中 | 已完成五方核验，人防验收办理中 | 已完成五方核验，人防验收办理中 | 已完成五方核验，工程部分竣工验收合格（待人防验收办理完成后全面竣工验收，正在催办） | 已完成五方核验，工程部分竣工验收合格（待人防验收办理完成后全面竣工验收，正在催办） | 已完成五方核验，工程部分竣工验收合格（待人防验收办理完成后全面竣工验收，正在催办） | 县科协 城投公司 | 谢聿周 刘世锴 | 未完成 |  |  | 未完成 | 28
|  | 完成闽清科技馆规划和竣工核验工作，完成科技馆产权证办理 | 2020-01-10 |  |  |  | 建设单位尚未申报相关材料申请竣工规划核实。 | 已完成科技馆竣工规划核实 | 已完成科技馆竣工规划核实,已完成装修布展工作。 | 已完成科技馆竣工规划核实,已完成装修布展工作。 | 已完成科技馆竣工规划核实,已完成装修布展工作。 | 已完成科技馆竣工规划核实,已完成装修布展工作。 | 县自然资源和规划局 | 张延成 | 未完成 |  |  | 未完成
|  | 完成25个人大政协讨论室内设声控等设备安装调试，合格后移交县机关事务服务中心。 | 2019-12-01 |  |  |  | 设备已安装完成，正在调试中 | 安装调试已完成，正在办理移交工作。 | 安装调试已完成，正在办理移交工作。 |  |  |  | 北京仁歌科技股份有限公司 | 王启敏 | 已完成 |  |  | 已完成 | 29
|  | 完成城市规划馆装修布置 | 2019-12-01 |  |  |  | 已完成工程量100%，将于元旦对外开放。 | 已完成工程量101%，将于元旦对外开放。 | 已完成工程量102%，将于元旦对外开放。 |  |  |  | 规统办 | 林诗金 | 已完成 |  |  | 已完成 | 30
16 | 关于鹿驰小区商住地块问题 | 提交鹿驰小区支路标高的方案 | 2019-12-15 |  |  |  | 已完成，等待汇报 | 已完成，等待汇报。 | 已完成，等待汇报。 |  |  |  | 城投公司 | 刘世锴 | 已完成 |  |  | 已完成 | 31
|  | 完成临近鹿驰小区地块的中石化加油站边房屋征迁工作 | 2020-02-19 |  |  |  | 正在进一步了解协调。 | 正在进一步了解协调，方案已初拟。 | 正在进一步了解协调，方案已初拟。 | 正在进一步了解协调，方案已初拟。 | 正在进一步了解协调，方案已初拟。 | 正在进一步了解协调，方案已初拟。 | 梅溪镇 | 陈招强 | 未完成 |  |  | 未完成
|  | 启动职专与鹿驰小区中间地块的土地报批工作。 | 2019-12-09 |  |  |  | 目前已初步划定红线范围，待上报研究确定后启动土地报批。 | 目前已初步划定红线范围，待上报研究确定后启动土地报批。（待明确报批业主） | 暂缓。（目前已初步划定红线范围，经规统办核实，该地块控规属于科研教育用地，土储不能作为报批业主，规统认为可连同职专地块一同出让，是否需要调整土地性质待上报领导审核批复再行计划。） |  |  |  | 县自然资源和规划局 | 张延成 | 已完成 |  |  | 已完成 | 32
|  | 完成梅溪新城16号地块内临时搭盖、石板材等地面物清理、清表工作。净地完成后15日内完成围挡设立。 | 2019-12-24 |  |  |  | 梅溪镇正在进一步了解协调。 | 梅溪镇正在进一步了解协调。 | 梅溪镇正在进一步了解协调。 | 梅溪镇正在进一步了解协调。 | 梅溪镇正在进一步了解协调。 | 梅溪镇正在进一步了解协调。 | 梅溪镇 土储中心 | 陈招强 黄文忠 | 未完成 |  |  | 未完成 | 33
25 | 关于狮公坪地块有关问题 | 完成狮公坪地块地形图补测工作，并对该地块控规修编进行可行性论证。 | 2019-12-09 |  |  |  | 已开展补测工作，目前正在测量中。 | 已完成测量工作，正在进行用地可行性论证。 | 已完成测量工作，正在进行用地可行性论证。 |  |  |  | 县自然资源与规划局 | 林诗金 黄文忠 | 已完成 |  |  | 已完成 | 34
17 | 关于梅溪新城3号地块问题 | 启动并完成梅溪新城3号地块征迁交地 | 2020-02-09 |  |  |  | 正在进一步了解协调。 | 正在进一步了解协调。 | 正在进一步了解协调。 | 已征地30亩。 | 正在进一步了解协调。 | 已征地30亩。正在进一步了解协调。 | 梅溪镇 | 陈招强 | 未完成 |  |  | 未完成
|  | 完成编制梅溪新城3号地块出让方案。完成地块内地面物清理、清表工作。净地后15日内设立围挡。 | 2019-12-24 |  |  |  | 梅溪镇正在进一步了解协调。自然局目前正在对3号地块的出让红线进行确认。 | 梅溪镇正在进一步了解协调。自然局目前正在对3号地块的出让红线进行确认。 | 梅溪镇正在进一步了解协调。自然局目前正在对3号地块的出让红线进行确认,待规划确定出让范围。 | 梅溪镇已征地30亩。自然局目前正在对3号地块的出让红线进行确认,待规划确定出让范围。 | 梅溪镇正在进一步了解协调。自然局目前正在对3号地块的出让红线进行确认,待规划确定出让范围。 | 已征地30亩。 | 县自然资源与规划局 梅溪镇 土储中心 | 黄文忠 陈招强 黄勤辉 | 未完成 |  |  | 未完成 | 35
27 | 关于里洋片区350亩地块问题 | 拆除里洋片区350亩地块围挡内临搭建筑物 | 2019-12-09 |  |  |  | 正在安排拆除 | 正在安排拆除，已拆除80%临搭建筑物。 | 已完成拆除。 |  |  |  | 城投公司 | 刘世锴 | 已完成 |  |  | 已完成 | 36
18 | 关于梅溪新城9号地块问题 | 对梅溪新城9号地块红线附近南泉村房屋进行摸底排查，是否违建。 | 2019-12-09 |  |  |  | 正在摸底 | 正在摸底 | 正在摸底 | 正在摸底 | 正在摸底 | 正在摸底 | 梅溪镇 | 陈招强 | 未完成 |  |  | 未完成 | 37
|  | 对桔林乡关山村搬迁造福工程房屋进行调查摸底，对违建房屋进行拆除。 | 2019-11-25 |  |  |  | 已摸底，是十几年前建设的房屋，拆除阻力大。 | 已摸底，是十几年前建设的房屋，拆除阻力大。 | 已摸底，是十几年前建设的房屋，拆除阻力大。 | 已摸底，是十几年前建设的房屋，拆除阻力大。 | 已摸底，是十几年前建设的房屋，拆除阻力大。 | 已摸底，是十几年前建设的房屋，拆除阻力大。 | 梅溪镇 | 陈招强 | 未完成 |  | 16 | 未完成 | 38
|  | 启动梅溪新城9号地块至南泉村村道正文的土地报批工作 | 2019-11-24 |  |  |  | 目前已初步划定红线范围，待上报研究确定后启动土地报批。 | 目前已初步划定红线范围，待上报研究确定后启动土地报批。 （待明确报批业主） | 目前已初步划定红线范围，待上报研究确定后启动土地报批。 | 暂缓。（目前已划定红线范围，考虑土地报批后时间有效性问题，经报领导同意待确定土地用途再行报批） |  | 正在入户了解。 | 自然资源和规划局 | 张延成 | 已完成 |  | 17 | 已完成 | 39
|  | 对里洋河道内违规圈养鸭子进行清理 | 2019-12-09 |  |  |  | 正在入户了解。 | 正在入户了解。 | 正在入户了解。 | 正在入户了解。 | 正在入户了解。 | 正在入户了解。 | 梅溪镇 | 陈招强 | 未完成 |  |  | 未完成 | 40
19 | 关于城市之印地块问题 | 完成城市之印地块范围内的搅拌站等地面物清表工作，净地后15日内完成围挡封闭 | 2019-12-24 |  |  |  | 前期工作中。 | 前期工作中。 | 前期工作中。 | 前期工作中。 | 前期工作中。 | 前期工作中。 | 梅溪镇 | 陈招强 | 未完成 |  |  | 未完成 | 41
|  | 完成该地块所属村土地报批相关材料收集及报批工作。做好该地块出让方案 | 2019-12-30 |  |  |  | 梅溪镇正在前期工作中。因为上埔村村民代表大会未召开，无法提供相关登记报批前期材料。造成无法上报省厅审批。 | 梅溪镇正在前期工作中。因为上埔村村民代表大会未召开，无法提供相关登记报批前期材料。造成无法上报省厅审批。 | 梅溪镇正在前期工作中。因为上埔村村民代表大会未召开，无法提供相关登记报批前期材料。造成无法上报省厅审批。 | 梅溪镇正在前期工作中。因为上埔村村民代表大会未召开，无法提供相关登记报批前期材料。造成无法上报省厅审批。 | 梅溪镇正在前期工作中。因为上埔村村民代表大会未召开，无法提供相关登记报批前期材料。造成无法上报省厅审批。 | 报批工作已完成，待省厅正式批文公告公示结束后即可进行出让方案工作。 | 自然资源和规划局 梅溪镇 | 张延成 陈招强 | 未完成 |  |  | 未完成 | 42
20 | 关于梅溪新城府前广场问题 | 确定广电网络、供电公司大楼选址 | 2019-12-15 |  |  |  | 两家公司正继续与县政府协商中。 | 选址工作中。 | 选址工作中。 | 选址工作中。 供电公司目前已明确调控大楼位置、地块，将于12月20日内形成书面报告上报政府，地块面积为5332平米，土地性质为建设用地，容积率、预估地价、基础规划设置等事项待政府明确后给予回复。 | 选址工作中。 供电公司目前已明确调控大楼位置、地块，将于12月20日内形成书面报告上报政府，地块面积为5332平米，土地性质为建设用地，容积率、预估地价、基础规划设置等事项待政府明确后给予回复。 | 选址工作中。 供电公司目前已明确调控大楼位置、地块，将于12月20日内形成书面报告上报政府，地块面积为5332平米，土地性质为建设用地，容积率、预估地价、基础规划设置等事项待政府明确后给予回复。 | 广电网络闽清分公司 县供电公司 | 黄祥兴 林 勇 | 未完成 |  |  | 未完成 | 433
|  | 提交行政服务中心最佳布局方案 | 2020-01-15 |  |  |  | 已提供行政服务中心布局方案（见附件） | 已提供行政服务中心布局方案。 | 已提供行政服务中心布局方案。 |  |  |  | 县行政服务中心 | 谢明珠 | 已完成 |  |  | 已完成
|  | 完成总部经济大楼1号楼、2号楼剩余3.4万平方米的总平图设计 | 2019-12-15 |  |  |  | 正在设计中 | 正在设计中 | 正在设计中 | 已完成总平方案，等待汇报。 |  |  | 城投公司 | 刘世锴 | 已完成 |  |  | 已完成 | 44
|  | 提出总楼经济大楼营销方案报县招商等单位、企业进行对接。 | 2020-01-15 |  |  |  | 正进行方案拟定 | 正进行方案拟定 | 正进行方案拟定 | 正进行方案拟定 | 正进行方案拟定，正在对接 | 正进行方案拟定，正在对接 | 城投公司 | 刘世锴 | 未完成 |  |  | 未完成
|  | 明确各单位入驻意愿和需求 | 2019-11-30 |  |  |  | 正在加强与各单位及相关公司的联系，征求他们的意见与需求 | 已征询各单位入驻意愿和需求 | 已征询各单位入驻意愿和需求 |  |  |  | 城投公司 | 刘世锴 | 已完成 |  | 18 | 已完成 | 45
21 | 关于青马文旅项目建设有关问题 | 完成第二批土地挂牌问题 | 2019-12-15 | 开发商还未确定意向拟开发地块，我局已督促尽快确定。 | 县自然资源和规划局 | 黄文忠 | 未完成 |  |  | 开发商还未确定意向拟开发地块，我局已督促尽快确定。 | 开发商还未确定意向拟开发地块，我局已督促尽快确定。 | 开发商还未确定意向拟开发地块，我局已督促尽快确定。 | 县自然资源和规划局 | 黄文忠 | 未完成 |  |  | 未完成 | 46
|  | 正式具文像省自然资源和规划听报送土地规划调整所需材料。 | 2019-12-05 | 已完成。 | 县自然资源和规划 规统办 土储中心 | 黄文忠 洪娟 吴家梅 | 已完成 |  |  | 已完成。 | 已完成。 |  | 县自然资源和规划 规统办 土储中心 | 黄文忠 洪娟 吴家梅 | 已完成 |  |  | 已完成 | 47
|  | 提供道路规划建设红线正式文本。 | 2020-01-03 | 正在办理。 | 青马文旅公司 | 郑佳 | 未完成 |  |  | 正在办理。 | 正在办理。 | 正在办理。 | 青马文旅公司 | 郑佳 | 未完成 |  |  | 未完成 | 48
|  | 完成梅埔村毛天岭机砖厂收购及土地征用工作。 | 2020-01-03 | 正在办理，暂定下周专题协调征收问题。 | 梅溪镇 | 陈沁 | 未完成 |  |  | 正在办理，暂定下周专题协调征收问题。 | 正在办理，暂定下周专题协调征收问题。 | 正在办理中。 | 梅溪镇 | 陈沁 | 未完成 |  |  | 未完成 | 49
1 | 关于青马儿童游学景区项目入口选址有关问题 | 选定青马儿童游学景区项目入口位置并提出初步设计方案 | 2020-01-01 | 正在办理 | 青马文旅公司 | 郑佳 | 未完成 |  |  | 正在办理 | 正在办理 | 已确定入口方案，待汇报。 | 青马文旅公司 | 郑佳 | 未完成 |  |  | 已完成 | 50

## 截止11.15未完成项目
梅溪新城重点项目会议纪要协调解决问题落实情况
序号 | 需解决的问题 | 协调情况 | 完成时间 | 当前进展（未完成原因及下一步措施） | 责任单位 | 责任人 | 完成情况
1 | 青马文旅项目第二批270亩土地报批问题 | 完成土地利用总体规划调整 | 2019-10-15 | 项目已通过选址论证，我局将土地利用规划调整材料上报市局，市局认为该项目涉嫌建设类别墅未予审批 | 自然资源和规划局 | 林诗金 | 未完成
|  | 土地报批资料上报省厅审查 | 2019-10-20 | 270亩青马部落三期用地已完成林业审核，社保材料，征地告知等报批材料，目前规划调整未能得到批复，目前无法上报农转用征收。明年1月1日起，新的土地法开始实施，如延期至明年上报，部分材料仍需按法律规定重新办理。 | 自然资源和规划局 | 黄文忠 | 未完成
|  | 完成土地报批 | 2019-11-30 | 270亩青马部落三期用地已完成林业审核，社保材料，征地告知等报批材料，目前规划调整未能得到批复，目前无法上报农转用征收。明年1月1日起，新的土地法开始实施，如延期至明年上报，部分材料仍需按法律规定重新办理。 | 自然资源和规划局 | 黄文忠 | 未完成
2 | 青马文旅项目第二批150亩土地挂牌出让问题 | 完成第二批150亩土地挂牌出让 | 2019-10-15 | 意向开发商还未确定拟开发地块，我局已督促尽快确定。 | 自然资源和规划局 | 张延成 | 未完成
3 | 青马文旅项目耕地流转问题 | 完成耕地流转工作 | 2019-12-30 | 362亩耕地已流转206亩，10月31日下午召开耕地流转推进会，对未流转耕地进行分组分工，包干入户，并要求限期完成。白河江自然村已基本达成签约意向。 | 梅溪镇 | 陈沁 | 未完成
4 | 青马文旅项目生态林管护权转移问题 | 完成1050亩生态林权属清单提交梅溪镇启动管护权转移签订工作。 | 2019-10-09 | 已完成资源档案核对。 | 林业局 | 林星火 | 未完成
5 | 青马文旅项目700亩村属村民自种林地承包、经营权处置问题 | 完成700亩村属村民自种林地承包、经营权处置 | 2019-12-30 | 正在多次与村民协商补偿林地租赁协议。 | 梅溪镇 | 陈沁 | 未完成
6 | 青马文旅项目商品林赎卖、承包、经营权流转工作 | 完成1700亩商品林相关补偿标准制定 | 2019-12-30 | 正在与农业农村局、林业局、业主、梅埔村等协商补偿标准制定工作。正在逐户与村民沟通协商。 | 梅溪镇 | 陈沁 | 未完成
7 | 青马文旅项目已出让六幅地块征迁工作 | 完成已出让六幅地块的征地工作，确保项目建设无障碍施工。 | 2019-10-20 | 已出让6幅地块征地面积101亩，剩余1户。 | 梅溪镇 | 陈沁 | 未完成
8 | 青马文旅项目已出让地块的清表工作 | 启动已交地地块的清表工作 | 2019-10-20 | 未进场。33号地块清表完成90%，其他地块未清表。 | 青马部落 | 郑佳 | 未完成
9 | 青马文旅项目坟墓的迁移问题 | 140台坟墓迁移 | 2020-09-30 | 目前先开展出让地块坟墓迁移工作，6个出让地块内共7台坟墓，已通知墓主择日迁移，目前已迁移1台。坟墓里已遗骸临时存放点完成选址工作。 | 梅溪镇 | 陈沁 | 未完成
10 | 青马文旅项目高压线迁移问题 | 初步完成项目规划以内高压线迁移方案论证 | 2019-10-31 | 目前迁改方案已提交给规管办、土储中心、青马部落有限公司，目前政府尚未明确业主单位，待业主单位明确及方案确认后即可实施。（因上次会议没有明确业主单位，经咨询沟通各方涉及单位并已向领导汇报，列入下次工作领导小组会议议题。） | 供电公司 | 邓晶年 | 未完成
11 | 青马部落项目及周边群众用电问题 | 完善梅溪新城北部片区供电网络系统 | 2019-12-30 | 公司发展部已对接福州经研所做该片区的供电网络规划方案，经研所答复需提供具体供电负荷方可列入规划。需提请政府部门配合提供该片区用电负荷需求。 | 供电公司 | 邓晶年 | 未完成
12 | 梅溪新城北部片区永久性供电网络总体建设方案 | 完成梅溪北部片区永久性供电网络总体建设方案 | 2019-12-30 | 公司发展部已对接福州经研所该片区永久性的供电网络规划方案，经研所答复需提供具体供电负荷方可列入规划。需提请政府部门配合提供该片区用电负荷需求。 | 供电公司 | 邓晶年 | 未完成
13 | 青马部落项目建设用地范围内的永久性用电设计方案 | 完成永久用电设计方案 | 2019-12-30 | 正在做建筑设计方案，将按时提交永久用电设计方案。 | 青马部落 | 郑佳 | 未完成
14 | 梅溪新城北部片区永久性供水方案 | 完成供水方案 | 2019-12-30 | 梅溪新城北部片区已列入城乡供水一体化二期投资项目，计划于2019年12月底完成立项报债工作. | 水务公司 | 李孔榕 | 未完成
15 | 青马部落项目规划区内道路建设问题 | 启动项目规划区内的道路用地报批和征迁工作 | 2019-12-30 | 已督促业主提供道路设计方案。 | 梅溪镇 | 陈沁 | 未完成
16 | 青马部落景区道路选址规划问题 | 完成向梅溪镇提交景区道路选址规划意见书 | 2019-10-31 | 我局已发函梅溪镇人民政府，要求尽快提交项目报批材料。目前业主单位正在优化项目报批红线，待业主单位确定红线后，提交相关报批材料，我局将尽快审核办理选址规划手续。 | 自然资源和规划局 | 林诗金 | 未完成
17 | 梅溪新城土地报批问题 | 完成弃渣地的选址及红线和报批工作 | 2019-11-30 | 正在寻找和进一步比对中。 | 自然资源和规划局 | 黄勤辉 黄文忠 林诗金 | 未完成
18 | 梅溪新城征地拆迁问题 | 研究制定城市之印地块、里洋片区350亩、狮公坪地块、渡口变电站东侧（职专西侧）80亩及刘家地块等五个地块征拆迁方案并启动征迁工作。 | 12月底 | 10月23日林志斌副书记已召集会议，开展讨论，梳理出初步方案。 | 梅溪镇 | 陈招强 陈 沁 | 未完成
19 | 梅溪新城安置房物业管理问题 | 指导梅溪新城安置区成立业主委员会并报房管部门备案。 | 2019-12-23 | 住建局已指导梅溪新城安置区成立业主委员会前期准备工作； 梅溪镇已召集业主代表讨论物业管理过渡期方案，同时已请电梯维保人员先行开展义务维保工作。 | 梅溪镇 住建局 | 陈招强 黄丰和 | 未完成
|  | 按规范程序启动店面、停车场及广告位租凭收费作为物业动转经费。待业委会正式成立后接管正常物业管理。 | 2019-11-01 | 正在草拟店面、广告位招租方案 | 梅溪镇 城投公司 | 陈招强 刘世锴 | 未完成
20 | 梅溪新城安置区店面物业维修基金缴交及电梯设备维修问题 | 统一梅溪新城安置区用房维修基金缴费标准，约谈电梯厂商和施工单位，责令修复电梯故障，确保正常运转，并延保一年。 | 2019-11-25 | 根据梅溪新城重点项目建设会议纪要[2019]9号精神，2019年10月29日，闽清县市场监督管理局到梅溪新城安置房进行协调电梯故障问题。经查电梯使用单位闽清县恒成物业服务有限公司、电梯维保单位福州嘉运通机电设备有限公司，梅溪新城安置房电梯现在没有发现故障问题，原先的故障都已全部修复。且梅溪新城安置房44部电梯2019年9月刚经过福建省特种设备检验研究院检验，全部合格。但是闽清县恒成物业服务有限公司、福州嘉运通机电设备有限公司签订的合同有效期只到2019年10月31日。从11月1日起，梅溪新城安置房44部电梯将处于无电梯使用单位管理、无人维保的状态，存在安全隐患。根据《特种设备安全法》第六十一条第（三）项规定，将对存在安全隐患的电梯予以查封。 根据《福建省电梯安全管理条例》第四条第三款规定：“乡（镇）人民政府以及街道办事处、开发区管理机构等地方人民政府的派出机关应当协助做好电梯安全监督管理工作，协调解决电梯使用过程中的问题。”11月12日、15日，闽清县市场监管局两次到梅溪镇政府，请梅溪镇政府主要领导、分管领导予以协调解决梅溪新城安置房电梯存在安全隐患的问题，落实好电梯使用单位、电梯维保单位。 | 市场监管局 | 汪孝莺 | 未完成
21 | 青马部落临时用水方案问题 | 闽清火车站沿公路铺设墨管2公里到青马部落红线外砖供水线路方案优先纳入2020年城乡供水一体化项目，抓紧立项目前期，确保项目动建。 | 2020年6月底 | 闽清火车站沿公路铺设墨管2公里到青马部落红线外砖供水线路方案已纳入2020年城乡供水一体化项目，正在进行立项目前期工作 | 闽清水务公司 | 李孔榕 | 未完成
|  | 完成无负压供水设备选址工作。 | 2019-11-24 | 正在选择无负压供水设备选址。 | 闽清水务公司 梅溪镇 | 李孔榕 陈招强 | 未完成
备注：如截止规定完成时间内未完成问题，请填报未完成的原因。