## Sheet1
附件2
中建产业园重点项目建设会议纪要协调解决问题未落实情况表
序号 | 需解决的问题 | 协调情况 | 完成时间 | 截止11.14当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.22当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.29当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.6当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.13当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.20当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.27当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止1.3当前进展（未完成原因及下一步措施） | 责任单位 | 责任人 | 完成情况
1 | 中建产业园征迁问题 | 完成汇森宝地块内两栋民房、40座坟墓、水塔、杆线、林木等征迁工作 | 2019-11-23 | 正在做过细的思想动员工作，汇森宝地面物33户，已丈量27户，签约16户.坟墓40台，分成9个工作组进行攻坚，目前已完成23台。 | 汇森宝房屋2栋房屋已测量，一户已草签，一户下周一正式签约；汇森宝地面物33户，已丈量30户，签约20户，,40台坟墓已完成22台；已完成水塔迁改；未完成原因是部分群众思想仍然不通，下一阶段将加大入户思想宣传工作力度。 | 截止目前：汇森宝地块两栋7户房屋已签约2栋6户，另一栋还有1户在洽谈中；59台坟墓已完成签约、迁坟28台；地面物33户，已签约19户，其余已测量并在协调中；自来水塔已完成迁改。 | 截止目前：汇森宝地块两栋7户已完成签约；59台坟墓已完成签约39台、迁坟31台；地面物33户，已签约27户，其余已测量并在协调中；自来水塔已完成迁改。 | 房屋已全部征收；地面物32户，已全部清点；官庄自来水塔已完成迁改；40台坟墓已签约32台；未完成原因是1、祖墓5台，涉及人数多，没有人来牵头处置；2、华侨墓3台，亲属在马来西亚；下阶段继续加大征迁力度，想方设法做工作。 | 房屋已全部征收；地面物32户，已全部清点；官庄自来水塔已完成迁改；40台坟墓已签约36台；未完成原因是1、祖墓2台，涉及人数多，没有人来牵头处置；2、华侨墓2台，亲属在马来西亚等海外；下阶段继续加大征迁力度，想方设法做工作。 | 房屋已全部征收；地面物32户，已全部清点；官庄自来水塔已完成迁改；40台坟墓已签约36台；未完成原因是1、祖墓2台，涉及人数多，没有人来牵头处置；2、华侨墓2台，亲属在马来西亚等海外；下阶段继续加大征迁力度，想方设法做工作。 | 房屋已全部征收；地面物32户，已全部清点；官庄自来水塔已完成迁改；40台坟墓已签约37台；未完成原因是祖墓1台，涉及人数多，没有人来牵头处置；2、华侨墓2台，亲属在马来西亚等海外；下阶段继续加大征迁力度，想方设法做工作。 | 云龙乡 | 刘炜 | 部分完成
2 | 中建产业园征迁问题 | 完成汇森宝、博雀两地块电力杆线规划、征迁工作 | 2020.1.1 | 正在做过细的思想动员工作，汇森宝地面物33户，已丈量27户，签约16户.坟墓40台，分成9个工作组进行攻坚，目前已完成23台。 | 汇森宝房屋2栋房屋已测量，一户已草签，一户下周一正式签约；汇森宝地面物33户，已丈量30户，签约20户，,40台坟墓已完成22台；已完成水塔迁改；未完成原因是部分群众思想仍然不通，下一阶段将加大入户思想宣传工作力度。 | 截止目前：汇森宝地块两栋7户房屋已签约2栋6户，另一栋还有1户在洽谈中；59台坟墓已完成签约、迁坟28台；地面物33户，已签约19户，其余已测量并在协调中；自来水塔已完成迁改。 | 截止目前：汇森宝地块两栋7户已完成签约；59台坟墓已完成签约39台、迁坟31台；地面物33户，已签约27户，其余已测量并在协调中；自来水塔已完成迁改。 | 房屋已全部征收；地面物32户，已全部清点；官庄自来水塔已完成迁改；40台坟墓已签约32台；未完成原因是1、祖墓5台，涉及人数多，没有人来牵头处置；2、华侨墓3台，亲属在马来西亚；下阶段继续加大征迁力度，想方设法做工作。 | 电力杆线新路线方案已完成设计。 | 电力杆线新路线方案已完成设计。 | 电力杆线正在协调出资问题。 | 供电公司 | 李桂宏 | 未完成
3 | 中建产业园征迁问题 | 完成汇森宝、博雀两地块电信、广电杆线征迁工作 | 2019.12.28 | 正在做过细的思想动员工作，汇森宝地面物33户，已丈量27户，签约16户.坟墓40台，分成9个工作组进行攻坚，目前已完成23台。 | 汇森宝房屋2栋房屋已测量，一户已草签，一户下周一正式签约；汇森宝地面物33户，已丈量30户，签约20户，,40台坟墓已完成22台；已完成水塔迁改；未完成原因是部分群众思想仍然不通，下一阶段将加大入户思想宣传工作力度。 | 截止目前：汇森宝地块两栋7户房屋已签约2栋6户，另一栋还有1户在洽谈中；59台坟墓已完成签约、迁坟28台；地面物33户，已签约19户，其余已测量并在协调中；自来水塔已完成迁改。 | 截止目前：汇森宝地块两栋7户已完成签约；59台坟墓已完成签约39台、迁坟31台；地面物33户，已签约27户，其余已测量并在协调中；自来水塔已完成迁改。 | 房屋已全部征收；地面物32户，已全部清点；官庄自来水塔已完成迁改；40台坟墓已签约32台；未完成原因是1、祖墓5台，涉及人数多，没有人来牵头处置；2、华侨墓3台，亲属在马来西亚；下阶段继续加大征迁力度，想方设法做工作。 | 电信杆线已完成新路线选择，正在规划报批.广电网络杆线新路线正在拉线中。 | 电信杆线已完成新路线选择，正在规划报批.广电网络杆线新路线正在拉线中。 | 广电网络杆线已迁移。电信杆线正在走流程。 | 县广电网络公司 电信闽清分公司 | 施建林 刘义华 | 部分完成