## Sheet1
附件6
文教卫体项目会议纪要协调解决问题未落实情况表
序号 | 需解决的问题 | 协调情况 | 完成时间 | 当前进展（未完成原因及下一步措施） | 责任单位 | 责任人 | 完成情况
1 | 关于吴孟超爱国主义教育基地展陈项目立项问题 | 由云龙乡作为项目业主，立即着手准备该项目立项前期工作。 | 2020年2月底 | 正在编制项目建议书，并与发改局对接立项事宜。 | 云龙乡 | 曹军清 | 未完成
2 | 关于吴孟超爱国主义教育基地展陈项目委托服务问题 | 将吴孟超爱国主义教育基地展陈项目分为全过程咨询及布展策划服务、布展服务项目包两个过程进行，其中全过程咨询及布展策划服务总额限定在100万元以内，通过竞争性磋商方式确定中标单位；布展服务项目包总额限定在400万元以内，通过政府公开采购方式确定中标单位。具体由云龙乡负责，严格按照政府购买服务的方式，依法依规按照程序办理相关手续。 | 2020年3月底 | 与招标代理机构加强前期沟通，向财政局采购办了解政府购买服务流程，确保两个服务包尽快挂网。 | 云龙乡 | 曹军清 | 未完成
3 | 关于支付福建长庚文化传播有限公司劳务费问题 | 鉴于福建长庚文化传播有限公司前期为吴孟超爱国主义教育基地初步设计展陈方案，由项目业主云龙乡支付给福建长庚文化传播有限公司一万元作为劳务费。 | 确定中标单位后 | 确定中标单位后，完成支付。 | 云龙乡 | 曹军清 | 部分完成
4 | 关于吴孟超爱国主义教育基地展陈项目资金问题 | 将云龙乡后垅村被评为市级乡村旅游精品示范点的补助资金纳入吴孟超爱国主义教育基地展陈项目资金拼盘。 | 已完成 | 已完成。 | 云龙乡 | 曹军清 | 已完成
备注：如截止规定完成时间内未完成问题，请填报未完成的原因。