## Sheet1
附件8
农林水重点项目建设会议纪要协调解决问题未落实情况表
序号 | 需解决的问题 | 协调情况 | 完成时间 | 截止11.22当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.29当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止1.17当前进展（未完成原因及下一步措施） | 责任单位 | 责任人 | 完成情况
1 | 关于金沙镇城乡供水一体化建设问题 | 启动金沙镇管道建设 | 2019-11-06 | 金沙镇已启动自来水管道建设，正在按序时进度推进。 | 金沙镇已启动自来水管道建设，正在按序时进度推进。 |  | 金沙镇 | 林剑云 | 已完成 | 1
2 | 关于城乡供水一体化项目建设问题 | 完成东桥水厂初步设计并提交水利局审查，且完成批复。 | 2019-11-30 | 正在优化初设方案，计划本月底完成初设提交水利局审查 | 已完成东桥水厂初步设计并提交水利局审查，且完成批复。 |  | 福建水利水电勘测设计研究院 | 王世扬 | 已完成 | 2
|  | 完成坂东镇、白中镇、金沙镇、塔庄镇、三溪乡5个乡镇供水主管线工程的施工图 | 2019-11-15 | 已完成施工图设计 | 已完成施工图设计。 |  | 福建水利水电勘测设计研究院 | 王世扬 | 已完成 | 3
|  | 完成施工现场建立视频监控系统 | 2019-11-15 | 完成项目部选址，正在进场建设 | 已完成施工项目部建立视频监控系统。 |  | 福建省围垦建设工程有限公司 | 沈斌勇 | 已完成 | 4
|  | 提供全县城乡供水一体化整体规划和详细的设计方案，明确规划内容 | 2019-11-18 | 完成第二次专家意见评审，根据专家意见，计划12月2日完成专家意见修编 | 已完成提供全县城乡供水一体化整体规划和详细的设计方案，明确规划内容。 |  | 水务公司 | 刘子方 | 已完成 | 5
3 | 防洪工程建设有关问题 | 制定具体征迁方案，并将工作组包户责任人名单、时间安排报至县农林水项目建设工作领导小组。 | 2020-01-15 |  |  | 我镇已制定相关征迁方案、工作组包户责任人名单及时间安排并上报至县农林水项目建设工作领导小组。 | 坂东镇 | 林晨晨 相关包户领导 | 已完成 | 6
1 | 闽江防洪工程闽清县梅溪段（坂东镇）建设有关问题 | 利用群众回乡过节的契机，抓紧征迁进度，确保2月8日（农历正月十五）前取得重大进展，2月底前完成征迁任务。 | 2020-02-29 |  |  | 我镇已制定相关征迁方案、工作组包户责任人名单及时间安排，并对被征迁户家庭背景、社会关系进行摸底调查。 | 坂东镇 | 林晨晨 相关包户领导 | 未完成
|  | 做好C1、C2工程扫尾工作，在春节前完成重要节点的扫尾衔接和河床清淤工作. | 2020-01-25 |  |  | 已做好C1、C2工程扫尾工作，已完成重要节点的扫尾衔接和河床清淤工作.。 | 县防洪公司 | 黄本雄 | 已完成