## Sheet1
附件5
旅游领导小组重点项目会议纪要协调解决问题未落实情况表
序号 | 需解决的问题 | 协调情况 | 完成时间 | 当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.7当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.14当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.22当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.29当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.6当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.13当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.20当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.27当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止1.3当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止1.17当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止3.13当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止3.20当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止3.27当前进展（未完成原因及下一步措施） | 责任单位 | 责任人 | 完成情况
1 | 宏琳厝基础设施建设有关问题 | 了解掌握宏琳厝水、电管网走向情况 | 1月10日左右 | [10 empty] | 1月10日，县文化体育和旅游局组织竣工验收工作，县水务公司和国家电网闽清公司派员参加。 | 1月10日，县文化体育和旅游局组织竣工验收工作，县水务公司和国家电网闽清公司派员参加。 | 1月10日，县文化体育和旅游局组织竣工验收工作，县水务公司和国家电网闽清公司派员参加。 | 1月11日，县文化体育和旅游局组织竣工验收工作，县水务公司和国家电网闽清公司派员参加。 | 水务公司 家电网闽清公司 | 林性春 池小金 | 已完成 | 2
|  | 完成铺设至宏琳厝项目红线内的自来水主管网 | 2020-01-15 | [10 empty] | 自来水管网已铺设至指定位置。 | 自来水管网已铺设至指定位置。 | 自来水管网已铺设至指定位置。 | 自来水管网已铺设至指定位置。 | 水务公司 | 林性春 | 已完成 | 3
|  | 先行保证宏琳厝供电，满足基本用电需求，并提前做好高压供电方案 | 施工用电可先行满足日常用电需求，高压供电方案正在研定。 | [10 empty] | 施工用电可先行满足日常用电需求，高压供电方案正在研定。 | 施工用电可先行满足日常用电需求，高压供电方案正在研定。 | 施工用电可先行满足日常用电需求，高压供电方案正在研定。 | 施工用电可先行满足日常用电需求，高压供电方案正在研定。 | 国家电网闽清公司 | 池小金 | 未完成
|  | 做好畜牧场及周边土地的产权情况梳理、镇属电站二次利用等相关工作。完成宏琳厝原有停车场权属摸排及使用权归属梳理工作 | 2020-01-31 | [10 empty] | 正在摸排梳理 | 正在摸排梳理 | 正在摸排梳理 | 正在摸排梳理 | 坂东镇 | 张文滨 刘珂文 | 未完成