## Sheet1
附件9
白金工业园区重点项目会议纪要协调解决问题未落实情况表
序号 | 需解决的问题 | 协调情况 | 完成时间 | 截止11.7当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.14当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.22当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止11.29当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.6当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.13当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.20当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止12.27当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止1.3当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止1.10当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止3.20当前进展（未完成原因及下一步措施） | 截止3.27当前进展（未完成原因及下一步措施） | 责任单位 | 责任人 | 12.20完成情况 | 12.27完成情况 | 1.3完成情况 | 完成情况
1 | 关于金华鼎建材项目建设问题 | 做好金华鼎企业二期土地挂牌出让工作，将出让方案报县政府研究 | 2020-03-11 | [9 empty] | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 自然资源和规划局 | 黄文忠 |  |  |  | 未完成
|  | 完成地灾评估工作，相关评估费用由项目业主负责承担。 | 2020-03-17 | [9 empty] | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 自然资源和规划局 | 黄文忠 |  |  |  | 未完成
|  | 由白金公司负责，一次性打包补助给白中镇攸太村30万元，用于攸太村修建村民上山路及排水沟等使用。 | [10 empty] | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 管委会 | 陈建峰 |  |  |  | 未完成
2 | 关于盛兴物流项目建设问题。 | 督促项目业主完成施工图设计、施工图图纸审查、后山土石方开挖、工规核算、人防报备等手续，并确定施工、监理单位。 | 3月14日前完成施工图设计 4月5日前图纸审查 4月12日前完成工规核算、人防报备等手续，并确定施工、监理单位。 | [9 empty] | 办理审图手续中。 2.25管委会领导走访企业了解企业复工复产情况。 3.3管委会领导约谈业主督促企业动建。 | 办理审图手续中。 2.25管委会领导走访企业了解企业复工复产情况。 3.3管委会领导约谈业主督促企业动建。 | 盛兴物流目前正在进行图审手续办理及后山护坡土石方工程 | 管委会 | 刘义颖 |  |  |  | 未完成
|  | 完成建设工程规划许可证办理工作。 | 2020-04-20 | [9 empty] | 安排专人督促指导企业办理建设规划许可证手续 | 安排专人督促指导企业办理建设规划许可证手续 | 安排专人督促指导企业办理建设规划许可证手续 | 规统办 | 刘宗鸿 |  |  |  | 未完成
|  | 指导企业完成施工许可等审批手续，并在5月底前开工建设、2021年3月底前竣工验收。 | 4月27日前完成施工许可证 | [9 empty] | 安排专人督促指导企业办理施工许可证手续 | 安排专人督促指导企业办理施工许可证手续 | 安排专人督促指导企业办理施工许可证手续 | 住建局 管委会 | 张敏玲 刘义颖 |  |  |  | 未完成
3 | 关于元泉机械项目建设问题。 | 完成企业复工审批 | 2020-03-11 | [9 empty] | 正在办理复工审批，复工材料不齐退件。 3.8管委会督促企业（黄兆启）尽快复工。3.11再次督促加快复工手续办理。 | 正在办理复工审批，复工材料不齐退件。 3.8管委会督促企业（黄兆启）尽快复工。3.11再次督促加快复工手续办理。 3.18再次督促企业加快复工手续办理 | 正在办理复工审批，复工材料不齐退件。 3.8管委会督促企业（黄兆启）尽快复工。3.11再次督促加快复工手续办理。 3.18再次督促企业加快复工手续办理 | 白中镇 住建局 | 王怡 张敏玲 |  |  |  | 未完成
|  | 督促项目业主成已建厂房的设备进场组装，试投产，并在2020年底前完成规上企业申报入统。 | 4月30日前完成已建厂房的设备进场组装 5月31日前试投产 | [9 empty] | 正在准备设备进场 | 正在准备设备进场 | 正在准备设备进场 | 管委会 | 刘义颖 |  |  |  | 未完成
|  | 督促项目业主在5月5日前完成“1号厂房”建设。 | 2020-05-05 | [9 empty] | 2.6 自然资源局根据《土地出让合同》委托律师事务所向企业发函，督促企业尽快竣工投产。 | 2.6 自然资源局根据《土地出让合同》委托律师事务所向企业发函，督促企业尽快竣工投产。 | 2.6 自然资源局根据《土地出让合同》委托律师事务所向企业发函，督促企业尽快竣工投产。 | 管委会 | 刘义颖 |  |  |  | 未完成
4 | 关于环能科技建设问题。 | 督促项目业主完成竣工验收工作，完成厂房内部土建，完成设备进厂调试，试投产。 | 4月5日前完成竣工验收 5月15日前完成厂房内部土建 6月30日前完成设备进厂调试 9月30日前试投产。 | [9 empty] | 消防验收中 3.10管委会督促企业（郑春和）加快竣工验收手续办理进度。 | 消防验收中 3.10管委会督促企业（郑春和）加快竣工验收手续办理进度。 3.18至企业督促（郑春和）加快消防验收等手续办理。 | 消防验收中 3.10管委会督促企业（郑春和）加快竣工验收手续办理进度。 3.18至企业督促（郑春和）加快消防验收等手续办理。 | 管委会 | 刘义颖 |  |  |  | 未完成
5 | 关于万融防火门建设问题。 | 完成交地工作，并签署完成相关交地确认书。 | 2020-03-11 | [9 empty] | 正在办理 | 未签订交地确认书。业主反馈自然资源局要求签订的交地确认书上交地时间为2018年10月22日，但该项目实际交地时间为2019年11月，交地时间存在出入，目前无法签订交地确认书。 | 未签订交地确认书。业主反馈自然资源局要求签订的交地确认书上交地时间为2018年10月22日，但该项目实际交地时间为2019年11月，交地时间存在出入，目前无法签订交地确认书。 | 自然资源和规划局 | 黄文忠 |  |  |  | 未完成
|  | 指导企业在前完成施工许可证办理工作。 | 2020-03-20 | [9 empty] | 已确定施工及监理单位，正在准备施工许可证材料 | 已确定施工及监理单位，施工许可证材料目前只缺建设用地批准书（但由于交地确认未签订，目前该项材料无法备齐） | 万融项目于3.18到住建局窗口申报施工许可证，因缺件退回（材料只缺建设用地批准书，由于交地确认书未签订，目前该材料无法备齐）；建议由自然资源规划局负责督促企业尽快办理好建设用地批准书。 | 住建局 | 张敏玲 |  |  |  | 未完成
|  | 督促企业桩机进场施工，在2020年底前完成70%的工程量。 | 在3月底桩机进场 | [9 empty] | 3.2管委会领导约谈业主督促企业动建，签订催办单 3.5管委会督促企业（王成财）加快手续办理进度 3.9管委会再次督促（吴少向）加快手续办理进度 | 3.2管委会领导约谈业主督促企业动建，签订催办单 分别于3.5/3.8/3.14/3.16致电项目业主，督促企业加快前期手续办理。 分别于3.13/3.15约谈项目现场管理人员，督促企业加快前期手续办理。 | 分别于3.5/3.8/3.14/3.16致电项目业主，督促企业加快前期手续办理。 分别于3.13/3.15约谈项目现场管理人员，督促企业加快前期手续办理。 3.19正式发函督促企业加快前期手续办理。 | 管委会 | 刘义颖 |  |  |  | 未完成