# 闽清县民政局农村幸福院建设补助绩效评价自评报告

一、项目总情况

根据《中共闽清县委 闽清县人民政府印发<关于加快养老事业发展的实施方案>的通知》（梅委发〔2017〕15号和《闽清县人民政府办公室关于印发2017-2020年闽清加快城乡民生基础设施建设、教育、卫生、养老事业发项目分年度清单的通知》梅政办〔2017〕171号文件精神，2018年县财政予以安排36个农村幸福院建设项目，合计补助资金414万元。用于支持开展农村幸福院建设、修缮和设备用品配备等，提高农村养老服务水平。

- 项目绩效自评结论

- 项目绩效自评得分及等级

农村幸福院建设补助项目自评得分 100 分，自评等级优秀。

- 项目期初绩效目标实现情况分析

我局严格按照《县财政局、民政局关于印发<闽清县农村幸福院专项补助资金管理办法>的通知》（梅财社〔2017〕296号）精神，加强对资金的管理使用,推进项目目标实现。

1.时效目标

该项目期初绩效时效目标设定为2018年12月31日完成，我局于2018年第四季度将农村幸福院建设补助资金足额下达到相关乡镇，完成既定目标。

2.成本目标

该项目期初目标投入414万元，截止至2018年底，农村幸福院建设补助资金共计投入414万，完成预设目标。

3.数量目标

项目初期设定补助农村幸福院数合计36个，截止至2018年底共补助农村幸福院36个，完成预设目标。

4.可持续影响目标

项目期初目标设定为60周岁以上农村老人提供养老服务人数不低于10572人，截止到2018年底，实际服务人数超过10572人，完成预设目标。

5.服务对象满意度目标

根据群众反映情况分析，群众满意度达到95%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

我县农村幸福院建设存在规模小，基础设施配套不足、管理和运行维护资金严重不足，农村幸福院建成后功能作用发挥还不尽人意。建议县财政调整资金预算结构，足额安排农村幸福院管理工作经费和维护资金。有关部门要加强对农村幸福院的安全等方面的管理，定期对农村幸福院屋舍进行质量检查，并进行必要的修缮，避免使用危房，消除安全隐患。同时也需要对养老的有关法规和注意事项加以宣传教育，提高老人的自我管理水平，使得农村幸福院成为名副其实的老人幸福之家。

- 绩效自评指标得分具体分析

- 投入类共性指标分值18分，得分18分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：分值6分，目标完成率A=目标实际完成数/

期初目标编制数量,得分为6×A。

实际情况：目标完成率=5个/5个=100%

得分：6×100%=6分

（2）支出情况-预算执行率

评分标准：分值6分，预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。

实际情况：预算执行率=69.5万/69.5万=100%

得分：6×100%=6分

（3）支出情况-资金使用率

评分标准：分值6分，资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。

实际情况：资金使用率=69.5万/69.5万=100%

得分：6×100%=6分

- 过程管理类共性指标分值46分，得分46分，其中：

（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值6分。主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。

实际情况：成立预算绩效管理领导小组，组长为黄庚局长；

得分：3+3=6

（2）绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值3分。期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。

实际情况：期初编制10个绩效目标

得分：10×0.3=3

（3）绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值5分。编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。

实际情况：期初编制10个产出与效益类目标

得分：10×0.5=5

（4）绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×1=5分）

实际情况：期初编制10个投入产出与效益类目标

得分：5

（5）绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。

实际情况：目标均已完成，目标完成程度算术平均值为100%

得分：6×100%=6

（6）绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：分值7分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。

实际情况：开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告；项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告。

得分：7

（7）项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：分值2分。项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分。

实际情况：单位独立制定项目相关管理制度。

得分：2

（8）项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：分值2分。项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：项目管理符合相关项目管理制度

得分：2

- 项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：分值2分。项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分

实际情况：独立制定项目资金管理办法

得分：2

- 项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：分值2分。资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

实际情况：资金管理符合相关项目资金管理办法

得分：2

（12）项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

评分标准：分值3分。项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。

实际情况：项目被上级业务主管部门列为检查对象。

得分：3

（13）项目管理-业务部门自查情况

评分标准：分值3分。业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。

实际情况：业务部门有对项目开展自查。

得分：3

- 过程管理类个性指标分值36分，得分36分，其中：

（1）产出质量-质量达标率-资金拨付情况

评分标准：分值6分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。

实际情况：当年资金拨付及时

得分：6

（2）产出数量-农村幸福院验收合格率

评分标准：分值6分。实际完成值优于预设值 补助农村幸福院建设数36个合格 （期初绩效目标值：36个合格）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：实际完成值优于预设值

得分：6

（3）可持续效益为60周岁以上农村老人提供养老服务人数。

评分标准：分值6分。实际完成值优于预设值为60周岁以上农村老人提供养老服务人数不低于8500以上（期初绩效目标值：8500以上）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：养老服务人数大于8500以上

得分：6

- 服务对象满意度-群众满意度

评分标准：分值6分。实际完成值优于预设值群众满意度95% （期初绩效目标值：93%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：群众满意度95%

得分：6=6×(95%/93%

- 社会效益，2018年计划36个村，惠及4.2万人以上。得分6分

- 建成农村幸福院数量，期初设36个，实际完成36个，得分6分

闽清县民政局

2019年8月21日