## 乡镇
附表6
闽清县乡镇“县重点项目”9月份考评情况表
乡镇 | 月度工程建设序时进度（10） |  |  | 投资计划（40） |  |  | 产业项目（35） |  |  | 年度开工率（5） |  |  | 年度竣工率（5） | 计划开工贡献率（5） | 总得分 | 排名
| 项目数 | 达到数 | 得分 | 年度贡献率(10) | 计划增长率(10) | 月份投资完成率（20) | 年度产业项目数量贡献率(5) | 年度产业项目投资贡献率(10) | 月份产业项目投资完成率（20） | 任务数 | 开工数 | 得分
下祝乡 | 4 | 4 | 10 | 2.47 | 1 | 16.7 | 0.17 | 0.18 | 20 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0.07 | 60.59 | 1
桔林乡 | 1 | 1 | 10 | 1.21 | 1.08 | 20 | 0.09 | 0.14 | 20 | 0 | 0 | 3.12 | 4.76 | 0.1 | 60.5 | 2
云龙乡 | 12 | 7 | 5.83 | 7.19 | 1.22 | 16.29 | 0.68 | 1.83 | 16.76 | 9 | 9 | 5 | 3.33 | 0.31 | 58.44 | 3
东桥镇 | 9 | 4 | 4.44 | 8.41 | 1.36 | 15.38 | 0.34 | 2.76 | 16.19 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0.07 | 56.95 | 4
上莲乡 | 4 | 4 | 10 | 2.9 | 1 | 15.11 | 0.09 | 0.09 | 15.11 | 4 | 4 | 5 | 4.76 | 0.14 | 54.2 | 5
白中镇 | 6 | 5 | 8.33 | 1.99 | 2.7 | 15.3 | 0.26 | 0.29 | 15.18 | 6 | 5 | 4.17 | 5 | 0.14 | 53.36 | 6
金沙镇 | 4 | 4 | 10 | 1.21 | 1 | 16.37 | 0.09 | 0.02 | 15.28 | 3 | 1 | 1.67 | 5 | 0.03 | 50.67 | 7
白樟镇 | 10 | 6 | 6 | 2.4 | 1.24 | 12.28 | 0.51 | 0.46 | 15.54 | 9 | 5 | 2.78 | 5 | 0.14 | 46.35 | 8
梅城镇 | 3 | 1 | 3.33 | 9.81 | 10 | 0.19 | 0 | 0 | 15.01 | 3 | 1 | 1.67 | 4.76 | 0.03 | 44.8 | 9
坂东镇 | 8 | 4 | 5 | 3.15 | 1.34 | 11.59 | 0.34 | 0.5 | 14.47 | 5 | 3 | 3 | 4.76 | 0.1 | 44.25 | 10
梅溪镇 | 8 | 3 | 3.75 | 10 | 2.27 | 7.92 | 0.26 | 0.3 | 11.93 | 6 | 2 | 1.67 | 4.76 | 0.07 | 42.93 | 11
省璜镇 | 6 | 3 | 5 | 1.88 | 1.59 | 10.75 | 0.26 | 0.29 | 15.13 | 5 | 3 | 3 | 4.76 | 0.1 | 42.76 | 12
池园镇 | 4 | 2 | 5 | 2.49 | 2.39 | 12.21 | 0.26 | 0.65 | 12.41 | 4 | 2 | 2.5 | 4.76 | 0.07 | 42.74 | 13
塔庄镇 | 4 | 2 | 5 | 1.51 | 1 | 9.08 | 0.17 | 0.14 | 13.8 | 3 | 2 | 3.33 | 4.76 | 0.07 | 38.86 | 14
三溪乡 | 3 | 2 | 6.67 | 1 | 1.24 | 4.72 | 0 | 0 | 15.01 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0.1 | 38.74 | 15
雄江镇 | 2 | 1 | 5 | 1.38 | 1 | 8.4 | 0.17 | 0.22 | 8.4 | 1 | 0 | 0 | 4.76 | 0.1 | 29.43 | 16
合计

## 县直单位
附表7
县直机关单位“县重点项目”9月份考评情况表
序号 | 责任单位 | 月度工程建设进展序时进度（50） |  |  | 月度投资序时进度（50） | 总得分 | 排名
|  | 项目数 | 达到数 | 得分
20 | 商务局 | 1 | 1 | 50 | 50 | 100 | 1
11 | 水口坝下指挥部 | 1 | 1 | 50 | 45.67 | 95.67 | 2
26 | 宜居办 | 1 | 1 | 50 | 45.5 | 95.5 | 3
12 | 电信公司 | 1 | 1 | 50 | 38.5 | 88.5 | 4
| 交通局 | 2 | 2 | 50 | 38.13 | 88.13 | 5
5 | 联通公司 | 1 | 1 | 50 | 37.84 | 87.84 | 6
| 发改局 | 1 | 1 | 50 | 37.6 | 87.6 | 7
7 | 民政局 | 5 | 4 | 40 | 45.12 | 85.12 | 8
3 | 卫计局 | 3 | 2 | 33.33 | 46.93 | 80.26 | 9
16 | 交建公司 | 39 | 24 | 30.77 | 38.59 | 69.36 | 10
1 | 供电公司 | 6 | 3 | 25 | 42.73 | 67.73 | 11
13 | 白金管委会 | 16 | 8 | 25 | 36.66 | 61.66 | 12
30 | 农业局 | 2 | 1 | 25 | 31.7 | 56.7 | 13
10 | 教育局 | 5 | 2 | 20 | 35.81 | 55.81 | 14
4 | 移动公司 | 2 | 1 | 25 | 26.67 | 51.67 | 15
25 | 科技文体局 | 4 | 1 | 12.5 | 37.26 | 49.76 | 16
23 | 住建局 | 22 | 14 | 31.81 | 17.5 | 49.31 | 17
6 | 水利局 | 13 | 4 | 15.38 | 28.53 | 43.91 | 18
31 | 城投公司 | 11 | 3 | 13.64 | 27.63 | 41.27 | 19
| 科协 | 1 | 0 | 0 | 38 | 38 | 20
24 | 国土局 | 6 | 4 | 33.33 | 2.13 | 35.46 | 21
22 | 水务公司 | 3 | 1 | 16.67 | 17.64 | 34.31 | 22
29 | 白金公司 | 4 | 1 | 12.5 | 9.05 | 21.55 | 23
14 | 气象局 | 1 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 24
15 | 公安局 | 4 | 0 | 0 | 3.38 | 3.38 | 25
21 | 黄楮林保护区管理站 | 1 | 0 | 0 | 3.26 | 3.26 | 26
17 | 公路分局 | 1 | 0 | 0 | 1.52 | 1.52 | 27
9 | 县法院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28
19 | 消防大队 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 29
合计