## Sheet1
附表3
闽清县“省1820项目”10月份进展
序号 | 项目名称 | 项目属地 | 主要建设规模及内容 | 建设年限 | 开工时间 | 总投资 (万元) | 2019年计划完成投资(万元) | 2019年10月完成投资 （万元） | 累计完成投资（万元） | 累计完成投资比例（%） | 项目进展情况
合计 | [5 empty] | 2615548 | 144100 | 9100 | 124547 | 86.43%
1 | S308梅溪渡口至云龙 | 闽清县 | 新建一级公路9.805公里 | 2015-2019 | 2015-05 | 54829 | 4000 | 0 | 4015 | 100.4% | 已完工
2 | S213坂东楼下至云龙 | 闽清县 | 新建二级公路6.678公里 | 2015-2019 | 2015-05 | 52515 | 4100 | 0 | 4136 | 100.9% | 已完工
3 | 闽清G316线K70-K80路段安全隐患整治二期工程 | 闽清县 | 改建二级公路7.876公里 | 2018-2020 | 2016-12 | 37204 | 10000 | 670 | 8745 | 87.45% | 桥涵工程：涵洞、桩基、承台、系梁、桥台、墩柱已完成，继续T梁预制、桥面铺装。 隧道工程：蔡埕2号隧道、蔡埕1号隧道已贯通。 路基工程：基本完成挖方施工；继续填方施工。
4 | 国省道干线横四、横五线（闽清境）梅溪石湖至渡口段公路工程（省道308） | 闽清县 | 新建二级公路5.77公里 | 2018-2021 | 2016-12 | 32493 | 10000 | 640 | 8675 | 86.75% | A1:已完成石湖大桥桩基及承台，系梁基本完成，继续墩柱盖梁施工，T梁预制及吊装；A2:桥梁工程：桩基（除涉铁部分）已全部完成，继续桥梁下部结构、承台、墩柱施工；路基工程：已完成路基挖填方施工，基本完成右幅涵洞，继续边沟、路床施工，部分路段开始路面施工。
5 | 福州闽江防洪工程闽清县梅溪段整治工程 | 闽清县 | 闽江防洪工程闽清县梅溪段整治工程涉及塔庄、白中、坂东等3个乡镇，主要以提防建设和河道疏浚为主。建设25条堤段，总长度28.706公里，建设排涝及排水管网107根 | 2018-2020 | 2018-03 | 37261 | 13000 | 240 | 12566 | 96.66% | 三个标段均已开展清淤、土石方填筑、垱墙、抛石护脚、砼框架梁施工,完成工程量93%。
6 | 中国瓷天下旅游区项目 | 闽清县 | 项目占地面积2360000平方米，建筑面积180000平方米；主要建有陶气部落亲子景区、义窑古村、古道逃生极限运动基地、海丝祠路奇幻漂流景区、遇见情由度假小村等；项目建成后五年内游客达到1000万人次。 | 2017-2021 | 2017-08 | 341246 | 45000 | 3850 | 37600 | 83.56% | 1.陶堡、陶吧等建设项目手续正在报批。 2.停车场及游客集散中心的底板23324.13㎡完成22549㎡占总量 96.7%，-1层梁板22834.53㎡完成 21050㎡占总量92.18%，顶板23037.37㎡完成19085㎡占总量82.8% 3.闽清北站至朱山段公路改建工程：路基土石方基本完成，继续涵洞排水、防护工程施工，继续钢便桥搭设，部分盖板涵，挡土墙已完成；东桥镇下宅至山南大道公路工程：各项前期工作已完成，施工图已批复，征地红线放样已完成，继续征地拆迁工作；闽清县东桥镇朱山村至桔林乡四宝村公路改建工程：桔林四宝路段继续土石方开挖及挡墙施工，已完成古田段路基施工，开始钢便桥搭设。 4.继续开展项目征迁工作。
7 | 中建（福建）绿色产业园项目 | 闽清县 | 规划占地面积3600亩，致力打造以绿色建筑为主题，以设计研发为龙头，以新型建筑工业化产业链为核心，以绿色建材为基础，以建筑产业现代化整体解决方案及系统集成产品为目标，以中间电商为特色，与完善的产业园商业配套相结合，形成可复制、可推广的绿色建筑全产业链生态园区。 | 2014-2022 | 2014-10 | 1810000 | 52000 | 2800 | 43800 | 84.23% | 中建钢结构室内外工程施工收尾中；帝境钢构完成厂房基础设施建设工程量80%，完成厂房钢结构安装工程量70%；博雀科技完成土石方平整75%,挡墙建设中。
8 | 闽清东桥表业园 | 闽清县 | 完成900亩的园区基础设施建设。打造具有代表性，有世界影响力的集生产、销售、工业旅游为一体的钟表城。 | 2014-2022 | 2014-01 | 250000 | 6000 | 900 | 5010 | 83.5% | 市政管网正在施工，主体建设前期准备。