## 进展表
10月滞后项目情况表
在备注栏中加入项目所属级别：①省重点项目；②省重大项目；③省“五个一批”项目；④省百个“重中之重”项目；⑤省为民办实事项目；⑥市重点项目；⑦市攻坚项目；⑧市委“重中之重”项目；⑨市委重大督办项目；⑩市招商引资项目；⑪市级海上福州项目；⑫市级特色小城镇项目；⑬补短板项目；⑭跨越服务业发展项目；⑮市为民办实事项目；⑯县为民办实事项目；⑰县工程包项目。
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 | [6 empty] | 17 | [36 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
序号 | 项目名称 | 是否为2017年市重点项目 | 是否为市行动计划项目 | 是否为市级十三五项目 | 是否为县十三五项目 | 行业 | 子行业 |  | 项目所在乡镇 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资 (万元) | 资金拼盘 （万元） |  |  | 投资主体性质 | 是否央企、台资项目 | 至2018年底累计完成投资(万元) |  | 2019年工作目标 | [6 empty] | 土地使用情况 （亩） | [36 empty] | 18: 项目 业主; 19: 责任 单位; 20: 县分管 领导; 21: 第一 责任人; 22: 直接 责任人; 23: 所属 指挥部; 31: 备 注 | 上报单位
[20 empty] | 2019年计划投资(万元) | 目标任务季度倒排工期 |  |  |  | 其中：当年计划 开竣工项目 |  | 用地 |  | 用林 |  | 用海
[20 empty] | 2019年工作目标 | [12 empty] | 施工前期工作 |  |  |  | 竣工验收（产权证办理） | 项目进展情况及存在问题
[13 empty] | 市级以上补助 | 县财政配套 | 自筹 |  |  |  |  | 2019年计划投资(万元) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 开工 月份 | 建成或部分建成月份 | 总用地 | 当年 用地 | 总用林 | 当年 用林 | 总用海 | 当年 用海 | 立项 | 用地许可 | 环评 | 施工许可 |  | 1月完成投资（万元） | 2月完成投资（万元） | 应开工 |  | 应竣工 |  | 1-2月累计完成投资（万元） | 3月完成投资（万元） | 1-3月累计完成投资（万元） | 4月完成投资（万元） | 1-4月累计完成投资（万元） | 5月完成投资（万元） | 1-5月累计 完成投资（万元） | 6月完成投资（万元） | 1-6月累计完成投资（万元） | 7月完成投资（万元） | 1-7月累计 完成投资（万元） | 8月完成投资（万元） | 1-8月累计完成投资（万元） | 9月完成投资（万元） | 1-9月累计完成投资（万元） | 10月完成投资（万元） | 1-10月累计完成投资（万元） | 累计完成投资占年度计划投资比例% | 项目进展情况 | 滞后原因及存在问题
合计：298 | [11 empty] | 7193420.57 | 232358.01 | 692052.85 | 382739.38 | 0 | 0 | 617329.73 | 0 | 1340586.69 | 0 | 0 | 200 | 400 |  |  | 32234.74 | 10236.97 | 5479.276 | 2383.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93477.85 | 73999.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167477.443 | 114115.373 | 281762.823 | 89187.433 | 370920.261 | 104796.5968 | 475678.8578 | 90975.7308 | 565674.5886 | 118178.5452 | 682562.1338 | 88062.0158 | 770630.3496 | 76010.615 | 846440.9946 | 78949.1996 | 925390.1942 | 69.03%
一、工业（75） | [11 empty] | 1976835 | 0 | 6000 | 91100 | 0 | 0 | 127315 | 0 | 424940 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1771.16 | 702.65 | 359.53 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37156 | 35457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72613 | 38781 | 111394 | 38009 | 149403 | 40841 | 190244 | 34371 | 224615 | 66254.5 | 290869.5 | 24574.2 | 315443.7 | 16438.3 | 331682 | 23740 | 355422 | 83.64%
（一）续建类项目（28个） | [11 empty] | 777715 | 0 | 0 | 60500 | 0 | 0 | 82630 | 0 | 256570 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 926.1 | 213 | 359.53 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22950 | 21331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44281 | 23912 | 68193 | 21047 | 89240 | 25410 | 114650 | 17549 | 132199 | 54213 | 186412 | 12901 | 199313 | 5895 | 205208 | 13245 | 218453 | 85.14%
1 | 闽清鑫富美禽业基地 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 续建 | 云龙乡 | 主要建筑面积17000平方米，生产线两套、环保设施、道路硬化绿化、管网建设等。 | 2018- 2021 | 10300 | [5 empty] | 1000 |  | 5000 | 主体厂房建设 | 主体厂房建设 | 完成年度工程量60% | 完成全部年度投资额 | [12 empty] | 项目未竣工，竣工验收未办理 | 600 | 500 |  |  |  |  | 1100 | 400 | 1500 | 500 | 2000 | 500 | 2500 | 500 | 3000 | 500 | 3500 | 500 | 4000 | 500 | 4500 | 300 | 4800 | 96% | 已完成厂房建设。正在生产线安装。 |  | 闽清鑫富美发展有限公司 | 云龙乡 | 叶金春 | 刘 炜 | 刘寿彬 | bar: 施工前期工作 立项 to 施工前期工作 施工许可
2 | 白樟富康电子 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 续建 | 白樟镇 | 总建筑面积25000㎡，主要建设为厂房、研发楼、办公楼、宿舍、道路、围墙等。 | 2018.09-2019.09 | 12000 | [5 empty] | 3000 |  | 9000 | 主体竣工 | 生产线安装 | 投产 |  |  | 9 | [10 empty] | 未完成建设 | 1100 | 450 |  |  | 9月竣工 | 7月竣工 | 1550 | 790 | 2340 | 670 | 3010 | 750 | 3760 | 940 | 4700 | 4300 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 100% | 7月报：项目已投产。 |  | 福建省富康电子有限公司 | 白樟镇 | 黄 坚 王致镜 | 黄良超 刘敏 | 陈兆钊 王慧臻 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白樟镇 | bar: 施工前期工作 立项 to 施工前期工作 施工许可
3 | 正晟塑胶 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 续建 | 白樟镇 | 总建筑面积20000平方米，新建厂房、办公楼、辅助车间等。投产后年生产2万吨汽车、电器配件。 | 2018- 2019.12 | 6000 | [5 empty] | 3000 |  | 3000 | 累计完成主体30% | 累计完成主体50% | 累计完成主体80% | 竣工 |  | 12 | [10 empty] | 未完成建设 | 300 | 280 |  |  | 12月竣工 |  | 580 | 200 | 780 | 270 | 1050 | 200 | 1250 | 310 | 1560 | 440 | 2000 | 100 | 2100 | 150 | 2250 | 250 | 2500 | 83.33% | 已完成2#4#钢构厂房、综合楼、3#车间的主体及外立面建设，正在进行内部装修及厂房周边基础配套建设。 |  | 福建正晟塑胶有限公司 | 白樟镇 | 黄 坚 王致镜 | 黄良超 刘敏 | 陈兆钊 王慧臻 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白樟报 | bar: 施工前期工作 立项 to 施工前期工作 施工许可
1 | 博尔达机电设备项目 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 续建 | 白樟镇 | 建筑面积36663平方米，建设年产20000米各式母线槽及10000吨铜牌设施建设。 | 2017-2019.12 | 15000 | [5 empty] | 1000 |  | 14000 | 厂房建设20% | 累计完成厂房建设40% | 累计完成厂房建设80% | 试投产 |  | 12 | [10 empty] | 未完成建设 | 1180 | 1200 |  |  | 12月竣工 |  | 2380 | 1170 | 3550 | 1160 | 4710 | 1140 | 5850 | 1170 | 7020 | 0 | 7020 | 0 | 7020 | 0 | 7020 | 4147 | 11167 | 79.76% | 已完成1、2#厂房建设，现租赁福建华成钢结构建筑有限公司，目前正在设备安装阶段。 | 由于企业自身原因，有意愿转让该地块，项目需重新招商。进展未达序时进度。 | 博尔达机电有限公司 | 白樟镇 | 黄 坚 王致镜 | 黄良超 | 林 超 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白金指挥部 | bar: 施工前期工作 立项 to 施工前期工作 施工许可
5 | 福州市鸿晟包装材料工程项目 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 续建 | 白樟镇 | 项目建设管理生活用房一栋，包装材料生产车间两栋。新建打包带生产线4条，拉伸薄生产线一条，塑钢打包带生产线一条，胶带生产线5条，筐、篮、盒生产线2条，园林建筑材料生产线一条，塑料粒子配方生产线一条，边角料再利用生产线一条，以及相应的原材料仓库和产品库。 | 2018- 2020 | 3000 | [5 empty] | 300 |  | 2000 | 完成主体10% | 完成主体30% | 完成主体60% | 完成主体80% |  |  | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: 正在报批; 施工前期工作 环评: √; 施工前期工作 施工许可: 正在报批 | 施工中 | 300 | 50 |  |  |  |  | 350 | 200 | 550 | 200 | 750 | 150 | 900 | 150 | 1050 | 200 | 1250 | 150 | 1400 | 200 | 1600 | 200 | 1800 | 90% | 完成工程量的90%。 |  | 福州市鸿晟包装材料有限公司 | 白樟镇 | 黄 坚 王致镜 | 黄良超 | 林 超
2 | 三角井山泉水项目 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 续建 | 金沙镇 | 项目占地面积5392平方米，主要建筑物面积4300平方米，建设厂房、宿舍、仓库等建筑物。 | 2018- 2019.12 | 1650 | [5 empty] | 500 |  | 1150 | 完成三通一平。 | 完成主体厂房建设。 | 厂房内部装修，设备安装。 | 竣工、投产。 |  | 12 | 7.99 |  | 1.31 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | 未完工 | 120 | 120 |  |  | 12月竣工 |  | 240 | 130 | 370 | 200 | 570 | 80 | 650 | 0 | 650 | 60 | 710 | 58 | 768 | 200 | 968 | 80 | 1048 | 91.13% | 完成桩基浇筑。 | 进展未达序时进度。 | 福州三角井山泉水开发有限公司 | 金沙镇 | 黄 坚 王致镜 | 林剑云 | 余文贵 | [9 empty] | 金沙镇
7 | 力鑫电器 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 续建 | 池园镇 | 占地30亩，主要生产LED灯、注塑、注铝、陶瓷灯头、灯座等配件。 | 2018.3-2019.3 | 10000 | [5 empty] | 9900 |  | 100 | 竣工验收 |  |  |  |  | 3 | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: √; 施工前期工作 环评: 未办理; 施工前期工作 施工许可: 未办理 | 未完成建设 | 100 | 0 |  |  | 3月竣工 | 1月已竣工 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100% | 1月报：项目已投产，竣工。 |  | 福州市闽清力鑫电器有限公司 | 池园镇 | 高理銮 | 黄建恒 | 张立钦 | 白金指挥部 | [8 empty] | 池园镇
8 | 坂东林田磨云坑凝灰岩矿生产 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 续建 | 坂东镇 | 建筑用凝灰岩生产规模50万立方米/年，有限期限10年。 | 2017-2019.12 | 5000 | [5 empty] | 2000 |  | 3000 | 完成年度任务20%； | 累计完成年度任务50%； | 累计完成年度任务80%； | 累计完成年度任务100%。 |  | 12 | [10 empty] | 未竣工 | 250 | 250 |  |  | 12月竣工 | 10月报竣工 | 500 | 500 | 1000 | 250 | 1250 | 250 | 1500 | 500 | 2000 | 250 | 2250 | 250 | 2500 | 250 | 2750 | 250 | 3000 | 100% | 10月报：矿山已投产。 |  | 福建舜方实业有限公司 | 坂东镇 | 张 凯 | 张文滨 | 王 旺 | [9 empty] | 坂东镇 | bar: 施工前期工作 立项 to 施工前期工作 施工许可
9 | 双棱竹业竹木复合集装箱底板项目 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 续建 | 白中镇 | 占地约93亩（其中一期占地60亩，二期占地约33亩），建设厂房、办公楼等。 | 2018.2-2020.2 | 50100 |  |  | 40000 |  |  | 15000 |  | 10000 | 完成一期厂房建设，进入试生产 | 二期土石方平整、前期开工手续办理 | 二期开工 | 二期厂房基础建设30% |  |  | 总用地: 93; 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: √; 施工前期工作 环评: √; 施工前期工作 施工许可: √ | 未完成建设 | 1000 | 700 |  |  |  |  | 1700 | 900 | 2600 | 780 | 3380 | 800 | 4180 | 1020 | 5200 | 4800 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 100% | 一期已竣工，二期正在办理施工前期手续。 |  | 福建省闽清双棱竹业有限公司 | 经济开发区管委会 | 王致镜 | 林源鑫 | 王慧臻 | 白金指挥部
10 | 金润箱包 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 续建 | 坂东镇 | 建筑面积37545平方米。主要从事箱包配件制作、安装、箱包生产等。 | 2018- 2020 | 30000 | [5 empty] | 200 |  | 10000 | 主体工程开始动建 | 完成主体工程总量的30% | 完成主体工程总量的50% | 完成主体工程总量的80% | [12 empty] | 未完成建设 | 900 | 790 |  |  |  |  | 1690 | 1310 | 3000 | 450 | 3450 | 1200 | 4650 | 355 | 5005 | 995 | 6000 | 800 | 6800 | 700 | 7500 | 850 | 8350 | 83.5% | 已完成3栋钢构厂房建设，正在进行厂区周边配套设施建设。 |  | 金润箱包厂 | 经济开发区管委会 坂东镇 | 黄 坚 王致镜 | 张文滨 林源鑫 | 王 旺 王慧臻 | 白金指挥部 | [8 empty] | 坂东镇 | bar: 施工前期工作 立项 to 施工前期工作 施工许可
11 | 福建广昌和木业新厂建设 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 续建 | 坂东镇 | 建筑面积3万平方米，主要建有生产车间、员工宿舍生活配套、办公区及展厅、道路、绿化区等。项目建成月生产50-60个集装箱出口木橱柜。 | 2018- 2020 | 30000 | [5 empty] | 200 |  | 10000 | 主体工程开始动建 | 完成主体工程总量30% | 完成主体工程总量50% | 完成主体工程总量80% | [12 empty] | 未竣工 | 1000 | 750 |  |  |  |  | 1750 | 830 | 2580 | 820 | 3400 | 1400 | 4800 | 500 | 5300 | 4700 | 10000 | 10 | 10010 | 0 | 10010 | 0 | 10010 | 100.1% | 7月报：项目一期正在进行试生产，项目二期厂房装修中。 |  | 福建广昌和木业有限公司 | 经济开发区管委会 坂东镇 | 黄 坚 王致镜 | 张文滨 林源鑫 | 王 旺 王慧臻 | 白金指挥部 | [8 empty] | 坂东镇 | bar: 施工前期工作 立项 to 施工前期工作 施工许可
12 | 福建金华鼎科技有限公司建筑产业现代化基地 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 续建 | 金沙镇 | 主要建筑面积：36060平方米；主要建设内容：厂房、室内成品堆场及管廊加工区、办公楼、实验楼、员工宿舍。 | 2018.6-2020.12 | 70615 | [5 empty] | 10000 |  | 29000 | 进场道路施工完成并开始主体工程建设 | 完成主体工程总量的30% | 完成主体工程总量的50% | 完成主体工程总量的80% | [12 empty] | 未办理 | 2450 | 2580 |  |  |  |  | 5030 | 2450 | 7480 | 2400 | 9880 | 4300 | 14180 | 921 | 15101 | 8099 | 23200 | 2900 | 26100 | 200 | 26300 | 2700 | 29000 | 100% | 已投产。 |  | 福建金华鼎科技有限公司 | 经济开发区管委会 金沙镇 省璜镇 | 黄 坚 王致镜 | 黄敬国 林源鑫 | 余文贵 王慧臻 | 白金指挥部 | [8 empty] | 省璜镇 | bar: 施工前期工作 立项 to 施工前期工作 施工许可
13 | 福州梅林农牧有限公司蛋鸡养殖基地 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 续建 | 桔林乡 | 项目总投资1亿元，总占地面积54978平方米，计划建设12栋双层鸡舍和有机肥车间、蛋库、饲料仓库、办公楼，总建筑面积约32000平方米。计划存栏蛋鸡120万只。 | 2016- 2020 | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 6000 |  | 3000 | 启动二期厂房建设，完成年度投资额的16% | 二期厂房建设，累计完成年度投资额的50% | 二期厂房建设，累计完成年度投资额的76% | 二期厂房建设，累计完成年度投资额的100% |  | 12 |  |  | 80.22 | 15 |  |  | √ | √ | 环评报告县环保局已审批通过 | 农业不需要施工许可 | 正在建设中，设施农用地产权证无法办理 | 250 | 250 |  |  |  |  | 500 | 300 | 800 | 250 | 1050 | 250 | 1300 | 250 | 1550 | 250 | 1800 | 0 | 1800 | 600 | 2400 | 200 | 2600 | 86.67% | 完成雏鸡厂房建设和设备安装，已投产。二期项目厂房完成主体。办公用房正在主体建设。 |  | 福州梅林农牧有限公司 | 桔林乡 | 黄 斌 | 刘会杯 | 陈 容
3 | 东桥表业园 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 续建 | 东桥镇 | 完成900亩的园区基础设施建设。打造具有代表性，有世界影响力的集生产、销售、工业旅游为一体的钟表城。 | 2014- 2022 | 250000 | [5 empty] | 8000 |  | 8000 | 完成工业一期主体建设10% | 完成工业一期主体建设25% | 完成工业一期主体建设40% | 完成工业一期主体建设60% |  |  | 790.11 | 178 | 278 | 0 |  |  | √ | √ | √ | √ | 未完工 | 680 | 680 |  |  |  |  | 1360 | 640 | 2000 | 700 | 2700 | 650 | 3350 | 120 | 3470 | 120 | 3590 | 280 | 3870 | 240 | 4110 | 300 | 4410 | 55.12% | 市政管网施工，主体建设前期准备。 | 因万国钟表城股东自建与统建意见不统一，受土地政策调整影响，资金短缺。存在问题：3.2亩土地不影响主体建设，当初万国钟表城公司同意退出征收，如确实需要用地，东桥镇负责征迁。进展未达序时进度。 | 福建东桥万国钟表城有限公司 | 东桥镇 | 汤国勤 王致镜 陈 峰 | 黄树东 | 卞广铨 | 江北指挥部 | [8 empty] | 江北指挥部
15 | 农兴物联网建设项目 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 续建 | 下祝乡 | 主要建筑面积23361平方米，主要经营特色水果种植；农产品的销售和流通，其中350亩用于种植葡萄、桃子和油茶，10亩建立农产品交易集散基地，以及员工宿舍等相应设施。 | 2018- 2020 | 10500 |  |  | 10500 |  |  |  |  | 5500 | 种植葡萄桃子和油茶20亩 | 种植葡萄桃子和油茶40亩 | 种植葡萄桃子和油茶65亩 | 种植葡萄桃子和油茶90亩 |  |  | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: √; 施工前期工作 环评: 未办理（准备中）; 施工前期工作 施工许可: 未办理（准备中） | 未办理办理（未竣工） | 480 | 450 |  |  |  |  | 930 | 500 | 1430 | 470 | 1900 | 450 | 2350 | 450 | 2800 | 830 | 3630 | 550 | 4180 | 350 | 4530 | 450 | 4980 | 90.55% | 种植葡萄、桃子和油茶累计300亩。 |  | 农兴物联网络有限公司 | 下祝乡 | 张光增 | 张朝晖 | 李连棉
16 | 鑫鼎特种陶瓷 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 续建 | 白中镇 | 建筑面积11000平方米，建设厂房办公楼等。 | 2018-2020.12 | 10500 | [5 empty] | 1000 |  | 4000 | 厂房建设20% | 厂房建设40% | 厂房建设50% | 厂房建设60% |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | 未完成建设 | 350 | 340 |  |  |  |  | 690 | 310 | 1000 | 380 | 1380 | 290 | 1670 | 380 | 2050 | 400 | 2450 | 250 | 2700 | 300 | 3000 | 350 | 3350 | 83.75% | 已完成办公楼、厂房主体建设、正在进行内外部装修。 |  | 鑫鼎有限公司 | 经济开发区管委会 | 黄 坚 王致镜 | 林源鑫 | 王慧臻 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白中镇
17 | 奥博滋油墨 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 续建 | 白中镇 | 建筑面积13323平方米，建设厂房、科研楼及配套设施等。 | 2018-2019.09 | 5000 | [5 empty] | 2500 |  | 2500 | 厂房建设60% | 厂房建设80% | 竣工投产 |  |  | 9 | 15 | 15 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | 未完成建设 | 210 | 240 |  |  | 9月竣工 | 7月竣工 | 450 | 200 | 650 | 200 | 850 | 200 | 1050 | 250 | 1300 | 1200 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 100% | 7月报：项目已投产。 |  | 福建奥博滋新材料科技有限公司 | 经济开发区管委会 白中镇 | 黄 坚 王致镜 | 林源鑫 | 王慧臻 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白中镇
4 | 金泉集团年产5000台机械手基地建设 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 续建 | 白中镇 | 建筑面积40000㎡。建有车间、仓库、办公楼、员工宿舍楼、道路等基础设施。 | 2018-2020.12 | 55000 | [5 empty] | 500 |  | 30000 | 施工许可证办理 | 厂区基础建设 | 生产车间主体建设的20% | 生产车间主体建设的40% |  |  | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: √; 施工前期工作 环评: √; 施工前期工作 施工许可: 2019年1月2日完成建设工程规划许可证材料的提交，2019年1月5日规统办已完成工程规划许可证出件，因城市配套费未缴纳，无法提供项目业主 | 未完成建设 | 2520 | 2530 |  |  |  |  | 5050 | 2510 | 7560 | 2490 | 10050 | 2450 | 12500 | 2500 | 15000 | 2502 | 17502 | 2498 | 20000 | 100 | 20100 | 100 | 20200 | 67.33% | 已完成工程规划许可证,正在进行消防审查、施工许可证材料收集。 | 因施工单位未定无法办理施工许可证，多次约谈催促项目业主动建，由于项目业主动建意愿不强，影响前期手续办理。进展未达序时进度。 | 福建金泉智能机械科技有限公司 | 经济开发区管委会 | 黄 坚 王致镜 | 林源鑫 | 王慧臻 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白金指挥部
5 | 金泉集团智能化物联网水表生产 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 续建 | 白中镇 | 建筑面积2.4万平方米，建设厂房、办公楼等设施。建设规模为年产（达年产）普通水表：120万台；智能水表：50万台。 | 2018-2020.12 | 35000 | [5 empty] | 500 |  | 20000 | 施工许可证办理 | 厂区基础建设 | 生产车间主体建设的20% | 生产车间主体建设的40% |  |  | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: √; 施工前期工作 环评: √; 施工前期工作 施工许可: 2019年1月2日完成建设工程规划许可证材料的提交，2019年1月5日规统办已完成工程规划许可证出件，因城市配套费未缴纳，无法提供项目业主 | 未完成建设 | 1670 | 1730 |  |  |  |  | 3400 | 1630 | 5030 | 1650 | 6680 | 1655 | 8335 | 1665 | 10000 | 1668 | 11668 | 1672 | 13340 | 120 | 13460 | 100 | 13560 | 67.8% | 已进场施工。 | 施工进展缓慢,进展未达序时进度。 | 福建金泉智能机械科技有限公司 | 经济开发区管委会 | 黄 坚 王致镜 | 林源鑫 | 王慧臻 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白金指挥部
6 | 博纳新能源材料项目 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 续建 | 白中镇 | 建筑面积2万平方米，项目建成后年产5000吨锂电子新能源材料及动力锂电子新能源材料正极用材料。一期拟建设生产厂房及相关生产线。 | 2018-2020.12 | 50300 | [5 empty] | 800 |  | 10500 | 完成施工许办理 | 开工建设 | 厂区建设20% | 厂区建设40% |  |  | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: √; 施工前期工作 环评: 正在编制; 施工前期工作 施工许可: √ | 未完成建设 | 900 | 880 |  |  |  |  | 1780 | 870 | 2650 | 900 | 3550 | 830 | 4380 | 875 | 5255 | 0 | 5255 | 0 | 5255 | 0 | 5255 | 0 | 5255 | 50.05% | 重新招商。 | 5月15日，该项目环评专家评审会未通过，专家建议另行选址。进展未达序时进度。 | 福建省金易新能源公司 | 经济开发区管委会 | 黄 坚 王致镜 | 林源鑫 | 王慧臻 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白金指挥部
21 | 佳尔特油画布 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 续建 | 白樟镇 | 建筑面积32000平方米，建设厂房、生产线等设施。 | 2018-2020.12 | 30700 | [5 empty] | 8000 |  | 9000 | 完成施工许办理 | 开工建设 | 厂区建设20% | 厂区建设40% | [12 empty] | 未完成建设 | 800 | 766 |  |  |  |  | 1566 | 714 | 2280 | 730 | 3010 | 750 | 3760 | 790 | 4550 | 750 | 5300 | 1200 | 6500 | 250 | 6750 | 750 | 7500 | 83.33% | 正在进行设备调试、消防水池建设。 |  | 福建佳尔特打印耗材有限公司 | 经济开发区管委会 | 黄 坚 王致镜 | 林源鑫 | 王慧臻 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白金指挥部 | bar: 施工前期工作 立项 to 施工前期工作 施工许可
22 | 吉腾铝塑板 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 续建 | 白中镇 | 建筑面积25000㎡，其中建设生产厂房、员工宿舍和食堂、仓库、办公综合楼，配套建厂内道路、停车场、给排水、环保、绿化工程等。 | 2018.06-2019.12 | 30000 | [5 empty] | 1000 |  | 29000 | 厂房主体工程动建 | 完成1#厂房主体建设的50% | 完成1#厂房内外部装修及设备调试 | 投产 |  | 12 | [10 empty] | 未完成建设 | 2480 | 2370 |  |  | 12月竣工 | 7月竣工 | 4850 | 2430 | 7280 | 2500 | 9780 | 4190 | 13970 | 820 | 14790 | 14210 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 29000 | 100% | 7月报：已试生产。 |  | 鑫吉祥建材有限公司 | 经济开发区管委会 | 黄 坚 王致镜 | 林源鑫 | 王慧臻 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白金指挥部 | bar: 施工前期工作 立项 to 施工前期工作 施工许可
7 | 环能科技项目 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 续建 | 白中镇 | 占地18亩，主要建10000平方米标准厂房生产车间，2800平方米综合办公楼及附属设施，一条地下水监测一期生产线和一条节能窑具生产线。 | 2017.12-2019.9 | 5000 | [5 empty] | 1000 |  | 4000 | 厂房内外装修 | 设备进场调试。 | 投产 |  |  | 9 | [10 empty] | 未完成建设 | 350 | 345 |  |  | 9月竣工 |  | 695 | 315 | 1010 | 370 | 1380 | 300 | 1680 | 370 | 2050 | 750 | 2800 | 200 | 3000 | 100 | 3100 | 250 | 3350 | 83.75% | 已完成办公楼、厂房主体建设，正在进行厂房、办公楼内部装修。 | 应完工未完工。 | 环能科技有限公司 | 经济开发区管委会 | 黄 坚 王致镜 | 林源鑫 | 王慧臻 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白金指挥部 | bar: 施工前期工作 立项 to 施工前期工作 施工许可
24 | 新型环保工艺陶瓷烤炉 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 续建 | 白中镇 | 用地面积26亩，总建筑面积16200㎡。建设厂房、生产车间等。 | 2018.09-2019.9 | 10050 | [5 empty] | 1000 |  | 9050 | 厂房建设50% | 厂房内部装饰及设备安装调试 | 投产 |  |  | 9 | [10 empty] | 未完成建设 | 780 | 830 |  |  | 9月竣工 | 7月竣工 | 1610 | 675 | 2285 | 765 | 3050 | 730 | 3780 | 750 | 4530 | 4520 | 9050 | 0 | 9050 | 0 | 9050 | 0 | 9050 | 100% | 7月报：已试生产。 |  | 拓优陶瓷科技有限公司 | 经济开发区管委会 | 黄 坚 王致镜 | 林源鑫 | 王慧臻 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白金指挥部 | bar: 施工前期工作 立项 to 施工前期工作 施工许可
8 | 迪士尼水晶鞋 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 续建 | 白中镇 | 项目占地25亩。总建筑面积17001平方米，建设有厂房、综合楼。 | 2017.10-2019.09 | 10000 | [5 empty] | 1200 |  | 8800 | 建设厂房内外装修 | 设备进场调试 | 投产 |  |  | 9 | [10 empty] | 未完成建设 | 750 | 740 |  |  | 9月竣工 |  | 1490 | 720 | 2210 | 740 | 2950 | 720 | 3670 | 748 | 4418 | 1422 | 5840 | 60 | 5900 | 700 | 6600 | 761 | 7361 | 83.65% | 已完成1、2#厂房建设、设备进场调试，正在进行1、2#厂房竣工验收，3#厂房建设及办公楼建设。 | 应完工未完工。 | 腾茂家居有限公司 | 经济开发区管委会 | 黄 坚 王致镜 | 林源鑫 | 王慧臻 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白金指挥部 | bar: 施工前期工作 立项 to 施工前期工作 施工许可
26 | 液晶电视配套组装 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 续建 | 白中镇 | 项目占地37.76亩，建筑面积14000㎡，主要建设有厂房、生产线、仓库、办公楼、宿舍楼及配套设施等。 | 2017.11-2019.11 | 11000 | [5 empty] | 3000 |  | 8000 | 厂房基础建设15% | 累计完成厂房建设30% | 累计完成厂房建设50% | 投产 |  | 11 | [10 empty] | 未完成建设 | 670 | 730 |  |  | 11月竣工 |  | 1400 | 608 | 2008 | 672 | 2680 | 657 | 3337 | 663 | 4000 | 717 | 4717 | 883 | 5600 | 400 | 6000 | 667 | 6667 | 83.34% | 已完成办公楼主体建设，厂房基础建设，正在进行办公楼内外部装修。 |  | 福泰昌有限公司 | 经济开发区管委会 | 黄 坚 王致镜 | 林源鑫 | 王慧臻 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白金指挥部 | bar: 施工前期工作 立项 to 施工前期工作 施工许可
27 | 航华生态板 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 续建 | 白中镇 | 项目占地43.8亩，建筑面积约30000㎡，主要建设有厂房、生产线、仓库、办公楼、宿舍楼及配套设施等。 | 2017.11-2019.11 | 8000 | [5 empty] | 1530 |  | 6470 | 厂房基础建设15% | 厂房建设50% | 厂房建设80% | 投产 |  | 11 | [10 empty] | 未完成建设 | 550 | 560 |  |  | 11月竣工 |  | 1110 | 540 | 1650 | 530 | 2180 | 518 | 2698 | 552 | 3250 | 530 | 3780 | 540 | 4320 | 535 | 4855 | 540 | 5395 | 83.38% | 已完成一栋厂房建设，正在进行2#厂房主体建设及周边配套设施建设。 |  | 航华木业有限公司 | 经济开发区管委会 | 黄 坚 王致镜 | 林源鑫 | 王慧臻 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白金指挥部 | bar: 施工前期工作 立项 to 施工前期工作 施工许可
28 | 电力设备仓库项目 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 续建 | 白中镇 | 用地面积15亩。建设厂房、仓库配套设施等。 | 2017.11-2019.9 | 3000 | [5 empty] | 500 |  | 2500 | 完成主体建设 | 厂房内外装修 | 竣工 |  |  | 9 | [10 empty] | 未完成建设 | 210 | 220 |  |  | 9月竣工 | 3月竣工 | 430 | 2070 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 100% | 3月报：已建成投入使用。 |  | 榕能科技有限公司 | 经济开发区管委会 | 黄 坚 王致镜 | 林源鑫 | 王慧臻 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白金指挥部 | bar: 施工前期工作 立项 to 施工前期工作 施工许可
（二）新建类项目（24个） | [11 empty] | 433020 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 44685 | 0 | 140770 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 781.06 | 485.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13248 | 12897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26145 | 13575 | 39720 | 15393 | 55113 | 13437 | 68550 | 15368 | 83918 | 10542.5 | 94460.5 | 9999.2 | 104459.7 | 8899.3 | 113159 | 9281 | 122440 | 86.98%
9 | 橄榄深加工项目 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 新建 | 梅溪镇 | 建筑面积约27750平方米，进行厂房、综合楼、科研楼、仓库及配套设施、冰库等建设。 | 2019.11-2020.12 | 11000 | [7 empty] | 6000 | 进行选址规划。 | 进行设计，总评，土地出让。 | 进行三通一平，施工许可证。 | 动建，完成工程量30% | 11 |  | 30 | 20 |  |  |  |  | √ | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 500 | 500 | 11月开工 |  |  |  | 1000 | 500 | 1500 | 500 | 2000 | 500 | 2500 | 500 | 3000 | 0 | 3000 | 500 | 3500 | 500 | 4000 | 500 | 4500 | 75% | 已获取项目土地，正在进行设计及土石方平整。 | 进展未达序时进度。 | 福建省青榄食品有限公司 | 梅溪镇 | 江泳 邱吉忠 黄道立 | 陈沁 | 黄道旭 | [9 empty] | 梅溪镇
30 | 中建钢构 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 新建 | 云龙乡 | 建筑面积6万平方米，新建铝合金门窗加工车间；单元式幕墙加工车间；室外堆场、室外道路、绿化等；管理人员办公楼、员工食堂等。 | 2019.1-2019.12 | 20300 | [5 empty] | 10000 |  | 10300 | 完成桩基基础建设 | 厂房上部结构建设，完成工程量40% | 厂房上部结构建设，累计完成工程量80% | 完成室外工程建设 |  | 12 | 88 | 88 |  |  |  |  | √ | 正在变更 | 已委托办理 | 未办理 | 未办理 | 950 | 820 | 1月开工 | 开工 | 12月竣工 |  | 1770 | 900 | 2670 | 850 | 3520 | 1500 | 5020 | 3350 | 8370 | 900 | 9270 | 500 | 9770 | 200 | 9970 | 150 | 10120 | 98.25% | 项目室内外工程施工收尾中。 |  | 中建海峡建设发展有限公司 | 云龙乡 | 林志斌 | 刘 炜 | 林 勇 | 建筑产业园指挥部 | [8 empty] | 建筑产业园指挥部
31 | 帝境杭箫新型建筑工业化基地项目 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 新建 | 云龙乡 | 建筑面积200000平方米，引进先进设备生产绿色钢结构材料，打造新型钢结构型装配式建筑工业化制造基地。建设厂房、办公楼、道路等设施。 | 2019.1- 2022.12 | 68000 | [5 empty] | 8000 |  | 20000 | 完成土石方平整 | 启动厂房主体建设 | 完成厂房主体工程的30% | 完成厂房主体工程的60% |  |  | 171.4 | 137 |  |  |  |  | √ | √ | 正在办理中 | √ | 未办理 | 1800 | 1700 | 1月开工 | 开工 |  |  | 3500 | 1900 | 5400 | 2000 | 7400 | 1800 | 9200 | 3520 | 12720 | 2000 | 14720 | 1280 | 16000 | 900 | 16900 | 1000 | 17900 | 89.5% | 完成厂房基础设施建设工程量80%,完成厂房钢结构安装工程量70%。 |  | 福建帝境杭萧钢构有限公司 | 云龙乡 | 林志斌 | 刘 炜 | 黄拔锦 | 建筑产业园指挥部 | [8 empty] | 建筑产业园指挥部
10 | 福建博雀年产30万平方米商业设施建设项目 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 新建 | 云龙乡 | 建筑面积67000平方米，建设厂房、引进三条新型技术生产线，新型设备，采用新技术生产绿色环保节能的新型建筑配套设施等。 | 2019-2022.12 | 38000 | [5 empty] | 5000 |  | 12000 | 完成土石方平整30% | 完成土石方平整50% | 完成累计土石方平整80% | 启动一期厂房基础建设 |  |  | 79 | 64 |  |  |  |  | √ | √ | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 1200 | 1000 | 10月开工 |  |  |  | 2200 | 1000 | 3200 | 1000 | 4200 | 950 | 5150 | 1200 | 6350 | 950 | 7300 | 900 | 8200 | 900 | 9100 | 950 | 10050 | 83.75% | 完成土石方平整75%，正在进行挡墙建设中。 | 进展未达序时进度。 | 福建博雀科技有限公司 | 云龙乡 | 林志斌 | 刘 炜 | 黄拔锦 | 建筑产业园指挥部 | [8 empty] | 建筑产业园指挥部
11 | 汇森宝新型非标定制家装生产线 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 新建 | 云龙乡 | 建筑面积50000平主米，建设内容包括生产车间及展厅，原材料与产成品，包装车间及仓库，办公楼等。 | 2019-2022.12 | 32000 | [5 empty] | 3000 |  | 10000 | 完成土石方平整30% | 完成土石方平整50% | 完成土石方平整80% | 启动一期厂房基础建设 |  |  | 75 | 40 |  |  |  |  | √ | √ | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 1000 | 800 | 10月开工 |  |  |  | 1800 | 850 | 2650 | 800 | 3450 | 800 | 4250 | 820 | 5070 | 850 | 5920 | 800 | 6720 | 800 | 7520 | 500 | 8020 | 80.2% | 征拆迁中及土石方平整。 | 进展未达序时进度。 | 福建省汇森宝整体家居有限公司 | 云龙乡 | 林志斌 | 刘 炜 | 黄拔锦 | 建筑产业园指挥部 | [8 empty] | 建筑产业园指挥部
12 | 唯氏机械 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 新建 | 云龙乡 | 建筑面积30000多平方米，建设厂房、办公楼等基础设施。 | 2019.9- 2022 | 30000 | [7 empty] | 10000 | 前期工作 | 前期工作 | 桩基施工 | 完成主体工程量50% | 9 |  | 54.5 | 54.5 |  |  |  |  | √ | √ | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 1000 | 800 | 9月开工 |  |  |  | 1800 | 850 | 2650 | 900 | 3550 | 800 | 4350 | 800 | 5150 | 800 | 5950 | 800 | 6750 | 800 | 7550 | 800 | 8350 | 83.5% | 项目环评审批中，完成“三通一平”。 | 进展未达序时进度。 | 福州唯氏金属制品有限公司 | 云龙乡 | 林志斌 | 刘 炜 | 林 勇 | 建筑产业园指挥部 | [8 empty] | 建筑产业园指挥部
13 | 福建闽清山兴农工贸有限公司 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 新建 | 云龙乡 | 占地面积共4000㎡，建筑面积共12000㎡，建设厂房2座、办公楼等。 | 2019.1- 2020 | 2000 | [5 empty] | 60 |  | 2000 | 完成工程量30% | 完成工程量50% | 完成工程量80% | 竣工 | 1 |  | 总用地: 12.01; 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: 未办理; 施工前期工作 环评: 未办理; 施工前期工作 施工许可: 未办理 | 未办理 | 168 | 172 | 1月开工 |  |  |  | 340 | 160 | 500 | 180 | 680 | 165 | 845 | 165 | 1010 | 170 | 1180 | 160 | 1340 | 100 | 1440 | 180 | 1620 | 81% | 完成杆线迁移。 | 进展未达序时进度。 | 山兴农公司 | 云龙乡 | 林志斌 | 刘 炜 | 林 勇 | 建筑产业园指挥部 | [8 empty] | 建筑产业园指挥部
14 | 福建省延帅工艺品厂 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 新建 | 云龙乡 | 占地共6亩， 新建厂房、办公楼等。 | 2019.1- 2020 | 500 | [5 empty] | 30 |  | 470 | 完成工程量30% | 完成工程量65% | 完成工程量90% | 竣工 | 1 |  | 总用地: 6; 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: 未办理; 施工前期工作 环评: 未办理; 施工前期工作 施工许可: 未办理 | 未办理 | 40 | 40 | 1月开工 |  |  |  | 80 | 40 | 120 | 40 | 160 | 38 | 198 | 38 | 236 | 40 | 276 | 35 | 311 | 30 | 341 | 40 | 381 | 81.06% | 完成杆线迁移。 | 进展未达序时进度。 | 延帅工艺品公司 | 云龙乡 | 林志斌 | 刘 炜 | 林 勇 | 建筑产业园指挥部 | [8 empty] | 建筑产业园指挥部
15 | 杉一电器 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 新建 | 云龙乡 | 项目占地面积14亩，建筑面积7500多平方米。建设厂房、办公楼等。 | 2019.10- 2020 | 3000 | [7 empty] | 1000 | 土石方平整30% | 土石方平整60% | 完成土石方平整 | 启动厂房主体建设 | 10 |  | 14 | 14 |  |  |  |  | √ | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 85 | 85 | 10月开工 |  |  |  | 170 | 90 | 260 | 80 | 340 | 83 | 423 | 82 | 505 | 83 | 588 | 80 | 668 | 60 | 728 | 90 | 818 | 81.8% | 完成杆线迁移。 | 进展未达序时进度。 | 福州杉一有限公司 | 云龙乡 | 林志斌 | 刘 炜 | 刘寿彬 | 建筑产业园指挥部 | [8 empty] | 建筑产业园指挥部
38 | 福州伯瑞电源科技 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 新建 | 白樟镇 | 建筑面积5000平方米，建设厂房及配套附属设施，建设七条生产线，生产电动车电池用新能源电池材料添加剂。 | 2019.10-2020.12 | 5000 | [5 empty] | 1000 |  | 4000 | 签订购地合同；总平设计、总平会审； | 建设用地规划许可证、总平审查、环评编制 | 施工图纸设计、图审、人防、建设工程规划许可证 | 施工许可证、开工建设 | 10 |  | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: √; 施工前期工作 环评: 未办理; 施工前期工作 施工许可: 未办理 | 未完成建设 | 350 | 350 | 10月开工 | 开工 |  |  | 700 | 315 | 1015 | 365 | 1380 | 300 | 1680 | 340 | 2020 | 360 | 2380 | 300 | 2680 | 320 | 3000 | 350 | 3350 | 83.75% | 已完成厂房建设，正在进行附属工程建设。 |  | 福州伯瑞电源科技有限公司 | 白樟镇 | 黄 坚 王致镜 | 黄良超 刘 敏 | 陈兆钊 王慧臻 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白樟镇
39 | 农博士二期项目 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 新建 | 金沙镇 | 建筑面积6682平方米，建设厂房及仓库等设施。 | 2019.1- 2019.12 | 1200 | [5 empty] | 600 |  | 600 | 完成三通一平。 | 完成工程量30% | 完成工程量80% | 完成工程量100% | 1 | 12 | 4.82 | 4.82 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | 未完工 | 60 | 50 | 1月开工 | 开工 | 12月竣工 |  | 110 | 50 | 160 | 43 | 203 | 98 | 301 | 88 | 389 | 91 | 480 | 30 | 510 | 0 | 510 | 20 | 530 | 88.33% | 正在进行设备调试。 |  | 农博士（福建）生物技术有限公司 | 金沙镇 | 黄 坚 王致镜 | 刘 敏 黄敬国 | 王慧臻 余文贵 | 白金指挥部 | [8 empty] | 金沙镇
40 | 康瑞达二期项目 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 新建 | 金沙镇 | 工程建筑面积5629.56m2，建设厂房、办公楼等设施。 | 2019.1-2019.12 | 1000 | [5 empty] | 600 |  | 400 | 完成三通一平。 | 完成工程量30% | 完成工程量75% | 完成工程量100% | 1 | 12 | 2.33 | 2.33 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | 未完工 | 39 | 31 | 1月开工 | 开工 | 12月竣工 |  | 70 | 35 | 105 | 30 | 135 | 33 | 168 | 33 | 201 | 199 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 100% | 正在进行厂房内外部装修。 |  | 康瑞达有限公司 | 金沙镇 | 黄 坚 王致镜 | 刘 敏 黄敬国 | 王慧臻 余文贵 | 白金指挥部 | [8 empty] | 金沙镇
41 | 电动牙刷项目 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 新建 | 坂东镇 | 建设面积9000平方米，建设厂房、办公楼、宿舍、研发中心等。 | 2019.12-2020 | 11000 | [7 empty] | 3000 | 勘察设计 | 完成图审 | 办理施工许可证 | 开工 | 12 |  | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: 正在设计; 施工前期工作 环评: 未办理; 施工前期工作 施工许可: 未办理 | 未竣工 | 250 | 250 | 12月开工 |  |  |  | 500 | 250 | 750 | 250 | 1000 | 250 | 1250 | 250 | 1500 | 250 | 1750 | 250 | 2000 | 250 | 2250 | 250 | 2500 | 83.33% | 已完成施工许可证办理。 |  | 闽清国惠电子科技有限公司 | 坂东镇 | 黄 坚 王致镜 | 张文滨 刘 敏 | 王 旺 王慧臻 | [9 empty] | 坂东镇
42 | 口袋精酿啤酒厂 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 新建 | 塔庄镇 | 用地约500亩，精酿啤酒观光工厂、啤酒原料种植基地、自动化生产设备、农产品初加工等。 | 2019.1-2019.12 | 3000 | [5 empty] | 1000 |  | 2000 | 施工图设计 | 动工建设 | 完成厂房建设 | 初步投产 | 1 | 12 | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: 该地为租用; 施工前期工作 环评: 已备案; 施工前期工作 施工许可: 该项目为旧厂房改造 | 未竣工 | 200 | 220 | 1月开工 | 开工 | 12月竣工 | 6月竣工 | 420 | 200 | 620 | 780 | 1400 | 300 | 1700 | 300 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 100% | 6月报：设备调试完成，已投产。 |  | 福建口袋精酿啤酒有限公司 | 塔庄镇 | 张文裕 谢养书 | 刘峰松 | 纪文豪
43 | 福建省明祥新材料科技有限公司 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 新建 | 池园镇 | 建筑面积3000平方米，从事生产建设建筑新材料、隔热膈音材料制造 | 2019.3-2019.12 | 11000 | [7 empty] | 11000 | 完成公司注册、立项备案工作 | 动工建设 | 完成厂房建设 | 初步投产 | 3 | 12 | [10 empty] | 未竣工 | 1500 | 2000 | 3月开工 | 开工 | 12月竣工 | 5月竣工 | 3500 | 2000 | 5500 | 4000 | 9500 | 1500 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 100% | 5月报：已竣工。 |  | 福建省明祥新材料科技有限公司 | 池园镇 | 高理銮 | 黄建恒 | 黄爱花 | [9 empty] | 池园镇 | bar: 施工前期工作 立项 to 施工前期工作 施工许可
16 | 闽清县牲畜定点屠宰厂 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 新建 | 白中镇 | 建筑面积6773.9平方米，计划建设猪、牛、羊待宰栏和猪、牛、羊屠宰车间、冷冻分割车间、办公楼等。 | 2019.1-2019.9 | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 完成工程总量40% | 完成工程总量80% | 竣工 |  | 1 | 9 | 25 | 25 |  |  |  |  | √ | √ | 未办理 | 正在办理 | 未竣工 | 0 | 100 | 1月开工 | 8月开工 | 9月竣工 |  | 100 | 960 | 1060 | 100 | 1160 | 160 | 1320 | 0 | 1320 | 0 | 1320 | 150 | 1470 | 30 | 1500 | 200 | 1700 | 85% | 企业车间基础已基本完成，拟于27日开始调装钢物架、办公楼打孔桩基本完成。 | 应完工未完工。 | 农业局 | 农业局 | 张凯 | 陈敏健 | 吴尔坡 | [9 empty] | 农业局
45 | 盛兴物流 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 新建 | 白中镇 | 建筑面积14000平方米，建设厂房、办公楼、装卸货平台、集装箱货区、专用停车场、园区环形道路、绿化景观、其他附属工程等。 | 2019-2020.12 | 12000 | [5 empty] | 5000 |  | 4000 | 立项备案、招拍挂、地上地下附属物清理 | 签订购地合同；总平设计、总平会审； | 人防审批、工程规划许可证 | 施工许可证、开工 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | √ | √ | 未办理 | 土石方未到位，地勘无法进场。 | 未完成建设 | 350 | 350 | 12月开工 |  |  |  | 700 | 300 | 1000 | 380 | 1380 | 290 | 1670 | 332 | 2002 | 378 | 2380 | 290 | 2670 | 330 | 3000 | 350 | 3350 | 83.75% | 已完成总平审查、地勘，正在施工图设计、图审及土石方工程。 |  | 福建盛兴物流有限公司 | 经济开发区管委会 | 黄 坚 王致镜 | 林源鑫 | 王慧臻 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白中镇
46 | 银帆工业空调 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 新建 | 白中镇 | 建筑面积2.7万平方米，建设厂房、办公楼等设施。 | 2019-2020.12 | 20000 | [5 empty] | 1000 |  | 10000 | 工程规划许可证、监理单位及施工单位人员报备 | 施工许可证 | 开工建设 | 厂房建设10% |  |  | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: √; 施工前期工作 环评: √; 施工前期工作 施工许可: 施工、监理单位未定，导致后续手续无法继续。 | 未完成建设 | 850 | 845 | 7月开工 | 开工 |  |  | 1695 | 805 | 2500 | 840 | 3340 | 827 | 4167 | 888 | 5055 | 795 | 5850 | 820 | 6670 | 830 | 7500 | 850 | 8350 | 83.5% | 完成厂房基础圈梁。 |  | 福建银帆实业有限公司 | 经济开发区管委会 | 黄 坚 王致镜 | 林源鑫 | 王慧臻 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白金指挥部
17 | 万融防火门 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 新建 | 白中镇 | 建筑面积2.7万平方米，建设厂房、办公楼待设施，项目建成后年产防火门、防火窗、防火门卷帘等各类门年产量达5千多余樘。 | 2019.9-2020.12 | 30500 | [5 empty] | 800 |  | 10000 | 施工图纸设计、图审，人防审批 | 工程规划许可证、土石方平整 | 施工许可证 | 开工建设 |  |  | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: √; 施工前期工作 环评: 未办理; 施工前期工作 施工许可: 土石方未到位，地勘无法进场。 | 未完成建设 | 850 | 830 | 10月开工 |  |  |  | 1680 | 820 | 2500 | 850 | 3350 | 820 | 4170 | 830 | 5000 | 835 | 5835 | 832 | 6667 | 833 | 7500 | 833 | 8333 | 83.33% | 已完成总平审批、地勘，正在施工图设计及图审工作。 | 征地拆迁未到位；项目业主建设意愿不强。进展未达序时进度。 | 福建万融门业有限公司 | 经济开发区管委会 | 黄 坚 王致镜 | 林源鑫 | 王慧臻 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白金指挥部
48 | 丰晟锂电折叠自行车 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 新建 | 白中镇 | 建筑面积30796平方米。建设内容为：厂房、料场、停车场、绿化带、蓄水池等。 | 2019.7-2021 | 30210 | [7 empty] | 1000 | 施工图纸设计及图审、人防审批、工程规划许可证 | 质监站备案、施工许可证 | 开工建设 | 厂房建设20% | 7 |  | 20 | 20 |  |  |  |  | √ | √ | √ | 正在办理 | 未完成建设 | 86 | 94 | 7月开工 | 开工 |  |  | 180 | 70 | 250 | 85 | 335 | 82 | 417 | 88 | 505 | 78.5 | 583.5 | 83.2 | 666.7 | 83.3 | 750 | 85 | 835 | 83.5% | 已进场施工。 |  | 闽清双兴陶瓷有限公司 | 经济开发区管委会 白中镇 | 黄 坚 王致镜 | 林源鑫 鄢利标 | 王慧臻 许赞言 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白中镇
18 | 置信智造谷项目 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 新建 | 白中镇 | 占地面积133亩，建设厂房、办公楼等。小微园的投资开发运营，推广、实践以“智能智造”为核心，以“服务、环保、安全、配套”为四轴，是一家以房地产开发和建设为主，基础建设投资和资产运营管理为辅助综合型。 | 2019.10-2020.12 | 50000 | [5 empty] | 1995 |  | 10000 | 签订购地合同；总平设计、总平会审； | 人防审批、工程规划许可证 | 开工 | 完成厂房建设10% | 10 |  | 总用地: 133; 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: √; 施工前期工作 环评: 未办理; 施工前期工作 施工许可: 正在进行施工图图审等工作。 | 未完成建设 | 1000 | 810 | 10月开工 |  |  |  | 1810 | 740 | 2550 | 820 | 3370 | 810 | 4180 | 830 | 5010 | 828 | 5838 | 829 | 6667 | 833 | 7500 | 833 | 8333 | 83.33% | 已完成施工图设计、图审、工程规划许可证，正在收集施工许可证相关材料。 | 因置信未能确定施工单位，项目滞后，进展未达序时进度。 | 福州市润欣智造科技有限公司 | 经济开发区管委会 白中镇 | 黄坚 王致镜 | 林源鑫 鄢利标 | 王慧臻 许赞言 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白金指挥部
19 | 大同电气年产50万台智能配电箱设备建设项目 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 新建 | 白中镇 | 建筑面积1.7万平方米，建设厂房、办公楼（建筑工地用成套设备）等。 | 2019.12-2020.10 | 20100 | [5 empty] | 300 |  | 3000 | 立项备案、招拍挂、地上地下附属物清理 | 签订购地合同；总平设计、总平会审； | 施工图纸设计及图审、人防审批、工程规划许可证 | 施工许可证、开工 | 12 |  | 总用地: 25; 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: √; 施工前期工作 环评: 未办理; 施工前期工作 施工许可: 土石方未到位，地勘无法进场。 | 未完成建设 | 260 | 320 | 12月开工 |  |  |  | 580 | 175 | 755 | 250 | 1005 | 248 | 1253 | 247 | 1500 | 260 | 1760 | 240 | 2000 | 250 | 2250 | 250 | 2500 | 83.33% | 已完成总平审批，正在委托中介单位编制环评、施工图设计及土石方平整等工作。 | 征地拆迁未到位。进展未达序时进度。 | 福建大同电器有限公司 | 经济开发区管委会 白中镇 | 黄坚 王致镜 | 林源鑫 鄢利标 | 王慧臻 许赞言 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白金指挥部
20 | 双诚电气年产20万台高低压成套设备建设项目 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 新建 | 白中镇 | 建筑面积1.7万平方米，建设办公楼、厂房等。 | 2019.12-2020.10 | 20210 | [5 empty] | 300 |  | 3000 | 立项备案、招拍挂、地上地下附属物清理 | 签订购地合同；总平设计、总平会审； | 施工图纸设计及图审、人防审批、工程规划许可证 | 施工许可证、开工 | 12 |  | 总用地: 25; 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: √; 施工前期工作 环评: 未办理; 施工前期工作 施工许可: 土石方未到位，地勘无法进场。 | 未完成建设 | 260 | 320 | 12月开工 |  |  |  | 580 | 175 | 755 | 250 | 1005 | 248 | 1253 | 247 | 1500 | 260 | 1760 | 240 | 2000 | 250 | 2250 | 250 | 2500 | 83.33% | 已完成总平审批，正在委托中介单位编制环评、施工图设计及土石方平整等工作。 | 征地拆迁未到位。进展未达序时进度。 | 福建双诚电器有限公司 | 经济开发区管委会 白中镇 | 黄 坚 王致镜 | 林源鑫 叶国勋 | 王慧臻 许赞言 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白金指挥部
52 | 国兰电子元件建设项目 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 新建 | 坂东镇 | 建筑面积9066平方米。主要内容包括两座厂房，一座办公楼、宿舍、研发中心等。 | 2019.7-2021 | 11000 | [5 empty] | 6000 |  | 5000 | 签订购地合同；总平设计、总平会审； | 建设用地规划许可证、总平审查、环评编制 | 施工图纸设计及图审、人防审批、工程规划许可证 | 施工许可证、开工 | 7 |  | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: √; 施工前期工作 环评: 未办理; 施工前期工作 施工许可: 正在总平设计。 | 未完成建设 | 450 | 410 | 10月开工 | 开工 |  |  | 860 | 390 | 1250 | 0 | 1250 | 835 | 2085 | 420 | 2505 | 415 | 2920 | 880 | 3800 | 600 | 4200 | 800 | 5000 | 100% | 已投产。 |  | 闽清国兰电子有限公司 | 经济开发区管委会 坂东镇 | 黄 坚 王致镜 | 张文滨 林源鑫 | 王 旺 王慧臻 | 白金指挥部 | [8 empty] | 坂东镇
（三）谋划类项目（23个） | [11 empty] | 766100 | 0 | 6000 | 28600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2187 | 1294 | 3481 | 1569 | 5050 | 1994 | 7044 | 1454 | 8498 | 1499 | 9997 | 1674 | 11671 | 1644 | 13315 | 1214 | 14529 | 52.64% |  |  |  |  | 黄 坚 王致镜 | 黄良超 | 林剑云
53 | 正晟塑胶旁10亩地块 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 谋划 | 白樟镇 | 招商引资新项目 | 2020-2022 | 2500 | [8 empty] | 招商 | 招商签约 | 前期工作 | 前期工作 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 项目招商。 |  | 白樟镇 | 白樟镇 | 黄 坚 王致镜 | 黄良超 | 林剑云 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白樟镇
54 | 白洋工业园区20亩地块 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 谋划 | 白樟镇 | 招商引资新项目 | 2020- 2023 | 5000 | [8 empty] | 招商 | 招商 | 招商签约 | 前期工作 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 项目招商。 |  | 白樟镇 | 白樟镇 | 黄 坚 王致镜 | 黄良超 | 陈兆钊 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白樟镇
55 | 恒丰厂地块小微企业平台 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 谋划 | 白樟镇 | 建设用地60亩，建筑面积40000平方米。建设厂房、办公楼等。 | 2020- 2021 | 5000 | [8 empty] | 招商 | 招商 | 招商 | 完成部分签约 |  |  | 总用地: 60 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 项目招商。 |  | 白樟镇 | 白樟镇 | 黄 坚 王致镜 | 黄良超 | 黄海清 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白樟镇
56 | 友邦包装避让搬迁项目 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 谋划 | 白樟镇 | 搬迁选址白洋工业小区，占地30亩，计划建设办公楼、厂房等。 | 2019- 2021 | 10500 |  | 6000 | [5 empty] | 10500 | 完成工程量10% | 完成工程量30% | 完成工程量70% | 完成工程量100% | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 前期准备工作。 |  | 福建省友邦包装有限公司 | 白樟镇 | 黄 坚 王致镜 | 黄良超 | 黄海清 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白樟镇
57 | 白中镇攸太村陶瓷展示仓储中心 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 谋划 | 白中镇 | 占地面积15亩，建设仓储中心。 | 2020- 2022 | 1600 | [8 empty] | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 前期工作。 |  | 白中镇 | 白中镇 | 黄 坚 王致镜 | 鄢利标 刘 敏 | 王 怡 王慧臻 | [9 empty] | 白中镇
58 | 白中镇云福包装项目 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 谋划 | 白中镇 | 总用地4亩，建设厂房等。 | 2019.7-2020 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 500 | 前期工作 | 前期工作 | 动工 | 累计完成工程量的30％ | 7 |  | 总用地: 4; 当年 用地: 4 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 前期工作。 |  | 云福陶瓷有限公司 | 白中镇 | 林志斌 | 鄢利标 | 王 怡
59 | 蜜饯加工厂项目 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 谋划 | 池园镇 | 建设食品加工厂，对橄榄、李子等水果进行加工生产及销售 | 2019.4-2019.12 | 5000 | [7 empty] | 4000 | 完成公司注册、立项备案工作 | 动工建设 | 完成厂房建设 | 初步投产 | 4 | 12 | [11 empty] | 0 | 300 |  |  |  |  | 300 | 200 | 500 | 500 | 1000 | 800 | 1800 | 300 | 2100 | 300 | 2400 | 600 | 3000 | 500 | 3500 | 300 | 3800 | 95% | 已完成厂房、办公楼建设。 |  | 纪聿火 | 池园镇 | 高理銮 | 黄 勇 | 李世敏 | [9 empty] | 池园镇
60 | 坂东箱包园第一期第二批回归企业 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 谋划 | 坂东镇 | 建设第一期第二批厂房7座，入驻回归箱包企业3家 | 2019- 2020 | 10000 | [7 empty] | 7000 | 完成土地平整 | 开展主体厂房建设，完成30% | 开展主体厂房建设，完成70% | 主体厂房建成，企业入驻 | [13 empty] | 583 | 584 |  |  |  |  | 1167 | 584 | 1751 | 584 | 2335 | 584 | 2919 | 584 | 3503 | 584 | 4087 | 584 | 4671 | 584 | 5255 | 584 | 5839 | 83.41% | 设计变更。 |  | 博盛投资管理有限公司 | 坂东镇 | 黄 坚 王致镜 | 刘 敏 | 王慧臻 | [8 empty] | 暂定与企业联系中
61 | 油茶深加工项目 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 谋划 | 三溪乡 | 扩大油茶种植面积10000亩，油茶加工厂技改，对接专家提升茶油精炼技术。 | 2019.04-2019.12 | 500 | [7 empty] | 500 | 前期工作 | 完成计划年度投资额20% | 完成计划年度投资额60% | 完成计划年度投资额100% | 4 | 12 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 30 | 30 | 35 | 65 | 70 | 135 | 60 | 195 | 65 | 260 | 90 | 350 | 70 | 420 | 50 | 470 | 94% | 扩大油茶种植面积8500亩。 |  | 福建省福州市白岩山生态农业发展有限公司 | 三溪乡 | 张 凯 | 严文妃 | 黄俊林
62 | 闽清新原果汁加工厂 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 谋划 | 省璜镇 | 主要建筑面积12500平方米，建设成品果房中心一座，果汁饮料生产线及配套设备，自动喷灌系统，员工宿舍，道路建设，种植平和蜜柚12000株、台湾茂谷柑21000株。 | 2020- 2022 | 11000 |  |  | 11000 | [5 empty] | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 进行部分土地平整和机耕路建设，铺设灌溉管道，已种植平和蜜柚和台湾茂谷柑920亩。 |  | 福州市新原农林开发有限公司 | 省璜镇 | 郑晓春 | 谢能用 | 林 雨 黄 达
63 | 塔庄（上汾）食品工业园区开发建设 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 谋划 | 塔庄镇 | 园区道路建设1公里，前期的规划、勘察、设计，土地报批，征地拆迁、土石方的建设。 | 2019- 2021 | 5000 | [7 empty] | 800 | 前期筹备工作 | 前期筹备工作 | 完成土地流转 | 完成征地 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 150 | 350 | 100 | 450 | 150 | 600 | 100 | 700 | 50 | 750 | 30 | 780 | 97.5% | 已完成测量，进入规划设计阶段。 |  | 塔庄镇 | 塔庄镇 | 张文裕 谢养书 | 刘峰松 | 纪文豪
64 | 桔林乡有机肥场 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 谋划 | 桔林乡 | 主要建筑面积18000平方米。分三期建设有机肥加工厂房。 | 2019- 2022 | 1600 |  |  | 1600 |  |  |  |  | 500 | 前期工作 | 前期工作 | 完成项目选址、设计，并启动一期项目建设，累计完成年度投资额的30% | 一期项目建设，累计完成年度投资额的100% | 7 | 12 | [11 empty] | 45 | 45 |  |  |  |  | 90 | 40 | 130 | 40 | 170 | 40 | 210 | 50 | 260 | 50 | 310 | 0 | 310 | 90 | 400 | 50 | 450 | 90% | 完成场地平整和基础建设。 |  | 福州梅林农牧有限公司 | 桔林乡 | 黄 斌 | 刘会杯 | 陈 容
65 | 桔林乡蛋品深加工项目 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 谋划 | 桔林乡 | 建设占地40亩蛋品深加工基地 | 2019- 2022 | 5000 |  |  | 5000 | [5 empty] | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 前期谋划阶段。 |  | 福州梅林农牧有限公司 | 桔林乡 | 黄 斌 | 刘会杯 | 陈 容
66 | 东桥茶博小微园 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 谋划 | 东桥镇 | 建筑面积19万平方米，建设公共服务平台、生活区、中心、道路等设施。 | 2020- 2022 | 37000 | [8 empty] | 完成土地挂牌 | 勘探设计 | 图审 | 办理施工许可证 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 前期工作 | 由于茶博园项目所在地块原系东桥表园项目地块，表业园业主前期投入部分资金，目前县里尚未与表业园公司理清关系，此地块无法出让，造成茶博园项目无法启动。 | 福州市润欣智造科技有限公司 | 东桥镇 | 汤国勤 陈 峰 | 黄祥灿 | 毛文桂 | [9 empty] | 东桥镇
67 | 福建凯美开发建设项目 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 谋划 | 下祝乡 | 项目占地面积343092平方米，主要建筑面积18507平方米。建设内容包括：百香果温室大棚300间，场地道路，综合楼，加工果汁车间等相关配套设施，年加工30万斤百香果果汁。 | 2018- 2020 | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 3500 | 加工百香果汁1万斤 | 加工百香果汁2万斤 | 加工百香果汁3.5万斤 | 加工百香果汁6万斤 | 1 | 12 | [11 empty] | 300 | 300 |  |  |  |  | 600 | 320 | 920 | 300 | 1220 | 350 | 1570 | 360 | 1930 | 350 | 2280 | 300 | 2580 | 350 | 2930 | 200 | 3130 | 89.43% | 种植百香果累计145亩，累计加工果汁3.3万斤 |  | 闽清县凯美农业专业合作社 | 下祝乡 | 张光增 | 张朝晖 | 罗 奋
68 | 橄榄产业园 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 谋划 | 梅溪镇 | 计划占地500亩，扶持在县城内橄榄深加工及制药业。 | 2019- 2020 | 15000 | [7 empty] | 300 | 计划协议签订。 | 完成协议签订。 | 计划选址。 | 完成选址。 | [13 empty] | 30 | 0 |  |  |  |  | 30 | 20 | 50 | 10 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 20% | 项目已停止建设。 | 项目已暂停。 | 农业局 梅溪镇 | 农业局 梅溪镇 | 江泳 邱吉忠 黄道立 | 陈沁 | 黄道旭 |  | 李庭荃
69 | 黄石片区100亩地块 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 谋划 | 白中镇 | 黄石片区100亩地块白中镇招商 | 2020- 2022 | 40000 | [8 empty] | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 招商办 | 黄 坚 王致镜 | 刘 敏 | 王慧臻
70 | 澳牛地块 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 谋划 | 金沙镇 | 澳牛地块金沙镇招商 | 2020- 2022 | 360000 | [8 empty] | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 招商办 | 黄 坚 王致镜 | 刘 敏 | 王慧臻
71 | 盛利达二期地块 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 谋划 | 白中镇 | 盛利达二期地块白中镇招商 | 2020- 2022 | 40000 | [8 empty] | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 招商办 | 黄 坚 王致镜 | 刘 敏 | 王慧臻
72 | 东桥表业园商服地块100亩 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 谋划 | 东桥镇 | 东桥表业园商服地块100亩东桥镇招商 | 2020- 2022 | 40000 | [8 empty] | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 招商办 | 黄 坚 王致镜 | 刘 敏 | 王慧臻
73 | 东桥表业园工业地块 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 谋划 | 东桥镇 | 东桥表业园工业地块东桥镇招商 | 2020- 2022 | 40000 | [8 empty] | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 招商办 | 黄 坚 王致镜 | 刘 敏 | 王慧臻
74 | 白金工业区10亩地块（高灯陶瓷旁） |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 谋划 | 白中镇 | 白金工业区10亩地块（高灯陶瓷旁）白中镇招商 | 2020- 2022 | 400 | [8 empty] | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 招商办 | 黄 坚 王致镜 | 刘 敏 | 王慧臻
75 | 中建产业园三期300亩地块 |  |  |  |  | 工业科技 | 工业科技 | 谋划 | 云龙乡 | 中建产业园三期300亩地块云龙镇招商 | 2020- 2022 | 120000 | [8 empty] | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 招商办 | 黄 坚 王致镜 | 刘 敏 | 王慧臻
二、旅游文化（30个） | [11 empty] | 2629796 | 0 | 5000 | 113050 | 0 | 0 | 68830 | 0 | 227020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 60 | 16560.5 | 2767.5 | 985.8 | 1015.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9168 | 10484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19652 | 20389 | 40041 | 4824 | 44835 | 8553 | 53388 | 8627 | 62015 | 5692 | 67707 | 6368 | 74075 | 12019 | 86094 | 8530 | 94624 | 41.68%
（一）续建类项目（6个） | [11 empty] | 641746 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 61000 | 0 | 78700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5273.5 | 367.5 | 845.8 | 985.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2673 | 3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6435 | 8448 | 14883 | 1392 | 16275 | 768 | 17043 | 4142 | 21185 | 926 | 22111 | 999 | 23110 | 545 | 23655 | 840 | 24495 | 31.12%
21 | 福州九龙生态园养生基地 |  |  |  |  | 旅游文化 | 旅游 | 续建 | 梅溪镇 | 总建筑面积20万平米，建设老年养生馆，游客中心，停车场，道路等相关配套用房、办公楼等设施。 | 2018- 2022 | 80000 | [7 empty] | 3500 | 进行规划设计。 | 进行前期手续报批。 | 进行地面物征用。 | 完成征地、土地挂牌，动建景区完成10%。 |  |  | 1096 | 10 | 740 | 80 |  |  | √ | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 300 | 300 |  |  |  |  | 600 | 300 | 900 | 300 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 34.29% | 项目终止。 | 因无法取得土地审批，与一龙集团失去合作前置条件，目前项目中止。进展未达序时进度。 | 闽清县华商旅游开发有限公司 | 梅溪镇 | 邱吉忠 | 陈 沁 | 林忠 | [9 empty] | 梅溪镇
77 | 羊顺生态月季园 |  |  |  |  | 旅游文化 | 旅游 | 续建 | 白樟镇 | 建设200亩月季花种植基地，建设集月季花包装、精油加工、观光、休闲融合式工作用房。 | 2018- 2020 | 10500 | [7 empty] | 3000 | 建设100亩月季花种植基地 | 建设100亩月季花种植基地 | 建设融合式工作用房 | 融合式工作用房完工 |  |  | 总用地: 200; 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: 不需要; 施工前期工作 环评: 不需要; 施工前期工作 施工许可: 不需要 | 不需要 | 500 | 100 |  |  |  |  | 600 | 150 | 750 | 250 | 1000 | 300 | 1300 | 500 | 1800 | 300 | 2100 | 300 | 2400 | 100 | 2500 | 200 | 2700 | 90% | 培育养护160亩。 |  | 福建羊顺生态农业有限公司 | 白樟镇 | 黄 坚 王致镜 | 黄良超 | 陈观沉
22 | 神龙井旅游养生度假村 |  |  |  |  | 旅游文化 | 旅游 | 续建 | 白中镇 | 建筑面积437037平方米，建设停车场、游客集散中心、度假木屋、生态农园、有机菜园、神龙广场、栈道、养生创客街、主题民宿、滑索、吊桥等设施 | 2018-2025.12 | 150000 | [5 empty] | 1000 |  | 24000 | 古厝修复开工建设，累计完成总工程量5%。 | 建设道路、栈道、累计完成总工程量7& | 广场开工建设，累计完成总工程量10% | 停车场开工建设，累计完成总工程量15% |  |  | 150 | 150 | 100 | 100 |  |  | √ | 正在审批用地许可 | 未办理（准备中） | 未办理（准备中） | 未办理（未竣工） | 100 | 70 |  |  |  |  | 170 | 130 | 300 | 150 | 450 | 200 | 650 | 350 | 1000 | 350 | 1350 | 350 | 1700 | 300 | 2000 | 300 | 2300 | 9.583% | 项目控规通过，已报国土局审批。 | 进展未达序时进度。 | 福建省坑里旅游发展有限公司 | 白中镇 | 黄 坚 王致镜 | 鄢利标 刘 敏 | 王 怡 王慧臻 | [9 empty] | 白中镇
79 | 闽清省璜娘寨开发项目 |  |  |  |  | 旅游文化 | 旅游 | 续建 | 省璜镇 | 项目主要建筑面积15000平方米，主要修缮娘寨古寨风貌、开发瀑布、龙井等景点、完善周边旅游基础设施、修建民宿、新建旅游集散中心、硬化拓宽景区道路9.5公里及建设漫步道、采摘果园、发展农业观光等。 | 2018- 2022 | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 3000 |  | 2000 | 完成计划年度投资额25% | 完成计划年度投资额50% | 完成计划年度投资额75% | 完成计划年度投资额100% |  |  | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: 无需办理; 施工前期工作 环评: 无需办理; 施工前期工作 施工许可: 无需办理 | 无需办理 | 168 | 187 |  |  |  |  | 355 | 168 | 523 | 152 | 675 | 168 | 843 | 192 | 1035 | 176 | 1211 | 249 | 1460 | 45 | 1505 | 240 | 1745 | 87.25% | 娘寨周边正在进行景观提升工程建设，古堡内部进行局部修缮。 |  | 福州娘寨旅游开发有限公司 | 省璜镇 | 郑晓春 | 谢能用 | 刘传炜
80 | 永杰鱼天下观光园建设项目 |  |  |  |  | 旅游文化 | 旅游 | 续建 | 东桥镇 | 用地327亩，打造集旅游、观光、餐饮、娱乐、休闲、度假为一体的旅游产业链条。 | 2018- 2021 | 40000 | [5 empty] | 1000 |  | 1200 | 1.完成养殖区景观工程建设20%；2.总规调整 | 1.完成养殖区景观工程建设50%；2.控制性详细规划调整 | 1.完成养殖区景观工程建设70%；2.项目选址意见函，勘测定界 | 1.完成养殖区景观工程建设90%；2.土地预审及报批 |  |  | 27.5 | 27.5 | 5.8 | 5.8 |  |  | √ | √ | √ | √ | 未完工 | 105 | 105 |  |  |  |  | 210 | 100 | 310 | 90 | 400 | 100 | 500 | 100 | 600 | 100 | 700 | 100 | 800 | 100 | 900 | 100 | 1000 | 83.33% | 1、完成养殖区的建设的80%；2、观光区的建设用地全部完成组件上报。3、启动观光区的设计。 |  | 福建永杰鱼天下生态农业有限公司 | 东桥镇 | 汤国勤 王致镜 陈 峰 | 黄树东 | 毛文桂 | 江北指挥部 | [8 empty] | 东桥镇
23 | 中国瓷天下旅游区项目 |  |  |  |  | 旅游文化 | 旅游 | 续建 | 东桥镇 | 建筑面积180000平方米；主要建设陶气部落亲子景区、义窑古村、海丝冒险谷极限运动基地、海丝瓷路奇幻漂游景区、遇见青由度假小村等五大板块，以及旅游集散中心、主停车场、义由周转停车场、漂游景区上下码头周转停车场及功能区、陶堡与陶巴连接道路、周转停车场连接道路等。 | 2018- 2022 | 341246 | [5 empty] | 56000 |  | 45000 | 海丝冒险谷动建。 | 完成海丝冒险谷建设的20%。 | 完成海丝冒险谷建设的40%，海丝漂流河开始动建。 | 完成海丝冒险谷建设的60%，完成海丝漂流河建设的20%。 |  |  | 3800 | 180 |  | 800 |  |  | √ | 土地未摘牌 | √ | 土地未摘牌 | 未完工 | 1500 | 3000 |  |  |  |  | 4500 | 7600 | 12100 | 450 | 12550 | 0 | 12550 | 3000 | 15550 | 0 | 15550 | 0 | 15550 | 0 | 15550 | 0 | 15550 | 34.56% | 1.陶堡、陶吧等建设项目手续正在报批。2.停车场及游客集散中心的底板23324.13㎡完成22549㎡占总量 96.7%，-1层梁板22834.53㎡完成 21050㎡占总量92.18%，顶板23037.37㎡完成19085㎡占总量82.8%。3.闽清北站至朱山段公路改建工程：路基土石方基本完成，继续涵洞排水、防护工程施工，继续钢便桥搭设，部分盖板涵，挡土墙已完成；东桥镇下宅至山南大道公路工程：各项前期工作已完成，施工图已批复，征地红线放样已完成，继续征地拆迁工作；闽清县东桥镇朱山村至桔林乡四宝村公路改建工程：桔林四宝路段继续土石方开挖及挡墙施工，已完成古田段路基施工，开始钢便桥搭设。4.继续开展项目征迁工作。 | 进展未达序时进度。 | 福建瓷天下文化旅游产业有限公司 | 东桥镇 | 汤国勤 陈 峰 | 黄祥灿 | 余 健 | 江北指挥部 | [8 empty] | 江北指挥部
（二）新建类项目（10个） | [11 empty] | 1834050 | 0 | 5000 | 12050 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 124550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 36 | 10657 | 2350 | 120 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5335 | 5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11077 | 10396 | 21473 | 2212 | 23685 | 6530 | 30215 | 3055 | 33270 | 3546 | 36816 | 4119 | 40935 | 10224 | 51159 | 6850 | 58009 | 46.57%
24 | 嘉恒文旅项目 |  |  |  |  | 旅游文化 | 旅游 | 新建 | 梅城镇 | 总建筑面积1135000平方米，建设院落酒店、办公大楼、停车场、职工宿舍楼、康养中心、游客集散中心及道路、围墙等基础设施。 | 2019.1- 2022 | 11000 |  |  | 11000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 项目前期手续办理，施工图设计、旧物业拆除 | 旧物业拆除，清运三通平、场地平整 | 开搭施工，主体结构动工 | 主体结构、外立面墙体施工。 | 1 |  | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: 正在办理; 施工前期工作 环评: 未办理; 施工前期工作 施工许可: 未办理 | 未竣工 | 50 | 50 | 1月开工 |  |  |  | 100 | 350 | 450 | 50 | 500 | 0 | 500 | 80 | 580 | 80 | 660 | 70 | 730 | 50 | 780 | 100 | 880 | 88% | 正在进行附属的道路涉及的水电管道迁移、厂房腾房等工作。 | 进展未达序时进度。 | 梅城镇 | 梅城镇 | 张文裕 | 江茂周 | 黄文梅
83 | 梅城印记特色历史文化街区（二期） |  |  |  |  | 旅游文化 | 旅游 | 新建 | 梅城镇 | 以寻找城市印记、建设城市客厅、打造精品社区为目标，改造提升梅城片区城墘路、安民巷。 | 2019.8-2019.12 | 5000 |  | 5000 | [5 empty] | 5000 | 项目前期 | 项目前期 | 入场施工 | 完成 | 8 | 12 | [10 empty] | 未竣工 | 50 | 150 | 8月开工 | 开工 | 12月竣工 |  | 200 | 1800 | 2000 | 300 | 2300 | 800 | 3100 | 600 | 3700 | 300 | 4000 | 200 | 4200 | 200 | 4400 | 300 | 4700 | 94% | 已完成总工程量86%。牧师楼修缮、 浮头街雨污管道和强弱电下地及道路铺设已完成，正在进行城墘路、安民巷雨污管道和强弱电下地、立面景观改造及毓麟宫门头修缮、许氏贤祠立面改造等工作。 |  | 梅城镇 | 梅城镇 | 江 泳 张文裕 | 江茂周 | 陈天武 | 旧城改造指挥部 | [8 empty] | 梅城镇 | bar: 施工前期工作 立项 to 施工前期工作 施工许可
25 | 启德行酒店 |  |  |  |  | 旅游文化 | 旅游 | 新建 | 梅溪镇 | 项目用地42亩，建设富有马来西亚特色的福州地域标志性的五星级旅游酒店。 | 2019.6-2020.12 | 20000 | [7 empty] | 4000 | 完成前期工作 | 动工建设 | 完成地下室施工 | 主体工程上部结构开始施工。 | 6 |  | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: √; 施工前期工作 环评: 未办理; 施工前期工作 施工许可: 未办理 | 项目未动工建设。 | 0 | 0 | 6月开工 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 200 | 500 | 50 | 550 | 50 | 600 | 30 | 630 | 15.75% | 按照专家评审会的要求，做优化调整，目前正常打桩施工。 | 前期业主不断调整设计方案。进展未达序时进度。 | 启源大酒店 | 梅溪镇 | 江泳 邱吉忠 黄道立 | 陈沁 | 陈知 | 梅溪新城指挥部 | [8 empty] | 梅溪新城指挥部
26 | 闽清梅溪青马文旅项目 |  |  |  |  | 旅游文化 | 旅游 | 新建 | 梅溪镇 | 建筑面积558280平方米，建设旅游服务中心、健康中心楼、农庄、茶田书院、文旅新村、卡通城堡及配套用房、道路等设施。 | 2019.3- 2024 | 750000 | [7 empty] | 55000 | 启动道路施工。1号主题村落动建。 | 临时施工道路完成50%工程量，1号主题村落完成30%工程量 | 临时道路施工完工，1号主题村落完成60%工程量 | 1号主题村落主体结构基本完工。筹备2号主题村落前期工作。 | 3 |  | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: 未办理; 施工前期工作 环评: 未办理; 施工前期工作 施工许可: 未办理 | 未办理 | 4600 | 4600 | 3月开工 |  |  |  | 9200 | 5800 | 15000 | 1000 | 16000 | 1000 | 17000 | 1000 | 18000 | 2000 | 20000 | 2000 | 22000 | 8100 | 30100 | 4600 | 34700 | 63.09% | 临时活动用房建设完成。已获取6个地块建设用地使用权，正在征地及征地地块清表工作等。 | 进展未达序时进度。 | 福州青马部落旅游有限公司 | 梅溪镇 | 江泳 邱吉忠 黄道立 | 陈沁 | 叶 盛 | 梅溪新城指挥部 | [8 empty] | 梅溪镇
86 | 外星文旅露营基地 |  |  |  |  | 旅游文化 | 旅游 | 新建 | 塔庄镇 | 打造集旅游、观光、餐饮、娱乐、休闲、度假为一体的旅游产业链条。 | 2019.11- 2021 | 3000 | [7 empty] | 500 | 前期规划设计 | 启动征迁和土地流转 | 完成征迁和土地流转，企业进场做好动工前的准备工作。 | 开工 | 11 | [12 empty] | 45 | 50 | 11月开工 |  |  |  | 95 | 100 | 195 | 50 | 245 | 55 | 300 | 110 | 410 | 70 | 480 | 20 | 500 | 80 | 580 | 20 | 600 | 120% | 已完成古厝周边土地平整、绿化和基础设施建设。 |  | 福建外星文化旅游开发有限公司 | 塔庄镇 | 张文裕 谢养书 | 刘峰松 | 纪文豪
27 | 省璜镇民俗文化艺术演示中心 |  |  |  |  | 旅游文化 | 旅游 | 新建 | 省璜镇 | 项目用地面积5766平方米，建筑占地面积1570平方米，计容建筑面积3700平方米，建设内容为民俗文艺展示、剧场、革命史迹陈列等。 | 2019.9-2019.12 | 1050 |  |  | 1050 |  |  |  |  | 1050 | 前期工作 | 前期工作 | 9月份动工，完成总工程量20% | 完成总工程量100% | 9 | 12 | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: √; 施工前期工作 环评: √; 施工前期工作 施工许可: 无需办理 | 无需办理 | 90 | 92 | 9月开工 |  | 12月竣工 |  | 182 | 86 | 268 | 92 | 360 | 85 | 445 | 95 | 540 | 96 | 636 | 79 | 715 | 94 | 809 | 0 | 809 | 77.05% | 革命史迹陈列馆已完工,其他部分已完成设计、预算审核。因资金紧缺，项目暂缓。 | 进展未达序时进度。 | 省璜镇 | 省璜镇 | 郑晓春 | 谢能用 | 刘传炜
88 | 丰达农场综合开发 |  |  |  |  | 旅游文化 | 旅游 | 新建 | 上莲乡 | 发展种养项目，农业旅游综合开发，住宿、农耕体验 | 2019.3-2019.12 | 2000 | [7 empty] | 2000 | 开工 | 完成工程总量30% | 完成工程总量的60% | 完成工程总量的100% | 3 | 12 | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: 不需要; 施工前期工作 环评: 不需要; 施工前期工作 施工许可: 不需要 | 不需要 | 200 | 0 | 3月开工 | 开工 | 12月竣工 |  | 200 | 400 | 600 | 100 | 700 | 200 | 900 | 200 | 1100 | 200 | 1300 | 200 | 1500 | 150 | 1650 | 100 | 1750 | 87.5% | 目前已完成进行厂房建设、种植百香果 等农作物，正在建设基础设施。 |  | 丰达农场 | 上莲乡 | 陈婉霞 林以銮 | 黄 伟 | 吴诗锐
89 | 迷乐谷项目 |  |  |  |  | 旅游文化 | 旅游 | 新建 | 东桥镇 | 建筑面积51000平方米，主要建设内容有：迷宫文化艺术区、儿童迷宫施乐区、热泉疗养区、梦幻迷宫游憩区、生态迷宫体验区、野奢森林度假区等基础配套设施，以及景区入口接待服务区、主停车场等。 | 2019.12-2023.07 | 61000 | [5 empty] | 300 |  | 6000 | 完成规划设计、报批告告等前期工作。 | 启动征迁和土地流转 | 完成征迁和土地流转，企业进场做好动工前的准备工作。 | 动建。 | 12 |  | 157 | 50 | 120 | 10 |  |  | √ | 正在编制控规，启动土地报批 | 正在编制控规，启动土地报批 | 正在编制控规，启动土地报批 | 未完工 | 0 | 500 | 12月开工 |  |  |  | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 2000 | 500 | 2500 | 500 | 3000 | 500 | 3500 | 500 | 4000 | 500 | 4500 | 500 | 5000 | 83.33% | 1、迷乐谷一期种植部分全面完成；2、已启动征地部分调查分户。3、房屋流转已全面进入装修阶段。 |  | 福建索佳艺迷乐谷旅游发展有限公司 | 东桥镇 | 汤国勤 张光增 陈 峰 | 黄树东 | 毛文桂 | 江北指挥部 | [8 empty] | 东桥镇
28 | 闽清东桥国际山地自行车比赛赛道建设项目（运动小镇） |  |  |  |  | 旅游文化 | 旅游 | 新建 | 东桥镇 | 项目总体规划用地约3000亩，其中建设用地约1000亩，农、林地约2000亩。总建筑面积921000平方米。项目分三期开发，其中一期投资5.1亿元，开发南坑运动村一期、高港露营基地和高山服务中心，其中规划用地约600亩，建设用地约52亩，建筑面积约50000平方米。 | 2019.1- 2025 | 481000 | [5 empty] | 5000 |  | 30000 | 完成一期运动村基础设施及周边景观环境建设 | 完成高山运动基地天湖赛道及相关服务设施建设，完成高港露营基地建设并交付使用，举办东桥国际杜鹃花越野赛 | 完成运动村首批商业、民宿、酒店及服务中心建设，举办山地马拉松争先赛 | 一期运动村首批运动设施及酒店开放，举办东桥山地自行车爬坡赛，二期部分征地、流转 | 1 |  | 3000 | 300 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | 未完工 | 300 | 300 | 1月开工 | 开工 |  |  | 600 | 800 | 1400 | 100 | 1500 | 3890 | 5390 | 100 | 5490 | 100 | 5590 | 1000 | 6590 | 1000 | 7590 | 1200 | 8790 | 29.3% | 停车场、酒店已动工，景观建设中。 | 红线内1.91亩，林地流转60亩正在全力攻坚（目前不影响施工）。进展未达序时进度。 | 九野小镇（福州）文旅产业开发有限公司 | 东桥镇 | 汤国勤 陈 峰 | 黄祥灿 | 卞广铨 | 江北指挥部 | [8 empty] | 江北指挥部
29 | 闽清东桥生态农业康养特色小镇 |  |  |  |  | 旅游文化 | 旅游 | 新建 | 东桥镇 | 建设面积约50万平方米，计划总投资50亿元。拟打造养生养老、特色生态农业、旅游为主的康养特色小镇 | 2019.6-2026 | 500000 | [7 empty] | 20000 | 完成项目一期前期勘测及报建手续等有关工作 | 完成项目一期约200亩土地的征收有关工作 | 完成项目一期约（累计）500亩土地的征收有关工作；项目一期生态农业旅游部分施工建设 | 完成项目一期约（累计）700亩土地的征收有关工作；项目一期生态农业旅游部分施工建设 | 6 |  | 7500 | 2000 |  |  |  |  | 工程可行性研究报告正在审核 | 工程可行性研究报告正在审核 | 工程可行性研究报告正在审核 | 工程可行性研究报告正在审核 | 未完工 | 0 | 0 | 7月开工 |  |  |  | 0 | 60 | 60 | 20 | 80 | 0 | 80 | 70 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0.75% | 康养控规于10月22日县政府常务会议原则上通过。正在进行土地征收、流转等前期工作，目前正在与怡心园农业开发公司沟通协调土地整体流转事宜。 | 进展未达序时进度。 | 福建建工集团有限责任公司 | 东桥镇 | 汤国勤 陈 峰 | 黄树东 | 余 健 | 江北指挥部 | [8 empty] | 东桥镇
（三）谋划类项目（14个） | [11 empty] | 154000 | 0 | 0 | 81000 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 23770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 | 630 | 50 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140 | 1545 | 3685 | 1220 | 4875 | 1255 | 6130 | 1430 | 7560 | 1220 | 8780 | 1250 | 10030 | 1250 | 11280 | 840 | 12120 | 50.99%
92 | 白河江民俗文化园 |  |  |  |  | 旅游文化 | 旅游 | 谋划 | 梅溪镇 | 橄榄加工、体验、非物质遗产展示 | 2019- 2020 | 3000 | [7 empty] | 300 | 计划协议签订。 | 完成协议签订。 | 计划选址。 | 完成选址。 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 30 | 20 | 50 | 0 | 50 | 16.67% | 已完成装修施工，基本完成设备采购。 |  | 梅溪镇 | 梅溪镇 | 江泳 邱吉忠 黄道立 | 陈沁 | 黄道旭
93 | 谷口历史文化街区 |  |  |  |  | 旅游文化 | 旅游 | 谋划 | 梅溪镇 | 对传统街区进行提升改造，推介橄榄文化，恢复檀香橄榄老字号品牌文化 | 2019- 2020 | 3000 | [7 empty] | 300 | 计划协议签订。 | 完成协议签订。 | 计划选址。 | 完成选址。 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 5 | 30 | 20 | 50 | 0 | 50 | 16.67% | 已完成装修施工，基本完成设备采购。 |  | 梅溪镇 | 梅溪镇 | 江泳 邱吉忠 黄道立 | 陈沁 | 黄道旭
94 | 闽清青山绿源森林人家 |  |  |  |  | 旅游文化 | 旅游 | 谋划 | 梅溪镇 | 主要建筑面积13320平方米，建设康养中心、酒店及员工管理房、公园、景区栈道、停车场等基础配套设施 | 2019- 2023 | 50000 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 进行康养中心设计、规划、评审等前期工作。 | 康养中心基础道路等工程动建。 | 康养中心基础道路等工程施工，完成工程量50%。 | 完成康养中心主体结构施工80%。 | 6 |  | 总用地: 600; 当年 用地: 20; 总用林: 20; 当年 用林: 20 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 正在进行立项前期工作。 |  | 福建省青山绿源生态旅游开发有限公司 | 梅溪镇 | 江泳 邱吉忠 黄道立 | 陈沁 | 陈知
95 | 建筑文化展示园 |  |  |  |  | 旅游文化 | 旅游 | 谋划 | 省璜镇 | 主要建筑面积25000平方米，建设内容包括建筑语汇大观园，施工技术实训基地、工程技术人才培训基地等，着力建设集建筑文化展示、施工技术培训、休闲旅游于一体的体验式文化服务示范工程，成为打造建筑名镇的一张名片。 | 2020- 2025 | 30000 |  |  | 30000 | [5 empty] | 前期策划 | 前期策划 | 前期策划 | 前期策划 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 前期工作。 |  | 省璜镇 | 省璜镇 | 郑晓春 | 谢能用 | 赖昌凡
96 | 三溪乡森林旅游项目 |  |  |  |  | 旅游文化 | 旅游 | 谋划 | 三溪乡 | 1、整合林地3000亩，改善森林生态；2、建设林间漫步道、森林负离子浴、山野营地、游憩驿站、丛林野战、森林趣苑旅游项目等；3、建设游客接待中心、林间特色民宿等；4、发展林下经济；5、进场道路建设。 | 2018.11-2019.12 | 5000 | [5 empty] | 530 |  | 4470 | 完成计划年度投资额25% | 完成计划年度投资额50% | 完成计划年度投资额75% | 完成计划年度投资额100% |  | 12 | [11 empty] | 400 | 380 |  |  |  |  | 780 | 350 | 1130 | 400 | 1530 | 380 | 1910 | 385 | 2295 | 380 | 2675 | 380 | 3055 | 400 | 3455 | 400 | 3855 | 86.24% | 已完成进场道路建设、林地整合、林间漫步道建设、游客接待中心，正在建设森林负离子谷、山野营地、游憩驿站。 |  | 福建引凤优选农业科技有限公司 | 三溪乡 | 赵 勇 | 严文妃 | 黄凌寒
97 | 山墩休闲旅游综合开发项目 |  |  |  |  | 旅游文化 | 旅游 | 谋划 | 三溪乡 | 修复完善南拳武术馆；打造“武林空间”、艺术写生基地、牡丹花观赏基地、垂钓体验乐园、蔬菜种植乐园；建设白岩山骑行道路和景观提升等。 | 2018.06-2019.12 | 3000 | [5 empty] | 1000 |  | 2000 | 完成计划年度投资额25% | 完成计划年度投资额50% | 完成计划年度投资额75% | 完成计划年度投资额100% |  | 12 | [11 empty] | 150 | 200 |  |  |  |  | 350 | 180 | 530 | 175 | 705 | 180 | 885 | 185 | 1070 | 180 | 1250 | 190 | 1440 | 180 | 1620 | 180 | 1800 | 90% | 完成垂钓体验乐园、蔬菜种植乐园和牡丹花观赏基地、南拳武术馆、艺术写生基地；正在建设白岩山骑行道路、打造“武林空间”。 |  | 福建省闽清合众生态有限公司 | 三溪乡 | 赵 勇 | 严文妃 | 黄凌寒
98 | 白金商务酒店 |  |  |  |  | 旅游文化 | 旅游 | 谋划 | 白中镇 | 总用地30亩 | 2019- 2020 | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | 前期工作 | 5000 | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 |  |  | 总用地: 30; 当年 用地: 30 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 前期工作。 |  | 白中镇 | 白中镇 | 高理銮 | 鄢利标 | 王怡
99 | 店前大友生态农场 |  |  |  |  | 旅游文化 | 旅游 | 谋划 | 池园镇 | 主要建筑面积28000平方米，拟建设办公楼、员工宿舍、旅游休闲娱乐区，种植黄金果，百香果，杨梅300亩等果树，养殖鸡、鸭等生态农业建设项目。 | 2019.3-2021.12 | 4000 | [7 empty] | 2000 | 进行土地流转 | 开展种养殖项目 | 开展种养殖项目 | 开展景区道路等基础设施建设 | 3 | [12 empty] | 200 | 100 |  |  |  |  | 300 | 500 | 800 | 300 | 1100 | 200 | 1300 | 200 | 1500 | 200 | 1700 | 300 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 100% | 8月报：已部分竣工，完成农业项目开发工作。 |  | 闽清大友生态农业有限公司 | 池园镇 | 高理銮 | 黄 勇 | 詹友立
100 | 佳头知青文化旅游开发项目 |  |  |  |  | 旅游文化 | 旅游 | 谋划 | 上莲乡 | 前期规划、设计，民宿改造，农耕体验，知青文化打造 | 2019- 2020 | 5000 | [7 empty] | 1000 | 前期工作 | 前期工作 | 开工建设 | 完成工程总量30% | [13 empty] | 100 | 0 |  |  |  |  | 100 | 200 | 300 | 30 | 300 | 110 | 410 | 100 | 510 | 100 | 610 | 0 | 610 | 170 | 780 | 100 | 880 | 88% | 目前已租赁古民居，目前正在进行重新装修。 |  | 佳头农场 | 上莲乡 | 陈婉霞 林以銮 | 黄 伟 | 林华金
101 | 雄江山水居酒店项目 |  |  |  |  | 旅游文化 | 旅游 | 谋划 | 雄江镇 | 餐饮服务、宾馆住宿 | 2019.12-2025.12 | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  | 100 | 项目前期论证 | 手续收集报批 | 项目筹备实施 | 完成投资100万元 | 12 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | 10 | 60 | 10 | 70 | 10 | 80 | 10 | 90 | 10 | 100 | 100% | 完成全部建设内容。 |  | 雄江镇 | 雄江镇 | 余颖凌 陈 峰 | 王世锦 | 郑祥磊 | 江北指挥部
102 | 雄江磊溪生态旅游开发项目 |  |  |  |  | 旅游文化 | 旅游 | 谋划 | 雄江镇 | 农家乐、农事体验、旅游项目 | 2019.12-2025.12 | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  | 100 | 项目前期论证 | 手续收集报批 | 项目筹备实施 | 完成投资100万元 | 12 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 项目暂停。 | 因涉及黄楮林保护区，存在政策限制，暂无法实施该项目。 | 雄江镇 | 雄江镇 | 余颖凌 陈 峰 | 王世锦 | 郑祥磊 | 江北指挥部
103 | 尚德田园生活 |  |  |  |  | 旅游文化 | 旅游 | 谋划 | 桔林乡 | 尚德村田园综合体项目以农户+村集体+公司的模式开发、建设、运营，吸纳全体村民与村集体共同成立“尚德村农业合作社”，建设4A旅游区、建设生态民俗博物馆（包括闽清县范围内的地方文化、民俗文化、农耕文化和山歌文化等）、建设百园风光（百花园、百草园、百禽园）、建设婚庆特色山庄。 | 2019- 2025 | 30000 |  |  | 30000 | [5 empty] | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 前期谋划阶段。 |  | 闽清县金谷桥旅游综合开发有限公司 | 桔林乡 | 黄 斌 | 刘会杯 | 黄敬清
104 | 山林旅游景观大道 |  |  |  |  | 旅游文化 | 旅游 | 谋划 | 东桥镇 | 以现有主要道路为中心延伸建设，分机动车交通道路、非机动车交通道路、休闲健身步道三部分。 | 2019- 2021 | 5000 | [8 empty] | 项目前期、规划选址、项目建议、可研、初设等 | 项目前期、规划选址、项目建议、可研、初设等 | 启动项目报批 | 桩基施工 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 前期工作。 |  | 东桥镇 | 东桥镇 | 汤国勤 陈 峰 | 黄祥灿 | 余 健
105 | 福建岭山开发建设项目 |  |  |  |  | 旅游文化 | 旅游 | 谋划 | 下祝乡 | 主要建筑面积28736平方米，建设一栋游客观赏品尝服务中心，主要经营不同品种水果的种植和销售，特色农产品的养殖和销售等，规划种植350亩果蔬，100亩农产品养殖场，员工宿舍及相应设施。 | 2018- 2020 | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 3500 | 种植果蔬30亩 | 种植果蔬60亩 | 种植果蔬85亩 | 种植果蔬110亩 | [13 empty] | 310 | 300 |  |  |  |  | 610 | 305 | 915 | 305 | 1220 | 355 | 1575 | 550 | 2125 | 310 | 2435 | 350 | 2785 | 450 | 3235 | 150 | 3385 | 96.71% | 种植新品种贵妃柑、樱桃车厘子累计285亩。 |  | 闽清岭山农业发展有限公司 | 下祝乡 | 张光增 | 张朝晖 | 罗 奋
三、城建环保（60个） | [11 empty] | 1255153.72 | 7252.88 | 111969.43 | 37962.38 | 0 | 0 | 112158.46 | 0 | 337895.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 372 | 803.92 | 308 | 250.89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12346.45 | 3397.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15743.526 | 22654.226 | 38547.756 | 15940.91 | 54488.666 | 23019.34 | 77505.006 | 15402.3508 | 92907.3568 | 15491.3812 | 108147.738 | 28684.462 | 136832.2 | 20039.43 | 156871.63 | 25675.854 | 182547.484 | 54.02%
（一）续建类项目(12个) | [11 empty] | 239358.04 | 0 | 27058.04 | 0 | 0 | 0 | 107350 | 0 | 130208.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 486.92 | 98 | 172.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11396.45 | 1568.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12964.63 | 19717.726 | 32682.356 | 9645 | 42327.356 | 10573 | 52897.356 | 10591.1808 | 63488.5368 | 10457.2712 | 73945.808 | 10839.452 | 84785.26 | 9600 | 94385.26 | 12106.904 | 106492.164 | 81.79%
30 | 白洋工业区黄石段202省道东侧污水管网工程 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 续建 | 白中镇 | 拟建污水管网总长约5.76公里、污水检查井、一体化提升泵站等 | 2018-2019.09 | 1909.04 |  | 1909.04 | [5 empty] | 1909.04 | 完成预算核审及工程招标，并进场施工 | 进场施工完成50% | 进场施工完成75％ | 完成竣工验收 |  | 10 | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: 无需; 施工前期工作 环评: 已完成园区规划环评; 施工前期工作 施工许可: 未开工 | 未开工 | 95.45 | 38.18 |  | 9月初开工 | 9月竣工 |  | 133.63 | 152.726 | 286.356 | 0 | 286.356 | 0 | 283.356 | 41.1808 | 324.5368 | 57.2712 | 381.808 | 95.452 | 477.26 | 0 | 477.26 | 190.904 | 668.164 | 35% | 正在进行管道埋设施工。 | 进展未达序时进度。 | 白金公司 | 白金公司 | 黄 坚 王致镜 | 刘敏 | 刘义颖 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白金指挥部
107 | 铂玥府商住项目 |  |  |  |  | 城建环保 | 房地产 | 续建 | 梅溪镇 | 项目占地面积60464平方米，总建筑面积15万平方米，建设9栋100米高层住宅楼，16栋多层住宅，2栋中高层。 | 2018.05-2020.12 | 130000 | [5 empty] | 42500 |  | 87500 | 16幢多层住宅完成工程量50%。 | 2幢中高层完成工程量50%。 | 9幢高层完成工程量50%。 | 全部封顶。 |  |  | 总用地: 90; 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: √; 施工前期工作 环评: √; 施工前期工作 施工许可: √ | 项目施工中。 | 8000 | 500 |  |  |  |  | 8500 | 13375 | 21875 | 7325 | 29200 | 7300 | 36500 | 7250 | 43750 | 7450 | 51200 | 7200 | 58400 | 7300 | 65700 | 7250 | 72950 | 83.37% | 已封顶21栋，21#、25#、26#、30#楼完成15层建设，28#楼完成26层建设。 |  | 闽清县梅圆房地产开发有限公司 | 住建局 | 张文裕 | 刘子文 | 黄丰和 | 梅溪新城指挥部 | [8 empty] | 住建局
108 | 锦江海悦 |  |  |  |  | 城建环保 | 房地产 | 续建 | 梅溪镇 | 项目占地面积22077平方米，总建筑面积64401.61平方米，建设9栋8-18层住宅楼。 | 2018.11-2020.1 | 37000 | [5 empty] | 22000 |  | 15000 | 地下室完工。 | 1#、10#楼封顶。 | 9#楼封顶。 | 7#、8#楼封顶。 |  |  | 总用地: 33; 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: √; 施工前期工作 环评: √; 施工前期工作 施工许可: √ | 项目施工中。 | 600 | 200 |  |  |  |  | 800 | 2960 | 3760 | 1340 | 5100 | 1200 | 6300 | 1200 | 7500 | 1250 | 8750 | 1350 | 10100 | 1150 | 11250 | 1250 | 12500 | 83.33% | 1#、9#、10#楼封顶，2#楼施工至17层，3#楼施工至4层，5#楼施工至14层，6#楼施工至1层，7#楼施工至15层，8#楼施工至16层。 |  | 福州万锦房地产开发有限公司 | 住建局 | 张文裕 | 刘子文 | 黄丰和 | 梅溪新城指挥部 | [8 empty] | 住建局
109 | 中鑫雅居 |  |  |  |  | 城建环保 | 房地产 | 续建 | 梅溪镇 | 总建筑面积58117平方米，建设7栋高层住宅、6栋多层住宅。 | 2015- 2020 | 18000 | [5 empty] | 5000 |  | 8000 | 1#、5#-7#楼1-5层的主体结构。 | 1#、5#-7#楼6-10层的主体结构。 | 1#-8#楼公共部分外墙装饰，完成9#-15#楼主体结构。 | 9#-15#楼的外墙。公共部分装饰。 |  |  | 总用地: 41.8; 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: √; 施工前期工作 环评: √; 施工前期工作 施工许可: √ | 未竣工 | 200 | 50 |  |  |  |  | 250 | 2250 | 2500 | 200 | 2700 | 700 | 3400 | 600 | 4000 | 700 | 4700 | 650 | 5350 | 650 | 6000 | 800 | 6800 | 85% | 1#-8#楼公共部分外墙装饰，9#-15#楼主体结构施工。 |  | 大鑫房地产开发有限公司 | 住建局 | 张文裕 | 刘子文 | 黄丰和 | 旧城改造指挥部 | [8 empty] | 住建局
110 | 西大路道路改造工程 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 续建 | 梅城镇 | 道路线全长约 2.198Km，道路等级为城市支路。行车道标准段宽度 10 米，红线宽度为 10m~16m 不等。设计速度 20Km/h，双向双车道，沥青混凝土路面结构。 | 2018-2019.12 | 4543 |  | 5043 |  |  |  | 500 |  | 4543 | 完成招投标工作、签订施工、监理合同 | 动工建设，进行路面破除，雨污管道施工，完成工程量30% | 电力、通信管道施工，路面水稳层施工，累计完成工程量70% | 人行道、沥青、路灯、绿化工程施工，累计完成工程量100%，竣工验收 |  | 12 | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: 已办理：用地规划意见函; 施工前期工作 环评: 未办理：无需办理; 施工前期工作 施工许可: 未办理：施工未招标 | 未办理原因：未竣工 | 50 | 50 |  |  | 12月竣工 |  | 100 | 20 | 120 | 100 | 220 | 580 | 800 | 500 | 1300 | 500 | 1800 | 1244 | 3044 | 400 | 3444 | 356 | 3800 | 83.65% | 已完成80%工程量，正在进行电力、通信管道施工，路面水稳层施工。 |  | 城投公司 | 城投公司 | 张文裕 | 余运勇 | 陈 进 | 旧城改造指挥部 | [8 empty] | 住建局
111 | 梅溪新城三期景观工程 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 续建 | 梅溪镇 | 科技馆周边景观、横五路周边景观、福银高速周边景观等内容。 | 2018.10-2019.4 | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 2000 |  | 1000 | 完成科技馆及南广场周边景观，完成钢构桥、音乐吧、公厕等配套设施工程；部分绿化完成。 | 完成剩余绿化工程，工程竣工验收。 |  |  |  | 4 | 总用地: 43; 当年 用地: 30; 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: 三期景观南区景观工程不做这些，只做立项，留由北区停车场做报批，避免重复报批 | 未办理原因：未竣工，无需办理产权证 | 800 | 50 |  |  | 4月竣工 | 3月竣工 | 850 | 150 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 100% | 3月报：已完工，计划月底进行竣工验收。 |  | 城投公司 | 城投公司 | 黄 斌 黄道立 | 余运勇 刘世锴 | 温克勇 | 梅溪新城指挥部 | [8 empty] | 住建局
112 | 梅溪新城二期路网工程 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 续建 | 梅溪镇 | 新建梅溪新城二期路网工程全长4.1公里。 | 2017-2019.3 | 25000 | [5 empty] | 24000 |  | 1000 | A标完成交安工程施工；B标隧道内部装修完成；C标附属工程完成；竣工验收。 |  |  |  |  | 3 | 154 |  | 122.19 |  |  |  | √ | √ | √ | 未办理原因：涉及5个村未盖章及未提供村民代表大会意见 | 未办理原因：未竣工验收 | 500 | 300 |  |  | 3月竣工 | 3月竣工 | 800 | 500 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 130% | 3月报：已竣工。 |  | 城投公司 | 城投公司 | 黄 斌 黄道立 | 余运勇 刘世锴 | 温克勇 | 梅溪新城指挥部 | [8 empty] | 梅溪新城指挥部
113 | 梅溪新城支路三道路工程 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 续建 | 梅溪镇 | 设计路线总长度656米，道路设计等级为城市支路，设计速度20KM/H，道路红线宽18、12米，同时铺设给水管、雨水管、污水管、道路照明、桥梁等。 | 2018-2019.3 | 2800 | [5 empty] | 2300 |  | 500 | 完成沥青路面、交安工程施工；行道树、路灯等配套设施完成；工程竣工验收。 |  |  |  |  | 3 | 57.12 |  | 50.2 |  |  |  | √ | √ | √ | 未办理原因：涉及5个村未盖章及未提供村民代表大会意见 | 未办理原因：未竣工验收 | 300 | 100 |  |  | 3月竣工 | 3月竣工 | 400 | 100 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 100% | 3月报：已竣工。 |  | 城投公司 | 城投公司 | 黄 斌 黄道立 | 余运勇 刘世锴 | 温克勇 | 梅溪新城指挥部 | [8 empty] | 梅溪新城指挥部
114 | 南北大街北段道路“白改黑”工程 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 续建 | 梅城镇 | 道路设计总长度为 344.726 米。按照城市次干路标准建设，设置为双向 4 车道，设计速度 30km/h。 | 2018.10-2019.2 | 1020 |  | 1020 |  |  |  | 800 |  | 220 | 竣工验收 |  |  |  |  | 2 | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: 已办理：用地规划意见函; 施工前期工作 环评: 无需办理; 施工前期工作 施工许可: 未办理 | 未办理：已竣工，无需办理产权证 | 220 | 0 |  |  | 2月竣工 | 1月竣工 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 100% | 1月报：已竣工。 |  | 城投公司 | 城投公司 | 张文裕 林以銮 华秀敏 | 余运勇 | 陈 进 | 旧城改造指挥部 | [8 empty] | 旧城改造指挥部
115 | 广宇与中行之间、溪滨路道路“白改黑”工程 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 续建 | 梅城镇 | 溪滨路：全线长约 1.27 公里。项目道路红线宽度为 18 米，广宇与中行之间道路：全线长约 0.2 公里。项目道路红线宽度为 12 米。 | 2018-2019.2 | 1981 |  | 1981 |  |  |  | 1600 |  | 381 | 竣工验收 |  |  |  |  | 2 | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: 已办理：用地规划意见函; 施工前期工作 环评: 无需办理; 施工前期工作 施工许可: 未办理 | 未办理：已竣工，无需办理产权证 | 381 | 0 |  |  | 2月竣工 | 1月竣工 | 381 | 0 | 381 | 0 | 381 | 0 | 381 | 0 | 381 | 0 | 381 | 0 | 381 | 0 | 381 | 0 | 381 | 100% | 1月报:已竣工。 |  | 城投公司 | 城投公司 | 张文裕 林以銮 华秀敏 | 余运勇 | 陈 进 | 旧城改造指挥部 | [8 empty] | 旧城改造指挥部
31 | 闽清县城关北大门猴山口至燕垅里段道路拓宽改造工程 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 续建 | 梅城镇 | 项目设计路线总长度1.3公里，道路设计等级为城市主干路，设计速度40km/h，道路红线宽25米，双向四车道。应急养护中心和养护站。 | 2018-2019.12 | 9542 |  | 9542 |  |  |  | 3000 |  | 9242 | 完成招投标工作、签订施工、监理合同并动工建设 | 挡墙、箱涵、路基施工，完成工程量30% | 雨污、电力、通信管道施工，累计完成工程量70% | 路面工程、绿化工程施工，累计完成工程量100%，竣工验收 |  | 12 | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: 未办理：城关村、榕星村村民代表大会记录未提供及征地告知书未盖章; 施工前期工作 环评: 未办理：办理中; 施工前期工作 施工许可: 未办理：土地未批 | 未办理原因：未竣工 | 100 | 150 |  |  | 12月竣工 |  | 250 | 50 | 300 | 500 | 800 | 500 | 1300 | 1000 | 2300 | 500 | 2800 | 300 | 3100 | 100 | 3200 | 2260 | 5460 | 59.08% | 已完成65%工程量，正在进行电力、雨污、通信管道施工。 | 红线范围内尚有一座铁皮房未拆除，军用光缆保护性施工问题未解决。进展未达序时进度。 | 城投公司 | 城投公司 | 张文裕 林以銮 华秀敏 | 余运勇 | 刘运钦 | 旧城改造指挥部 | [8 empty] | 旧城改造指挥部
117 | 海云路道路（二期）工程 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 续建 | 云龙乡 | 道路全长847.7米。道路等级：城市主干道，双向四车道，道路宽25米，设计行车速度40KM/H。 | 2018.3-2019.6 | 4563 |  | 4563 |  |  |  | 3650 |  | 913 | 路面工程及附属工程施工 | 附属工程施工；竣工验收交付使用 |  |  |  | 6 | 68 | 68 |  |  |  |  | √ | √ | √ | 正在办理中 | 未办理 | 150 | 130 |  |  | 6月竣工 | 6月竣工 | 280 | 160 | 440 | 180 | 620 | 293 | 913 | 0 | 913 | 0 | 913 | 0 | 913 | 0 | 913 | 0 | 913 | 100% | 6月报：海云路道路已通车。 |  | 城投公司 | 城投公司 云龙乡 | 林志斌 | 余运勇 吴剑辉 | 温克勇 邓 青 | 建筑产业园指挥部 | [8 empty] | 建筑产业园指挥部
（二）新建类项目（40个） | [11 empty] | 350965.68 | 7252.88 | 81921.39 | 36162.38 | 0 | 0 | 4808.46 | 0 | 163043.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 306 | 317 | 210 | 78.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1728.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2478.896 | 2836.5 | 5465.4 | 6185.91 | 11651.31 | 12386.34 | 24037.65 | 4751.17 | 28788.82 | 4974.11 | 33511.93 | 17755.01 | 51266.94 | 10379.43 | 61646.37 | 13498.95 | 75145.32 | 46.09%
118 | 梅花园农贸市场一层改造提升 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 梅城镇 | 梅花园一层农贸市场改造提升。 | 2019 | 500 |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 | 项目设计、预算 | 项目财审等前期工作 | 入场施工 | 完成 | 7 | 12 | 施工前期工作 立项: 不需要; 施工前期工作 用地许可: 不需要; 施工前期工作 环评: 不需要; 施工前期工作 施工许可: 不需要 | 未竣工 | 10 | 20 | 7月开工 | 开工 | 12月竣工 |  | 30 | 45 | 75 | 35 | 110 | 30 | 140 | 30 | 170 | 30 | 200 | 30 | 230 | 20 | 250 | 30 | 280 | 93.33% | 已完成工程量60%。 |  | 梅城镇 | 梅城镇 | 张文裕 | 江茂周 | 蔡光中
119 | 背街小巷改造提升项目 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 梅城镇 | 改造城区3-5条背街小巷。 | 2019.5-2019.12 | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 1000 | 项目前期 | 入场施工 | 入场施工 | 完成 | 5 | 12 | 施工前期工作 立项: 不需要; 施工前期工作 用地许可: 不需要; 施工前期工作 环评: 不需要; 施工前期工作 施工许可: 不需要 | 无需办理 | 0 | 10 | 5月开工 | 开工 | 12月竣工 | 8月竣工 | 10 | 290 | 300 | 200 | 500 | 300 | 800 | 100 | 900 | 100 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 100% | 8月报：三条背街小巷已全部竣工验收。 |  | 梅城镇 | 梅城镇 | 张文裕 林以銮 华秀敏 | 刘艳云 | 吴良通 | 旧城改造指挥部 | [8 empty] | 梅城镇
120 | 金沙污水管网二期 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 金沙镇 | 金沙街区域及周边村庄区域污水管网接驳工程 | 2019.2-2019.12 | 1388 | [5 empty] | 737 |  | 651 | 完成工程量15% | 完成工程量30% | 完成工程量70% | 完成工程量100% | 2 | 12 | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: √; 施工前期工作 环评: 不需要; 施工前期工作 施工许可: 不需要 | 未完工 | 70 | 10 | 2月开工 | 开工 | 12月竣工 | 8月竣工 | 80 | 571 | 651 | 0 | 651 | 0 | 651 | 0 | 651 | 0 | 400 | 251 | 651 | 0 | 651 | 0 | 651 | 100% | 8月报：已完工。 |  | 金沙镇 | 金沙镇 | 张文裕 | 林剑云 | 鄢华闽 | [9 empty] | 金沙镇
32 | 坂东污水管网 （三期） |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 坂东镇 | 坂中至朱厝污水管网建设，1公里 | 2019.6-2019.12 | 250 | [7 empty] | 250 | 设计 | 预算、招投标确定施工单位 | 累计完成年度任务50%； | 累计完成年度任务100%。 | 6 | 12 | 施工前期工作 立项: 不需要; 施工前期工作 用地许可: 不需要; 施工前期工作 环评: 不需要; 施工前期工作 施工许可: 不需要 | 未竣工 | 6 | 10 | 6月开工 |  | 12月竣工 |  | 16 | 0 | 16 | 10 | 26 | 5 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 12.4% | 施工队预计月底入场施工。 | 进展未达序时进度。 | 坂东镇 | 坂东镇 | 张 凯 | 张文滨 | 辛江龙 | [9 empty] | 坂东镇
122 | 坂东镇重点项目拆迁安置房 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 坂东镇 | 建筑总面积53990平方米，建设6幢18层住宅，总户数400户。 | 2019.3-2020.12 | 16416.95 |  | 16416.95 |  |  |  | 1700 |  | 5000 | 进行土石方开挖、平整及桩基施工；400万完成年度任务8%； | 桩基工程完成静载实验；800万累计完成年度任务16%； | 进行挡墙施工，进行地下室土石方开挖；1300万累计完成年度任务26%； | 完成挡墙工程及地下室工程，转入上部主体施工；2500万累计完成年度任务50%； | 3 |  | 24 | 24 |  |  |  |  | √ | √ | 不需要 | 施工许可证相关材料已上交，正在交接修改中。 | 未竣工 | 50 | 30 | 3月开工 | 开工 |  |  | 80 | 100 | 180 | 60 | 240 | 170 | 410 | 290 | 700 | 530 | 1230 | 530 | 1760 | 740 | 2500 | 800 | 3300 | 66% | 目前已完成土石方平整工程、施工临时用电工程、项目部搭建，工程桩总根数为613根、塔吊桩为12根，已经完成624根。完成塔吊基础砼浇捣，静载完成9根。1#区块土方开挖完成100%，承台开挖完成100%，砖胎膜砌筑完成100%，割桩完成100%，垫层浇捣100%，防水施工完成100%，地下室底板砼浇筑完成，底板柱墙砼浇筑完成，地下室顶板模板施工完成；2#区块基坑支护完成100%，承台开挖完成100%，砖胎膜砌筑完成100%，割桩完成100%，垫层浇捣100%，防水施工完成100%，地下室底板砼浇筑完成，地下室柱墙钢筋完成100%； 5#区块基坑支护完成100%，承台开挖完成100%，砖胎膜砌筑完成100%，割桩完成100%，垫层浇捣100%，防水完成100%，地下室承台钢筋绑扎完成80%；6#区块块土方开挖100%，承台开挖完成100%，砖胎膜砌筑完成100%，割桩完成100%，垫层浇捣100%，防水施工完成100%。地下室底板钢筋完成30%；完成三台塔吊检测出具报告并投入使用。 |  | 坂东镇 | 坂东镇 | 张 凯 | 张文滨 | 杨 清 | [9 empty] | 坂东镇
33 | 玉屏山公园改造提升 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 塔庄镇 | 道路拓宽3公里，路灯、登山栈道、亭子、公园等建设。 | 2019.6-2019.12 | 300 | [7 empty] | 300 | 进行设计方案编制，施工图设计 | 动建 | 完成工程量30% | 完工 | 6 | 12 | 施工前期工作 立项: 未办理; 施工前期工作 用地许可: 未办理; 施工前期工作 环评: 未办理; 施工前期工作 施工许可: 未办理 | 未竣工 | 0 | 0 | 6月开工 |  | 12月竣工 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3.333% | 已完成绿化。 | 资金拼盘不到位，进展未达序时进度。 | 塔庄镇 | 塔庄镇 | 张文裕 谢养书 | 刘峰松 | 纪文豪
124 | 池园镇镇区供水一体化建设 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 池园镇 | 进行镇区供水一体化管网建设 | 2019.1— 2019.9 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 新建厂区、蓄水池 | 完成东前村、店前村管网铺设 | 完工 |  | 1 | 9 | 施工前期工作 立项: 不需要（镇自建项目）; 施工前期工作 用地许可: 不需要; 施工前期工作 环评: 不需要; 施工前期工作 施工许可: 不需要 | 未竣工 | 100 | 150 | 1月开工 | 开工 | 9月竣工 | 4月竣工 | 250 | 400 | 650 | 350 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 100% | 4月报：已竣工。 |  | 池园镇 | 池园镇 | 高理銮 | 黄 勇 | 李世敏
125 | 后佳森林运动乡道建设项目 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 上莲乡 | 对26.8公里上莲风电场区道路进行美化提升 | 2019.4-2019.12 | 1000 | [7 empty] | 1000 | 前期工作 | 开工 | 完成工程总量的60% | 完成工程总量的100% | 4 | 12 | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: 正在准备中; 施工前期工作 环评: 正在准备中; 施工前期工作 施工许可: 正在准备中 | 正在准备中 | 100 | 90 | 4月开工 | 开工 | 12月竣工 |  | 190 | 100 | 290 | 70 | 360 | 60 | 420 | 95 | 515 | 100 | 615 | 55 | 670 | 125 | 795 | 80 | 875 | 87.5% | 目前已完成道路施工，目前正在进行周边绿化。 |  | 三峡新能源闽清发电有限公司 | 上莲乡 | 陈婉霞 林以銮 | 黄 伟 | 黄文奇
34 | 东桥镇自来水厂 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 东桥镇 | 新建1座1.3万吨自来水厂 | 2019.6-2019.12 | 4500 | [5 empty] | 60 |  | 4440 | 设计 | 开工 | 建设 | 完成 | 6 | 12 | 施工前期工作 立项: 正在编制可研报告; 施工前期工作 用地许可: 正在编制可研报告; 施工前期工作 环评: 正在编制可研报告; 施工前期工作 施工许可: 正在编制可研报告 | 未完工 | 0 | 0 | 6月开工 |  | 12月竣工 |  | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 5 | 85 | 0 | 85 | 10 | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 2.14% | 县政府明确由县水务公司作为项目业主，已确定施工单位，目前正在做开工前准备工作。 | 一是水源地寻找时间长，二是净水厂地块多次调整。进展未达序时进度。 | 水务公司 | 东桥镇 水务公司 | 汤国勤 陈 峰 | 黄树东 | 卞广铨 | [9 empty] | 东桥镇
35 | 东桥主街道景观提升 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 东桥镇 | 东桥桥头至南坑（新123县道），2公里。白改黑、强弱电下地、综合管网建设。 | 2019.12-2020 | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  |  | 2000 | 申报立项 | 可研 | 设计预算 | 招投标，开工 | 12 |  | 施工前期工作 立项: 未立项，资金来源不明; 施工前期工作 用地许可: 未立项，资金来源不明; 施工前期工作 环评: 未立项，资金来源不明; 施工前期工作 施工许可: 未立项，资金来源不明 | 未完工 | 0 | 0 | 12月开工 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 前期工作 | 进展未达序时进度。 | 东桥镇 | 东桥镇 | 汤国勤 陈 峰 | 黄祥灿 | 蒋孟金 | [9 empty] | 东桥镇
36 | 洋桃（二期）安置房建设 |  |  |  |  | 城建环保 | 旧城改造及保障房 | 新建 | 梅城镇 | 洋桃安置房（二期）建筑面积约2.8万平方米。 | 2019.7-2022.1 | 40000 | [7 empty] | 15000 | 交地前期工作 | 土地招拍挂 | 配建安置房 | 配建安置房 |  |  | 施工前期工作 立项: 未办理; 施工前期工作 用地许可: 未办理; 施工前期工作 环评: 未办理; 施工前期工作 施工许可: 未办理 | 未办理 | 0 | 0 | 7月开工 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 安置房建设模式正在综合评估中。 | 进展未达序时进度。 | 城投公司 | 住建局 自然资源局 土储中心 | 张文裕 | 陈如青 刘子文 黄勤辉 | 黄勤辉 黄丰和 余运勇 | 旧城改造指挥部
37 | 猴山口棚户区安置房建设 |  |  |  |  | 城建环保 | 旧城改造及保障房 | 新建 | 梅城镇 梅溪镇 | 位于猴山片区台山路以东，建筑面积约6.9万平方米。 | 2019.7-2022.1 | 80000 | [7 empty] | 20000 | 交地前期工作 | 土地招拍挂 | 配建安置房 | 配建安置房 |  |  | 施工前期工作 立项: 未办理; 施工前期工作 用地许可: 未办理; 施工前期工作 环评: 未办理; 施工前期工作 施工许可: 未办理 | 未办理 | 0 | 0 | 7月开工 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 安置房建设模式正在综合评估中。 | 进展未达序时进度。 | 城投公司 | 住建局 自然资源局 土储中心 | 张文裕 | 陈如青 刘子文 黄勤辉 | 黄勤辉 黄丰和 余运勇 | 旧城改造指挥部
130 | 梅溪新城总部经济研发中心 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 梅溪镇 | 建筑面积约74508平方米，总投资63000万元。 | 2019.10-2021.12 | 63000 | [5 empty] | 100 |  | 7000 | 完成总平图提交，审核，规划通过。完成斟察单位合同签订并进场，完成初设概算编制及专家评审，并获得批复。 | 完成施工图设计并提交图审单位，获得通过；编制施工图预算，并进行财政审核。 | 完成财审工作。编制施工、监理招标文件并审定。确定施工监理单位。 | 动工建设，进行土石方开挖； | 10 |  | 26 | 26 |  |  |  |  | √ | 正在办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理原因：未开工 | 0 | 0 | 10月开工 | 7月开工 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 10 | 50 | 100 | 150 | 4550 | 4700 | 550 | 5250 | 600 | 5850 | 83.57% | 完成土石方开挖90%工程量。 |  | 城投公司 | 城投公司 | 黄 斌 黄道立 | 余运勇 刘世锴 | 温克勇 | 梅溪新城指挥部 | [8 empty] | 梅溪新城指挥部
38 | 梅溪新城府前广场(停车场工程) |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 梅溪镇 | 建筑面积12245平方米，总停车位347辆。 | 2019.5— 2020.3 | 7082.03 | [7 empty] | 7082.03 | 完成预算并送财审 | 确定施工、监理单位并进场施工 | 主体完成，开始水电设备安装 | 竣工验收 | 5 | 12 | 26 | 26 |  |  |  |  | √ | √ | 未办理 | 未办理 | 未办理原因：未开工 | 0 | 0 | 5月开工 | 8月开工 |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 25 | 35 | 0 | 35 | 60 | 95 | 1915 | 2010 | 240 | 2250 | 300 | 2550 | 36.01% | 分区施工，完成2区顶板砼浇筑，一区墙柱钢筋板扎，模板安装（总分区六区）；3区、4区冲孔灌注桩施工，完成15%；5、6区基础开挖施工。 | 进展未达序时进度。 | 城投公司 | 城投公司 | 江 泳 | 余运勇 刘世锴 | 温克勇 | 梅溪新城指挥部 | [8 empty] | 梅溪新城指挥部
132 | 梅溪新城府前广场（景观工程） |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 梅溪镇 | 府前广场绿化景观、雕塑、景墙、瀑布等内容 | 2019.10-2020 | 3500 | [5 empty] | 10 |  | 1000 | 完成施工图设计、预算并送财审 | 确定施工、监理单位并进场施工 | 完成工程量20% | 基本完成广场铺砖及绿化种植等。 | 10 |  | 25 | 25 |  |  |  |  | √ | √ | 未办理 | 未办理 | 未办理原因：未开工 | 0 | 0 | 10月开工 | 8月开工 |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 45 | 55 | 0 | 55 | 65 | 120 | 550 | 670 | 80 | 750 | 100 | 850 | 85% | 完成工程量30%。 |  | 城投公司 | 城投公司 | 江 泳 | 余运勇 刘世锴 | 温克勇 | 梅溪新城指挥部 | [8 empty] | 梅溪新城指挥部
39 | 南山路拓宽改造工程 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 梅城镇 | 道路全长1300米，进行路面扩宽、人行道、雨污管道、电力、通信、路灯、绿化等改造。 | 2019.12-2020.12 | 6000 |  | 6000 | [5 empty] | 1200 | 设计方案编制； | 完成初设概算、地质勘察； | 施工图设计、图审。 | 预算财审及挂网招标；开工。 | 12 |  | 施工前期工作 立项: 未办理：方案未确定; 施工前期工作 用地许可: 未办理; 施工前期工作 环评: 未办理; 施工前期工作 施工许可: 未办理 | 未办理 | 0 | 0 | 12月开工 |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | 20 | 30 | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 60 | 10 | 70 | 10 | 80 | 6.667% | 正在进行前期设计工作。 | 征收工作尚未完成，勘察无法进场勘探；进展未达序时进度。 | 城投公司 | 城投公司 | 张文裕 | 余运勇 | 陈 进 | 旧城改造指挥部 | [8 empty] | 旧城改造指挥部
134 | 梅溪路道路改造工程 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 梅城镇 梅溪镇 | 道路全长约1200米，进行人行道改造及路面沥青混土加铺。 | 2019.8-2019.9 | 800 |  | 800 | [5 empty] | 800 | 设计方案编制； | 施工图设计；图审、预算财审及挂网招标，开工； | 完工 。 |  | 6 | 9 | 施工前期工作 立项: 已办理项目建议书; 施工前期工作 用地许可: 未办理; 施工前期工作 环评: 未办理; 施工前期工作 施工许可: 未办理 | 未办理 | 0 | 0 | 6月开工 | 开工 | 9月竣工 | 9月竣工 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 160 | 200 | 440 | 640 | 160 | 800 | 0 | 800 | 100% | 9月报：已完工。 |  | 城投公司 | 城投公司 | 张文裕 | 余运勇 | 陈 进 | 旧城改造指挥部 | [8 empty] | 旧城改造指挥部
40 | 台山路东西段道路改造工程 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 梅城镇 | 道路全长约1600米，进行沥青混凝土路面结构、人行道、雨污管网、电力、通信、路灯改造。 | 2019.8-2020.2 | 2200 |  | 2200 | [5 empty] | 1800 | 设计方案编制； | 施工图设计； | 图审、预算财审及挂网招标，开工。 | 完成工程量80%。 | 8 |  | 施工前期工作 立项: 已办理项目建议书; 施工前期工作 用地许可: 未办理; 施工前期工作 环评: 未办理; 施工前期工作 施工许可: 未办理 | 未办理 | 0 | 0 | 8月开工 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1.111% | 根据陈县长2019年212号批办件精神，本项目暂缓施工。 | 暂缓施工。进展未达序时进度。 | 城投公司 | 城投公司 | 张文裕 | 余运勇 | 陈 进 | 旧城改造指挥部 | [8 empty] | 旧城改造指挥部
41 | 海云路三期 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 云龙乡 | 道路全长620米。道路等级：城市次干道，双向四车道，道路宽27米，设计行车速度40KM/H。 | 2019.7-2019.12 | 3600 |  | 3600 |  |  |  | 100 |  | 3500 | 完成施工图设计及施工图审查； | 完成施工预算财政审核；招标挂网；确定施工单位； | 管道埋设施工； | 路面工程及附属工程施工；竣工验收交付使用； | 7 | 12 | 24.4 | 24.4 |  |  |  |  | √ | √ | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 300 | 300 | 7月开工 | 8月开工 | 12月竣工 |  | 600 | 300 | 900 | 300 | 1200 | 280 | 1480 | 280 | 1760 | 300 | 2060 | 300 | 2360 | 200 | 2560 | 300 | 2860 | 81.71% | 海云路三期道路施工及管道埋设施工中。 | 进展未达序时进度。 | 城投公司 | 城投公司 | 林志斌 谢养书 | 余运勇 | 温克勇 | 建筑产业园指挥部 | [8 empty] | 建筑产业园指挥部
137 | 二期A地块排水工程 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 白中镇 | 建设排水涵管总长约145米，检查井4座 | 2019-2019.06 | 60 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 完成设计、预算及预算审核；完成工程招标 | 进场施工，完成竣工验收 |  |  | 4 | 6 | [10 empty] | 未开工 | 6 | 3 | 4月开工 | 开工 | 6月竣工 | 6月竣工 | 9 | 21 | 30 | 27 | 57 | 0 | 57 | 3 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 100% | 6月报：已竣工验收，正在进行结算工作。 |  | 白金公司 | 白金公司 | 黄 坚 王致镜 | 刘 敏 | 刘义颖 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白金指挥部 | bar: 施工前期工作 立项 to 施工前期工作 施工许可
138 | 黄石片区安置区及202省道一侧排水管道工程 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 白中镇 | 建设长约450米钢筋混凝土排水管道 | 2019.4-2019.06 | 90 |  | 90 | [5 empty] | 90 | 完成设计、预算及预算审核；完成工程招标 | 进场施工，完成竣工验收 |  |  | 4 | 6 | [10 empty] | 未开工 | 9 | 4.5 | 4月开工 | 开工 | 6月竣工 | 7月竣工 | 13.5 | 31.5 | 45 | 27 | 72 | 13.5 | 85.5 | 0 | 85.5 | 4.5 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 100% | 7月报：已竣工验收，正在进行结算工作。 |  | 白金公司 | 白金公司 | 黄 坚 王致镜 | 刘 敏 | 刘义颖 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白金指挥部 | bar: 施工前期工作 立项 to 施工前期工作 施工许可
42 | 福建雄江黄楮林国家级自然保护区基础设施建设 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 雄江镇 东桥镇 梅溪镇 桔林乡 | 新建管护点3处、检查站8处、管理所3处，新建水文水质监测站1处、固定样地3块、固定样线20公里，修建巡护道路82.8公里，配套供电、给排水等附属设施和资源巡护、动物救护、病虫害防治、科研监测等设备。 | 2019.4-2019.12 | 1380 | 1104 | 276 |  |  |  | 125 |  | 1255 | 完成剩余建安项目的选址、土地报批、勘察、设计、预算、基建审核和招投标。 | 完成道路维修工程和4个检查站建安工程，季度完成投资400万元。 | 完成新建3个检查站、3个管护点和1个管理站改建建安工程建设，季度完成投资300万元。 | 全面完成建安工程建设，完成设备采购。 | 4 | 12 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3 |  |  | 已由国家林业局立项 | 未办理 | 不需要 | 暂不需要 | 未竣工 | 20 | 15 | 4月开工 | 开工 | 12月竣工 |  | 35 | 5 | 40 | 8 | 48 | 5 | 53 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0.7 | 53.7 | 0.9 | 54.6 | 5.5 | 60.1 | 4.789% | 完成巡护路网维护工程、梅溪管理站改造、新建检查站和管理点的设计预算。正在申请分批将条件已成熟的工程项目打包先实施。 | 因生态红线修正调整尚未获得确认，造成新建保护区东桥管理站的用地目前无法报批。因项目的建安工程须一次性打包招标，上述因素造成巡护路网维护工程等无法单独实施，分批实施需报请县同意。购置巡护车辆暂未得到县批复。进展未达序时进度。 | 福建雄江黄楮林国家级自然保护区管理处 | 福建雄江黄楮林国家级自然保护区管理处 | 张 凯 | 许家琪 | 林 宏 | [9 empty] | 福建雄江黄楮林国家级自然保护区管理处
43 | 县体育中心改造 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 梅城镇 | 新建一层框架结构，一层为停车场及配套用房，二层为400米标准田径场和足球场 | 2019.4-2020 | 14200 |  | 14200 |  |  |  | 200 |  | 14000 | 前期工作 | 开工建设 | 完成工程量40% | 完成工程量70% | 4 | 12 | 66 | 66 |  |  |  |  | √ | √ | 未办理 | 未办理，用地预审未完成，未招标 | 未竣工 | 0 | 214 | 4月开工 | 开工 |  |  | 214 | 20 | 234 | 0 | 234 | 0 | 234 | 80 | 314 | 0 | 314 | 2986 | 3300 | 1000 | 4300 | 1120 | 5420 | 38.71% | 1#楼满堂架搭设完成占总量91% 1#楼一层梁板22767.55㎡完成 18532㎡占总量81.40% | 2#楼游泳池配套用房及周边设施暂缓施工，具体开工时间未确定。进展未达序时进度。 | 文化体育和旅游局 | 文化体育和旅游局 | 张文裕 | 蒋瑞凯 | 刘贤兵 | 旧城改造指挥部 | [8 empty] | 科技文体局
141 | 10个村级综合文化服务中心达标、提升 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 各相关乡镇 | 10个村级综合文化服务中心达标、提升 | 2019.1-2019.12 | 30 |  | 30 | [5 empty] | 30 | 完成2个村综合文化服务中心达标、提升 | 完成2个村综合文化服务中心达标、提升 | 完成2个村综合文化服务中心达标、提升 | 完成4个村综合文化服务中心达标、提升 | 1 | 12 | 施工前期工作 立项: 不需要; 施工前期工作 用地许可: 不需要; 施工前期工作 环评: 不需要; 施工前期工作 施工许可: 不需要 | 不需要 | 0 | 0 | 1月开工 | 开工 | 12月竣工 | 5月竣工 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 24 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 100% | 5月报：已完成10个村级综合文化服务中心达标、提升。 |  | 各相关乡镇 | 文化体育和旅游局 | 陈婉霞 | 蒋瑞凯 | 林 飞
44 | 科技馆展教项目 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 梅溪镇 | 科技馆展教项目，投资规模为1928万元 | 2019.1-2019.12 | 1928 |  | 1928 | [5 empty] | 1928 | 设计方案优化 | 完成施工图设计 | 进场施工 | 设备调试，试运行。 | 1 | 12 | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: 为科技馆场内项目，不用做。 | 未办理原因：未开工 | 5 | 0 | 7月开工 | 9月开工 | 12月竣工 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 95 | 100 | 50 | 150 | 500 | 650 | 33.71% | 布展2层“萌动序曲”展厅完成顶棚天花制作及吊装90%工作量，展厅展墙已完成轻钢龙骨、封板工作70%工作量，展品展项设计完成审核，完成台体焊接，板筋的制作安装，设备采购，拼装及调试工作，多媒体设计等工作，预计整体完成工作量40%。 | 进展未达序时进度。 | 城投公司 | 科协 | 黄 斌 | 谢聿周 余运勇 刘世锴 | 林立针 詹建敏 | 梅溪新城指挥部
143 | 美丽乡村建设 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 除梅城镇外其余15个乡镇 | 新建设50个、再提升12个美丽乡村。 | 2019.5-2019.12 | 11200 | 5600 | 5600 | [5 empty] | 11200 | 前期规划设计、项目申报； | 前期规划设计评审及开工建设，完成投资额的20%； | 累计完成投资额的70%； | 完工。 | 5 | 12 | 施工前期工作 立项: 不需要; 施工前期工作 用地许可: 不需要; 施工前期工作 环评: 不需要; 施工前期工作 施工许可: 不需要 | 未竣工 | 0 | 0 | 5月开工 | 开工 | 12月竣工 |  | 0 | 0 | 0 | 4278.91 | 4278.91 | 1329.24 | 5608.15 | 1331.85 | 6940 | 825.13 | 7765.13 | 2608.07 | 10373.2 | 1013.3 | 11386.5 | 839.9 | 12226.4 | 109.2% | 目前各乡镇已全面推动实施村庄整治项目建设，已完成累计投资额109.16%。 |  | 各乡镇 | 美丽乡村办 住建局 | 江 泳 张文裕 | 各相关乡镇乡镇长 | 各乡镇分管领导 | [9 empty] | 宜居办
45 | 垃圾焚烧发电厂 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 白樟镇 | 占地面积：总面积约87亩，其中一期用地面积约69亩，本项目日焚烧处理生活垃圾600 t/d。分两期建设，一期300 t/d，采用1×300 t/d焚烧线；二期增加1×300 t/d焚烧线。 | 2019- 2020 | 25800 |  | 2580 |  |  |  | 600 |  | 15000 | 场地平整等前期工作 | 场地平整等前期工作 | 进场施工 | 完成工程量30% |  |  | 98.1 |  | 75.5 |  |  |  | √ | 正在办理 | √ | 尚未进场施工 | 尚未进场施工 | 30 | 100 | 7月开工 |  |  |  | 130 | 250 | 380 | 120 | 500 | 0 | 500 | 100 | 600 | 400 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 3000 | 1000 | 4000 | 26.67% | 已初步完成电力接入方案、项目施工方案及施工图设计，同时正在进行削坡工作， 第一级、第二级坡土石方削坡及第二级平台挡土墙已完成，第三级坡土方（石块）开挖完成80%；完成土方回填55%，土方开挖回填量约为6万方。 | 厂房建设及设备占用工程金额较大，工期前期费用较小。进展未达序时进度。 | 住建局 | 住建局 | 张文裕 | 刘子文 | 聂志如 | 旧城改造指挥部 | [8 empty] | 住建局
145 | 城乡环卫一体化 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 各乡镇 | 城区标段：城区源头分类系统建设、城区垃圾分类运输系统建设、城区环卫作业基础设施设备更新升级、环卫基地建设和生态公园托管服务；乡镇标段：乡镇源头分类系统建设、乡镇环卫作业基础设施设备更新升级、公厕保洁服务和河道保洁服务。 | 2019.5-2019.12 | 24066 |  | 24066 |  |  |  | 500 |  | 23566 | 场地平整等前期工作 | 进场施工 | 进场施工 | 完成工程量100% | 5 | 12 | 总用地: 8.9; 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: 正在办理。; 施工前期工作 环评: 待定。; 施工前期工作 施工许可: 环卫基地需要办理施工许可，目前尚未进场施工。 | 环卫基地需要办理竣工验收，目前尚未进场施工。 | 0 | 100 | 5月开工 | 开工 | 12月竣工 |  | 100 | 50 | 150 | 380 | 530 | 9470 | 10000 | 2000 | 12000 | 1750 | 13750 | 1970 | 15720 | 1955 | 17675 | 1964 | 19639 | 83.34% | 城区、乡镇已完成全面接管。环卫基地正在进行施工图图审，同时正在进行施工围挡及清表工作。 |  | 住建局 | 住建局 | 张文裕 | 刘子文 | 聂志如 | [9 empty] | 住建局
46 | 路灯智能化管理工程 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 梅城镇 梅溪镇 | 对县管路灯实施智能控制。 | 2019.11-2019.12 | 200 |  | 200 | [5 empty] | 200 | 方案设计、方案会审 | 方案会审、施工图设计、预算 | 预算、预算审核、招投标 | 招投标、施工、完工 | 11 | 12 | 施工前期工作 立项: 无需办理。; 施工前期工作 用地许可: 无需办理。; 施工前期工作 环评: 无需办理。; 施工前期工作 施工许可: 无需办理。 | 尚未进场施工。 | 10 | 0 | 11月开工 |  | 12月竣工 |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 15 | 20 | 35 | 5 | 40 | 0 | 40 | 130 | 170 | 85% | 已完成试点路段施工并通过验收，北京国信智城科技有限公司已完成闽清智慧路灯整体改造可研报告暨整体改造方案，拟采用竞争性磋商方式进行招投标，拟于近期选取招标代理单位。 | 进展未达序时进度。 | 住建局 | 住建局 | 张文裕 | 刘子文 | 张宇坤 | [9 empty] | 住建局
47 | 梅溪北岸下龙洲段、天行大桥至梅溪大桥沿溪一侧夜景提升改造工程 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 梅城镇 梅溪镇 | 对梅溪北岸下龙洲段、天行大桥至梅溪大桥沿溪一侧的夜景灯光进行提升改造 | 2019.11-2019.12 | 600 |  | 600 | [5 empty] | 600 | 方案设计、方案会审 | 方案会审、施工图设计、预算 | 预算、预算审核、招投标 | 招投标、施工、完工 | 11 | 12 | 施工前期工作 立项: 无需办理; 施工前期工作 用地许可: 无需办理; 施工前期工作 环评: 无需办理; 施工前期工作 施工许可: 无需办理 | 尚未进场施工 | 10 | 0 | 11月开工 |  | 12月竣工 |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 5 | 35 | 10 | 45 | 25 | 70 | 11.67% | 已挂网招标，预计11月8日开标。 | 因项目处于前期工作，前期工作所占投资金额较少。进展未达序时进度。 | 住建局 | 住建局 | 张文裕 | 刘子文 | 张宇坤 | 旧城改造指挥部 | [8 empty] | 住建局
148 | 龙洲公园景观改造工程 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 梅城镇 | 对龙洲公园进行提升改造，改造面积约10000平米，投资约2000万元 | 2019.5-2020 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 100 |  | 1500 | 预算审核及招标 | 完成招标并进场施工 | 施工 | 施工 | 5 |  | 15 | 15 |  |  |  |  | √ | 简易立项无需办理 | 简易立项无需办理 | 简易立项无需办理 | 尚未进场施工 | 20 | 10 | 5月开工 | 8月开工 |  |  | 30 | 20 | 50 | 30 | 80 | 10 | 90 | 5 | 95 | 260 | 355 | 230 | 585 | 541 | 1126 | 124 | 1250 | 83.33% | 正在施工，已完成工程量60%。 |  | 住建局 | 住建局 | 张文裕 | 刘子文 | 陈劲成 | 旧城改造指挥部 | [8 empty] | 住建局
149 | 农村污水治理 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 各相关 乡镇 | 新建改造农村三格化粪池4574户（含2018年提前完成的1797户） | 2019.6-2019.12 | 823.32 | 548.88 | 274.44 |  |  |  | 323.46 |  | 499.86 | 省市下达任务 | 动工建设 | 施工 | 完工 | 6 | 12 | 施工前期工作 立项: 无需办理。; 施工前期工作 用地许可: 无需办理。; 施工前期工作 环评: 无需办理。; 施工前期工作 施工许可: 无需办理。 | 无需办理。 | 0 | 0 | 6月开工 | 开工 | 12月竣工 |  | 0 | 126 | 126 | 41 | 167 | 0 | 167 | 125.32 | 292.32 | 33.48 | 325.8 | 30.24 | 356.04 | 23.04 | 379.08 | 37.98 | 417.06 | 83.44% | 截止本月，2019年全县三格化粪池累计完成2317户，其余均在有序推进建设。 |  | 各相关乡镇人民政府 | 生态环境局 各相关乡镇 | 王致镜 | 黄功希 | 谢伯强
150 | 新建坂东-三溪、白中-白汀村供水主干网约7公里 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 坂东镇 白中镇 三溪乡 | 新建坂东-三溪、白中-白汀村供水主干网约7公里 | 2019.4-2019.12 | 1603.31 |  |  | 1603.31 |  |  |  |  | 1603.31 | 前期招投标 | 开工 | 建设 | 完工 | 4 | 12 | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: 未办理; 施工前期工作 环评: 未办理; 施工前期工作 施工许可: 未办理 | 未竣工 | 0 | 320 | 4月开工 | 开工 | 12月竣工 | 9月完工 | 320 | 240 | 560 | 100 | 660 | 250 | 910 | 80 | 990 | 78 | 1068 | 100 | 1168 | 435.31 | 1603.31 | 0 | 1603.31 | 100% | 9月报：已完工。 |  | 闽清水务公司 | 闽清水务公司 | 张文裕 | 刘子方 | 李孔榕 | [9 empty] | 住建局
151 | 横五联一线坂东至城区供水主干网约8公里 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 梅溪镇 云龙乡 | 横五联一线坂东至城区供水主干网约8公里 | 2019.5-2019.12 | 1933.14 |  |  | 1933.14 |  |  |  |  | 1933.14 | 立项等前期工作 | 开工 | 建设 | 完工 | 5 | 12 | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: 未办理; 施工前期工作 环评: 未办理; 施工前期工作 施工许可: 未办理 | 未竣工 | 0 | 39.38 | 5月开工 | 10月开工 | 12月竣工 | 10月报完工 | 39.38 | 0 | 39.38 | 0 | 39.38 | 0 | 39.38 | 0 | 39.38 | 0 | 39.38 | 0 | 39.38 | 800 | 839.38 | 1093.76 | 1933.14 | 100% | 10月报：完工。 |  | 闽清水务公司 | 闽清水务公司 | 张文裕 | 刘子方 | 李孔榕 | [9 empty] | 住建局
152 | 新建坂东至塔庄供水主干网约6公里 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 坂东镇 塔庄镇 | 新建坂东至塔庄供水主干网约6公里 | 2019.5-2019.12 | 1325.93 |  |  | 1325.93 |  |  |  |  | 1325.93 | 立项等前期工作 | 开工 | 建设 | 完工 | 5 | 12 | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: 未办理; 施工前期工作 环评: 未办理; 施工前期工作 施工许可: 未办理 | 未竣工 | 0 | 179.416 | 5月开工 | 10月开工 | 12月竣工 | 10月报完工 | 179.416 | 0 | 179.42 | 0 | 179.42 | 0 | 179.42 | 0 | 179.42 | 0 | 179.42 | 0 | 179.42 | 600 | 779.42 | 546.51 | 1325.93 | 100% | 10月报：完工 |  | 闽清水务公司 | 闽清水务公司 | 张文裕 | 刘子方 | 李孔榕 | [9 empty] | 住建局
48 | 闽清县城乡供水一体化工程（2019—2021） |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 各乡镇 | 完成各乡镇供水管网新建及改造工程 | 2019.8- 2021 | 26000 |  |  | 26000 |  |  |  |  | 13740 | 立项等前期工作 | 立项等前期工作 | 完成招投标并开工 | 完工 | 8 |  | 施工前期工作 立项: 未办理; 施工前期工作 用地许可: 未办理; 施工前期工作 环评: 未办理; 施工前期工作 施工许可: 未办理 | 未竣工 | 0 | 89.6 | 8月开工 |  |  |  | 89.6 | 0 | 89.6 | 0 | 89.6 | 184.6 | 274.2 | 0 | 274.2 | 0 | 274.2 | 0 | 274.2 | 762.88 | 1037.08 | 3825.3 | 4862.38 | 35.39% | 前期工作。 | 进展未达序时进度。 | 闽清水务公司 | 闽清水务公司 | 张文裕 | 刘子方 | 李孔榕 | [9 empty] | 住建局
154 | 电信通信基础设施建设 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 各相关乡镇 | 对部份偏远地区信号偏弱的区域进行基站建设，到2019年实现全县覆盖4G/5G信号全覆盖 | 2019.1-2019.12 | 600 | [5 empty] | 253 |  | 600 | 完成总工程量25% | 完成总工程量50% | 完成总工程量75% | 完成总工程量100% | 1 | 12 | 施工前期工作 立项: 中电信福州2019年八期LTE工程项目由福州市公司负责报批。; 施工前期工作 用地许可: 中电信福州2019年八期LTE工程项目由福州市公司负责报批。; 施工前期工作 环评: 中电信福州2019年八期LTE工程项目由福州市公司负责报批。; 施工前期工作 施工许可: 中电信福州2019年八期LTE工程项目由福州市公司负责报批。 | 未竣工 | 0 | 30 | 1月开工 | 开工 | 12月竣工 |  | 30 | 130 | 160 | 21 | 181 | 36 | 217 | 85 | 302 | 49 | 351 | 50 | 401 | 50 | 451 | 50 | 501 | 83.5% | 已完成全县各乡镇新增4G基站63个,网络调优11个基站；已开通1个5G基站，6个基站设备已安装待开通。 |  | 中国电信闽清分公司 | 中国电信闽清分公司 | 王致镜 | 毕 超 | 夏忠锦 | [9 empty] | 电信
155 | 镇4G弱覆盖地方补强 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 梅城镇 梅溪镇 东桥镇 坂东镇 白中镇 池园镇 | 继续推进闽清4G网络覆盖 | 2019.1-2019.12 | 80 | [7 empty] | 80 | 设计查勘，完成进度的20% | 完成进度50% | 完成进度75% | 完工 | 1 | 12 | [10 empty] | 项目正在建设施工中 | 4 | 4 | 1月开工 | 开工 | 12月竣工 |  | 8 | 13 | 21 | 6 | 27 | 15 | 42 | 5 | 47 | 10 | 57 | 4 | 61 | 8 | 69 | 7 | 76 | 95% | 完成对云龙自力陶瓷、云龙云中、云龙际上的4G信号优化，正对城关4G信号薄弱区进行查勘。 |  | 中国联通闽清分公司 | 中国联通闽清分公司 | 王致镜 | 江明锋 | 王大双 | bar: 施工前期工作 立项 to 施工前期工作 施工许可
156 | 梅雄村沿江人行休闲步道三期及道路白改黑建设工程 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 雄江镇 | 沿江滨人行休闲步道建设、附属绿化工程、路灯建设、梅雄村部至水产站白改黑工程等 | 2019 | 345 | [7 empty] | 345 | 完成前期审批，完成投资100万元 | 基本完成主要施工内容，完成投资200万元 | 完成附属绿化等施工内容，完成投资45万元竣工验收 | / | [15 empty] | 1月开工 | 开工 | 12月竣工 | 10月报完工 |  |  | 100 | 60 | 160 | 40 | 200 | 45 | 245 | 55 | 300 | 30 | 330 | 5 | 335 | 10 | 345 | 100% | 10月报：已完工。完成沿江滨人行休闲步道建设、附属绿化工程、路灯建设等，完成白改黑沥青铺设，完成所有建设项目。 |  | 雄江镇 | 雄江镇 | 林燕青 | 王世锦 | 刘跃辉
157 | 黄楮林自然保护区景观工程 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 新建 | 雄江镇 | 钓鱼岛景观工程、汤下入口广场景观工程、鹰嘴岩景观工程等 | 2019 | 164 | [7 empty] | 164 | 完成前期审批，完成投资50万元 | 基本完成主要施工内容，完成投资100万元 | 完成投资14万元竣工验收 | / | [15 empty] | 1月开工 | 开工 | 12月竣工 | 8月竣工 |  |  | 50 | 50 | 100 | 14 | 114 | 36 | 150 | 14 | 164 | 0 | 164 | 0 | 164 | 0 | 164 | 100% | 8月报：完成项目建设内容，准备验收。 |  | 雄江镇 | 雄江镇 | 林燕青 | 王世锦 | 郑祥磊
（三）谋划类项目（8个） | [11 empty] | 664830 | 0 | 2990 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 400 | 110 | 510 | 60 | 570 | 60 | 630 | 60 | 690 | 90 | 780 | 60 | 840 | 70 | 910 | 2.038%
158 | 雄江旅游基础设施提升工程 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 谋划 | 雄江镇 | 道路、供水、栈道、路灯、电力、垃圾污水处理等工程建设 | 2019.1-2020.12 | 1800 |  |  | 1800 |  |  |  |  | 800 | 完成项目规划设计 | 入场施工，完成投资200万元 | 入场施工，完成投资300万元 | 入场施工，完成投资300万元 | 4 | [12 empty] | 200 | 100 |  |  |  |  | 300 | 100 | 400 | 100 | 500 | 50 | 550 | 50 | 600 | 50 | 650 | 50 | 700 | 50 | 750 | 50 | 800 | 100% | 10月报：已完工。完成镇区景观灯、照明路灯建设，三期栈道建设，完成所有建设内容。 |  | 雄江镇 | 雄江镇 | 余颖凌 陈 峰 | 王世锦 | 郑祥磊 | 江北指挥部
159 | 南山片区安置房（南山一号） |  |  |  |  | 城建环保 | 保障房 | 谋划 | 梅城镇 | 位于南山一号征收范围内，建筑面积约8万平方米。 | 2021-2023 | 80000 | [7 empty] | 40000 | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 安置房建设模式正在综合评估中。 |  | 城投公司 | 住建局 自然资源局 土储中心 | 张文裕 | 陈如青 刘子文 黄勤辉 | 黄勤辉 黄丰和 余运勇 | 旧城改造指挥部 | 2018年3月1日至2020年12月31日租赁给福建建工集团有限公司，该地块地类为建设用地，属于允许建设区，土地征收报批比较容易，建议县政府于2020年10月启动土地征收报批，不会影响县供地率。 | [6 empty] | 2018年3月1日至2020年12月31日租赁给福建建工集团有限公司，该地块地类为建设用地，属于允许建设区，土地征收报批比较容易，建议县政府于2020年10月启动土地征收报批，不会影响县供地率。
160 | 梅溪新城城市之印商住综合体地块 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 谋划 | 梅溪镇 | 占地120亩。 | 2020.12-2022.12 | 200000 | [8 empty] | 开展土地报批工作 | 完成土地报批工作 | 土地出让 | 开展前期工作 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 土地报批工作中。 |  |  | 梅溪新城指挥部 | 黄 斌 黄道立 | 陈招强 | 陈绍星 | 梅溪新城指挥部 | [8 empty] | 梅溪新城指挥部
161 | 梅溪新城鹿驰小区商住地块 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 谋划 | 梅溪镇 | 占地247亩。 | 2020.12-2022.12 | 370000 | [8 empty] | 开展征迁工作 | 开展征迁工作 | 完成征迁工作 | 开展前期工作 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 因无人摘牌导致流标，待县政府研究决定后再行挂牌。 |  |  | 梅溪新城指挥部 | 黄 斌 黄道立 | 陈招强 | 陈绍星 | 梅溪新城指挥部 | [8 empty] | 梅溪新城指挥部
162 | 新增500路视频监控探头 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 谋划 | 各乡镇 | 2019年新增500路视频监控探头，扩大城乡监控探头覆盖面，完善立体化社会治安防控体系。 | 2019.1-2019.12 | 2190 |  | 2190 | [5 empty] | 2190 | 完成项目建设规划方案、监控点位规划、可研公司招投标工作。 | 完成可研方案报告、可研方案专家论证工作。 | 完成项目招投标、前端土建工作。 | 完成项目建设、试运行及验收工作。 | 1 | 12 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 可研规划中。 |  | 公安局 | 公安局 | 杨大兴 | 赵建平 | 严子宜 | [9 empty] | 公安局
163 | 龙洲路（下龙洲段）道路改造工程 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 谋划 | 梅城镇 | 道路全长约230米，进行沥青混凝土路面结构、人行道、雨污管网、电力、通信、路灯改造。 | 2019.8-2020.2 | 800 |  | 800 | [5 empty] | 600 | 设计方案编制； | 施工图设计； | 图审、预算财审及挂网招标； | 完成工程量80%。 | 8 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | 40 | 80 | 10 | 90 | 20 | 110 | 18.33% | 已完成施工图设计、图审、预算编制工作，正在开展预算财政审核工作。 |  | 城投公司 | 城投公司 | 张文裕 | 余运勇 | 陈 进 | 旧城改造指挥部 | [8 empty] | 旧城改造指挥部
164 | 闽清国道316线K105+634-K120+482.941(旧国道316线K54+915-K69+763.941)段水泥砼“白改黑”工程 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 谋划 | 梅溪镇 东桥镇 | 沥青“白改黑”里程14.849km | 2019-2021 | 8540 | [7 empty] | 854 | 前期工作 | 前期工作 | 完成施工图设计 | 完成招投标工作，施工准备工作 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 前期工作。 |  | 福州市公路局闽清分局 | 公路分局 | 邱吉忠 | 何 勇 | 施忠斌
165 | 闽清县中心粮库存扩建项目 |  |  |  |  | 城建环保 | 城建环保 | 谋划 | 各相关乡镇 | 中心粮库扩建 | 2019- 2020 | 1500 | [7 empty] | 200 | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | 土地平整 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 前期工作。 |  | 发改局 | 发改局 | 林志斌 | 毛炳云 | 黄水仙
四、交通（36个） | [11 empty] | 544453 | 95027 | 441145.5 | 6300 | 0 | 0 | 130327 | 0 | 145575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 174 | 6440.78 | 3936 | 3168.2 | 1196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18357 | 10228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28585 | 13305 | 41890 | 12543 | 54433 | 11709 | 66142 | 12505 | 78647 | 10532 | 89239 | 10648 | 99887 | 12096 | 111983 | 8352 | 120335 | 82.66%
（一）续建类项目(19个） | [11 empty] | 364713 | 73978 | 290735 | 0 | 0 | 0 | 125482 | 0 | 113460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 3311.88 | 1625.6 | 1364.6 | 627.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10852 | 8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19775 | 11395 | 31170 | 9852 | 41022 | 9088 | 50110 | 10853 | 60963 | 9019 | 69982 | 9272 | 79254 | 10400 | 89654 | 6935 | 96589 | 85.13%
166 | 国省道干线横四、横五线（闽清境）梅溪石湖至渡口段公路工程（省道308） |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 续建 | 梅溪镇 | 道路里程5.775公里，一级公路。 | 2017-2019.12 | 32514 | 12093 | 20421 |  |  |  | 22514 |  | 10000 | 继续征迁及杆线迁改工作，继续路基、桥涵、排水及防护工程施工 | 继续征迁及杆线迁改工作，继续路基、桥涵、排水及防护工程、开始桥梁上部结构施工 | 路基基本成型；继续桥桥梁上部结构施工，开始路面施工 | 完成路基工程、路面工程基完工、桥梁工程基本完工 |  | 12 | 303 | 115 | 95 | 36 |  |  | √ | √ | √ | 国有建设用地批准书未批复，无法办理 | 项目未完工 | 895 | 850 |  |  | 12月竣工 |  | 1745 | 863 | 2608 | 1000 | 3608 | 707 | 4315 | 890 | 5205 | 711 | 5916 | 871 | 6787 | 1248 | 8035 | 640 | 8675 | 86.75% | A1:已完成石湖大桥桩基及承台，系梁基本完成，继续墩柱盖梁施工，T梁预制及吊装；A2:桥梁工程：桩基（除涉铁部分）已全部完成，继续桥梁下部结构、承台、墩柱施工；路基工程：已完成路基挖填方施工，基本完成右幅涵洞，继续边沟、路床施工，部分路段开始路面施工。 |  | 交建公司 | 交通局 交建公司 | 邱吉忠 | 张晖 邱道辉 | 林利传 | 交通 指挥部 | [7 empty] | ②③⑥⑬ | 交建公司
167 | 国省干线联一线（闽清境）坂东楼下至云龙台鼎段公路工程 |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 续建 | 坂东镇 云龙乡 | 道路里程6.678公里，二级公路。 | 2016-2019.03 | 54118 | 32211 | 21907 |  |  |  | 50018 |  | 4100 | 完成路基工程、路面工程、交安工程，基本建成通车 |  |  |  |  | 3 | 263 | 135 | 26 | 26 |  |  | √ | √ | √ | √ | 项目未完工 | 1067 | 90 |  |  | 3月竣工 | 6月完工 | 1157 | 298 | 1455 | 300 | 1755 | 681 | 2436 | 1664 | 4100 | 0 | 4100 | 0 | 4100 | 0 | 4100 | 0 | 4100 | 100% | 6月报：已完工。 |  | 交建公司 | 交通局 交建公司 | 邱吉忠 | 张晖 邱道辉 | 叶宝华 | 交通 指挥部 | [7 empty] | ②③⑥⑬ | 交建公司
168 | 闽清县金沙镇Y046三港溪至城门公路工程 |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 续建 | 金沙镇 | 道路里程3.344公里，三级公路。 | 2018-2019.12 | 2990 |  | 2990 |  |  |  | 1000 |  | 1990 | 征迁及杆线迁改工作基本完成；路基工程全面施工；继续涵洞、排水及防护工程施工 | 继续路基工程、涵洞、排水及防护工程施工 | 路基工程、涵洞、排水及防护工程基本完成；开展路面施工 | 完成路基工程、路面工程、交安工程，基本建成通车 |  | 12 | 92 | 61.2 | 71 | 42.6 |  |  | √ | √ | √ | 国有建设用地批准书未批复，无法办理 | 项目未完工 | 176 | 176 |  |  | 12月竣工 |  | 352 | 148 | 500 | 180 | 680 | 193 | 873 | 142 | 1015 | 190 | 1205 | 195 | 1400 | 135 | 1535 | 197 | 1732 | 87.04% | 继续路基土石方开挖填筑、涵洞、排水及防护工程基本完成；部分路段着手路面施工。 |  | 交建公司 | 交通局 交建公司 | 邱吉忠 | 张晖 邱道辉 | 叶宝华 | 交通 指挥部 | [8 empty] | 交建公司
169 | 坂东楼下至林田段旧路改造工程（即坂东镇区至墘上、前埔至洪安段农村公路旧路改造工程） |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 续建 | 坂东镇 | 道路里程4.431公里，四级公路。 | 2018-2019.12 | 3216 |  | 3216 |  |  |  | 816 |  | 2400 | 继续路基工程、涵洞、排水工程施工 | 路基工程、涵洞、排水工程基本完成；开展路面施工 | 完成路基工程开始路面工程施工。 | 完成路基工程、路面工程，基本建成完工 |  | 12 | 79 | 65 | 3 | 3 |  |  | √ | √ | √ | 国有建设用地批准书未批复，无法办理 | 项目未完工 | 218 | 199 |  |  | 12月竣工 |  | 417 | 61 | 478 | 324 | 802 | 216 | 1018 | 190 | 1208 | 267 | 1475 | 177 | 1652 | 293 | 1945 | 120 | 2065 | 86.04% | 目前已完成墘洪线、前林线路面铺筑、挡墙施工，继续湖东线破板及路面施工。 |  | 交建公司 | 交通局 交建公司 | 邱吉忠 | 张晖 邱道辉 | 张芹生 | 交通 指挥部 | [8 empty] | 交建公司
49 | 闽清县塔庄镇溪东大桥至镇镇有干线公路工程 |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 续建 | 塔庄镇 | 道路里程0.563公里，技术等级四级。 | 2019-2019.09 | 627 |  | 627 |  |  |  | 157 |  | 470 | 开始路基工程、涵洞工程、排水及防护工程施工 | 继续路基工程、涵洞工程、排水及防护工程施工 | 完成路基工程、路面工程、交安工程，基本建成通车 |  |  | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  | √ | √ | √ | 国有建设用地批准书未批复，无法办理 | 项目未完工 | 41 | 44 |  |  | 9月竣工 |  | 85 | 34 | 119 | 47 | 166 | 41 | 207 | 38 | 245 | 60 | 305 | 19 | 324 | 51 | 375 | 30 | 405 | 86.17% | 路基挖填方、涵洞工程基本完成，继续排水及防护工程施工，部分路段开始路面施工。 | 应完工未完工。 | 交建公司 | 交通局 交建公司 | 邱吉忠 | 张晖 邱道辉 | 俞诗堃 | 交通 指挥部 | [7 empty] | ⑬ | 交建公司
50 | 闽清G316线K70-K80路段安全隐患整治二期工程 |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 续建 | 雄江镇 | 道路里程7.118公里，二级公路。 | 2018- 2020 | 37204 | 12300 | 24904 |  |  |  | 20000 |  | 10000 | 继续路基、排水及防护工程施工，基本完成水下桩基和承台施工，开始Ⅰ号隧道爆破开挖 | 继续路基、排水及防护工程施工；继续梁片预制及梁片吊装作业，加快隧道开挖进度 | 继续路基、排水及防护工程施工；继续梁片预制及梁片吊装作业，隧道贯通 | 完成涵洞、防护工程施工，基本完成路基工程、桥梁工程、隧道工程，着手路面施工。 |  |  | 201 | 100 | 80.5 | 40 |  |  | √ | √ | √ | 国有建设用地批准书未批复，无法办理 | 项目未完工 | 850 | 855 |  |  |  |  | 1705 | 855 | 2560 | 800 | 3360 | 875 | 4235 | 921 | 5156 | 750 | 5906 | 915 | 6821 | 1254 | 8075 | 670 | 8745 | 87.45% | 桥涵工程：涵洞、桩基、承台、系梁、桥台、墩柱已完成，继续T梁预制、桥面铺装。隧道工程：蔡埕2号隧道、蔡埕1号隧道已贯通。路基工程：基本完成挖方施工；继续填方施工。 | 进展未达序时进度。 | 交建公司 | 交通局 交建公司 | 邱吉忠 | 张晖 邱道辉 | 林丽雄 | 交通 指挥部 | [7 empty] | ①②③⑥⑬ | 交建公司
172 | 闽清县塔庄镇茶口村至镇镇有干线公路工程 |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 续建 | 塔庄镇 | 道路里程0.97公里，技术等级四级。 | 2018-2019.12 | 955 |  | 955 |  |  |  | 355 |  | 600 | 征迁及杆线迁改工作基本完成；路基工程全面施工；继续涵洞、排水及防护工程施工。 | 继续路基工程、涵洞工程、排水及防护工程施工 | 路基工程、涵洞工程、排水及防护工程基本完成；开展路面施工 | 完成路基工程、路面工程、交安工程，基本建成通车 |  | 12 | 23 | 15 | 9 | 9 |  |  | √ | 正在办理中 | √ | 国有建设用地批准书未批复，无法办理 | 项目未完工 | 55 | 50 |  |  | 12月竣工 |  | 105 | 49 | 154 | 47 | 201 | 52 | 253 | 62 | 315 | 44 | 359 | 56 | 415 | 64 | 479 | 36 | 515 | 85.83% | 继续路基土石方开挖填筑、涵洞、排水及防护工程施工；部分路段着手路面施工。 |  | 交建公司 | 交通局 交建公司 | 邱吉忠 | 张晖 邱道辉 | 俞诗堃 | 交通 指挥部 | [7 empty] | ⑬ | 交建公司
173 | “镇镇有干线”（ZX1504）闽清省璜镇至塔庄镇公路工程(省璜段K0～K5+465.718） |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 续建 | 省璜镇 | 道路里程5.466公里，技术等级二级。 | 2018-2019.3 | 6224 | 861 | 5363 |  |  |  | 3224 |  | 3000 | 完成路基工程、路面工程、交安工程，基本建成通车 |  |  |  |  | 3 | 101 | 40 | 24 | 24 |  |  | √ | √ | √ | 国有建设用地批准书未批复，无法办理 | 项目未完工 | 550 | 450 |  |  | 3月竣工 | 4月竣工 | 1000 | 1550 | 2550 | 450 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 100% | 4月报：已完工。 |  | 交建公司 | 交通局 交建公司 | 邱吉忠 | 张晖 邱道辉 | 俞诗堃 | 交通 指挥部 | [8 empty] | 交建公司
174 | 闽清县塔庄镇Y076高红线高峰至永泰红星公路改建工程 |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 续建 | 塔庄镇 | 道路里程2.538公里，技术等级四级。 | 2018-2019.12 | 1965 | 65 | 1900 |  |  |  | 565 |  | 1400 | 征迁及杆线迁改工作基本完成；路基工程全面施工；继续涵洞、排水及防护工程施工。 | 继续路基工程、涵洞、排水及防护工程施工 | 路基工程、涵洞、排水及防护工程基本完成；开展路面施工 | 完成路基工程、路面工程、交安工程，基本建成通车 |  | 12 | 100 | 80 | 13.1 | 12 |  |  | √ | 未办理（涉及耕保地） | √ | 国有建设用地批准书未批复，无法办理 | 项目未完工 | 123 | 113 |  |  | 12月竣工 |  | 236 | 40 | 276 | 50 | 326 | 63 | 389 | 320 | 709 | 109 | 818 | 117 | 935 | 140 | 1075 | 102 | 1177 | 84.07% | 继续路基土石方开挖、涵洞工程施工。 |  | 交建公司 | 交通局 交建公司 | 邱吉忠 | 张晖 邱道辉 | 俞诗堃 | 交通 指挥部 | [8 empty] | 交建公司
175 | 闽清县塔庄镇Y024塔高线高峰至永泰盘谷公路改建工程 |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 续建 | 塔庄镇 | 道路里程2.933公里，技术等级四级。 | 2018-2019.12 | 1794 | 36 | 1758 |  |  |  | 594 |  | 1200 | 征迁及杆线迁改工作基本完成；路基工程全面施工；继续涵洞、排水及防护工程施工。 | 继续路基工程、涵洞工程、排水及防护工程施工 | 路基工程、涵洞工程、排水及防护工程基本完成；开展路面施工 | 完成路基工程、路面工程、交安工程，基本建成通车 |  | 12 | 65 | 52 | 21 | 18 |  |  | √ | 未办理（涉及耕保地） | √ | 国有建设用地批准书未批复，无法办理 | 项目未完工 | 107 | 108 |  |  | 12月竣工 |  | 215 | 90 | 305 | 108 | 413 | 102 | 515 | 101 | 616 | 103 | 719 | 96 | 815 | 100 | 915 | 108 | 1023 | 85.25% | 继续清表、路基土石方开挖，已完成涵洞施工，基本完成挡墙施工。 |  | 交建公司 | 交通局 交建公司 | 邱吉忠 | 张晖 邱道辉 | 俞诗堃 | 交通 指挥部 | [8 empty] | 交建公司
176 | 普通国省道干线省道308（横五线）闽清县金沙镇沃头至前坑段公路工程 |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 续建 | 金沙镇 | 道路里程4.878公里，二级公路。 | 2018- 2020 | 14141 | 4282 | 9859 |  |  |  | 4000 |  | 5500 | 继续征迁及杆线迁改工作；开展路基、桥涵、防护工程施工；开始梁片预制 | 继续征迁及杆线迁改工作；继续路基、桥涵、排水及防护工程施工；继续梁片预制 | 基本完成征迁及杆线迁改；继续路基、桥涵、排水及防护工程施工、继续梁片预制；桥梁下部基本完成 | 路基基本成型；着手路面与桥面铺装施工。 |  |  | 173 | 100 | 57 | 33 |  |  | √ | √ | √ | 国有建设用地批准书未批复，无法办理 | 项目未完工 | 459 | 486 |  |  |  |  | 945 | 510 | 1455 | 600 | 2055 | 242 | 2297 | 553 | 2850 | 375 | 3225 | 520 | 3745 | 485 | 4230 | 358 | 4588 | 83.42% | 继续路基挡墙、边坡防护、涵洞及土石方挖填，金沙大桥下部结构已完成，三泰大桥下部结构已完成，继续系梁、墩柱、盖梁施工。 |  | 交建公司 | 交通局 交建公司 | 邱吉忠 | 张晖 邱道辉 | 叶宝华 | 交通 指挥部 | [7 empty] | ③⑥⑬ | 交建公司
177 | 闽清县X121雄白线白云寺至横五线公路改建工程（K24+423.5～K34+927.585） |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 续建 | 白樟镇 | 道路里程10.523公里，三级公路。 | 2018- 2020 | 20458 | 3543 | 16915 |  |  |  | 2500 |  | 10000 | 继续路基、涵洞排水、防护工程、桥梁下部结构施工,开始空心板预制。 | 继续路基、涵洞排水、防护工程，开始空心板架设与上部结构施工。 | 继续路基、涵洞排水、防护工程，完成西溪大桥空心板架设，开始桥面铺装。 | 基本完成路基、涵洞排水、防护工程、桥面铺装，开始路面施工。 |  |  | 378 | 274 | 262 | 189 |  |  | √ | √ | √ | 国有建设用地批准书未批复，无法办理 | 项目未完工 | 845 | 911 |  |  |  |  | 1756 | 859 | 2615 | 900 | 3515 | 822 | 4337 | 899 | 5236 | 698 | 5934 | 801 | 6735 | 900 | 7635 | 730 | 8365 | 83.65% | 路基工程：继续清表、路基挖填方施工，桥梁工程：溪南大桥开始桥面系施工、溪西大桥桩基已完成，继续墩柱及涵洞施工，下炉中桥已完成桥台施工。 |  | 交建公司 | 交通局 交建公司 | 邱吉忠 | 张晖 邱道辉 | 陈仕国 | 交通 指挥部 | [7 empty] | ③⑬ | 交建公司
178 | C165建菜线建兴至清安寺公路改建工程 |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 续建 | 梅溪镇 | 道路里程10.190公里，技术等级四级。 | 2018-2019.12 | 11539 | 447 | 11092 |  |  |  | 4239 |  | 7300 | 征迁及杆线迁改工作基本完成；路基工程全面施工；继续涵洞、排水及防护工程施工。 | 继续路基工程、涵洞工程、排水及防护工程施工 | 路基工程、涵洞工程、排水及防护工程基本完成；开展路面施工 | 完成路基工程、路面工程、交安工程，基本建成通车 |  | 12 | 415.02 | 104 | 231 | 58 |  |  | √ | 正在办理中 | √ | 国有建设用地批准书未批复，无法办理 | 项目未完工 | 613 | 694 |  |  | 12月竣工 |  | 1307 | 570 | 1877 | 600 | 2477 | 628 | 3105 | 650 | 3755 | 613 | 4368 | 557 | 4925 | 610 | 5535 | 650 | 6185 | 84.73% | 继续路基土石方开挖填筑、涵洞、挡墙、排水及防护工程施工，部分路段路基成型，开始路面施工。 |  | 交建公司 | 交通局 交建公司 | 邱吉忠 | 张晖 邱道辉 | 林利传 | 交通 指挥部 | [7 empty] | ③⑬ | 交建公司
51 | X123东廷线闽清北站至东桥朱山段公路工程 |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 续建 | 东桥镇 | 道路里程13.956公里，三级公路。 | 2018- 2020 | 32513 | 6273 | 26240 |  |  |  | 1200 |  | 8000 | 前期报批工作基本完成，开始征迁及杆线迁改工作，施工单位进场，着手临建施工 | 继续征迁及杆线迁改工作；开始清表及路基施工 | 继续征迁及杆线迁改工作、继续路基、涵洞排水、防护工程与桥梁桩基施工，着手隧道施工。 | 继续征迁及杆线迁改工作、继续路基、涵洞排水、防护工程、桥梁桩基施工，开始隧道施工 |  |  | 405.5 | 51 | 310 | 39 |  |  | √ | 正在办理中 | √ | 国有建设用地批准书未批复，无法办理 | 项目未完工 | 695 | 692 |  |  |  |  | 1387 | 628 | 2015 | 750 | 2765 | 590 | 3355 | 680 | 4035 | 720 | 4755 | 660 | 5415 | 830 | 6245 | 684 | 6929 | 86.61% | B标段：路基土石方基本完成，继续涵洞排水、防护工程施工，继续钢便桥搭设，部分盖板涵，挡土墙已完成。 | 进展未达序时进度。 | 交建公司 | 交通局 交建公司 | 邱吉忠 | 张晖 邱道辉 | 林丽雄 | 交通 指挥部 | [7 empty] | ③ | 交建公司
180 | 闽清县梅溪新城第二通道及接线道路工程 |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 续建 | 梅溪镇 梅城镇 | 道路里程3.781公里，技术等级二级。 | 2018- 2021 | 76907 |  | 76907 |  |  |  | 10000 |  | 15000 | 斜井转正洞开挖完成及斜井初支和二衬施工完成，继续隧道爆破开挖，隧道排水施工 | 继续隧道爆破开挖及隧道初支和二衬施工，排水施工 | 继续隧道爆破开挖及隧道初支和二衬施工，排水、照明、通风、消防设施的建设 | 进洞口到斜井段完成，进口洞到斜井段隧道的初支及二衬施工完成，继续排水、照明、通风、消防设施的建设，路基工程基本完成 |  |  | 124 | 76 | 7 | 5 |  |  | √ | √ | √ | 国有建设用地批准书未批复，无法办理 | 项目未完工 | 1355 | 1320 |  |  |  |  | 2675 | 1257 | 3932 | 1200 | 5132 | 1178 | 6310 | 1269 | 7579 | 1346 | 8925 | 1350 | 10275 | 1475 | 11750 | 873 | 12623 | 84.15% | 洋桃大桥：已完工；隧道口起点段路基施工、边坡防护、各类管道安装工程完成，继续左右洞掘进施工及同步进行二衬施工、排水施工。 |  | 交建公司 | 交通局 交建公司 | 邱吉忠 | 张晖 邱道辉 | 林利传 | 交通 指挥部 | [7 empty] | ③⑥⑬ | 交建公司
181 | 省道202线闽清县坂东镇李坂村接线道路工程 |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 续建 | 坂东镇 | 道路里程0.940公里，技术等级二级兼城市。 | 2018- 2020 | 6101 |  | 6101 |  |  |  | 500 |  | 3000 | 继续征迁及杆线迁改工作；开展路基、涵洞与桥梁基础施工 | 继续征迁及杆线迁改；继续路基、涵洞排水及防护工程施工；桥梁下部结构施工 | 继续征迁及杆线迁改工作；继续路基、涵洞排水及防护工程施工；桥梁下部结构施工 | 继续征迁及杆线迁改工作；继续路基、涵洞排水及防护工程、桥梁下部结构施工；开始梁片预制 |  |  | 66.36 | 40 |  |  |  |  | √ | √ | √ | 国有建设用地批准书未批复，无法办理 | 项目未完工 | 259 | 41 |  |  |  |  | 300 | 210 | 510 | 315 | 825 | 25 | 850 | 100 | 950 | 396 | 1346 | 681 | 2027 | 279 | 2306 | 244 | 2550 | 85% | 继续征地拆迁及杆线迁改工作，已完成部分清表工作，继续路基填筑，继续桩基施工，部分桩基已完成灌注，继续拌合站及钢筋厂建设。 |  | 交建公司 | 交通局 交建公司 | 邱吉忠 | 张晖 邱道辉 | 张芹生 | 交通 指挥部 | [7 empty] | ⑬ | 交建公司
182 | X120坂金线坂西至限头段公路改建工程 |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 续建 | 坂东镇 | 道路里程13.7公里，技术等级三级。 | 2018- 2021 | 26447 | 1867 | 24580 |  |  |  | 800 |  | 8500 | 继续推进项目前期工作，继续征地拆迁，开始路基施工 | 继续征地拆迁工作，继续涵洞、路基施工，着手桥梁施工 | 继续征迁及杆线迁改工作；开展路基、涵洞与桥梁桩基施工 | 继续征迁及杆线迁改；继续路基、涵洞排水及防护工程施工；开始桥梁下部结构施工 |  |  | 514 | 308.4 | 155 | 93 |  |  | √ | √ | √ | 国有建设用地批准书未批复，无法办理 | 项目未完工 | 728 | 50 |  |  |  |  | 778 | 1377 | 2155 | 717 | 2872 | 763 | 3635 | 699 | 4334 | 700 | 5034 | 654 | 5688 | 861 | 6549 | 634 | 7183 | 84.51% | 继续征地拆迁及杆线迁移工作，继续清表及路基挖填方施工，继续盖板涵、挡墙施工，部分挡墙已完成。 |  | 交建公司 | 交通局 交建公司 | 邱吉忠 | 张晖 邱道辉 | 张芹生 | 交通 指挥部 | [7 empty] | ③⑬ | 交建公司
183 | 闽清县农村公路修复改善工程 |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 续建 | 各乡镇 | 对农村公路修复改善。 | 2018- 2020 | 15000 |  | 15000 |  |  |  | 2000 |  | 9000 | 累计完成年度计划的25% | 累计完成年度计划的50% | 累计完成年度计划的75% | 累计完成年度计划的100% |  |  | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: √; 施工前期工作 环评: √; 施工前期工作 施工许可: 在原有路面进行修复，无需办理 | 项目未完工 | 785 | 810 |  |  |  |  | 1595 | 984 | 2579 | 486 | 3065 | 790 | 3855 | 666 | 4521 | 848 | 5369 | 807 | 6176 | 679 | 6855 | 724 | 7579 | 84.21% | 已完成招标工作，已完成16个乡镇征求意见，施工总承包方已进场，全面进入勘察、设计阶段，部分路段已开始实施，目前已完成90公里示范路提升修复完善。 |  | 交建公司 | 交通局 交建公司 | 邱吉忠 | 张晖 邱道辉 | 黄 平 | 交通 指挥部 | [8 empty] | 交建公司
52 | 闽清县农村公路提升改造工程 |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 续建 | 各相关乡镇 | 全县农村公路提升整治工程 | 2018- 2020 | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 1000 |  | 12000 | 累计完成年度计划的25% | 累计完成年度计划的50% | 累计完成年度计划的75% | 累计完成年度计划的100% |  |  | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: 正在办理中; 施工前期工作 环评: 正在办理中; 施工前期工作 施工许可: 国有建设用地批准书未批复，无法办理 | 项目未完工 | 1031 | 984 |  |  |  |  | 2015 | 1012 | 3027 | 978 | 4005 | 1120 | 5125 | 1009 | 6134 | 1089 | 7223 | 796 | 8019 | 996 | 9015 | 135 | 9150 | 76.25% | 已完成16个乡镇征求意见，施工总承包方已进场，已完成设计工作，已完成项目立项报批工作，目前进入红线放样阶段，正在进行征地拆迁工作。 | 林地未审批，进展未达序时进度。 | 交建公司 | 交通局 交建公司 | 邱吉忠 | 张晖 邱道辉 | 黄 平 | 交通 指挥部 | [7 empty] | ③⑬ | 交建公司
（二）新建类项目（15个） | [11 empty] | 179240 | 21049 | 150410.5 | 6000 | 0 | 0 | 4845 | 0 | 32015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 75 | 3128.9 | 2310.4 | 1803.6 | 569.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7505 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8810 | 1895 | 10705 | 2691 | 13396 | 2616 | 16012 | 1652 | 17664 | 1503 | 19227 | 1336 | 20563 | 1676 | 22239 | 1397 | 23636 | 73.83%
53 | 白樟镇C287白凤线公路工程 |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 新建 | 白樟镇 | 白凤线水泥硬化，路基6.5米，路面6.5米，总7.076公里。 | 2019 | 2516 |  | 1258 |  |  |  | 13 |  | 2503 | 前期工作 | 前期工作 | 累计完成工程量30% | 竣工 |  | 12 | 施工前期工作 立项: 国有林地暂时报批不了; 施工前期工作 用地许可: 国有林地暂时报批不了; 施工前期工作 环评: 国有林地暂时报批不了; 施工前期工作 施工许可: 国有林地暂时报批不了 | 国有林地暂时报批不了 | 0 | 0 | 6月开工 |  | 12月竣工 |  | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1.199% | 暂缓实施：《关于闽清县白樟镇C287白凤线等2个公路项目工程中请求取消建设的请示》（樟政2019〕123号）呈批单。 | 项目暂停，进展未达序时进度。 | 白樟镇 | 白樟镇 | 邱吉忠 | 黄良超 | 黄振寿
54 | 白樟镇C288富微线公路工程 |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 新建 | 白樟镇 | 白凤线水泥硬化，路基6.5米，路面6.5米，总2.679公里。 | 2019 | 1045 |  | 522.5 |  |  |  | 13 |  | 1032 | 前期工作 | 前期工作 | 累计完成工程量30% | 竣工 |  | 12 | 施工前期工作 立项: 国有林地暂时报批不了; 施工前期工作 用地许可: 国有林地暂时报批不了; 施工前期工作 环评: 国有林地暂时报批不了; 施工前期工作 施工许可: 国有林地暂时报批不了 | 国有林地暂时报批不了 | 0 | 0 | 6月开工 |  | 12月竣工 |  | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2.907% | 暂缓实施：《关于闽清县白樟镇C287白凤线等2个公路项目工程中请求取消建设的请示》（樟政2019〕123号）呈批单。 | 项目暂停，进展未达序时进度。 | 白樟镇 | 白樟镇 | 邱吉忠 | 黄良超 | 黄振寿
55 | 塔庄溪东至荷峰道路建设 |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 新建 | 塔庄镇 | 新建公路，塔庄溪东至荷峰道路建设,全长9公里，宽4.5米。 | 2019.6-2019.12 | 600 |  | 600 |  |  |  | 10 |  | 590 | 完成征地工作 | 完成设计等各项前期工作 | 开工建设 | 完成年度目标任务 | 6 | 12 | 总用地: 61; 施工前期工作 立项: 未办理; 施工前期工作 用地许可: 未办理; 施工前期工作 环评: 未办理; 施工前期工作 施工许可: 未办理 | 未竣工 | 0 | 0 | 6月开工 |  | 12月竣工 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 前期工作。 | 县交通部门未将其列入“补短板”项目，进展未达序时进度。 | 塔庄镇 | 塔庄镇 | 邱吉忠 | 刘峰松 | 纪文豪 | [9 empty] | 塔庄镇
56 | 塔庄荷峰至林洞道路建设 |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 新建 | 塔庄镇 | 新建公路，塔庄荷峰至林洞道路建设,全长3公里，宽4.5米。 | 2019.6-2019.12 | 600 |  | 600 |  |  |  | 10 |  | 590 | 完成征地工作 | 完成设计等各项前期工作 | 开工建设 | 完成年度目标任务 | 6 | 12 | 总用地: 20; 施工前期工作 立项: 未办理; 施工前期工作 用地许可: 未办理; 施工前期工作 环评: 未办理; 施工前期工作 施工许可: 未办理 | 未竣工 | 0 | 0 | 6月开工 |  | 12月竣工 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 前期工作。 | 县交通部门未将其列入“补短板”项目，进展未达序时进度。 | 塔庄镇 | 塔庄镇 | 邱吉忠 | 刘峰松 | 纪文豪 | [9 empty] | 塔庄镇
189 | 交通沥青拌合站 |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 新建 | 云龙乡 | 在云龙新建一个沥青拌合站。 | 2019.8-2019.12 | 6000 |  |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 | 前期报批 | 前期报批 | 设备安装 | 投产 | 8 | 12 | 施工前期工作 立项: 临建设施未办理; 施工前期工作 用地许可: 临建设施未办理; 施工前期工作 环评: 临建设施未办理; 施工前期工作 施工许可: 临建设施未办理 | 临建设施未办理 | 6000 | 0 | 8月开工 | 开工 | 12月竣工 | 1月竣工 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 100% | 1月报：已投产。 |  | 交建 公司 | 交通局 交建公司 | 邱吉忠 | 张晖 邱道辉 |  | 交通 指挥部
190 | X126省城线省璜山边至永泰麟阳公路改建工程 |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 新建 | 省璜镇 | 道路里程8.378公里，技术等级三级。 | 2019.5-2020 | 10136 | 1520 | 8616 |  |  |  | 500 |  | 3500 | 继续项目选址、土地、林地、压覆矿、环评、水保、安全、社稳等前期工作，完成施工图设计工作 | 继续征迁及杆线迁改工作；施工单位进场，着手临建施工，开展路基及清表工作 | 继续征迁及杆线迁改工作；开展路基、涵洞与桥梁基础施工 | 继续征迁及杆线迁改；继续路基、涵洞排水及防护工程施工；桥梁下部结构施工 | 5 |  | 343.5 | 205 | 32 | 32 |  |  | √ | 正在办理中 | 正在办理中 | 国有建设用地批准书未批复，无法办理 | 项目未完工 | 0 | 150 | 5月开工 | 开工 |  |  | 150 | 80 | 230 | 955 | 1185 | 295 | 1480 | 275 | 1755 | 337 | 2092 | 254 | 2346 | 389 | 2735 | 284 | 3019 | 86.26% | 继续清表、路基土石方挖填、涵洞及挡墙施工。 |  | 交建公司 | 交通局 交建公司 | 邱吉忠 | 张晖 邱道辉 | 俞诗堃 | 交通 指挥部 | [7 empty] | ③ | 交建公司
191 | 塔庄镇塔庄村至镇镇有干线公路工程 |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 新建 | 塔庄镇 | 道路里程1.479公里，技术等级四级。 | 2019.6-2020 | 901 |  | 901 |  |  |  | 100 |  | 500 | 继续项目选址、土地、林地、压覆矿、环评、水保、安全、社稳等前期工作，完成施工图设计工作 | 继续推进项目前期工作，继续征地拆迁，开始路基施工 | 征迁及杆线迁改工作基本完成；路基工程全面施工；继续涵洞、排水及防护工程施工。 | 路基工程、涵洞工程、排水及防护工程基本完成；开展路面施工 | 6 | 12 | 32 | 29 |  |  |  |  | √ | 正在办理中 | 正在办理中 | 国有建设用地批准书未批复，无法办理 | 项目未完工 | 0 | 20 | 6月开工 | 开工 |  |  | 20 | 10 | 30 | 20 | 50 | 168 | 218 | 38 | 256 | 40 | 296 | 46 | 342 | 47 | 389 | 43 | 432 | 86.4% | 继续清表、路基土石方挖填方、挡土墙、涵洞施工。 |  | 交建公司 | 交通局 交建公司 | 邱吉忠 | 张晖 邱道辉 | 俞诗堃 | 交通 指挥部 | [7 empty] | ⑬ | 交建公司
57 | 闽清县东桥镇下宅至山南大道公路工程 |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 新建 | 东桥镇 | 道路里程3.11公里，技术等级三级。 | 2019.10-2021.12 | 13365 |  | 13365 |  |  |  | 500 |  | 2000 | 继续项目选址、土地、林地、压覆矿、环评、水保、安全、社稳等前期工作，完成施工图设计工作 | 前期报批工作基本完成，开始征迁及杆线迁改工作 | 继续征迁及杆线迁改工作；施工单位进场，着手临建施工 | 继续征迁及杆线迁改工作；开展路基、涵洞与桥梁基础施工 | 10 |  | 153 | 122 |  |  |  |  | √ | 正在办理中 | √ | 国有建设用地批准书未批复，无法办理 | 项目未完工 | 0 | 100 | 10月开工 |  |  |  | 100 | 65 | 165 | 70 | 235 | 215 | 450 | 285 | 735 | 120 | 855 | 45 | 900 | 85 | 985 | 100 | 1085 | 54.25% | 各项前期工作已完成，施工图已批复，征地红线放样已完成，继续征地拆迁工作。 | 中水十六局资金未到位，施工班组无法确定导致无法进场。进展未达序时进度。 | 交建公司 | 交通局 交建公司 | 邱吉忠 | 张晖 邱道辉 | 林丽雄 | 交通 指挥部 | [7 empty] | ③ | 交建公司
193 | 闽清县东桥镇朱山村至桔林乡四宝村公路改建工程 |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 新建 | 东桥镇 桔林乡 | 道路里程29.7公里，技术等级四级。 | 2019.8-2020.12 | 24066 | 2550 | 21516 |  |  |  | 800 |  | 5500 | 继续项目选址、土地、林地、压覆矿、环评、水保、安全、社稳等前期工作，完成施工图设计工作 | 前期报批工作基本完成，开始征迁及杆线迁改工作，施工单位进场，着手临建施工 | 继续征迁及杆线迁改工作；开展路基、涵洞与桥梁桩基施工 | 续征迁及杆线迁改工作；继续路基、涵洞与桥梁桩基施工 | 8 |  | 719.4 | 1011 | 606.6 |  |  |  | √ | 正在办理中 | 正在办理中 | 国有建设用地批准书未批复，无法办理 | 项目未完工 | 0 | 200 | 8月开工 | 开工 |  |  | 200 | 245 | 445 | 520 | 965 | 1385 | 2350 | 500 | 2850 | 388 | 3238 | 520 | 3758 | 497 | 4255 | 410 | 4665 | 84.82% | 桔林四宝路段继续土石方开挖及挡墙施工，已完成古田段路基施工，继续钢便桥搭设、挡墙施工。 |  | 交建公司 | 交通局 交建公司 | 邱吉忠 | 张晖 邱道辉 | 林丽雄 | 交通 指挥部 | [7 empty] | ③ | 交建公司
58 | X123东廷线东桥至下祝段公路改建工程 |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 新建 | 东桥镇 下祝乡 | 道路里程24.69公里，技术等级四级。 | 2019.12-2021.12 | 44042 | 4312 | 39730 |  |  |  | 1000 |  | 1500 | 继续项目选址、土地、林地、压覆矿、环评、水保、安全、社稳等前期工作 | 继续项目选址、土地、林地、压覆矿、环评、水保、安全、社稳等前期工作 | 继续项目选址、土地、林地、压覆矿、环评、水保、安全、社稳等前期工作，完成施工图设计工作 | 前期报批工作基本完成，开始征迁及杆线迁改工作，施工单位进场，着手临建施工 | 12 |  | 317 | 53 | 368 | 61 |  |  | √ | 正在办理中 | 正在办理中 | 国有建设用地批准书未批复，无法办理 | 项目未完工 | 0 | 65 | 12月开工 |  |  |  | 65 | 200 | 265 | 110 | 375 | 50 | 425 | 90 | 515 | 140 | 655 | 40 | 695 | 110 | 805 | 100 | 905 | 60.33% | 施工图、林地已批复。 | 中水十六局资金未到位，施工班组无法确定导致无法进场，涉及耕保地300亩,征迁难度较大。进展未达序时进度。 | 交建公司 | 交通局 交建公司 | 邱吉忠 | 张晖 邱道辉 | 林丽雄 | 交通 指挥部 | [7 empty] | ③⑬ | 交建公司
195 | 211省道闽清罗山至渡塘段公路工程 |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 新建 | 下祝乡 | 道路里程7.972公里，技术等级二级。 | 2019.12-2021.12 | 25019 | 7366 | 17653 |  |  |  | 300 |  | 1000 | 开展项目选址、土地、林地、压覆矿、环评、水保、安全、社稳等前期工作 | 继续项目选址、土地、林地、压覆矿、环评、水保、安全、社稳等前期工作 | 继续项目选址、土地、林地、压覆矿、环评、水保、安全、社稳等前期工作，完成施工图设计工作 | 前期报批工作基本完成，开始征迁及杆线迁改工作，施工单位进场，着手临建施工，开展路基及清表工作 | 12 |  | 524 | 314 | 241 | 144.6 |  |  | √ | √ | √ | 国有建设用地批准书未批复，无法办理 | 项目未完工 | 0 | 100 | 12月开工 |  |  |  | 100 | 65 | 165 | 170 | 335 | 100 | 435 | 82 | 517 | 83 | 660 | 27 | 687 | 78 | 765 | 90 | 855 | 85.5% | 红线放样已完成，继续征迁工作，施工单位已进场，正在做施工准备工作。 |  | 交建公司 | 交通局 交建公司 | 邱吉忠 | 张晖 邱道辉 | 林丽雄 | 交通 指挥部 | [7 empty] | ③ | 交建公司
196 | 闽清县三溪乡鼓舞村至永泰白云乡公路改建工程（K7+000～K16+513） |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 新建 | 三溪乡 | 道路里程9.513公里，技术等级三级。 | 2019.11-2020.12 | 9827 | 1469 | 8358 |  |  |  | 300 |  | 800 | 开展项目选址、土地、林地、压覆矿、环评、水保、安全、社稳等前期工作 | 继续项目选址、土地、林地、压覆矿、环评、水保、安全、社稳等前期工作 | 前期报批工作基本完成，开始征迁及杆线迁改工作 | 施工单位进场，着手临建施工，开展路基及清表施工 | 11 |  | 416 | 250 | 256 | 153.6 |  |  | √ | 正在办理中 | √ | 国有建设用地批准书未批复，无法办理 | 项目未完工 | 0 | 55 | 11月开工 |  |  |  | 55 | 45 | 100 | 177 | 277 | 73 | 350 | 67 | 417 | 70 | 487 | 68 | 555 | 51 | 606 | 86 | 692 | 86.5% | 施工图、林地已批复，红线放样已完成，继续征迁工作。 |  | 交建公司 | 交通局 交建公司 | 邱吉忠 | 张晖 邱道辉 | 张芹生 | 交通 指挥部 | [7 empty] | ③⑬ | 交建公司
197 | 闽清县X122上佳线后佳至卑溪段公路改建工程 |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 新建 | 上莲乡 | 道路里程6.4公里，技术等级三级。 | 2019.9-2020.12 | 11168 | 1008 | 10160 |  |  |  | 400 |  | 900 | 继续项目选址、土地、林地、压覆矿、环评、水保、安全、社稳等前期工作 | 前期报批工作基本完成，开始征迁及杆线迁改工作 | 继续征迁及杆线迁改工作；施工单位进场，着手临建施工 | 继续征迁及杆线迁改工作；开展路基、涵洞与桥梁基础施工 | 9 |  | 229 | 138 | 180 | 108 |  |  | √ | 正在办理中 | 正在办理中 | 国有建设用地批准书未批复，无法办理 | 项目未完工 | 0 | 65 | 9月开工 |  |  |  | 65 | 70 | 135 | 174 | 309 | 80 | 389 | 68 | 457 | 72 | 529 | 76 | 605 | 79 | 684 | 84 | 768 | 85.33% | 施工图已完成，征地放样工作已完成，正在进行征地拆迁工作。 |  | 交建公司 | 交通局 交建公司 | 邱吉忠 | 张晖 邱道辉 | 叶宝华 | 交通 指挥部 | [8 empty] | 交建公司
198 | 闽清县X127线省璜镇省璜至谷洋段公路改建工程 |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 新建 | 省璜镇 | 道路里程17.994公里，技术等级三级。 | 2019.9-2021 | 26956 | 2824 | 24132 |  |  |  | 500 |  | 3000 | 继续项目选址、土地、林地、压覆矿、环评、水保、安全、社稳等前期工作 | 前期报批工作基本完成，开始征迁及杆线迁改工作 | 前期报批工作基本完成，开始征迁及杆线迁改工作 | 继续征迁及杆线迁改工作；施工单位进场，着手临建施工，开展路基及清表施工 | 9 |  | 314 | 188.4 | 120 | 70 |  |  | √ | 正在办理中 | 正在办理中 | 国有建设用地批准书未批复，无法办理 | 项目未完工 | 0 | 400 | 9月开工 | 开工 |  |  | 400 | 355 | 755 | 250 | 1005 | 250 | 1255 | 247 | 1502 | 253 | 1755 | 260 | 2015 | 340 | 2355 | 200 | 2555 | 85.17% | 路基工程：继续清表、路基挖填方施工；涵洞工程：继续涵洞、挡土墙、护肩墙施工。 |  | 交建公司 | 交通局 交建公司 | 邱吉忠 | 张晖 邱道辉 | 俞诗堃 | 交通 指挥部 | [7 empty] | ③⑬ | 交建公司
199 | 闽清县X129线五丰桥至沃头村段及Y022五丰桥至田中村段提升改造工程 |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 新建 | 金沙镇 白中镇 | 项目全长5.688公里，X129线为二级公路，Y022为三级公路。 | 2019.1-2019.3 | 2999 |  | 2999 |  |  |  | 399 |  | 2600 | 项目全面完工，基本建成通车 |  |  |  | 1 | 3 | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: 不需要; 施工前期工作 环评: 不需要; 施工前期工作 施工许可: 国有建设用地批准书未批复，无法办理 | 项目未完工 | 1505 | 150 | 1月开工 | 开工 | 3月竣工 | 4月竣工 | 1655 | 700 | 2355 | 245 | 2600 | 0 | 2600 | 0 | 2600 | 0 | 2600 | 0 | 2600 | 0 | 2600 | 0 | 2600 | 100% | 4月报：已完工。 |  | 交建公司 | 交通局 交建公司 | 邱吉忠 | 张晖 邱道辉 | 赵加成 | 交通 指挥部 | [8 empty] | 交建公司
（四）谋划类项目（2个） | [11 empty] | 500 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 5 | 20 | 0 | 20 | 10 | 30 | 40 | 70 | 20 | 90 | 20 | 110 | 110%
200 | 池园镇池园大桥（朝阳桥）改建 |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 谋划 | 池园镇 | 拆除池园大桥进行重建。 | 2019.10-2020.12 | 500 |  |  | 300 |  |  |  |  | 100 | 完成前期勘察工作 | 完成设计工作 | 完成招投标 | 动工建设 | 10 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 5 | 20 | 0 | 20 | 10 | 30 | 40 | 70 | 20 | 90 | 20 | 110 | 110% | 正在拆除旧桥梁。 |  | 池园镇 | 池园镇 | 高理銮 | 黄 勇 | 詹友立
201 | 闽江干流闽清翻坝码头工程、闽江闽清建兴作业区码头工程 |  |  |  |  | 交通 | 交通 | 谋划 | 雄江镇 | 多用途泊位及相应配套设施等建设。 | 2019- 2020 | [9 empty] | 前期报批 | 前期报批 | 前期报批 | 前期报批 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 前期工作。 |  | 交建公司 | 交通局 交建公司 | 邱吉忠 | 池建开 邱道辉 |  | 交通 指挥部
五、农林水利（45个) | [11 empty] | 542902.3 | 123725.5 | 66826.8 | 117060 | 0 | 0 | 128226 | 0 | 120683.73 | 0 | 0 | 200 | 400 | 112 | 252 | 4056.7 | 1200 | 283.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10886.9 | 10279.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21166.09 | 12720.902 | 33906.992 | 11285.596 | 45192.588 | 11869.832 | 57062.42 | 11626.36 | 68588.78 | 14125.036 | 82713.816 | 9085.0288 | 91798.8448 | 8911.568 | 100710.4428 | 7151.8496 | 107862.2924 | 89.38%
（一）续建类项目(13) | [11 empty] | 370232.27 | 118525.5 | 54976.77 | 0 | 0 | 0 | 119276 | 0 | 81485.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3256.7 | 400 | 283.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7934.7 | 6789.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14723.79 | 8256.202 | 22999.992 | 7152.596 | 30152.588 | 8021.832 | 38174.42 | 8949.36 | 47123.78 | 10275.036 | 57398.816 | 5722.0288 | 63120.8448 | 5436.568 | 68557.4128 | 4140.8496 | 72698.2624 | 89.22%
202 | 溪南坂高标准农田建设项目 |  |  |  |  | 农林水利 | 农业 | 续建 | 白樟镇 | 企业退洪避让搬迁2家，复垦土地106亩。 | 2018-2019.9 | 12330 | [5 empty] | 5260 |  | 7070 | 累计完成工程量30% | 累计完成工程量70% | 竣工 |  |  | 9 | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: 不需做; 施工前期工作 环评: 不需做; 施工前期工作 施工许可: 不需做 | 不需做 | 600 | 600 |  |  | 9月竣工 | 9月完工 | 1200 | 1300 | 2500 | 50 | 2550 | 450 | 3000 | 3363 | 6363 | 142 | 6505 | 215 | 6720 | 350 | 7070 | 0 | 7070 | 100% | 9月报：已完工。 |  | 白樟镇 | 白樟镇 | 叶国勋 | 黄良超 | 黄海清 | [9 empty] | 白樟镇
203 | 福建花卉苗木交易中心 |  |  |  |  | 农林水利 | 农业 | 续建 | 塔庄镇 | 建设台湾花卉、苗木、果苗等交易平台。 | 2018- 2021 | 12000 | [7 empty] | 1600 | 土地平整、种植200亩 | 土地平整、种植100亩 | 土地平整、种植100亩及原有苗木的养护 | 原有苗木的养护，土地平整400亩 |  |  | 800 | 400 |  |  |  |  | √ | 不需要 | 不需要 | 未办理 | 未竣工 | 134 | 134 |  |  |  |  | 268 | 134 | 402 | 134 | 536 | 133 | 669 | 133 | 802 | 133 | 935 | 133 | 1068 | 133 | 1201 | 200 | 1401 | 87.56% | 平整土地，已种植100亩花卉、苗木。 |  | 福建闽清阡陌苗木专业合作社 | 坂东镇 塔庄镇 | 张 凯 | 张文滨 | 黄道开 | [8 empty] | 三产融合项目
59 | 白中霞溪（白金工业园区段）河道整治工程 |  |  |  |  | 农林水利 | 水利 | 续建 | 白中镇 | 河道总长1836m。新建河道护岸总长3272m，其中左岸新建护岸1713m，右岸新建护岸1559m | 2018-2019.10 | 2929.96 |  | 2929.96 | [5 empty] | 2929.96 | 完成工程招标并进场施工 | 施工完成50% | 施工完成90% | 完成竣工验收 |  | 10 | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: 无需; 施工前期工作 环评: 已完成园区规划环评; 施工前期工作 施工许可: 未开工 | 未开工 | 45 | 453.09 |  |  | 10月竣工 |  | 498.09 | 87.902 | 585.992 | 292.996 | 878.988 | 341.832 | 1220.82 | 244.16 | 1464.98 | 292.996 | 1757.976 | 87.8988 | 1845.8748 | 146.498 | 1992.3728 | 29.2996 | 2021.6724 | 69% | 已完成第一道挡墙浇筑，正在进行第二道挡墙建设。 | 进展未达序时进度。 | 白金公司 | 白金公司 | 王致镜 | 刘 敏 | 刘义颖 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白金指挥部
205 | 闽江防洪工程闽清县梅溪段整治工程 |  |  |  |  | 农林水利 | 水利 | 续建 | 塔庄镇 坂东镇 白中镇 | 涉及梅溪流域干流及支流芝溪、文定溪，共涉及3个乡镇、24条堤段，建设堤防总长约26.855km。 | 2018- 2020 | 38251 | 19125.5 | 19125.5 |  |  |  | 13000 |  | 13000 | 进行部分标段河道清淤，土方开完，挡墙浇筑，累计完成2160万元工程量，完成年度工程量27%。 | 开展河道清淤，生态砼浇筑，土方开挖，累计完成4000万元工程量，完成年度工程量50%。 | 进行生态砼浇筑，压顶梁浇筑，铺设生态砖累计完成5840万元工程量，完成年度工程量73%。 | 进行植被种植，河道清淤，栏杆安装，人行道铺设累计完成13000万元工程量， 完成年度工程量100%。 |  |  | 746.8 |  | 6.21 |  |  |  | √ | √ | √ | 无需办理 | 未竣工 | 1105 | 1062 |  |  |  |  | 2167 | 1233 | 3400 | 1110 | 4510 | 1920 | 6430 | 520 | 6950 | 4100 | 11050 | 631 | 11681 | 645 | 12326 | 240 | 12566 | 96.66% | 三个标段均已开展清淤、土石方填筑、垱墙、抛石护脚、砼框架梁施工，其中C1塔庄标段累计完成总工程量的96.5%；C2坂东标段累计完成总工程量的95%；C3白中标段累计完成总工程量的85%。下一步将加快土方开挖外运、栏杆安装的施工。 |  | 防洪公司 | 水利局 | 张 凯 林从娇 | 王 峰 | 林 伟 | 水利指挥部 | [8 empty] | 水利指挥部
206 | （三溪乡溪源溪段）河道综合整治工程 |  |  |  |  | 农林水利 | 水利 | 续建 | 三溪乡 | 本工程共涉及4个河段，整治河道长3254m。新建护岸总长3958m。河道清淤：清淤工程量约5.69万m3。 | 2018-2019.12 | 3194.28 |  | 3194.28 |  |  |  | 1000 |  | 2194.28 | 进行土方开挖，挡墙浇筑，土方回填，压顶梁浇筑，累计完成658万元工程量，占年计划30%； | 开展土方开挖，挡墙浇筑，土方回填，压顶梁浇筑，累计完成1097.14万元工程量，占年计划50%； | 开展回填土方，抛石护脚敷设，河道清淤，栏杆安装，累计完成1535.996万元工程量，占年计划70%； | 进行绿化植物种植，河道清淤，人行道铺设，累计完成2194.28万元工程量，占年计划100% |  | 12 | 总用地: 31.11; 施工前期工作 立项: 无需办理; 施工前期工作 用地许可: 无需办理; 施工前期工作 环评: 无需办理; 施工前期工作 施工许可: 无需办理 | 未竣工 | 389 | 150 |  |  | 12月竣工 | 10月报完工 | 539 | 599 | 1138 | 110 | 1248 | 410 | 1658 | 42 | 1700 | 460 | 2160 | 34.28 | 2194.28 | 0 | 2194.28 | 0 | 2194.28 | 100% | 10月报：目前正在进行完工验收工作，计划本月底进行完工验收。已完工。 |  | 三溪乡 | 水利局 三溪乡 | 张 凯 林从娇 | 王 峰 严文妃 | 林 伟 林 明 | 水利指挥部 | [8 empty] | 水利指挥部
207 | （云龙乡昙溪段）河道综合整治工程 |  |  |  |  | 农林水利 | 水利 | 续建 | 云龙乡 | 本工程涉及昙溪干流及其支流吉溪两条河道，涉及河段总长度约2.3km，台鼎村新建护岸总长3457.9m，新建涵洞27座，新建护岸长2781.5m，新建涵洞24座；支流吉溪段新建护岸长度676.4m，新建涵洞3座。 | 2018-2019.12 | 2853.56 |  | 2853.56 |  |  |  | 1000 |  | 1853.56 | 进行土方开挖，挡墙浇筑，土方回填，压顶梁浇筑，累计完成556万元工程量，占年计划30%； | 开展土方开挖，挡墙浇筑，土方回填，压顶梁浇筑，累计完成926万元工程量，占年计划50%； | 开展回填土方，抛石护脚敷设，河道清淤，栏杆安装，累计完成1297万元工程量，占年计划70%； | 进行绿化植物种植，河道清淤，人行道铺设，累计完成1853.56万元工程量，占年计划100% |  | 12 | 总用地: 58.85; 施工前期工作 立项: 无需办理; 施工前期工作 用地许可: 无需办理; 施工前期工作 环评: 无需办理; 施工前期工作 施工许可: 无需办理 | 未竣工 | 155.7 | 164.3 |  |  | 12月竣工 |  | 320 | 236 | 556 | 130 | 686 | 100 | 786 | 150 | 936 | 158 | 1094 | 189 | 1283 | 107.17 | 1390.17 | 155.7 | 1545.87 | 83.4% | 挡墙主体已基本完成，现进行上部结构施工（生态混凝土护坡施工、透水砖路面铺设、护栏安装）。 |  | 云龙乡 | 水利局 云龙乡 | 张 凯 林从娇 | 王 峰 刘 炜 | 林 伟 林 勇 | 水利指挥部 | [8 empty] | 水利指挥部
208 | （塔庄镇炉溪段）河道综合整治工程 |  |  |  |  | 农林水利 | 水利 | 续建 | 塔庄镇 | 工程治理河道长度约3.87Km，主要建设内容：新建生态护岸总长约3.5Km（其中左岸护坡约1.5Km，右岸护坡约2.0Km），河道清淤疏浚、新建一处生态景观节点位于梅寮桥下游右岸，占地面积约1500m2。 | 2018-2019.12 | 2500 |  | 2500 |  |  |  | 1000 |  | 1500 | 进行土方开挖，挡墙浇筑，土方回填，压顶梁浇筑，累计完成450万元工程量，占年计划30%； | 开展土方开挖，挡墙浇筑，土方回填，压顶梁浇筑，累计完成750万元工程量，占年计划50%； | 开展回填土方，抛石护脚敷设，河道清淤，栏杆安装，累计完成1050万元工程量，占年计划70%； | 进行绿化植物种植，河道清淤，人行道铺设，累计完成1500万元工程量，占年计划100% |  | 12 | 施工前期工作 立项: 无需办理; 施工前期工作 用地许可: 无需办理; 施工前期工作 环评: 无需办理; 施工前期工作 施工许可: 无需办理 | 未竣工 | 240 | 200 |  |  | 12月竣工 |  | 440 | 70 | 510 | 208 | 718 | 120 | 838 | 190.2 | 1028.2 | 268.8 | 1297 | 105 | 1402 | 23 | 1425 | 13 | 1438 | 95.87% | 护坡修整，步道整型及栏杆安装等工程收尾施工。 |  | 塔庄镇 | 水利局 塔庄镇 | 张 凯 林从娇 | 王 峰 林世烽 | 林伟 许希珠 | 水利指挥部 | [8 empty] | 水利指挥部
209 | （金沙镇金沙溪段）河道综合整治工程 |  |  |  |  | 农林水利 | 水利 | 续建 | 金沙镇 | 共新建生态护岸2902m，生态清淤2.92万m3，滩地梳理及修复5618m2。 | 2018-2019.12 | 3018.77 |  | 3018.77 |  |  |  | 1000 |  | 2018.77 | 进行土方开挖，挡墙浇筑，土方回填，压顶梁浇筑，累计完成605万元工程量，占年计划30%； | 开展土方开挖，挡墙浇筑，土方回填，压顶梁浇筑，累计完成1009万元工程量，占年计划50%； | 开展回填土方，抛石护脚敷设，河道清淤，栏杆安装，累计完成1413万元工程量，占年计划70%； | 进行绿化植物种植，河道清淤，人行道铺设，累计完成2018.77万元工程量，占年计划100% |  | 12 | 施工前期工作 立项: 无需办理; 施工前期工作 用地许可: 无需办理; 施工前期工作 环评: 无需办理; 施工前期工作 施工许可: 无需办理 | 未竣工 | 300 | 100 |  |  | 12月竣工 | 10月报完工 | 400 | 230 | 650 | 400 | 1050 | 460 | 1510 | 30 | 1540 | 460 | 2000 | 18.77 | 2018.77 | 0 | 2018.77 | 0 | 2018.77 | 100% | 10月报：目前正在进行完工验收工作，计划本月底进行完工验收。已完工。 |  | 金沙镇 | 水利局 金沙镇 | 张 凯 林从娇 | 王 峰 林剑云 | 林 伟 林益兴 | 水利指挥部 | [8 empty] | 水利指挥部
210 | （上莲乡段）河道综合整治工程 |  |  |  |  | 农林水利 | 水利 | 续建 | 上莲乡 | 河道治理总长度6.1KM，包括田溪村0.56KM，芝溪河段4.79KM，炉下溪河段0.77KM。 | 2018-2019.12 | 3011.89 |  | 3011.89 |  |  |  | 1000 |  | 2011.89 | 进行土方开挖，挡墙浇筑，土方回填，压顶梁浇筑，累计完成603万元工程量，占年计划30%； | 进行土方开挖，挡墙浇筑，土方回填，压顶梁浇筑，累计完成1005.95万元工程量，占年计划50%； | 进行回填土方，抛石护脚敷设，河道清淤，栏杆安装，累计完成1408万元工程量，占年计划70%； | 进行绿化植物种植，河道清淤，人行道铺设，累计完成2011.89万元工程量，占年计划100% |  | 12 | 总用地: 42; 施工前期工作 立项: 无需办理; 施工前期工作 用地许可: 无需办理; 施工前期工作 环评: 无需办理; 施工前期工作 施工许可: 无需办理 | 未竣工 | 592 | 40 |  |  | 12月竣工 | 10月报完工 | 632 | 110 | 742 | 458 | 1200 | 75 | 1275 | 383 | 1658 | 95 | 1753 | 220 | 1973 | 16 | 1989 | 22.89 | 2011.89 | 100% | 10月报：目前正在进行完工验收工作，计划本月底进行完工验收。已完工。 |  | 上莲乡 | 水利局 上莲乡 | 张 凯 林从娇 | 王 峰 黄 伟 | 林 伟 吴诗锐 | 水利指挥部 | [8 empty] | 水利指挥部
211 | （白樟镇段）河道综合整治工程 |  |  |  |  | 农林水利 | 水利 | 续建 | 白樟镇 | 河道综合治理3.9KM，新建生态护岸长4.1KM，新建排水涵管11座。 | 2018- 2020 | 2871.28 |  | 2871.28 |  |  |  | 1000 |  | 1871.28 | 进行土方开挖，挡墙浇筑，土方回填，压顶梁浇筑，累计完成561万元工程量，占年计划30%； | 进行土方开挖，挡墙浇筑，土方回填，压顶梁浇筑，累计完成935.6万元工程量，占年计划50%； | 进行回填土方，抛石护脚敷设，河道清淤，栏杆安装，累计完成1309.8万元工程量，占年计划70%； | 开展绿化植物种植，河道清淤，人行道铺设，累计完成1871.28万元工程量，占年计划100% |  |  | 总用地: 45; 施工前期工作 立项: 无需办理; 施工前期工作 用地许可: 无需办理; 施工前期工作 环评: 无需办理; 施工前期工作 施工许可: 无需办理 | 未竣工 | 460 | 35 |  |  |  |  | 495 | 80 | 575 | 171 | 746 | 39 | 785 | 160 | 945 | 158 | 1103 | 150 | 1253 | 467.82 | 1720.82 | 40 | 1760.82 | 94.1% | 下炉桥段上下游护岸主体完成，赛洋段护岸及清淤全部完成，小溪段左岸护岸主体完成，小溪段左岸延伸护脚完成。 |  | 白樟镇 | 水利局 白樟镇 | 张 凯 林从娇 | 王 峰 黄良超 | 林 伟 张育增 | 水利指挥部 | [8 empty] | 水利指挥部
212 | 梅溪流域河道整治（白中、白樟） |  |  |  |  | 农林水利 | 水利 | 续建 | 白中镇 白樟镇 | 本工程共布置了7条堤段，新建设护岸总长5227.19m；其中，白中镇布置4条堤段，护岸长度4222.14m；白樟镇布置3条堤段，护岸长度1005.05m | 2018- 2020 | 10335.57 |  | 10335.57 |  |  |  | 1000 |  | 3500 | 进行土方开挖，挡墙浇筑，土方回填，压顶梁浇筑，累计完成500万元工程量； | 进行土方开挖，挡墙浇筑，土方回填，压顶梁浇筑，累计完成1500万元工程量； | 开展土方开挖，挡墙浇筑，土方回填，压顶梁浇筑，累计完成2500万元工程量； | 开展回填土方，抛石护脚敷设，河道清淤，栏杆安装，累计完成3500万元工程量； |  |  | 227.94 |  | 4.85 |  |  |  | √ | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 未竣工 | 294 | 290 |  |  |  |  | 584 | 291 | 875 | 315 | 1190 | 350 | 1540 | 376 | 1916 | 630 | 2546 | 451 | 2997 | 125 | 3122 | 112 | 3234 | 92.4% | 目前A1标段已完成护脚挡墙浇筑，现正在进行生态砖铺设与框架梁浇筑。A2标段挡墙部分已基本完成，现正在进行边坡修整。 |  | 防洪公司 | 水利局 白中镇 白樟镇 | 张 凯 林从娇 | 王 峰 鄢利标 黄良超 | 林 伟 吴圣芳 张育增 | 水利指挥部 | [8 empty] | 水利指挥部
60 | 梅溪万里安全生态水系建设(城关段） |  |  |  |  | 农林水利 | 水利 | 续建 | 梅城镇 | 整治城区河道10公里。 | 2018-2019.9 | 5135.96 |  | 5135.96 |  |  |  | 3200 |  | 1935.96 | 进行土方开挖，挡墙浇筑，土方回填，压顶梁浇筑，累计完成50%工程量； | 进行土方开挖，挡墙浇筑，土方回填，压顶梁浇筑，累计完成80%工程量； | 进行绿化植物种植，河道清淤，人行道铺设，累计完成工程量100% |  |  | 9 | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: 无需办理; 施工前期工作 环评: 无需办理; 施工前期工作 施工许可: 无需办理 | 未竣工 | 220 | 102.7 |  |  | 9月竣工 |  | 322.7 | 327.3 | 650 | 511.6 | 1161.6 | 523 | 1684.6 | 58 | 1742.6 | 77.24 | 1819.84 | 87.08 | 1906.92 | 1.08 | 1908 | 27.96 | 1935.96 | 100% | 目前项目主体已完工，正在准备完工验收材料。 | 应完工未完工。 | 梅城镇 | 水利局 梅城镇 | 张 凯 林从娇 | 王 峰 刘艳云 | 许少戎 吴良通 | 水利指挥部 | [8 empty] | 水利指挥部
214 | 福建闽江水口水电枢纽坝下水位治理与通航改善工程 |  |  |  |  | 农林水利 | 水利 | 续建 | 东桥镇 | 建设挡水坝长52.5m、高程37.2m，一线500T级单级船闸193.0m×23.0m×4.0m（长×宽×水深），溢流堰长度340.0m，堰顶高程6.96m。 | 2018-2020.06 | 271800 | 99400 |  |  |  |  | 90816 |  | 40000 | 累计完成船闸混凝土浇筑年计划的45%； | 安全度汛； | 累计完成船闸混凝土浇筑年计划的78%；完成11~17溢流坝段混凝土浇筑量的30%。 | 累计完成船闸混凝土浇筑年计划的100%；完成11~17溢流坝段混凝土浇筑量的60%。 |  |  | 1305 |  | 272 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | 未竣工 | 3400 | 3458 |  |  |  |  | 6858 | 3558 | 10416 | 3262 | 13678 | 3100 | 16778 | 3300 | 20078 | 3300 | 23378 | 3400 | 26778 | 3422 | 30200 | 3300 | 33500 | 83.75% | 1.一线船闸:本月平均浇筑至1.06米高程。完成混凝土浇筑0.89万立方米，累计完成9.67万立方米，完成总量的58.0%。 2. 上游左主导航墙:本月未施工，1#-8#块混凝土已全部浇筑至设计高程,累计完成混凝土浇筑2.11万立方米，完成总量的98.0%。3.二线预留船闸：上闸首左、右块分别浇筑至-3.5米、7米高程。本月完成混凝土浇筑0.11万立方米，累计完成1.23万立方米，完成总量的45.6%。4. 上游引航道：本月完成靠船墩混凝土浇筑0.05万立方米，累计完成0.36万立方米，完成总量的61.4%。5. 下游引航道：本月完成靠船墩混凝土浇筑0.03万立方米，累计完成0.22万立方米，完成总量的46.0%。6.11#-16#溢流坝段：10#段浇筑至-0.2米高程，11#－14#坝段浇筑至-2米高程，15#坝段浇筑至-11.4米高程。本月完成混凝土浇筑0.26万立方米，累计完成6.2万立方米，完成总量的75.6%。7. 下游左主导航墙：本月完成混凝土浇筑0.09万立方米，累计完成1.42万立方米，完成总量的44.9%。8. 左岸施工便桥工程：0#墩柱浇筑至28.4米高程，1#－4#、6#墩柱浇筑完成，5#、7#墩柱分别浇筑至29米、22米高程。完成预制T梁8根，累计完成30根，完成总量的41.7%。 |  | 福建水口发电集团有限公司 | 福建水口发电集团有限公司 | 张 凯 林丛娇 | 曾季弟 | 程俊华 | 水利指挥部 | [8 empty] | 水利指挥部
（二）新建类项目（4个） | [11 empty] | 16410.03 | 3200 | 2350.03 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8088.03 | 0 | 0 | 200 | 400 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.2 | 421.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.3 | 1721.7 | 2523 | 1406 | 3929 | 1035 | 4964 | 330 | 5294 | 495 | 5789 | 373 | 6162 | 342 | 6504.03 | 274 | 6778.03 | 83.8%
215 | 柯洋天田园综合体 |  |  |  |  | 农林水利 | 农业 | 新建 | 坂东镇 | 项目占地面积3500多亩，有机整合千禧谷田园生态资源，挖掘与延伸区域柯洋仙养生特色文化资源，开发养生度假、芳香植物游览、亲子研学、生态休闲、农业体验等农业+产品。 | 2019- 2022 | 9000 | [7 empty] | 3000 | 完成土地流转 | 完成种植用地 土地平整 | 开展生态种植 | 开展加工 基地建设 |  |  | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: 1、土地流转还在审批；2、项目总规还在设计中。; 施工前期工作 环评: 不需要; 施工前期工作 施工许可: 不需要 | 未竣工 | 250 | 250 | 7月开工 |  |  |  | 500 | 250 | 750 | 250 | 1000 | 250 | 1250 | 250 | 1500 | 250 | 1750 | 250 | 2000 | 250 | 2250 | 250 | 2500 | 83.33% | 完成种植用地平整，已开始种植。 |  | 福建千禧谷农业科技开发有限公司 | 坂东镇 | 张 凯 | 张文滨 | 黄道开
216 | 安全生态水系建设(下祝段） |  |  |  |  | 农林水利 | 水利 | 新建 | 下祝乡 | 实施河段总长10.502km | 2019.1-2019.12 | 1550.03 | 1200 | 350.03 | [5 empty] | 1550.03 | 完成工程量30% | 完成工程量50% | 完成工程量80% | 进行绿化植物种植，河道清淤，人行道铺设，累计完成工程量100% | 1 | 12 | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: 无需办理; 施工前期工作 环评: 无需办理; 施工前期工作 施工许可: 无需办理 | 未竣工 | 130.2 | 128.8 | 1月开工 | 开工 | 12月竣工 | 10月报完工 | 259 | 206 | 465 | 310 | 775 | 465 | 1240 | 80 | 1320 | 75 | 1395 | 93 | 1488 | 62 | 1550.03 | 0 | 1550.03 | 100% | 10月报：正抓紧内业资料，准备迎检，工程量完成100%。已完工。 |  | 下祝乡 | 水利局 下祝乡 | 张 凯 林从娇 | 王 峰 张朝晖 | 许少戎 林立坚 | 水利指挥部 | [8 empty] | 水利指挥部
61 | 全县拟保留生猪养殖场废弃物资源化利用项目 |  |  |  |  | 农林水利 | 农业 | 新建 | 各相关乡镇 | 全县拟保留生猪养殖场废弃物资源化利用 | 2019- 2020 | 1000 | [7 empty] | 1000 | 前期工作 | 前期工作 | 200 | 400 | 7 | 12 | 施工前期工作 立项: 无需立项; 施工前期工作 用地许可: 无需办理; 施工前期工作 环评: 生猪养殖场已办理环评备案或审批; 施工前期工作 施工许可: 无需办理 | 无需办理产权证 | 0 | 0 | 7月开工 | 10月开工 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 30 | 150 | 30 | 180 | 10 | 190 | 19% | 已完成整县推进方案并上报，项目申报指南文件已出台；项目处于申报阶段; 7月已开工，正在建设一个有机肥厂。已投资190万元，累计完成投资占年度计划76%。 | 进展未达序时进度。 | 全县拟保留生猪养殖场 | 农业局 | 张 凯 | 陈敏健 | 吴尔坡
218 | 村植千树 |  |  |  |  | 农林水利 | 林业 | 新建 | 各相关乡镇 | 2019-2020年全县271个村每个村种植1000株绿化大苗，271个村共种植27.1万株绿化大苗。 | 2019- 2023 | 4860 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2538 | 80个村，种植80000株绿化大苗. | 61个村，种植61000株绿化大苗。 | 抚育管护 | 抚育管护、验收 | 1 |  | 施工前期工作 立项: 县政府办已将任务发文下达各乡镇[梅政办（2019）14号文]; 施工前期工作 用地许可: 无需; 施工前期工作 环评: 无需; 施工前期工作 施工许可: 无需 | 无需 | 0 | 42.3 | 1月开工 | 开工 |  |  | 42.3 | 1265.7 | 1308 | 846 | 2154 | 320 | 2474 | 0 | 2474 | 50 | 2524 | 0 | 2524 | 0 | 2524 | 14 | 2538 | 100% | 10月报：已完成2019年任务141个村，面积2820亩。 |  | 各相关乡镇 | 林业局 | 张 凯 | 林朝阳
（三）谋划类项目（28个) | [11 empty] | 156260 | 2000 | 9500 | 115060 | 0 | 0 | 8950 | 0 | 31110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 140 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2572 | 3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5641 | 2743 | 8384 | 2727 | 11111 | 2813 | 13924 | 2347 | 16171 | 3355 | 19526 | 2990 | 22516 | 3133 | 25649 | 2737 | 28386 | 91.24%
219 | 橄榄产业强镇 |  |  |  |  | 农林水利 | 农业 | 谋划 | 梅溪镇 | 打造5000亩甜榄核心产区，深化橄榄加工模式，建设200亩橄榄生态公园，推介橄榄文化并进行橄榄品牌建设，举办中国福州橄榄节等，搭建橄榄生态农产品网络交易平台，打造一二三产融合橄榄产业强镇。 | 2019- 2020 | 5000 | 2000 | [6 empty] | 1000 | 进行推广生态种植甜榄1000亩，橄榄生态公园、青榄食品公司选址规划，橄榄生态农产品网络交易平台设计等 | 进行推广生态种植甜榄1000亩，橄榄生态公园设计，青榄食品公司进行设计、总平，橄榄生态农产品网络交易平台场所动建等 | 进行推广生态种植甜榄1000亩，橄榄生态公园动建，青榄食品公司动建，进行三通一平，筹备橄榄节进行橄榄品牌建设，橄榄生态农产品网络交易平台试营业等。 | 进行推广生态种植甜榄2000亩，橄榄生态公园、青榄食品公司完成工程量30%，举办橄榄节进行橄榄品牌建设，橄榄生态农产品网络交易平台正式运营等。 | 2 | [12 empty] | 100 | 100 |  |  |  |  | 200 | 110 | 310 | 50 | 360 | 200 | 560 | 10 | 570 | 30 | 600 | 300 | 900 | 350 | 1250 | 0 | 1250 | 125% | 已划定5000亩橄榄核心产区，已于农林大学专家签订专家工作站合同，正在进行水肥一体化项目政府采购工作，绿色防控灯已完成政府采购，已安装100个。梅溪橄榄生态文化公园：完成前期工作已动建，目前基本完成路面硬化，正在广场平整。橄榄品牌建设：已举办橄榄节，新媒体推广，橄榄鉴评会，橄榄码上市集等橄榄品牌宣传活动。新民大桥及北溪金源溪附近的2块广告牌已安装完成，梅埔桥头及蓝波湾附近的2块广告牌正在进行设计修改。橄榄交易网建设：已完成。白河江自然村橄榄民俗园：已完成装修施工，电视、桌椅等采购完成，基本完成设备采购。闽清橄榄文化驿站：已完成装修施工并验收，完成设备采购待验收。橄榄二三产融合项目：生产线已建设完成。橄榄园综合治理项目：已完成。 |  | 梅溪镇 福建省青榄食品有限公司 | 梅溪镇 | 江泳 邱吉忠 黄道立 | 陈沁 | 黄道旭
220 | 云龙乡果蔬深加工基地 |  |  |  |  | 农林水利 | 农业 | 谋划 | 云龙乡 | 引进先进果蔬生产线，成立果疏基地合作社。 | 2019-2021 | 10000 | [7 empty] | 2000 | 前期工作 | 完成年度投资额30% | 完成投资年度投资额60% | 完成全部年度投资额 | 6 | [12 empty] | 200 | 300 |  |  |  |  | 500 | 200 | 700 | 200 | 900 | 200 | 1100 | 200 | 1300 | 200 | 1500 | 100 | 1600 | 100 | 1700 | 100 | 1800 | 90% | 正在生产线安装调试。 |  | 云龙乡 | 云龙乡 | 叶金春 | 刘 炜 | 刘寿彬
221 | 云龙乡竹木深加工基地 |  |  |  |  | 农林水利 | 林业 | 谋划 | 云龙乡 | 引进竹木先进加工生产线，生产高档竹木板材。 | 2019-2021 | 5000 | [7 empty] | 3000 | 前期工作 | 完成年度投资额30% | 完成投资年度投资额60% | 完成全部年度投资额 | 6 | [12 empty] | 300 | 200 |  |  |  |  | 500 | 300 | 800 | 300 | 1100 | 300 | 1400 | 300 | 1700 | 300 | 2000 | 200 | 2200 | 200 | 2400 | 300 | 2700 | 90% | 正在生产线安装调试。 |  | 云龙乡 | 云龙乡 | 叶金春 | 刘 炜 | 刘寿彬
222 | 绿景生态科技项目 |  |  |  |  | 农林水利 | 农业 | 谋划 | 金沙镇 | 在现有苗木基础上扩大建设苗木基地约100亩。将花卉基地发展成为种植，旅游，娱乐，休闲为一体的生态农业园。 | 2019.3-2019.12 | 300 | [7 empty] | 300 | 完成工程量10% | 累计完成工程量40% | 累计完成工程量70% | 竣工 | 3 | 12 | [11 empty] | 30 | 270 |  |  |  |  | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 100% | 2月报：已完成。 |  | 金沙镇 | 金沙镇 | 杨大兴 | 林剑云 | 鄢华闽
223 | 鑫泉生态科技扩大生产 |  |  |  |  | 农林水利 | 农业 | 谋划 | 金沙镇 | 培育特有福橘品种约100亩，以及优质树种金丝楠木3万多株、金叶水杉2万多株、含笑2万多株、无患子等名贵树种苗木2余万株。 | 2019.3-2019.12 | 200 | [7 empty] | 200 | 完成工程量10% | 累计完成工程量40% | 累计完成工程量70% | 竣工 | 3 | 12 | [11 empty] | 25 | 175 |  |  |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 100% | 2月报：已完成。 |  | 金沙镇 | 金沙镇 | 杨大兴 | 林剑云 | 鄢华闽
224 | 白中镇百香果生态园项目 |  |  |  |  | 农林水利 | 农业 | 谋划 | 白中镇 | 种植百香果，在原来的基础上扩建100亩 | 2019.5-2019.11 | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 | 前期工作 | 土地流转 | 进行种植 | 竣工 | 5 | 11 | 总用地: 100; 当年 用地: 100 |  | 0 | 50 |  |  |  |  | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | 25 | 125 | 25 | 150 | 25 | 175 | 25 | 200 | 25 | 225 | 25 | 250 | 83.33% | 开工建设。 |  | 闽清恒森晟农业开发有限公司 | 白中镇 | 林志斌 | 鄢利标 | 陈 乘
225 | 白中镇源凤家庭农场项目 |  |  |  |  | 农林水利 | 农业 | 谋划 | 白中镇 | 种植蔬菜，在原来的基础上扩建50亩 | 2019.5-2019.11 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 | 前期工作 | 土地流转 | 进行种植 | 竣工 | 6 | 11 | 总用地: 50; 当年 用地: 50 |  | 0 | 20 |  |  |  |  | 20 | 5 | 25 | 5 | 30 | 5 | 35 | 5 | 40 | 5 | 45 | 5 | 50 | 5 | 55 | 5 | 60 | 100% | 开工建设。 |  | 王永源 | 白中镇 | 林志斌 | 鄢利标 | 陈 乘
226 | 白中镇榕绿家庭农场项目 |  |  |  |  | 农林水利 | 农业 | 谋划 | 白中镇 | 种植蔬菜，总用地100亩 | 2019.6-2019.11 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 前期工作 | 土地流转 | 进行种植 | 竣工 | 6 | 11 | 总用地: 100; 当年 用地: 100 |  | 0 | 25 |  |  |  |  | 25 | 10 | 35 | 10 | 45 | 10 | 55 | 10 | 65 | 10 | 75 | 10 | 85 | 5 | 90 | 5 | 95 | 95% | 开工建设。 |  | 榕绿家庭农场 | 白中镇 | 林志斌 | 鄢利标 | 陈 乘
227 | 白中镇绿尚农业有限公司项目 |  |  |  |  | 农林水利 | 农业 | 谋划 | 白中镇 | 种植蔬菜，总用地550亩 | 2019.6-2019.11 | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 | 前期工作 | 土地流转 | 进行种植 | 竣工 | 6 | 11 | 总用地: 550; 当年 用地: 550 |  | 0 | 50 |  |  |  |  | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | 25 | 125 | 25 | 150 | 25 | 175 | 25 | 200 | 25 | 225 | 25 | 250 | 83.33% | 开工建设。 |  | 闽清县绿尚农业开发有限公司 | 白中镇 | 林志斌 | 鄢利标 | 陈 乘
228 | 天岗山农场农业综合开发项目 |  |  |  |  | 农林水利 | 农业 | 谋划 | 上莲乡 | 发展家禽养殖、蜜蜂养殖、特色农产品种植等种养项目 | 2019.3-2019.12 | 200 | [7 empty] | 200 | 开工 | 完成工程总量30% | 完成工程总量的60% | 完成工程总量的100% | 3 | 12 | [11 empty] | 30 | 30 |  |  |  |  | 60 | 20 | 80 | 0 | 80 | 15 | 95 | 10 | 105 | 10 | 115 | 0 | 115 | 35 | 150 | 20 | 170 | 85% | 已完成部分土地流转，已经开始种植。 |  | 天岗山农场 | 上莲乡 | 陈婉霞 林以銮 | 黄 伟 | 刘 清
229 | 薏米和“五彩米”种植基地 |  |  |  |  | 农林水利 | 农业 | 谋划 | 上莲乡 | 建设1000亩薏米、“五彩米”种植基地，发展产品加工及销售 | 2019.3-2019.12 | 500 | [7 empty] | 500 | 开工 | 完成工程总量30% | 完成工程总量的60% | 完成工程总量的100% | 3 | 12 | [11 empty] | 20 | 50 |  |  |  |  | 70 | 100 | 170 | 5 | 175 | 60 | 235 | 60 | 295 | 60 | 355 | 0 | 355 | 100 | 455 | 30 | 485 | 97% | 目前正在进行五彩米收割。 |  | 康民农业专业合作社 | 上莲乡 | 陈婉霞 林以銮 | 黄 伟 | 刘 清
230 | 新时代家庭农场绿色钟养项目 |  |  |  |  | 农林水利 | 农业 | 谋划 | 上莲乡 | 发展家禽养殖、特色农产品种植等种养项目 | 2019.3-2019.12 | 500 | [7 empty] | 500 | 开工 | 完成工程总量30% | 完成工程总量的60% | 完成工程总量的100% | 3 | 12 | [11 empty] | 50 | 50 |  |  |  |  | 100 | 80 | 180 | 50 | 230 | 30 | 260 | 30 | 290 | 30 | 320 | 0 | 320 | 70 | 390 | 40 | 430 | 86% | 目前已开始养殖。 |  | 新时代家庭农场 | 上莲乡 | 陈婉霞 林以銮 | 黄 伟 | 刘 清
231 | 康辉农业合作社 |  |  |  |  | 农林水利 | 农业 | 谋划 | 坂东镇 | 谷物种植及加工、蔬菜种植。 | 2019- 2020 | 3000 | [7 empty] | 2000 | 开展土地流转 | 完成土地流转 | 开展土地平整及配套建设 | 完成土地平整，开展种植 | 7 | [12 empty] | 167 | 167 |  |  |  |  | 334 | 167 | 501 | 167 | 668 | 166 | 834 | 0 | 834 | 332 | 1166 | 166 | 1332 | 166 | 1498 | 156 | 1654 | 82.7% | 开展土地流转。 |  | 康辉农业合作社 | 坂东镇 | 张 凯 | 张文滨 | 黄道开
232 | 福建闽清良禾农业专业合作社 |  |  |  |  | 农林水利 | 农业 | 谋划 | 坂东镇 | 种植果木果蔬药材及生产销售、加工和休闲农业为一体的现代农业示范基地。 | 2019- 2020 | 5000 | [7 empty] | 3000 | 完成土地流转 | 完成种植用地 土地平整 | 开始种植百香果 等经济作物 | 开展加工 基地建设 | 1 | [12 empty] | 250 | 250 |  |  |  |  | 500 | 250 | 750 | 250 | 1000 | 250 | 1250 | 0 | 1250 | 500 | 1750 | 250 | 2000 | 250 | 2250 | 250 | 2500 | 83.33% | 开展土地流转。 |  | 福建闽清良禾农业专业合作社 | 坂东镇 | 张 凯 | 张文滨 | 黄道开
233 | 溪源村农业综合开发项目 |  |  |  |  | 农林水利 | 农业 | 谋划 | 三溪乡 | 种植油茶1000亩（其中红花油茶200亩），种植菌草100亩；开发茶籽药用油。 | 2019.04-2019.12 | 1000 | [7 empty] | 1000 | 前期工作 | 完成计划年度投资额20% | 完成计划年度投资额60% | 完成计划年度投资额100% | 4 | 12 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 30 | 30 | 90 | 120 | 125 | 245 | 130 | 275 | 220 | 495 | 120 | 615 | 120 | 735 | 125 | 860 | 86% | 完成油茶种植1000亩，种植菌草90亩。 |  | 福州引凤优选农业发展有限公司 | 三溪乡 | 张 凯 | 严文妃 | 黄俊林
234 | 云顶果蔬基地立体农业项目 |  |  |  |  | 农林水利 | 农业 | 谋划 | 三溪乡 | 养殖小龙虾、芦花鸡，种植中草药。 | 2019.04-2019.12 | 500 | [7 empty] | 500 | 前期工作 | 完成计划年度投资额20% | 完成计划年度投资额60% | 完成计划年度投资额100% | 4 | 12 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 64 | 124 | 65 | 189 | 68 | 257 | 65 | 322 | 65 | 387 | 65 | 452 | 90.4% | 正在养殖小龙虾、种植中草药。 |  | 闽清县云顶绿色果蔬专业合作社 | 三溪乡 | 张 凯 | 严文妃 | 黄俊林
235 | 洋坊甘薯种植基地 |  |  |  |  | 农林水利 | 农业 | 谋划 | 三溪乡 | 改造提升甘薯生产基地300亩；建设甘薯深加工生产线；甘薯种植、收获体验园等。 | 2018.05-2019.12 | 500 | [5 empty] | 150 |  | 350 | 完成计划年度投资额25% | 完成计划年度投资额50% | 完成计划年度投资额75% | 完成计划年度投资额100% |  | 12 | [11 empty] | 30 | 30 |  |  |  |  | 60 | 35 | 95 | 30 | 125 | 30 | 155 | 33 | 188 | 32 | 220 | 35 | 255 | 35 | 290 | 35 | 325 | 92.86% | 改造提升甘薯生产基地300亩，正在建设甘薯深加工生产线、甘薯种植、收获体验园。 |  | 闽清县洋坊生态农业专业合作社 | 三溪乡 | 张 凯 | 严文妃 | 黄俊林
236 | 佳木林业公司名贵树种园 |  |  |  |  | 农林水利 | 农业 | 谋划 | 省璜镇 | 种植名贵树种1300亩,种植名贵树种1300亩，种植香樟、红樟、红叶石楠等珍贵苗木，自动喷灌系统，土地平整、 进山道路等基础设施建设。 | 2018.5- 2022.12 | 10500 |  |  | 10500 |  |  | 1300 |  | 1500 | 完成计划年度投资额25% | 完成计划年度投资额50% | 完成计划年度投资额75% | 完成计划年度投资额100% | [13 empty] | 130 | 135 |  |  |  |  | 265 | 116 | 381 | 145 | 526 | 105 | 631 | 152 | 783 | 152 | 935 | 112 | 1047 | 83 | 1130 | 190 | 1320 | 88% | 进行部分土地平整和机耕路建设，平整通往项目基地道路。已种植红花大果油茶、香樟、红樟等700亩。 |  | 福建佳木林业有限公司 | 省璜镇 | 郑晓春 | 谢能用 | 林 雨 黄 达
237 | 三昌林果基地 |  |  |  |  | 农林水利 | 农业 | 谋划 | 省璜镇 | 种植台湾茂谷柑，啪啪柑等果树2300亩，名珍贵树种700亩，各类用林7200亩及生产道路等基础设施建设。 | 2018.3-2022.12 | 11400 |  |  | 11400 |  |  | 5000 |  | 2000 | 完成计划年度投资额25% | 完成计划年度投资额50% | 完成计划年度投资额75% | 完成计划年度投资额100% | [13 empty] | 180 | 167 |  |  |  |  | 347 | 162 | 509 | 173 | 682 | 163 | 845 | 212 | 1057 | 176 | 1233 | 227 | 1460 | 64 | 1524 | 201 | 1725 | 86.25% | 进一步开展项目内土地平整工作和机耕路建设，铺设喷灌系统。已完成种植啪啪柑等果树880亩，名珍贵树种330亩，各类用林3280亩。 |  | 福州三昌林业有限公司 | 省璜镇 | 郑晓春 | 谢能用 | 林 雨 黄 达
238 | 雄江美源脐橙种植项目 |  |  |  |  | 农林水利 | 农业 | 谋划 | 雄江镇 | 名优脐橙种植 | 2019.10-2020.12 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 100 | 项目前期论证 | 手续收集报批 | 项目筹备实施 | 完成投资100万元 | 10 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 60 | 10 | 70 | 10 | 80 | 20 | 100 | 100% | 10月报：完成新树种栽种、嫁接、培育。 |  | 雄江镇 | 雄江镇 | 余颖凌 陈 峰 | 王世锦 | 郑祥磊 | 江北指挥部
239 | 雄江灿辉农业开发项目 |  |  |  |  | 农林水利 | 农业 | 谋划 | 雄江镇 | 畜禽养殖、林木苗木种植、菌种培育 | 2019.1-2025.12 | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 项目前期规划 | 完成投资500万元 | 完成投资750万元 | 完成投资1000万元 | 1 | [12 empty] | 100 | 100 |  |  |  |  | 200 | 100 | 300 | 100 | 400 | 100 | 500 | 100 | 600 | 100 | 700 | 100 | 800 | 100 | 900 | 100 | 1000 | 100% | 完成生产性基础设施建设，正在培育新苗木。 |  | 雄江镇 | 雄江镇 | 余颖凌 陈 峰 | 王世锦 | 郑祥磊 | 江北指挥部
240 | 雄江橄榄林开发项目 |  |  |  |  | 农林水利 | 农业 | 谋划 | 雄江镇 | 橄榄种植销售 | 2019.10-2025.12 | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  | 100 | 项目前期论证 | 手续收集报批 | 项目筹备实施 | 完成投资100万元 | 12 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 12 | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | 10 | 50 | 20 | 70 | 10 | 80 | 20 | 100 | 100% | 完成新树种栽种、嫁接。 |  | 雄江镇 | 雄江镇 | 余颖凌 陈峰 | 王世锦 | 郑祥磊 | 江北指挥部
241 | 雄江安岭高山茶项目 |  |  |  |  | 农林水利 | 农业 | 谋划 | 雄江镇 | 高山茶品种改良种植销售等 | 2019.12-2025.12 | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  | 100 | 项目前期论证 | 手续收集报批 | 项目筹备实施 | 完成投资100万元 | 12 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 60 | 15 | 75 | 25 | 100 | 100% | 完成新树种栽种、嫁接。 |  | 雄江镇 | 雄江镇 | 余颖凌 陈 峰 | 王世锦 | 郑祥磊 | 江北指挥部 | [7 empty] | 谋划类
242 | 汇景园林开发项目 |  |  |  |  | 农林水利 | 林业 | 谋划 | 下祝乡 | 种植500亩苗木、花卉 | 2018- 2020 | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 3000 | 种植苗木、花卉20亩 | 种植苗木、花卉40亩 | 种植苗木、花卉65亩 | 种植苗木、花卉90亩 | [13 empty] | 260 | 250 |  |  |  |  | 510 | 270 | 780 | 270 | 1050 | 200 | 1250 | 300 | 1550 | 400 | 1950 | 450 | 2400 | 300 | 2700 | 150 | 2850 | 95% | 种植苗木、花卉累计330亩 |  | 汇景园林有限公司 | 下祝乡 | 张光增 | 张朝晖 | 罗 奋 | [9 empty] | 白樟镇
243 | 翁山农业休闲观光园项目 |  |  |  |  | 农林水利 | 农业 | 谋划 | 下祝乡 | 实施位于翁山头村的农业休闲观光园。建设观景亭、步行栈道，300亩生态茶园和名贵花卉。 | 2018- 2022 | 80000 |  |  | 80000 |  |  | 1500 |  | 8000 | 种植名贵花卉30亩 | 种植名贵花卉60亩 | 种植名贵花卉80亩 | 种植名贵花卉100亩 | [13 empty] | 700 | 650 |  |  |  |  | 1350 | 720 | 2070 | 730 | 2800 | 700 | 3500 | 650 | 4150 | 650 | 4800 | 760 | 5560 | 1000 | 6560 | 850 | 7410 | 92.62% | 种植生态园及名贵花卉累计280亩 |  | 翁山农业科技有限公司 | 下祝乡 | 张光增 | 张朝晖 | 罗 奋
244 | 东桥“美丽河道”综合整治 |  |  |  |  | 农林水利 | 水利 | 谋划 | 东桥镇 | 进行河道整治 | 2020.1-2020.12 | 3000 |  | 3000 | [6 empty] | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 前期准备工作。 |  | 东桥镇 | 水利局 | 张 凯 林从娇 | 黄祥灿 | 卞广铨 | 水利指挥部 | [8 empty] | 水利建设指挥部
245 | 省璜河道整治 |  |  |  |  | 农林水利 | 水利 | 谋划 | 省璜镇 | 省璜镇区到塔庄交界处河流 | 2020.1-2020.12 | 3000 |  | 3000 | [6 empty] | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 前期准备工作。 |  | 省璜镇 | 水利局 | 张 凯 林从娇 | 谢能用 | 黄 达 | 水利指挥部 | [8 empty] | 水利建设指挥部
246 | 芝溪河道整治 |  |  |  |  | 农林水利 | 水利 | 谋划 | 池园镇 | 池园宝山到上莲溪坪村段 | 2020.1- 2020.12 | 3500 |  | 3500 | [6 empty] | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 前期准备工作。 |  | 池园镇 | 水利局 | 张 凯 林从娇 | 黄 勇 | 李世敏 | 水利指挥部
六、社会事业(45个) | [11 empty] | 160285.55 | 6352.63 | 61111.12 | 15922 | 0 | 0 | 32293.27 | 0 | 58104.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 232 | 2179.78 | 1261.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3313.5 | 2187.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500.827 | 4073.645 | 9574.475 | 4513.927 | 14088.407 | 6152.8848 | 20206.2918 | 5663.02 | 24989.3118 | 3393.268 | 27282.5798 | 4079.825 | 31368.6048 | 3800.737 | 35169.3418 | 3825.496 | 38994.8378 | 67.11%
（一）续建类项目(16个) | [11 empty] | 73413.62 | 2781 | 21206.6 | 1746 | 0 | 0 | 30956.15 | 0 | 21564.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133 | 1926.04 | 1111.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055.5 | 1264.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3319.827 | 2035.645 | 5355.475 | 2410.927 | 7766.407 | 2992.8848 | 10724.2918 | 2346.02 | 12455.3118 | 881.268 | 13336.5798 | 836.825 | 14173.4048 | 634.537 | 14807.9418 | 875.216 | 15683.1578 | 72.73%
247 | 闽清县白樟镇卫生院新建综合楼及旧楼改造工程 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 续建 | 白樟镇 | 建筑面积1350平方米，改造面积2300平方米。 | 2018.9-2019.9 | 448.4 |  | 448.4 |  |  |  | 300 |  | 148.4 | 完成主体封顶 | 装修 | 竣工归档 |  |  | 9 | 总用地: 3.17; 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: √; 施工前期工作 环评: 不需做环评; 施工前期工作 施工许可: √ | 未竣工 | 25 | 10 |  |  | 9月竣工 | 6月完工 | 35 | 20 | 55 | 15 | 70 | 15 | 85 | 63.4 | 148.4 | 0 | 148.4 | 0 | 148.4 | 0 | 148.4 | 0 | 148.4 | 100% | 6月报：完工。 |  | 白樟镇 | 闽清县总医院 白樟镇 | 王致镜 | 黄良超 | 陈兆钊 | [9 empty] | 白樟镇
248 | 金沙中心多功能体艺楼 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 续建 | 金沙镇 | 建设多功能体艺楼。 | 2018- 2019.12 | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 | 完成工程量10% | 累计完成工程量40% | 累计完成工程量70% | 竣工 |  | 12 | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: √; 施工前期工作 环评: 不需要; 施工前期工作 施工许可: √ | 未完工 | 30 | 28 |  |  | 12月竣工 |  | 58 | 32 | 90 | 50 | 140 | 40 | 180 | 30 | 210 | 32 | 242 | 33 | 275 | 12 | 287 | 4 | 291 | 97% | 正在进行内部装修。 |  | 金沙镇 | 金沙镇 | 黄 坚 | 林剑云 | 林秀燕 | [9 empty] | 金沙镇
249 | 宏琳厝古民居修复 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 续建 | 坂东镇 | 宏琳厝文物保护范围内8000平方米。安置房建设等工程。 | 2016-2019.12 | 6120 |  | 6120 |  |  |  | 5377.15 |  | 750 | 完成年度任务20%； | 累计完成年度任务50%； | 累计完成年度任务80%； | 累计完成年度任务100%。 |  | 12 | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: 不需要; 施工前期工作 环评: 不需要; 施工前期工作 施工许可: 不需要 | 未竣工 | 62.5 | 62.5 |  |  | 12月竣工 |  | 125 | 62.5 | 187.5 | 62.5 | 250 | 62.5 | 312.5 | 62.5 | 375 | 62.5 | 437.5 | 62.5 | 500 | 62.5 | 562.5 | 62.5 | 625 | 83.33% | 第一进、第二进、三进横厝、外横厝、书院、屋面等主体结构及墙面粉刷、隔断灰板壁、裙板及木梁架、房间地板三合土地面、排水管、电管预埋及井盖铺设等已基本完成，主要进行水电、消防器材安装、卫生清理等。 |  | 坂东镇 | 坂东镇 | 张 凯 | 张文滨 | 黄道开 | [9 empty] | 坂东镇
250 | 坂东镇第二幼儿园 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 续建 | 坂东镇 | 建筑面积4795平方米，建设一栋四层校舍及配套设施。 | 2018.09-2019.12 | 1800 |  | 1800 |  |  |  | 800 |  | 1000 | 完成主体结构。 | 完成室内砌体；屋面走平层、防水、防护栏等， 期间铝合金框等安装、水电配合施工。 | 完成室内外砌体粉刷，水电配合施工。完成室内装饰（油漆、吊顶、瓷砖、洁具、地板、灯具开关等）。 | 完成室外附属工程。完工验收。 |  | 12 | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: √; 施工前期工作 环评: 不需要; 施工前期工作 施工许可: 报批处于系统更新过渡期，部分坐标重叠导致用地批准书暂时无法办理。 | 未竣工 | 400 | 50 |  |  | 12月竣工 |  | 450 | 100 | 550 | 100 | 650 | 100 | 750 | 50 | 800 | 50 | 850 | 50 | 900 | 50 | 950 | 10 | 960 | 96% | 坂东镇第二中心幼儿园建设项目已完成内部装修工程总量的96%。 |  | 坂东镇 | 坂东镇 | 张 凯 | 张文滨 | 刘珂文 | [9 empty] | 坂东镇
251 | 塔庄镇七都幼儿园 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 续建 | 塔庄镇 | 新建塔庄镇七都幼儿园。 | 2018.03-2019.07 | 800 | 724 |  | 76 |  |  | 700 |  | 100 | 完成内部装修工程量80% | 完成年度目标任务 |  |  |  | 7 | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: √; 施工前期工作 环评: 正在办理; 施工前期工作 施工许可: 正在办理 | 未竣工 | 10 | 50 |  |  | 7月竣工 | 7月竣工 | 60 | 30 | 90 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100% | 7月：已通过预验收，等待主体验收交付使用。 |  | 塔庄镇 | 塔庄镇 | 张文裕 谢养书 | 刘峰松 | 纪文豪 | [9 empty] | 塔庄镇
62 | 扩建东桥中心卫生院 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 续建 | 东桥镇 | 医院大楼 | 2018.09-2019.12 | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 200 |  | 1000 | 综合大楼开工建设 | 完成30% | 完成70% | 完成 |  | 12 | 总用地: 496; 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: √; 施工前期工作 环评: √; 施工前期工作 施工许可: √ | 未完工 | 150 | 0 |  |  | 12月竣工 |  | 150 | 100 | 250 | 100 | 350 | 20 | 370 | 20 | 390 | 0 | 390 | 5 | 395 | 8 | 403 | 0 | 403 | 40.3% | 在县阳光招标平台挂标，于10月24日开标，确定施工单位，预计11月动工建设，明年12月份竣工。 | 进展未达序时进度。 | 东桥镇 | 闽清县总医院 东桥镇 | 陈婉霞 | 黄祥灿 | 卞广铨 彭连国 | [9 empty] | 东桥镇
63 | 东桥畜牧兽医站站房新建项目 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 续建 | 东桥镇 | 占地240m²，主体6层，外墙、一层装修 | 2018.9-2019.6 | 230 | 30 | 30 | 170 |  |  | 80 |  | 150 | 完成主体建设 | 项目全部完成 |  |  |  | 6 | [10 empty] | 未完工 | 25 | 25 |  |  | 6月竣工 |  | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 | 25 | 125 | 45 | 170 | 15 | 185 | 0 | 185 | 20 | 205 | 10 | 215 | 143.3% | 主体、砖体工程建设已完成，目前正在装修中。预计11月竣工。 | 应完工未完工。 | 东桥镇 | 东桥镇 | 汤国勤 陈 峰 | 黄树东 | 杨武亮 | [9 empty] | 东桥镇 | bar: 施工前期工作 立项 to 施工前期工作 施工许可
64 | 梅山陵园 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 续建 | 梅溪镇 | 规划面积300亩，对原梅山陵园美化升级改造，打造生态、节地、环保、温馨的城市孝道文化公园。 | 2018- 2022 | 20000 | [5 empty] | 1600 |  | 300 | 孝亲和院、杏花村墓区美化（墓区种花植绿、挡墙文化改造）提升方案、预算确定， | 孝亲和院、杏花村墓区美化提升，绿化春种，挡墙美化实施完成 | 节地生态墓区、爱心花葬区规划、设计完成 | 节地生态墓区、爱心花葬区建设完成 |  |  | 300 | 10 |  |  |  |  | √ | 正在办理 | 未办理 | 未办理 | 未竣工 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 项目终止。 | 因无法取得土地审批，与一龙集团失去合作前置条件，目前项目中止。进展未达序时进度。 | 闽清县仪园服务有限公司 | 民政局 | 江 泳 邱吉忠 | 黄 庚 | [10 empty] | 民政局
255 | 白中中学综合教学楼建设 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 续建 | 白中镇 | 建筑面积3500平方米及教育设施配套 | 2018- 2019.6 | 1300 | 627 | 673 |  |  |  | 650 |  | 650 | 主体项目竣工验收 | 竣工 |  |  |  | 6 | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: √; 施工前期工作 环评: 不需要; 施工前期工作 施工许可: √ | 未竣工 | 55 | 10 |  |  | 6月竣工 | 6月竣工 | 65 | 135 | 200 | 350 | 550 | 500 | 1015 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 100% | 6月报：竣工。 |  | 县教育局 | 教育局 白中镇 | 陈婉霞 | 刘 强 | 钱林新 | [9 empty] | 白中镇
256 | 金沙学校小学部教学综合 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 续建 | 金沙镇 | 建筑面积3374平方米及教育设施配套 | 2018- 2019.6 | 1250 | 800 | 450 |  |  |  | 600 |  | 650 | 主体封顶转入内装修 | 竣工 |  |  |  | 6 | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: √; 施工前期工作 环评: 不需要; 施工前期工作 施工许可: √ | 未竣工 | 100 | 10 |  |  | 6月竣工 | 6月竣工 | 110 | 90 | 200 | 300 | 500 | 400 | 900 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 100% | 6月报：竣工。 |  | 县教育局 | 教育局 金沙镇 | 陈婉霞 | 刘 强 | 陈崇焕
257 | 福建省闽清高级中学教学办公综合楼建设项目 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 续建 | 梅城镇 | 建筑面积5477.44m2，建设内容包括：1.教学办公综合楼发电机房、消防水池、人防掩蔽场所等配套附属工程 | 2018.9-2019.9 | 2528.72 | 600 | 1928.7 |  |  |  | 919 |  | 1609.72 | 主体结构封顶 | 水电、消防安装、室内装修 | 竣工验收 |  |  | 9 | 1060 | 1060 |  |  |  |  | √ | √ | 不需要 | √ | 未竣工 | 150 | 50 |  |  | 9月竣工 | 8月竣工 | 200 | 205 | 405 | 295 | 700 | 200 | 900 | 100 | 1000 | 400 | 1400 | 209.72 | 1609.72 | 0 | 1609.72 | 0 | 1609.72 | 100% | 8月报：完工。 |  | 闽清高级中学 | 教育局 | 陈婉霞 | 刘 强 | 黄声模 | [9 empty] | 教育局
65 | 镇镇有干线闽清池园支线白中白汀至池园潘亭段公路改建工程拆迁安置房工程 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 续建 | 白中镇 | 项目建筑占地面积10494㎡，总建筑面积18900㎡，其中计容建筑面积16200㎡,建设内容为3幢9层安置楼 | 2017-2019.12 | 6167.9 |  | 6167.9 |  |  |  | 2000 |  | 4167.9 | 完成工程量40% | 完成工程量60% | 完成工程量75% | 竣工 |  | 12 | [10 empty] | 未竣工 | 300 | 241.827 |  |  | 12月竣工 |  | 541.827 | 500.145 | 1041.975 | 333.427 | 1375.407 | 361.223 | 1736.63 | 764.12 | 2500.75 | 83.348 | 2584.098 | 208.395 | 2792.493 | 125.037 | 2917.53 | 166.716 | 3084.246 | 74% | 正在进行主体内外墙面粉刷、地下室基础施工。 | 进展未达序时进度。 | 白金公司 | 白金公司 | 黄 坚 王致镜 | 刘 敏 | 刘义颖 | 白金指挥部 | [8 empty] | 白金指挥部 | bar: 施工前期工作 立项 to 施工前期工作 施工许可
66 | 东桥镇消防站 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 续建 | 东桥镇 | 建成东桥消防站并投入使用。 | 2018.9-2019.12 | 3588.6 |  | 3588.6 |  |  |  | 50 |  | 3238.6 | 1、挡墙施工；2、土方回填；3、基础施工； | 1、传达室、执勤楼、家属楼及训练塔主体结构施工 | 1、传达室、执勤楼、家属楼、训练塔装修；2、室外管网施工；3、跑道、水上训练场、篮球场施工； | 1、室外管网施工；2、室外景观施工；3、设备安装、调试；4、项目完工 |  | 12 | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  | √ | √ | √ | 正在办理 | 未竣工 | 0 | 0 |  |  | 12月竣工 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1418 | 30.1418 | 0 | 30.1418 | 0 | 30.1418 | 0 | 30.1418 | 0 | 30.1418 | 0 | 30.1418 | 0.9307% | 家属楼已结构封顶，执勤楼主体施工完成20%，训练塔基础完成。 | 进展未达序时进度。 | 县消防大队 | 消防大队 城投公司 | 叶国勋 张文裕 | 杨 勋 余运勇 | 李 航 张章明 | [9 empty] | 消防大队
67 | 闽清移动生产指挥调度楼 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 续建 | 梅溪镇 | 建筑面积设计为8080㎡，建设营业服务用房，厨房、餐厅和员工活动中心等。 | 2018- 2020 | 5380 | [5 empty] | 880 |  | 2000 | 桩基施工、石方爆破。 | 地下室及地面一层施工。 | 二层至五层主体施工。 | 六层至屋面结构封顶。 | 1 |  | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  | √ | √ | 环保系统内审批完成 | 建设规划许可证和工程招标还没有完成，待招标结束后，确定施工单位后才能办理 | 未办理原因：未开工 | 35 | 0 |  |  |  |  | 35 | 26 | 61 | 50 | 111 | 9.02 | 120.02 | 360 | 480.02 | 29.42 | 509.44 | 48.21 | 557.65 | 117 | 674.65 | 42 | 716.65 | 35.83% | 一是完成锚杆桩施工 ，基坑及基础承台土方二次开挖完成100%；基础砖胎膜100%，完成防水施工和部分底板承台钢筋板扎施工；二是完成锚杆、桩拉拔试验及低应变桩身检测 ；三是完成塔吊验收和人防工程质量监督申报。 | 进展未达序时进度。 | 闽清移动 | 中国移动闽清分公司 | 黄 斌 黄道立 | 李光达 | 张素锋 | 梅溪新城指挥部 | [8 empty] | 移动
261 | 闽清国家气象观测站搬迁建设项目 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 续建 | 梅城镇 | 项目建筑用地面积10502m2,建设内容包括：气象业务用房（3层）、值班周转房（3层）、门卫、水泵房、发电机房、配电室等，项目还包含绿化工程、室外给排水工程等附属设施 | 2018.8-2019.12 | 3700 | [5 empty] | 1200 |  | 2500 | 1、土石方清除、外运；2、围墙挡墙施工；3、值班周转房、业务用房主体结构施工； | 1、围墙挡墙施工；2、值班周转房、业务用房装修；3、室外管网施工 | 1、围墙挡墙施工；2、值班周转房、业务用房、水泵房、发电机房装修；3、室外管网施工；4、室外景观施工 | 1、设备安装、调试；2、项目完工 |  | 12 | 15.75 | 15.75 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | 因项目未完成建设，故未做竣工验收。 | 213 | 227 |  |  | 12月竣工 |  | 440 | 210 | 650 | 220 | 870 | 230 | 1100 | 151 | 1251 | 209 | 1460 | 220 | 1680 | 240 | 1920 | 580 | 2500 | 100% | 值班周转房、业务用房装修全部完成，室外管网、景观、上山道路、院内绿化也完工，仪器设备也全部安装。项目基本完工，等待验收。 |  | 气象局 | 气象局 | 张 凯 | 欧小健 | 刘必桔 | [9 empty] | 气象局
262 | 闽清县科技馆建设项目 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 续建 | 梅溪镇 | 建筑面积21473㎡，规划剧场、会议讨论室、展示馆、科技馆、大门、围墙、附属工程、绿化工程等基础设施工程。 | 2016-2019.6 | 18600 | [5 empty] | 15600 |  | 3000 | 完成剧场施工，室外景观施工开展； | 全面完工 |  |  |  | 6 | 总用地: 25.76; 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: √; 施工前期工作 环评: √; 施工前期工作 施工许可: √ | 未竣工 | 500 | 500 |  |  | 6月竣工 | 6月竣工 | 1000 | 500 | 1500 | 500 | 2000 | 1000 | 3000 | 700 | 3700 | 0 | 3700 | 0 | 3700 | 0 | 3700 | 0 | 3700 | 123.3% | 6月报：完工。 |  | 科协 | 科 协 城投公司 | 黄 斌 黄道立 | 谢聿周 | 黄一农 | 梅溪新城指挥部 | [8 empty] | 梅溪新城指挥部
（二）新建类项目（19个） | [11 empty] | 66071.93 | 3571.63 | 31904.52 | 14176 | 0 | 0 | 1337.12 | 0 | 29790.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 87 | 228.74 | 150.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198 | 1271 | 2469 | 1363 | 3832 | 2770 | 6602 | 2467 | 8804 | 2142 | 10946 | 2963 | 13909 | 2841 | 16750 | 2647.5 | 19397.5 | 65.11%
68 | 北溪廉政文化公园 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 新建 | 梅溪镇 | 项目用地80亩，建设2公里建设步道、凉亭、宣传栏、绿化等。 | 2019.6-2020.12 | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 | 进行设计方案编制，施工图设计。 | 动建。 | 完成工程量30% | 完工， | 6 | 12 | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: 未办理; 施工前期工作 环评: 未办理; 施工前期工作 施工许可: 未办理 | 未办理 | 0 | 50 | 6月开工 |  |  |  | 50 | 26 | 76 | 25 | 101 | 25 | 126 | 10 | 136 | 0 | 136 | 0 | 136 | 0 | 136 | 0 | 136 | 45.33% | 目前县移民局正在对初设方案和概算书进行评审。 | 进展未达序时进度。 | 梅溪镇 | 梅溪镇 | 江泳 邱吉忠 黄道立 | 陈沁 | 张雪容 | [9 empty] | 梅溪镇
264 | 芝溪生态休闲走廊 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 新建 | 池园镇 | 沿芝溪河岸，建设顶坑村——井后村休闲走廊 | 2019.1-2019.12 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 完成勘察设计、征求意见工作，动工建设 | 完成顶坑——井后村段夜景工程、丽星公园景观提升 | 完成休闲步道建设、顶坑—井后段公园景观设施建设 | 竣工 | 1 | 12 | 施工前期工作 立项: 不需要（镇自建项目）; 施工前期工作 用地许可: 不需要; 施工前期工作 环评: 不需要; 施工前期工作 施工许可: 不需要 | 未竣工 | 100 | 180 | 1月开工 | 开工 | 12月竣工 | 9月完工 | 280 | 150 | 430 | 100 | 530 | 100 | 630 | 200 | 830 | 50 | 880 | 20 | 900 | 100 | 1000 | 0 | 1000 | 100% | 9月报：已竣工。 |  | 池园镇 | 池园镇 | 高理銮 | 黄 勇 | 李世敏 | [9 empty] | 池园镇
265 | 池园镇第二幼儿园 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 新建 | 池园镇 | 2020年底前，新建池园镇第二幼儿园。 | 2019.8-2020.12 | 2300 | 1320 |  | 980 |  |  | 300 |  | 1500 | 完成土地报批、立项工作 | 进行勘察设计、预算审核、办理施工许可 | 进行项目招投标，进场施工 | 动工建设 | 8 |  | 12 | 12 |  |  |  |  | √ | √ | √ | 正在办理中 | 未竣工 | 100 | 170 | 8月开工 | 开工 |  |  | 270 | 150 | 420 | 100 | 520 | 110 | 630 | 120 | 750 | 250 | 1000 | 150 | 1150 | 150 | 1300 | 100 | 1400 | 93.33% | 正在进行主体建设，完成工程量30%。 |  | 池园镇 | 池园镇 | 高理銮 | 黄 勇 | 刘伟洪
266 | 上莲乡敬老院及社区居家养老服务照料中心 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 新建 | 上莲乡 | 建筑面积2980㎡，项目建设内容主要包括1栋3层综合楼、门卫、道路广场、景观绿化、围墙、管网工程等配套设施。 | 2019.3-2019.9 | 1500 |  | 700 | 800 |  |  |  |  | 1500 | 开工 | 完成工程总量的60% | 完成工程总量的100% |  | 3 | 9 | 4.3 | 4.3 |  |  |  |  | √ | √ | 未办理 | 正在办理中 | 未竣工 | 60 | 60 | 3月开工 | 开工 | 9月竣工 |  | 120 | 255 | 375 | 200 | 575 | 150 | 725 | 180 | 905 | 120 | 1025 | 0 | 1025 | 270 | 1295 | 205 | 1500 | 100% | 已完工。 |  | 上莲乡 | 上莲乡 | 陈婉霞 林以銮 | 黄 伟 | 郑东琚 | [9 empty] | 上莲乡
267 | 上莲公益性陵园 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 新建 | 上莲乡 | 建设用地6568平方米，建设骨灰塔一座，牌位1058个，可建墓位543个 | 2019.6-2019.12 | 390 |  |  | 390 |  |  |  |  | 390 | 前期报批 | 开工 | 完成工程总量的50% | 完成工程总量的100% | 6 | 12 | 15 | 15 |  |  |  |  | √ | √ | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 50 | 60 | 6月开工 | 开工 | 12月竣工 |  | 110 | 40 | 150 | 20 | 170 | 30 | 200 | 30 | 230 | 30 | 260 | 0 | 260 | 60 | 320 | 40 | 360 | 92.31% | 目前已完成塔楼基础建设，正在进行墓地建设。 |  | 上莲乡 | 上莲乡 | 陈婉霞 林以銮 | 黄 伟 | 刘仕杭 | [9 empty] | 上莲乡
69 | 大箬和安仁溪安置区工程 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 新建 | 梅溪镇 东桥镇 | 安仁溪樟安总投资721.99万，涉及土方工程，供水工程，供电工程。大箬长定总投资616.64万元，，涉及土方工程，供水工程，供电工程。 | 2019.1-2020.12 | 1338.63 | 1338.63 |  |  |  |  | 427.12 |  | 911.51 | 完成安置点挡墙建设工程量20% | 完成安置点挡墙及场地建设 | 开始安置房建设 | 完成当年工程量 | 1 | 12 | 总用地: 28.33; 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: 无需办理（用地已经规划部门及土地部门审批）; 施工前期工作 环评: 无需办理; 施工前期工作 施工许可: 无需办理 | 未竣工 | 76 | 77 | 1月开工 |  |  |  | 153 | 75 | 228 | 76 | 304 | 76 | 380 | 40 | 420 | 115 | 535 | 76 | 611 | 159 | 770 | 100 | 870 | 95.45% | 长定安置点边坡支护工程于8月23日开始动工，目前完成33%。樟安安置点边坡支护工程于8月23日开始动工，边坡支护以及基础目前完成46%。两个安置点施工用电用水已经解决，目前施工进展顺利。 | 大箬村长定移民安置点主入口附近需要征地1480平方米。进展未达序时进度。 | 东桥镇 | 东桥镇 | 张 凯 林从娇 | 黄祥灿 | 蒋孟金 | 水利指挥部 | [8 empty] | 水利指挥部
70 | 东桥便民服务中心 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 新建 | 东桥镇 | 建设占地15亩，集办公、便民服务等综合性办公场所 | 2019.12-2020.12 | 3800 |  |  | 3800 |  |  | 50 |  | 200 | 项目前期、规划选址、项目建议、可研、初设等 | 项目前期、规划选址、项目建议、可研、初设等 | 启动项目报批 | 桩基施工 | 12 |  | 总用地: 15; 施工前期工作 立项: 正在编制项目建议书及可研方案; 施工前期工作 用地许可: 正在编制项目建议书及可研方案; 施工前期工作 环评: 正在编制项目建议书及可研方案; 施工前期工作 施工许可: 正在编制项目建议书及可研方案 | 未完工 | 0 | 0 | 12月开工 |  |  |  | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 16.5% | 由于涉入的山南大道征迁工作，还涉及到办公楼房建设的问题，已向县政府打报告，县里尚未明确。 | 由于涉入的山南大道征迁工作，还涉及到办公楼房建设的问题，已向县政府打报告，县里尚未明确。进展未达序时进度。 | 东桥镇 | 东桥镇 | 汤国勤 陈 峰 | 黄树东 | 毛文桂 | [9 empty] | 东桥
71 | 新建东桥镇文化活动中心 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 新建 | 东桥镇 | 建设占地15亩，集全镇文化活动，避灾应急等综合性场所 | 2019.12-2020.12 | 3800 |  |  | 3800 |  |  | 50 |  | 200 | 项目前期、规划选址、项目建议、可研、初设等 | 项目前期、规划选址、项目建议、可研、初设等 | 启动项目报批 | 桩基施工 | 12 |  | 总用地: 15; 施工前期工作 立项: 正在编制项目建议书及可研方案; 施工前期工作 用地许可: 正在编制项目建议书及可研方案; 施工前期工作 环评: 正在编制项目建议书及可研方案; 施工前期工作 施工许可: 正在编制项目建议书及可研方案 | 未完工 | 0 | 0 | 12月开工 |  |  |  | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 16.5% | 由于涉入的山南大道征迁工作，还涉及到办公楼房建设的问题，已向县政府打报告，县里尚未明确。 | 由于涉入的山南大道征迁工作，还涉及到办公楼房建设的问题，已向县政府打报告，县里尚未明确。进展未达序时进度。 | 东桥镇 | 东桥镇 | 汤国勤 陈 峰 | 黄祥灿 | 毛文桂 | 江北指挥部 | [8 empty] | 东桥
72 | 新建东桥汽车站 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 新建 | 东桥镇 | 建设占地20亩，公共交通汔车站 | 2019.12-2020.12 | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 50 |  | 200 | 项目前期、规划选址、项目建议、可研、初设等 | 项目前期、规划选址、项目建议、可研、初设等 | 启动项目报批 | 动建 | 12 |  | 总用地: 20; 施工前期工作 立项: 正在编制项目建议书及可研方案; 施工前期工作 用地许可: 正在编制项目建议书及可研方案; 施工前期工作 环评: 正在编制项目建议书及可研方案; 施工前期工作 施工许可: 正在编制项目建议书及可研方案 | 未完工 | 0 | 0 | 12月开工 |  |  |  | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 16.5% | 由于涉入的山南大道征迁工作，还涉及到办公楼房建设的问题，已向县政府打报告，县里尚未明确。 | 由于涉入的山南大道征迁工作，还涉及到办公楼房建设的问题，已向县政府打报告，县里尚未明确。进展未达序时进度。 | 东桥镇 | 东桥镇 | 汤国勤 陈 峰 | 黄祥灿 | 毛文桂 | [9 empty] | 东桥
73 | 闽清县东桥溪沙停车场及游客集散中心 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 新建 | 东桥镇 | 建筑面积53255.64平方米，建设旅游集散中心及停车场，配套建设道路、绿化、雨污管网工程、消防、道路照明、管线综合基础设施等相关工程 | 2019.3-2020.9 | 18646 |  | 18646 | [5 empty] | 10000 | 1、完成施工、监理挂网招标；2、土石方施工 | 1、基础工程施工；2、土石方施工；3、挡墙施工；4、地下室二层主体结构施工 | 1、地下室主体结构施工；（9月底完成地下室顶板） | 1、游客集散中心主体结构施工；2、地下室停车场装修； | 3 |  | 47 | 47 |  |  |  |  | √ | √ | √ | 正在办理建设工程规划许可证，下一步着手办施工许可证。 | 未开工 | 0 | 0 | 3月开工 | 开工 |  |  | 0 | 180 | 180 | 500 | 680 | 1700 | 2380 | 1500 | 3880 | 1000 | 4880 | 600 | 5480 | 1000 | 6480 | 810 | 7290 | 72.9% | 底板23324.13㎡完成22549㎡占总量 96.7% -1层梁板22834.53㎡完成 21050㎡占总量92.18% 顶板23037.37㎡完成19085㎡占总量82.8% | 进展未达序时进度。 | 城投公司 | 城投公司 东桥镇 | 汤国勤 陈 峰 | 余运勇 | 温克勇 | 江北指挥部 | [8 empty] | 江北指挥部
273 | 省璜镇中心小学教学综合楼 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 新建 | 省璜镇 | 建筑面积1810平方米，新建一座教学综合楼。 | 2019.09-2020.07 | 570 | [7 empty] | 570 | 前期筹备工作 | 前期筹备工作 | 开工建设 | 主体封顶 | 9 |  | 施工前期工作 立项: 未立项; 施工前期工作 用地许可: √; 施工前期工作 环评: 无需要; 施工前期工作 施工许可: 未办理 | 未竣工 | 10 | 10 | 9月开工 | 开工 |  |  | 20 | 5 | 25 | 165 | 190 | 305 | 495 | 55 | 285 | 50 | 335 | 45 | 380 | 50 | 430 | 45 | 475 | 83.33% | 主体施工。 |  | 省璜镇 | 教育局 省璜镇 | 陈婉霞 | 刘 强 | 黄声模
74 | 闽清县公安局业务技术用房 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 新建 | 梅溪镇 | 建筑面积10595平方米，新建公安局业务技术用房一座。 | 2019.5-2021.2 | 8677.95 | 913 | 7765 |  |  |  | 180 |  | 4000 | 完成施工图设计并送施工图审查；预算编制并送财审；施工挂网招标。 | 施工单位进场施工；完成地下室土石方工程开挖； | 完成地下室挡墙工程施工；进行地下室结构工程施工；完成地下室底板结构施工； | 完成地下室人防设备、构件安装及地下室墙、柱结构施工；完成地下室顶板结构施工；进行主体结构施工； | 5 |  | 26.77 | 26.77 |  |  |  |  | √ | √ | 未办理 | 未办理 | 未竣工 | 2 | 52 | 5月开工 | 7月开工 |  |  | 54 | 40 | 94 | 7 | 101 | 0 | 101 | 11 | 112 | 27 | 139 | 100 | 239 | 600 | 839 | 800 | 1639 | 40.98% | 目前已完成地下室顶板浇捣、地下室外墙防水、地下一层土方回填；业务用房一层柱浇捣和二层梁板安装；训练用房完成一层柱浇捣和二层梁钢筋绑扎；技术用房完成一层柱模板安装；已完成挡墙喷射混凝土。 | 进展未达序时进度。 | 公安局 | 公安局 城投公司 | 叶国勋 | 赵建平 余运勇 刘世锴 | 严子宜 温克勇 | 梅溪新城指挥部 | [8 empty] | 公安局
75 | “两队两中心”业务用房 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 新建 | 梅城镇 | 建筑面积7160.5平方米，建设有：武警中队营房、巡特警大队营房、办案中心、涉案财物中心等。 | 2019.4-2020.3 | 3833.52 |  | 3833.52 |  |  |  | 150 |  | 3683.52 | 完成施工图设计并送施工图审查；预算编制并送财审；施工挂网招标； | 确定施工单位；完成土石方工程开挖；基础结构施工完成30%； | 完成基础结构施工；主体结构施工完成60%；主体砌筑施工完成30%； | 完成主体结构施工；主体砌筑施工完成90%；室内外主体装修完成70%； | 4 |  | 29.32 | 29.32 |  |  |  |  | √ | 规管办工作人员反馈，有不动产权证（闽（2018）闽清县不动产权第0001068号）无需办理用地许可。 | 未办理 | 未办理 | 未竣工 | 0 | 8 | 4月开工 |  |  |  | 8 | 0 | 8 | 4 | 12 | 27 | 39 | 38 | 77 | 40 | 117 | 8 | 125 | 100 | 225 | 170 | 395 | 10.72% | 9月30日施工许可证办结。现已入场施工。已完成桩基11根，西边挡墙已完成50%，西边边坡石方开挖已完成80%，北边挡墙基础开挖已完成20%，塔吊基础开挖。 | 进展未达序时进度。 | 公安局 | 公安局 | 王致镜 | 赵建平 | 严子宜 | [9 empty] | 公安局
76 | 梅溪派出所业务用房 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 新建 | 梅溪镇 | 梅溪业务用房规划占地面积2000平方米。 | 2019.12-2020.12 | 1500 | [7 empty] | 400 | 完成土地报批划拔。 | 前期材料报批，设计方案、立项、初步概算和可研批复 | 图审、设计审查、造价预算、财审。 | 施工、监理挂网招标；开工。 | 12 |  | 施工前期工作 立项: 不需要; 施工前期工作 用地许可: 未办理; 施工前期工作 环评: 未办理; 施工前期工作 施工许可: 未办理 | 未竣工 | 0 | 0 | 12月开工 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 | 12 | 1 | 13 | 3.25% | 已完成施工图审查和易地防空材料申报，正在造价预算中。 | 进展未达序时进度。 | 公安局 | 公安局 | 王致镜 | 赵建平 | 严子宜 | 梅溪新城指挥部 | [8 empty] | 梅溪新城指挥部
77 | 县法院审判技术大楼 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 新建 | 梅溪镇 | 建设审判技术大楼（含立案、审判、执行用房等），建筑面积15919.06平方米。 | 2019.5-2021.3 | 13480.83 | [5 empty] | 130 |  | 3000 | 完成勘察审查；完成施工图设计并送施工图审查；预算编制并送财审； | 施工挂网招标；施工单位进场施工；地下室土石方工程开挖； | 地下室土石方开挖；完成桩基工程施工；进行地下室挡墙、地下室结构施工 | 完成地下室挡墙、地下室结构施工；完成地上三层施工 | 5 |  | 16.02 | 16.02 |  |  |  |  | √ | √ | √ | 未确定施工单位无法办理 | 未开工 | 0 | 0 | 5月开工 | 7月开工 |  |  | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 40 | 70 | 150 | 220 | 1790 | 2010 | 40 | 2050 | 300 | 2350 | 78.33% | 完成项目桩基施工70%；完成西侧挡墙20%； | 进展未达序时进度。 | 法院 | 法院 城投公司 | 叶国勋 | 李 曦 余运勇 刘世锴 | 姚隆生 温克勇 | 梅溪新城指挥部 | [8 empty] | 法院
278 | 农村幸福院建设 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 新建 | 各相关乡镇 | 2019年，新建或改扩建36个农村幸福院，覆盖69%的行政村。其中梅溪镇3个、云龙乡2个、白樟镇1个、白中镇2个、金沙镇2个、坂东镇3个、三溪乡1个、塔庄镇4个、池园镇2个、上莲乡3个、省璜镇5个、桔林乡2个、东桥镇3个、下祝乡3个。 | 2019.4-2019.12 | 576 |  | 540 | 36 |  |  |  |  | 576 | 项目前期报批； | 完成工程量30%； | 完成工程量70%； | 全面完成。 | 4 | 12 | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: √; 施工前期工作 环评: 无需要; 施工前期工作 施工许可: √ | 未竣工 | 15 | 28 | 4月开工 | 开工 | 12月竣工 | 6月竣工 | 43 | 107 | 150 | 76 | 226 | 198 | 424 | 152 | 576 | 0 | 576 | 0 | 576 | 0 | 576 | 0 | 576 | 100% | 6月报：完成工作量100%，竣工。 |  | 各有关乡镇 | 民政局 | 叶国勋 | 黄 庚 | 江巧玲 | [9 empty] | 民政局
279 | 居家养老服务照料中心建设 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 新建 | 各相关乡镇 | 2019年，新建云龙、金沙、白中、池园、东桥、桔林等6个乡镇居家养老服务照料中心。 | 2019.4-2019.12 | 490 |  | 420 | 70 |  |  |  |  | 490 | 项目前期报批； | 完成工程量30%； | 完成工程量70%； | 全面完成。 | 4 | 12 | 施工前期工作 立项: √; 施工前期工作 用地许可: √; 施工前期工作 环评: 无需要; 施工前期工作 施工许可: √ | 未竣工 | 10 | 30 | 4月开工 | 开工 | 12月竣工 |  | 40 | 95 | 135 | 75 | 210 | 33 | 243 | 31 | 274 | 134 | 408 | 21 | 429 | 0 | 429 | 36.5 | 465.5 | 95% | 7个乡镇居家养老服务照料中心建设，其中云龙社区已通过验收，池园镇、桔林乡、金沙镇、东桥镇、白中镇、上莲乡等6个项目按序时进度推进。 |  | 各有关乡镇 | 民政局 | 叶国勋 | 黄 庚 | 江巧玲 | [9 empty] | 民政局
280 | 政府投资小规模建设工程阳光平台 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 新建 | 各相关乡镇 | 开发平台模块，建立门户网站，打造集交易申请网上审核、交易过程全程留痕、交易现场网上直播等功能为一体的政府投资小规模建设工程交易阳光平台。 | 2019.1-2019.6 | 69 | [7 empty] | 69 | 阳光平台软件开发、建立门户网站。设备采购安装、试运行。 |  |  |  | 1 | 6 | [10 empty] | 未竣工 | 5 | 45 | 1月开工 | 开工 | 6月竣工 | 3月竣工 | 50 | 19 | 69 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 69 | 100% | 3月报：竣工并使用。 |  | 县行政服务中心管委会 | 县行政服务中心管委会 | 张文裕 | 谢明珠 | 张孔雄 | bar: 施工前期工作 立项 to 施工前期工作 施工许可
281 | 闽清县城市规划展示馆项目 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 新建 | 梅溪镇 | 展览展示策划设计及施工，建筑面积792平方米 | 2019 | 800 | [7 empty] | 800 | 完成招标及初步设计 | 深化设计、财审及转入展示馆内部装修 | 基本过多成展示馆内部装修、多媒体安装、沙盘模型制件安装 | 项目验收 | [15 empty] | 6月开工 | 开工 | 12月竣工 |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 30 | 55 | 85 | 175 | 260 | 150 | 410 | 310 | 720 | 40 | 760 | 95% | 正在进行展示内容及大型设备安装，完成总工程量95%。 |  | 规统办 | 闽清县自然资源和规划局 | 江 泳 | 陈如青 | 林诗金 | 梅溪新城指挥部
（三）谋划类项目(10个) | [11 empty] | 20800 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 767 | 1750 | 740 | 2490 | 390 | 2880 | 850 | 3730 | 370 | 3000 | 280 | 3286.2 | 325.2 | 3611.4 | 302.78 | 3914.18 | 57.99%
282 | 梅溪镇中心幼儿园 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 谋划 | 梅溪镇 | 占地面积约5亩，建筑面积 平方米，建设12个班级，新增学位。 | 2020.12-2021.08 | 2800 | [7 empty] | 100 | 前期筹备工作 | 进行土地报批及征迁。 | 进行设计、招投标等。 | 施工筹备 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 梅溪北岸金坪里片区修建性详细规划已通过。 |  | 梅溪镇 | 梅溪镇 | 江泳 邱吉忠 黄道立 | 陈沁 | 吴仁龙
283 | 云龙乡农贸市场 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 谋划 | 云龙乡 | 项目占地10亩 | 2019-2021 | 3000 |  | 3000 | [5 empty] | 2500 | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 |  |  | 总用地: 10 |  | 300 | 50 |  |  |  |  | 350 | 250 | 600 | 250 | 850 | 100 | 950 | 250 | 1200 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 4% | 经上级批准，已取消该项目建设。 |  | 云龙乡 | 云龙乡 | 叶金春 | 刘 炜 | 刘寿彬
284 | 云龙乡农产品批发市场 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 谋划 | 云龙乡 | 项目占地15亩 | 2019-2021 | 5000 |  | 5000 | [5 empty] | 3000 | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 |  |  | 总用地: 15 |  | 500 | 50 |  |  |  |  | 550 | 300 | 850 | 300 | 1150 | 100 | 1250 | 300 | 1550 | 300 | 1850 | 250 | 2100 | 300 | 2400 | 300 | 2700 | 90% | 市场已修缮完善，正扫尾。 |  | 云龙乡 | 云龙乡 | 叶金春 | 刘 炜 | 刘寿彬
285 | 乡村振兴示范点打造 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 谋划 | 金沙镇 | 对广峰、前坑、上演进行基础设施建设，全面提升村容、村貌。 | 2019.3-2019.12 | 200 | [7 empty] | 200 | 完成工程量10% | 累计完成工程量40% | 累计完成工程量70% | 竣工 | 3 | 12 | [11 empty] | 20 | 23 |  |  |  |  | 43 | 27 | 70 | 20 | 90 | 30 | 120 | 20 | 140 | 30 | 170 | 10 | 180 | 20 | 200 | 0 | 200 | 100% | 已完成。 |  | 金沙镇 | 金沙镇 | 杨大兴 | 林剑云 | 鄢华闽
286 | 镇区塔庄村部地块收储改造 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 谋划 | 塔庄镇 | 6500平方米拟收储出让，提升镇区颜值。 | 2019-2020 | 1200 | [7 empty] | 500 | 前期筹备工作 | 前期筹备工作 | 完成土地流转 | 完成征地 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 150 | 150 | 100 | 250 | 50 | 300 | 200 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 100% | 9月报：已全部完成地块收储50亩。 |  | 塔庄镇 | 塔庄镇 | 张文裕 谢养书 | 刘峰松 | 纪文豪
287 | 闽清北站至朱山拆迁安置区 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 谋划 | 东桥镇 | 闽清北站至朱山拆迁安置区 | 2019- 2021 | [9 empty] | 完成规划报批 | 启动土地报批 | 完成征地 | 完成三通一平 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已经完成征地85%。 |  | 东桥镇 | 东桥镇 | 汤国勤 陈 峰 | 黄祥灿 | 毛忠勇 | [9 empty] | 东桥镇
288 | 山南大道拆迁安置区 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 谋划 | 东桥镇 | 山南大道拆迁安置区 | 2019- 2021 | [9 empty] | 完成项目科研 | 启动规划报批 | 启动土地报批 | 完成征地 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 前期工作。 |  | 东桥镇 | 东桥镇 | 汤国勤 陈 峰 | 黄树东 | 毛忠勇 | [9 empty] | 东桥镇
289 | 桔林卫生院扩建工程 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 谋划 | 桔林乡 | 扩建桔林卫生院，建筑面积1000平方米 | 2019.7-2019.12 | 400 | [7 empty] | 400 | 项目设计、预算 | 完成项目设计、预算、招投标、勘探、图审等前期工作 | 动建，累计完成工程量40% | 竣工验收 | [13 empty] | 10 | 30 |  |  |  |  | 40 | 40 | 80 | 70 | 150 | 110 | 260 | 80 | 340 | 40 | 380 | 20 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 100% | 8月报：已完工。 |  | 桔林乡 | 闽清县总医院 桔林乡 | 黄 斌 | 刘会杯 | 林 光 | [9 empty] | 桔林乡
290 | 县妇幼保健院 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 谋划 | 梅溪镇 | 选址新建梅溪新城妇幼保健院按照100张床位规模和70个人员编制标准，建筑面积应达到8600㎡的“二级甲等”专科医院规模建设。2018年规划设计，2019年动建，2020年完成建设。 | 2020- 2021 | 7000 | [8 empty] | 招商洽谈 | 招商洽谈 | 招商洽谈 | 完成项目签约 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 卫健局已形成投商项目方案，拟报县招商办，由招商办统一包装宣传，争取社会资本办医。 |  | 卫健局 | 卫健局 | 黄 斌 黄道立 | 陈秀宜 | 毛文檀 | 梅溪新城指挥部 | [8 empty] | 梅溪新城指挥部
291 | 民用爆炸物品仓库 |  |  |  |  | 社会事业 | 社会事业 | 谋划 | 金沙镇 | 建筑面积800平方米、新增生产能务（若使功能）：民用爆炸物品储存。炸药库2痤，雷管库2座、值班室1座，安防设施，消防设施及避雷设施等. | 2020.10- 2021.10 | 1200 | [7 empty] | 50 | 地形堪测、初步设计 | 项目立项、选址论证 | 环评、地质评估、预安评。 | 项目筹备实施 | [29 empty] | 0 | 0 | 6.2 | 5.2 | 11.4 | 2.78 | 14.18 | 28.36% | 目前项目已通过选址论证，地质灾害评估报告已完成，规划设计方案初步完成，正在进行环评、水保方案编制和预安全评价。金沙镇政府已于2019年10月24日牵头组织召开了乡镇用地规划调整听证会。同时自然资源局也正在土地利用规划调整和土地批文，待审批后县土地储备中心进行土地收储。 |  | 物资总公司 | 物资总公司 金沙镇 | 王致镜 | 邓新年 | 陈良峰
七、能源(7个) | [11 empty] | 83995 | 0 | 0 | 1345 | 0 | 0 | 18180 | 0 | 26368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 421.9 | 61.3 | 431.796 | 153.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4217 | 2191.6 | 6408.6 | 2071 | 8479.6 | 2651.54 | 11131.14 | 2781 | 13912.14 | 2690.36 | 16602.5 | 4622.5 | 21225 | 2705.58 | 23930.58 | 1674 | 25604.58 | 97.1%
（一）续建类项目(1个) | [11 empty] | 41303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 23303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 406.9 | 61.3 | 431.796 | 153.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3887 | 2016 | 5903 | 1915 | 7818 | 1905.64 | 9723.64 | 2050 | 11773.64 | 1980.36 | 13754 | 4327 | 18081 | 2660 | 20741 | 1674 | 22415 | 96.19%
292 | 上莲风电场 |  |  |  |  | 能源 | 能源 | 续建 | 上莲乡 | 项目建设规模为48MW，主要建设内容包括：24台2MW级风力发电机组，1座110kV升压站。 | 2018.5-2019.12 | 41303 | [5 empty] | 18000 |  | 23303 | 风机基础浇筑完成，升压站电气设备安装完成50%； | 升压站电气设备安装完成，风机并网准备工作（风机吊装、并网视国网福州局送出线路完成情况而定）； | 风机并网准备工作（风机吊装、并网视国网福州局送出线路完成情况而定）； | 风机并网，项目竣工。 |  | 12 | 406.9 | 61.3 | 431.796 | 153.2 |  |  | √ | √ | √ | √ | 该项目正建设中，未竣工 | 2030 | 1857 |  |  | 12月竣工 |  | 3887 | 2016 | 5903 | 1915 | 7818 | 1905.64 | 9723.64 | 2050 | 11773.64 | 1980.36 | 13754 | 4327 | 18081 | 2660 | 20741 | 1674 | 22415 | 96.19% | 完成升压站整体消缺50%（升压站已具备带电条件、消缺部位为外墙、排水沟、室内装修等）、第二回路集电线中间电缆头制作及连接。23#、24#风机基础浇筑，23#、24#风机基础钢筋安装、24#机位锚栓组合件安装、21#道路转弯段扩挖。累计完成24/24风机平台、24/24基坑开挖，24/24台浇筑。完成6#、5#、4#、3#、2#、22#、21#、20#、19#、18#、17#、16#一二三段塔筒吊装、塔筒卸货7套、机舱卸货6个机位、叶片卸货4个机位 | 连续雨天 | 三峡新能源闽清发电有限公司 | 上莲乡 | 郑晓春 陈婉霞 | 黄 伟 | 黄文奇 | 农业旅游能源指挥部 | [8 empty] | 农旅指挥部
（二）新建类项目(3个） | [11 empty] | 3145 | 0 | 0 | 1345 | 0 | 0 | 180 | 0 | 2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 175.6 | 505.6 | 156 | 661.6 | 745.9 | 1407.5 | 731 | 2138.5 | 710 | 2848.5 | 295.5 | 3144 | 45.58 | 3189.58 | 0 | 3189.58 | 107.6%
293 | 广安燃气管网铺设工程 |  |  |  |  | 能源 | 能源 | 新建 | 梅城镇 梅溪镇 坂东镇 池园镇 东桥镇 | 建设燃气管网10公里 | 2019.3-2019.12 | 500 | [5 empty] | 180 |  | 320 | 完成燃气管网5.8公里 | 累计完成燃气管网7.8公里 | 累计完成燃气管网9.2公里 | 累计完成燃气管网10公里 | 3 | 12 | 施工前期工作 立项: 无需办理; 施工前期工作 用地许可: 无需办理; 施工前期工作 环评: 无需办理; 施工前期工作 施工许可: 无需办理 | 未竣工 | 100 | 0 | 3月开工 | 开工 | 12月竣工 | 9月完工 | 100 | 85.6 | 185.6 | 16 | 201.6 | 57.9 | 259.5 | 168 | 427.5 | 38 | 465.5 | 33.5 | 499 | 45.58 | 544.58 | 0 | 544.58 | 170.2% | 9月报：已完成燃气管网建设10公里。 |  | 闽清广安天然气有限公司 | 住建局 | 张文裕 | 刘子文 | 刘拥河 | 旧城改造指挥部
294 | 福州闽清乾上4#变、田中14#变、普贤变10kV田攸线等台区、线路新建改造工程 |  |  |  |  | 能源 | 能源 | 新建 | 各乡镇 | 对闽清县部份重载台区、低电压台区及老旧线路进行改造并新建台区满足新增负荷，总计新建、改造31个台区及线路。 | 2019.9-2019.12 | 1345 |  |  | 1345 |  |  |  |  | 1345 | 进行施工单位及建设物资招标 | 完成工程总体进度30% | 完成工程总体进度70% | 完成工程总体进度100% | 4 | 12 | 施工前期工作 立项: 立项; 施工前期工作 用地许可: 线路建设无用地许可; 施工前期工作 环评: 线路建设无环评，无需; 施工前期工作 施工许可: 系统内开工令 | 无征地无建筑，无需 | 0 | 0 | 4月开工 | 开工 | 12月竣工 | 8月竣工 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 238 | 338 | 193 | 531 | 552 | 1083 | 262 | 1345 | 0 | 1345 | 0 | 1345 | 100% | 8月报：已完工。 |  | 闽清县供电公司 | 闽清县供电公司 | 王致镜 | 吕 鹏 | 林 勇 | [9 empty] | 闽清县供电公司
295 | 福州闽清上莲 风电110KV送出工程 |  |  |  |  | 能源 | 能源 | 新建 | 池园镇 上莲乡 | 电压等级110kV，线路长度17.8km，共计51个塔基 | 2019.1-2019.12 | 1300 | [7 empty] | 1300 | 开工 | 完成工程总量的50% | 完成工程总量的90% | 完成工程总量的100% | 1 | 12 | 施工前期工作 立项: 福州公司项目闽清未立项; 施工前期工作 用地许可: 线路建设无用地许可；有林地报批; 施工前期工作 环评: 线路建设无环评，无需; 施工前期工作 施工许可: 系统内开工令 | 无征地无建筑，无需 | 120 | 110 | 1月开工 | 开工 | 12月竣工 | 7月竣工 | 230 | 90 | 320 | 40 | 360 | 450 | 810 | 370 | 1180 | 120 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 100% | 7月报：已完工。 |  | 福州供电公司 | 闽清县供电公司 | 王致镜 | 吕 鹏 | 林 勇 | [9 empty] | 上莲乡
（三）谋划类项目(3个) | [11 empty] | 39547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
296 | 东桥LNG气化站 |  |  |  |  | 能源 | 能源 | 谋划 | 东桥镇 | 气化站及管网铺设，两个50立方低温储罐，计划用地15亩 | 2019-2021.12 | 600 | [7 empty] | 100 | 镇总规调整 | 燃气专项规划设计 | 气化站专项规划设计 | 前期手续办理 |  |  | 总用地: 15 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 前期工作。 |  | 闽清广安天然气有限公司 | 东桥镇 | 汤国勤 陈峰 | 黄祥灿 | 林世忠 | [9 empty] | 东桥镇
297 | 海西天然气管网二期工程闽清段（福三线闽清段） |  |  |  |  | 能源 | 能源 | 谋划 | 梅溪镇 云龙乡 白樟镇 白中镇 金沙镇 坂东镇 | 闽清段46km，管径800，设计输气量15.99亿方/年。建1个分输站，2个阀室。 | 2020- 2022 | 34363 | [8 empty] | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | 启动征地工作 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 协调申报生态红线调整工作。 |  | 中海福建天然气有限责任公司 | 发改局 | 郑晓春 陈婉霞 | 毛炳云 | 黄炳南 | 农业旅游能源指挥部
298 | 闽清东桥110kV输变电工程 |  |  |  |  | 能源 | 能源 | 谋划 | 东桥镇 | 新建变电站一座，新建110kV线路。 | 2020- 2022 | 4584 | [8 empty] | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | 前期工作 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 福州供电公司委托福州电力设计院进行建设规模变化后的可研方案的编制工作，已对接东桥镇政府，重新进行了现场勘察，正在可研方案修编中。 | 6月中旬，110kV东桥变规划的建设规模发生变化，原一二期工程改为一次性建设进行立项，项目可研和核准需重新开展工作。 | 国网福州供电公司 | 闽清县供电公司 | 王致镜 | 吕 鹏 | 林 勇

## Sheet1
1-10月进度滞后项目汇总表
序号 | 项目名称 | 总投资（万元） | 2019年计划投资(万元) | 1-10月累计完成投资（万元） | 累计完成投资占年度计划投资比例% | 计划开工月份 | 项目盘子 | 滞后类型
合计（77）
梅城镇1项
1 | 嘉恒文旅项目 | 11000 | 1000 | 880 | 88% | 1 | 县重点 | 开工滞后
梅溪镇5项
2 | 福州九龙生态园养生基地 | 80000 | 3500 | 1200 | 34.29% |  | 县重点 | 开工滞后 投资滞后
3 | 橄榄深加工项目 | 11000 | 6000 | 4500 | 75% | 11 | 县重点 | 开工滞后 投资滞后
4 | 启德行酒店 | 20000 | 4000 | 630 | 15.75% | 6 | 县重点 | 投资滞后
5 | 闽清梅溪青马文旅项目 | 750000 | 55000 | 34700 | 63.09% | 3 | 省、市、县重点 | 开工滞后 投资滞后
6 | 北溪廉政文化公园 | 300 | 300 | 136 | 45.33% | 6 | 县重点 | 开工滞后 投资滞后
云龙乡6项
7 | 福建博雀年产30万平方米商业设施建设项目 | 38000 | 12000 | 10050 | 83.75% |  | 县重点 | 开工滞后
8 | 汇森宝新型非标定制家装生产线 | 32000 | 10000 | 8020 | 80.2% |  | 县重点 | 开工滞后 投资滞后
9 | 唯氏机械 | 30000 | 10000 | 8350 | 83.5% | 9 | 县重点 | 开工滞后
10 | 福建闽清山兴农工贸有限公司 | 2000 | 2000 | 1620 | 81% | 1 | 县重点 | 开工滞后
11 | 福建省延帅工艺品厂 | 500 | 470 | 381 | 81.06% | 1 | 县重点 | 开工滞后
12 | 杉一电器 | 3000 | 1000 | 818 | 81.8% | 10 | 县重点 | 开工滞后
白樟镇3项
13 | 博尔达机电设备项目 | 15000 | 14000 | 11167 | 79.76% |  | 县重点 | 投资滞后
14 | 白樟镇C287白凤线公路工程 | 2516 | 2503 | 30 | 1.199% |  | 县重点 | 开工滞后 投资滞后
15 | 白樟镇C288富微线公路工程 | 1045 | 1032 | 30 | 2.907% |  | 县重点 | 开工滞后 投资滞后
金沙镇1项
16 | 三角井山泉水项目 | 1650 | 1150 | 1048 | 91.13% |  | 县重点 | 进展滞后
白中镇1项
17 | 神龙井旅游养生度假村 | 150000 | 24000 | 2300 | 9.583% |  | 县重点 | 投资滞后
坂东镇1项
18 | 坂东污水管网（三期） | 250 | 250 | 31 | 12.4% | 6 | 县重点 | 开工滞后 投资滞后
塔庄镇3项
19 | 塔庄溪东至荷峰道路建设 | 600 | 590 | 0 | 0% | 6 | 县重点 | 开工滞后 投资滞后
20 | 塔庄荷峰至林洞道路建设 | 600 | 590 | 0 | 0% | 6 | 县重点 | 开工滞后 投资滞后
21 | 玉屏山公园改造提升 | 300 | 300 | 10 | 3.333% | 6 | 县重点 | 开工滞后 投资滞后
省璜镇1项
22 | 省璜镇民俗文化艺术演示中心 | 1050 | 1050 | 809 | 77.05% | 9 | 县重点 | 开工滞后 投资滞后
东桥镇13项
23 | 东桥表业园 | 250000 | 8000 | 4410 | 55.12% |  | 县重点 | 投资滞后
24 | 闽清东桥国际山地自行车比赛赛道建设项目（运动小镇） | 481000 | 30000 | 8790 | 29.3% | 1 | 市、县重点 | 投资滞后
25 | 闽清东桥生态农业康养特色小镇 | 500000 | 20000 | 150 | 0.75% | 6 | 市、县重点 | 投资滞后
26 | 中国瓷天下旅游区项目 | 341246 | 45000 | 15550 | 34.56% |  | 省、市、县重点 | 投资滞后
27 | 东桥镇自来水厂 | 4500 | 4440 | 95 | 2.14% | 6 | 县重点 | 开工滞后 投资滞后
28 | 东桥主街道景观提升 | 4000 | 2000 | 0 | 0% | 12 | 县重点 | 开工滞后 投资滞后
29 | 扩建东桥中心卫生院 | 1200 | 1000 | 403 | 40.3% |  | 县重点 | 开工滞后 投资滞后
30 | 东桥畜牧兽医站房新建项目 | 230 | 150 | 215 | 143.3% |  | 县重点 | 竣工滞后
31 | 大箬和安仁溪安置区工程 | 1338.63 | 911.51 | 870 | 95.45% | 1 | 县重点 | 进展滞后
32 | 东桥便民服务中心 | 3800 | 200 | 33 | 16.5% | 12 | 县重点 | 投资滞后
33 | 新建东桥镇文化活动中心 | 3800 | 200 | 33 | 16.5% | 12 | 县重点 | 投资滞后
34 | 新建东桥汽车站 | 3000 | 200 | 33 | 16.5% | 12 | 县重点 | 投资滞后
35 | 闽清县东桥溪沙停车场及游客集散中心 | 18646 | 10000 | 7290 | 72.9% | 3 | 县重点 | 开工滞后 投资滞后
民政局1项
36 | 梅山陵园 | 20000 | 300 | 0 | 0% |  | 县重点 | 开工滞后 投资滞后
住建局5项
37 | 洋桃（二期）安置房建设 | 40000 | 15000 | 0 | 0% |  | 县重点 | 开工滞后 投资滞后
38 | 猴山口棚户区安置房建设 | 80000 | 20000 | 0 | 0% |  | 县重点 | 开工滞后 投资滞后
39 | 垃圾焚烧发电厂 | 25800 | 15000 | 4000 | 26.67% |  | 县重点 | 开工滞后 投资滞后
40 | 路灯智能化管理工程 | 200 | 200 | 170 | 85% | 11 | 县重点 | 开工滞后
41 | 梅溪北岸下龙洲段、天行大桥至梅溪大桥沿溪一侧夜景提升改造工程 | 600 | 600 | 70 | 11.67% | 11 | 县重点 | 开工滞后 投资滞后
交通局6项
42 | 闽清县塔庄镇溪东大桥至镇镇有干线公路工程 | 627 | 470 | 405 | 86.17% |  | 县重点 | 竣工滞后
43 | 闽清G316线K70-K80路段安全隐患整治二期工程 | 37204 | 10000 | 8745 | 87.45% |  | 市、县重点 | 进展滞后
44 | X123东廷线闽清北站至东桥朱山段公路工程 | 32513 | 8000 | 6929 | 86.61% |  | 市、县重点 | 开工滞后
45 | 闽清县农村公路提升改造工程 | 20000 | 12000 | 9150 | 76.25% |  | 县重点 | 投资滞后
46 | 闽清县东桥镇下宅至山南大道公路工程 | 13365 | 2000 | 1085 | 54.25% | 10 | 县重点 | 开工滞后 投资滞后
47 | X123东廷线东桥至下祝段公路改建工程 | 44042 | 1500 | 905 | 60.33% | 12 | 县重点 | 开工滞后 投资滞后
水利局1项
48 | 梅溪万里安全生态水系建设(城关段） | 5135.96 | 1935.96 | 1935.96 | 100% |  | 县重点 | 竣工滞后
农业局2项
49 | 闽清县牲畜定点屠宰厂 | 2000 | 2000 | 1700 | 85% | 1 | 县重点 | 竣工滞后
50 | 全县拟保留生猪养殖场废弃物资源化利用项目 | 1000 | 1000 | 190 | 19% | 7 | 县重点 | 开工滞后 投资滞后
公安局3项
51 | 闽清县公安局业务技术用房 | 8677.95 | 4000 | 1639 | 40.98% | 5 | 省、市、县重点 | 投资滞后
52 | “两队两中心”业务用房 | 3833.52 | 3683.52 | 395 | 10.72% | 4 | 县重点 | 投资滞后
53 | 梅溪派出所业务用房 | 1500 | 400 | 13 | 3.25% | 12 | 县重点 | 开工滞后 投资滞后
文化体育旅游局1项
54 | 县体育中心改造 | 14200 | 14000 | 5420 | 38.71% | 4 | 县重点 | 投资滞后
黄楮林保护区1项
55 | 福建雄江黄楮林国家级自然保护区基础设施建设 | 1380 | 1255 | 60.1 | 4.789% | 4 | 县重点 | 开工滞后 投资滞后
经开区9项
56 | 金泉集团年产5000台机械手基地建设 | 55000 | 30000 | 20200 | 67.33% |  | 市、县重点 | 开工滞后 投资滞后
57 | 金泉集团智能化物联网水表生产 | 35000 | 20000 | 13560 | 67.8% |  | 市、县重点 | 投资滞后
58 | 博纳新能源材料项目 | 50300 | 10500 | 5255 | 50.05% |  | 县重点 | 开工滞后 投资滞后
59 | 环能科技项目 | 5000 | 4000 | 3350 | 83.75% |  | 县重点 | 竣工滞后
60 | 迪士尼水晶鞋 | 10000 | 8800 | 7361 | 83.65% |  | 县重点 | 竣工滞后
61 | 万融防火门 | 30500 | 10000 | 8333 | 83.33% |  | 县重点 | 开工滞后
62 | 置信智造谷项目 | 50000 | 10000 | 8333 | 83.33% | 10 | 县重点 | 开工滞后
63 | 大同电气年产50万台智能配电箱设备建设项目 | 20100 | 3000 | 2500 | 83.33% | 12 | 县重点 | 开工滞后
64 | 双诚电气年产20万台高低压成套设备建设项目 | 20210 | 3000 | 2500 | 83.33% | 12 | 县重点 | 开工滞后
白金公司3项
65 | 白洋工业区黄石段202省道东侧污水管网工程 | 1909.04 | 1909.04 | 668.164 | 35% |  | 县重点 | 投资滞后
66 | 白中霞溪（白金工业园区段）河道整治工程 | 2929.96 | 2929.96 | 2021.6724 | 69% |  | 县重点 | 投资滞后
67 | 镇镇有干线闽清池园支线白中白汀至池园潘亭段公路改建工程拆迁安置房工程 | 6167.9 | 4167.9 | 3084.246 | 74% |  | 县重点 | 投资滞后
城投公司7项
68 | 闽清县城关北大门猴山口至燕垅里段道路拓宽改造工程 | 9542 | 9242 | 5460 | 59.08% |  | 县重点 | 投资滞后
69 | 梅溪新城府前广场(停车场工程) | 7082.03 | 7082.03 | 2550 | 36.01% | 5 | 省、市、县重点 | 投资滞后
70 | 南山路拓宽改造工程 | 6000 | 1200 | 80 | 6.667% | 12 | 县重点 | 开工滞后 投资滞后
71 | 台山路东西段道路改造工程 | 2200 | 1800 | 20 | 1.111% | 8 | 县重点 | 开工滞后 投资滞后
72 | 海云路三期 | 3600 | 3500 | 2860 | 81.71% | 7 | 县重点 | 投资滞后
73 | 东桥镇消防站 | 3588.6 | 3238.6 | 30.1418 | 0.9307% |  | 县重点 | 投资滞后
74 | 县法院审判技术大楼 | 13480.83 | 3000 | 2350 | 78.33% | 5 | 县重点 | 投资滞后
科协1项
75 | 科技馆展教项目 | 1928 | 1928 | 650 | 33.71% | 1 | 省、市、县重点 | 投资滞后
水务公司1项
76 | 闽清县城乡供水一体化工程（2019—2021） | 26000 | 13740 | 4862.38 | 35.39% | 8 | 县重点 | 投资滞后
闽清移动1项
77 | 闽清移动生产指挥调度楼 | 5380 | 2000 | 716.65 | 35.83% | 1 | 省、市、县重点 | 投资滞后